# ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU

III RAPORT

Z WYKONANIA W LATACH 2007-2008

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI

W POWIECIE PŁOCKIM DO 2010 r.”

Zatwierdzam:

Płock, październik 2009 r.

Opracowano w Starostwie Powiatowym w Płocku przez pracowników Wydziału Rolnictwa i Środowiska.

Spis treści  											  Str.

1. Wstęp	1

2. Realizacja celów Programu	2

2.1.	Ograniczenie emisji substancji i energii	2

2.1.1.	Osiągnięcie lepszej jakości wód w zakresie badanych parametrów	2

2.1.2. Osiągnięcie lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłów i odorów	6

2.1.3. Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego do obowiązujących norm	7

2.1.4. 	Minimalizacja wytwarzania oraz składowania odpadów, osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku	8

2.1.5. 	Zapobieganie awariom przemysłowym 	12

2.2. 	Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu	13

2.2.1. 	Ochrona przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej	13

2.2.2. 	Zwiększenie lesistości w powiecie płockim do 22 %	17

2.2.3. 	Ochrona gleb i terenów zdegradowanych 	19

2.2.4. 	Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych	20

2.3. 	Racjonalne gospodarowanie środowiskiem	24

2.3.1. 	Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku	24

2.3.2.	Wykorzystanie energii odnawialnej do 7,5 % ogółu energii	25

2.3.3	Usprawnienie zarządzania środowiskiem	28

2.3.4. 	Dostęp do informacji o środowisku	31

2.4.	Zwiększenie aktywności obywatelskiej i wyższy stan świadomości ekologicznej społeczeństwa 	31

3. 	Finansowanie przedsięwzięć	34

4. 	Wskaźniki zrównoważonego rozwoju powiatu płockiego	36

4.1.	Gminy powiatu płockiego	36

4.2. 	Powiat płocki	44

5. 	Wnioski i najpilniejsze działania	46

1. Wstęp

Niniejszy dokument jest trzecim z kolei raportem z realizacji „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 r.”. 0bejmuje lata 2007-2008. Raport pierwszy uwzględniał okres 2003-2004, przyjęty został                     zaawansowane. 2003-2005gospodarki odpadami w powiecie płockim.przez Radę Powiatu uchwałą nr 239/XXVIII/2005 z dnia 23 listopada 2005 r.  Drugi raport dotyczył  lat 2005-2006 i został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr 85/XI/2007 z dnia 21 listopada 2007 r.

Z uwagi na fakt, iż ustawa nie określa wymagań, jakim powinny odpowiadać raporty, uznano, że jego treść winna zbiorczo ujmować efekty działań wszystkich podmiotów, do których program został zaadresowany                i odnosić się do następujących celów i priorytetowych działań ekologicznych w powiecie płockim:

1. Ograniczenie emisji substancji i energii

1.1.    Osiągnięcie lepszej jakości wód w zakresie badanych parametrów.

  - Osiągnięcie lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłów               i odorów.

1.3. Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego do obowiązujących norm.

  - Minimalizacja składowania oraz wytwarzania odpadów oraz osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku odpadów.

  - Zapobieganie skutkom awarii przemysłowych.

- Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu

  - Ochrona przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów UE.

2.2.    Zwiększenie lesistości powiatu do 22%.

  - Ochrona gleb i terenów zdegradowanych.

  - Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych.

- Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

3.1. Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności                    i odpadowości gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku.

  - Wykorzystanie energii odnawialnej do 7,5% ogółu energii zużywanej.

  - Usprawnienie zarządzania środowiskiem.

- Zwiększenie aktywności obywatelskiej i wyższy stan świadomości ekologicznej społeczeństwa

  - Większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska.

4.2.    Wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Raport nie zawiera sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, wymaganego art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia                      27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251), bowiem sprawozdanie to, obejmujące lata 2007-2008, zostało już przyjęte przez Radę Powiatu uchwałą Nr 216/XXIX/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. oraz przekazane Zarządowi Województwa Mazowieckiego w dniu 30 czerwca 2009 r.

Przy opracowywaniu raportu wykorzystano informacje z ankiet, które przeprowadzono wśród adresatów zadań programowych. Bardzo pomocne były materiały pozyskane od organów, jednostek i instytucji działających na rzecz  ochrony środowiska, w tym od: Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych, Nadleśnictw Płock, Łąck, Gostynin, wójtów i burmistrzów gmin powiatu płockiego, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku i jednostek organizacyjnych powiatu.

Dla jednolitego i czytelnego zobrazowania stanu realizacji zadań programowych wykorzystano, określone w programie, wskaźniki zrównoważonego rozwoju powiatu płockiego, pozwalające na sukcesywne monitorowanie efektów, postępu oraz tendencji w toku realizacji Programu. Raport kończą kierunki najpilniejszych działań, jakie należy podjąć, aby cel strategiczny „Poprawa środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów” oraz cel nadrzędny „Lepsza jakość życia mieszkańców powiatu                                w  Zjednoczonej Europie”  zostały w optymalnym stopniu zrealizowane.

2. Realizacja Programu

2.1. Ograniczenie emisji substancji i energii

2.1.1.	Osiągnięcie lepszej jakości wód w zakresie badanych parametrów

W latach 2007-2008 realizowano zadania mające na celu osiągnięcie lepszej jakości wód w zakresie badanych parametrów.

Wzrosła przepustowość oczyszczalni ścieków z 30.450 m3/d w roku 2006 do 44.189 m3/d w roku 2007, tj. o 13.739 m3/d. W roku 2008 zauważono spadek przepustowości oczyszczalni ścieków do 42.754 m3/d tj. o 1.434,79 m3/d.

Wydłużyła się sieć kanalizacyjna o 39,97 km względem 2006r. oraz zrealizowano następującą ilość przyłączy kanalizacyjnych w następujących gminach:

Tabela nr 1. Zrealizowane zadania w zakresie kanalizacji w roku 2007 i 2008:

| Lp. | Gmina | Długość kanalizacji [km] | Ilość przyłączy [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bielsk | 0 | 0 |
| 2 | Bodzanów | 0,27 | 6 |
| 3 | Brudzeń Duży | 0,70 | 20 |
| 4 | Bulkowo | 1,79 | 0 |
| 5 | Drobin | 0,2 | 10 |
| 6 | Gąbin | 3,41 | 102 |
| 7 | Łąck | 14,5 | 251 |
| 8 | Mała Wieś | 0,4 | 9 |
| 9 | Nowy Duninów | 10,9 | 27 |
| 10 | Radzanowo | 0 | 20 |
| 11 | Słubice | 7,3 | 0 |
| 12 | Słupno | 1,3 | 423 |
| 13 | Stara Biała | 4,8 | 53 |
| 14 | Staroźreby | 0,4 | 42 |
| 15 | Wyszogród | 10,7 | 364 |
| Razem |  | 56,67 | 1327 |

Średni stopień skanalizowania powiatu płockiego w 2006 roku wynosił 18,12 %, natomiast w 2008 roku – 22,87% (wzrost o 4,75 %).

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Łącku, trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Gąbinie i Słupnie.

Kontynuowano realizację przedsięwzięć związanych z renaturyzacją jezior w gminie Łąck.

Budowano nowe sieci wodociągowe oraz rozbudowywano istniejące, co  zapewniło mieszkańcom powiatu większy dostęp do dobrej jakości wody pitnej.

W latach 2007 –2008 wzrost ten w poszczególnych gminach przedstawiał się następująco:

Bielsk - z 98 % do 99,2 %                    Nowy Duninów - z 79 % do 85,5 %

Bodzanów - z 94% do  98 %      	   Radzanowo – na poziomie 97,8 %

Brudzeń Duży - na poziomie 99,5%     Słubice – na poziomie 87 %

Bulkowo - na poziomie 100 %  	   Słupno – z 94,3 % do 96,3%

Drobin - z 97 % do 98 %   		   Stara Biała – z 99,8 % do 99,9 %

Gąbin – na poziomie 91,4 %		   Staroźreby - z 99 % do 99,4 %

Łąck -  na poziomie 97 %		   Wyszogród – na poziomie 88 %.

Mała Wieś - z 98,5 % do 99 %

Wszystkie dane dotyczące % mieszkańców korzystających z wodociągu, ilości wykonanych przyłączy, długości  sieci  wodociągowej,  jak  też  ilościowe

zużycie wody dla celów konsumpcyjnych na jednego mieszkańca zestawiono          w tabeli nr 8 - Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gmin powiatu płockiego.

Należy podkreślić, iż w gminach Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Łąck, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała                                i Staroźreby procent mieszkańców gmin korzystających z wodociągu pozostał na bardzo wysokim poziomie, przekraczającym wartość 96 %.

W ramach budowy i rozbudowy oraz modernizacji stacji uzdatniania wody oraz budowy i rozbudowy oraz modernizacji sieci wodociągowych                               w latach 2007-2008:

- w gminie Bulkowo na rozbudowę sieci wodociągowej poniesiono nakłady                          w 2008 r. - w wysokości 115.204 zł. (środki własne gminy i środki Wojewody Mazowieckiego), długość sieci wodociągowej wzrosła z 213,1 km (w 2007 r.) do 215,3 km (w 2008 r.),

- w mieście i gminie Wyszogród na rozbudowę sieci wodociągowej poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w łącznej wysokości 334.000 zł. (środki własne miasta i gminy i środki Wojewody Mazowieckiego),

- w gminie Staroźreby na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w wysokości łącznie 227.928,94 zł., (środki własne gminy i środki SIWRM), łącznie w tych latach wybudowano 4.601,5 mb sieci oraz 33 przyłącza,

- w gminie Stara Biała na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami,                            a także na utrzymanie już istniejących stacji uzdatniania wody oraz istniejących sieci wodociągowych - poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w wysokości łącznie 1.538.006,78 zł. (środki własne gminy), w 2007 r. ilość przyłączy wzrosła do 2.306 szt., natomiast w 2008 r. – do 2.448 szt. Tym niemniej procent mieszkańców korzystających z wodociągu pozostał na niezmienionym poziomie – równym 95 %, długość sieci wodociągowej wzrosła ze 177,5 km (w 2007 r.) do 178,5 km (w 2008 r.),

- w gminie Słupno na modernizację stacji uzdatniania wody w Nowym Gulczewie i we wsi  Bielino – Wirginia w 2007 r.  gmina wydała 295.617,99 zł., a na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Nowe Gulczewo, Słupno, Wykowo, Ramutowo, Cekanowo, Bielino, Liszyno, Borowiczki i Borowiczki Pieńki - poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w łącznej wysokości 979.252,37 zł. (środki własne gminy), długość sieci wodociągowej wzrosła ze 123 km (w 2007 r.) do 126,2 km (w 2008 r.),

- w gminie Słubice na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w łącznej wysokości 648.254,53 zł. (środki własne gminy) oraz środki mieszkańców gminy), długość sieci wodociągowej wzrosła ze 162,6 km (w 2007 r.) do 168,2 km (w 2008 r.). Ponadto na rozbudowę ujęć wody przeznaczono w 2008 r. 74.807,91 zł. (środki własne gminy),

- w gminie Nowy Duninów na rozbudowę ujęć wody i SUW w Nowym Duninowie przeznaczono w latach 2007 i 2008 r. łącznie 766.326,57 zł., (środki własne gminy oraz WFOŚiGW w kwocie równej 692.000 zł.). Rozbudowa SUW polegała na wykonaniu urządzeń do uzdatniania wody, na wymianie złóż  oraz na dostawieniu zbiorników na wodę czystą,

- w gminie Mała Wieś na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w łącznej wysokości 63.000 zł. (środki własne gminy), długość sieci wodociągowej według stanu na 2008 r. wyniosła 162,6 km,

- w gminie Łąck na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w łącznej wysokości   66.000 zł., (środki własne gminy), długość sieci wodociągowej wzrosła z 90,06 km (w 2007 r.) do 93,5 km (w 2008 r.),

- w mieście i gminie Gąbin na rozbudowę sieci wodociągowej                              z przyłączami poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w łącznej wysokości   400.000 zł. (środki własne gminy i środki WFOŚiGW), długość sieci wodociągowej wzrosła ze 182,3 km (w 2007 r.) do 183,06 km (w 2008 r.),

- w mieście i gminie Drobin na rozbudowę sieci wodociągowej                             z przyłączami poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w wysokości łącznie 140.000 zł., (środki własne gminy), długość sieci wodociągowej wzrosła z 234,6 km     (w 2007 r.) do 236,7 km, (w 2008 r.),

- w gminie Bodzanów na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w wysokości łącznie 1.782.818,90 zł. (środki własne gminy, środki  Województwa Mazowieckiego oraz środki unijne), w 2007 r. wybudowano 15.988 mb sieci wodociągowej oraz 4.618 mb przyłączy,  w 2008 r. wybudowano 1.338 mb sieci wodociągowej oraz 679 mb przyłączy,

- w gminie Brudzeń Duży na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami poniesiono nakłady w latach 2007 i 2008 - w łącznej wysokości 168.600 zł. (środki własne gminy), długość sieci wodociągowej wzrosła                       z 246,91 km  (w 2007 r.) do 248,70 km (w 2008 r.),

- w gminie Bielsk długość sieci wodociągowej wzrosła z 269,6 km (w 2007 r.) do 274,2 km (w 2008 r.),

- w gminie Radzanowo długość sieci wodociągowej wzrosła ze 178,39 km                         (w 2007 r.) do 179,39 km (w 2008 r.).

2.1.2. Osiągnięcie lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłów              i odorów

Powiat Płocki jest powiatem rolniczym i na jego terenie nie ma dużych źródeł zanieczyszczeń powietrza. W latach 2007 - 2008 nie było obowiązku określania programów ochrony powietrza na podstawie z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Takie Programy określa się dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy.
Programy mają na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów i poziomów docelowych  substancji w powietrzu.

Mimo nie przekraczania w/w poziomów pewne uciążliwości powodują:

- emisja odorów z ferm, chlewni, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów,

- emisja energetyczna ze spalania węgla w dominującym indywidualnym systemie ogrzewania,

- zanieczyszczenie powietrza spalinami z transportu,

- napływające na teren powiatu zanieczyszczenia z Płocka i sąsiednich powiatów.

W celu minimalizacji wymienionych uciążliwości podejmowano następujące działania:

- ograniczanie uciążliwości odorowych emitowanych z ferm, składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków,

- zamianę tradycyjnych kotłowni opalanych węglem na czystsze źródła energii,

- gazyfikację gospodarstw domowych,

- wprowadzanie nowoczesnych technik i technologii energooszczędnych.

Z uzyskanych danych wynika, iż w analizowanym okresie:

- wykonano termomodernizację budynków Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, węzłów cieplnych i ciepłowodów do budynków mieszkalnych w Gąbinie. W ramach termomodernizacji budynków wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zmodernizowano kotłownie opalane ekologicznym paliwem w 2 obiektach  użyteczności publicznej i jednym  przedsiębiorstwie,

- założono kolektory słoneczne na terenie gminy Gąbin o powierzchni 16 m2

- ankietowani przedsiębiorcy zapewnili, iż posiadają obowiązujące pozwolenia na emisję substancji do powietrza, bądź dokonali wymaganego prawem zgłoszenia instalacji,

- na terenie powiatu nie powstały nowe znaczące źródła zanieczyszczeń powietrza.

Wpływ na poprawę czystości powietrza ma również budowa indywidualnych kotłowni olejowych i gazowych. Nie odnotowano jednak wśród mieszkańców powiatu większego zainteresowania zastępowania kotłowni węglowych gazowymi, czy olejowymi.

Źródłem zanieczyszczenia powietrza są nadal środki transportu. Wyeliminowanie tych uciążliwości jest bardzo trudne i wymaga likwidacji zanieczyszczeń u źródła. Bardzo ważne dla poprawy jakości powietrza są liczne w ostatnich dwóch latach na terenie powiatu płockiego inwestycje drogowe. Dokonane modernizacje nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych przyczyniły się nie tylko do usprawnienia ruchu drogowego, ale także zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do powietrza.

2.1.3. Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego do obowiązujących norm

W latach 2007 – 2008 kontrolne pomiary hałasu wykonane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura                w Płocku wykazały w przypadku trzech Zakładów przekroczenie dopuszczalnych norm poza ich terenem - na terenach chronionych akustycznie. W związku z powyższym Starosta Płocki w drodze decyzji określił dopuszczalny  poziom hałasu. W przypadku jednego zakładu dopuszczalny poziom hałasu nie jest już przekraczany. Pozostałe dwa Zakłady miały ograniczyć hałas w roku 2009.

W celu ograniczenia emisji hałasu w nowo realizowanych przedsięwzięciach respektowane były wymogi w tym zakresie poprzez  ograniczenie hałasu podczas realizacji przedsięwzięć oraz stosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu na etapie eksploatacji. W sytuacjach, kiedy istniało prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, inwestorzy zobowiązywani zostali do wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu.

Poważnym problemem jest nadal hałas komunikacyjny powstający w związku     z eksploatacją dróg, zwłaszcza dróg przebiegających przez tereny zabudowane. Do ograniczenia poziomu emitowanego hałasu przyczyniły się remonty nawierzchni dróg wykonywane w ramach ich przebudowy.

Dyrektywa 2002/49/WE oraz ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadzają obowiązek realizacji map akustycznych. Zadanie to znalazło odzwierciedlenie w zadaniach programowych.

Mapy akustyczne mają być realizowane etapami. I etap w terminie do        20 stycznia 2008 r. - dla dróg, po których rocznie przejeżdża ponad 6 mln pojazdów, etap kolejny w terminie do 1 stycznia  2012 r. - dla dróg, po których rocznie przejeżdża ponad 3 mln samochodów.

Przez teren powiatu płockiego nie przebiegają żadne drogi o natężeniu ruchu ponad 6 mln samochodów rocznie, dla których wymagane byłoby opracowanie map akustycznych w terminie do 20 stycznia 2008 r.

Głównym źródłem pól elektromagnetycznych na terenie powiatu płockiego są stacje bazowe telefonii komórkowych, linie energetyczne                    i urządzenia elektroenergetyczne. Pomimo protestów niektórych społeczności lokalnych przeciwko budowie stacji bazowych telefonii komórkowych, nie stwierdzono potrzeby ustanowienia wokół nich obszarów ograniczonego użytkowania.

2.1.4. Minimalizacja wytwarzania oraz składowania odpadów, osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku

W powiecie płockim uznano, że niezbędne jest  podejmowanie działań mających na celu ograniczenie ilości powstających odpadów, ich zagospodarowanie, bezpieczne dla środowiska magazynowanie, zbieranie                i unieszkodliwianie. Przyjęto zatem do realizacji cel operacyjny – minimalizacja składowania oraz wytwarzania odpadów oraz osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku.

W tym zakresie zrealizowano:

1. Ewidencjonowano podmioty wytwarzające odpady.

W ewidencji znajduje się 501 podmiotów, które posiadają uregulowany stan  formalno -  prawny w zakresie gospodarowania odpadami (14 - pozwolenie na  wytwarzanie odpadów, 73 - zezwolenie na prowadzenie działalności                         w zakresie zbierania odpadów, 79 - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, 32 - zezwolenie na prowadzenie  działalności w zakresie odzysku odpadów,  5 - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów, 140 - decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami  niebezpiecznymi, 158 – informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami).

Ewidencja aktualizowana jest na bieżąco.

2. Prowadzono kampanie promocyjne, edukacyjne i informacyjne w zakresie      gospodarki odpadami, w tym:

- szkolenia, seminaria, imprezy o charakterze ekologicznym, na których    informowano przedsiębiorców, sołtysów, mieszkańców powiatu                           o konieczności  prowadzenia  selektywnej zbiórki odpadów, ograniczenia ilości  wytwarzanych  odpadów, wydzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i podejmowaniu innych działań zmierzających do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska odpadami (m. in. imprezy ekologiczne z okazji Dnia Ziemi, Dnia Ochrony Środowiska, Sprzątania Świata),

- rozdawano mieszkańcom powiatu ulotki o treściach ekologicznych,                     w tym m. in. o postępowaniu z odpadami zawierającymi azbest .

- Wdrażano porozumienie podpisane ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w sprawie podnoszenia jakości powiatowego systemu zbierania odpadów wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych  poprzez:

- prowadzenie w gminach segregacji odpadów  w „sąsiedztwie” oraz            „u źródła” (system workowy),

- kontynuowanie programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  W ramach tego programu:

- na terenie gmin: Bielsk, Bulkowo, Brudzeń Duży, Gąbin, Mała

Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Wyszogród  odzyskano  w 2008 r. następujące rodzaje odpadów:    szkło – 189,17 Mg; tworzywa sztuczne – 160,22 Mg;    makulatura – 1,33 Mg;

b) zorganizowano   objazdową   zbiórkę   odpadów  niebezpiecznych

występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie  
       gmin: Bielsk,  Bulkowo. Brudzeń Duży, Radzanowo, Słupno, 
       Staroźreby Zebrano i przekazano do odzysku i unieszkodliwienia     
      7,10  Mg odpadów niebezpiecznych,

c) z terenu gmin: Bulkowo, Brudzeń Duży, Słupno, Staroźreby,  
     Wyszogród usunięto  41,355 Mg odpadów zawierających azbest,

d) w 2008 r. ze szkół uczestniczących w konkursie „Segreguj odpady”

w gminach: Bielsk , Bulkowo, Brudzeń Duży, Gąbin, Mała Wieś, 
     Radzanowo, Staroźreby, Wyszogród – odebrano 551,55 kg baterii.

- Koordynowano i współpracowano z gminami powiatu płockiego w celu objęcia selektywną zbiórką wszystkich mieszkańców powiatu, w tym:

- uczestniczono w spotkaniach gminnych dot. aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami, w których uwzględniono zadania związane z objęciem wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów,

- współpracowano w zakresie usprawnienia selektywnej zbiórki odpadów do recyklingu materiałowego, tj. odpadów makulatury, szkła i tworzyw sztucznych (połowa gmin objęła 100% mieszkańców selektywną zbiórką odpadów, pozostałe na poziomie 35-85%).

- W gminach powiatu płockiego rozstawiono 29 kontenerów do zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. System gospodarowania odpadami niebezpiecznymi nie jest w pełni wdrożony, z uwagi na brak dostępu społeczeństwa do pojemników oraz niską świadomość ekologiczną.

- Realizowany jest system zbierania i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych       Wszystkie gminy w powiecie płockim mają podpisane umowy na odbiór                   i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych ze specjalistyczną firmą HETMAN  we Florianowie, gm. Bedlno, pow. kutnowski, woj. łódzkie.

- W 2007 r. gminy złożyły Zarządowi Powiatu w Płocku pierwsze sprawozdania   z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami za okres od uchwalenia planu do dnia 31 grudnia 2006 r.

- W 2008 r. zaktualizowano plan gospodarki odpadami dla powiatu płockiego. Został on przyjęty uchwałą nr 134/XVII/08 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla powiatu płockiego na lata 2008-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 (aktualizacja) wraz z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu płockiego w latach 2008-2032”.

- W 2008 r.  opracowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu powiatu płockiego w latach 2008-2032”.

Na terenie powiatu  zinwentaryzowano:

- 9313 obiekty o łącznej powierzchni 3 460 541 m2 i masie 38 075 Mg płyt 
          azbestowo-cementowych.

- 2 obiekty liniowe – sieci wodociągowej o długości 1478 mb i masie
            254,8 Mg.

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest w powiecie 
      płockim wynosi 21,4 Mg/km2, tj. ponad 2,5-krotnie mniej niż średni 
      wskaźnik nagromadzenia dla województwa mazowieckiego (57,3 Mg/km2) i 
      mniej niż wskaźnik podany dla powiatu płockiego w „Programie usuwania 
      wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego                 
      (36,3 Mg/km2).

Z danych uzyskanych z urzędów miast i gmin wynika, że najwięcej 
      wyrobów zawierających azbest znajduje się w gminach: Staroźreby                     
      (443 017 m2), Bielsk (375 995 m2), Gąbin (298 470 m2), Drobin 
      (262 385 m2), Brudzeń Duży  (250 732,7 m2), Słupno (226 830 m2).

Najwięcej wyrobów zinwentaryzowano w sołectwach Staroźreby 
      (61 904 m2),   Łąck (48 274 m2), Rydzyno (44 324,2 m2), Rębowo 
      (43 884 m2).

Wyroby zawierające azbest wg danych z urzędów miast i gmin dotyczą głównie budownictwa mieszkaniowego, zagrodowego, gospodarczego osób fizycznych. Z danych uzyskanych od Marszałka Województwa Mazowieckiego wynika, iż tylko  w niektórych gminach w obiektach zarządzanych przez osoby prawne jest 8858 m2 wyrobów zawierających azbest.

Z danych urzędów miast i gmin wynika, że w powiecie płockim 99,1% wyrobów azbestowych zabudowana jest w budownictwie indywidualnym, 0,04%  w budownictwie wielorodzinnym, 0,21% w budownictwie należącym do osób prawnych, 0,6% stanowią rury azbestowo-cementowe.

- Starosta Płocki prowadził kontrolę realizacji obowiązków nałożonych                   w pozwoleniach i zezwoleniach na gospodarowanie odpadami, w tym wszczął z urzędu jedno postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.

- Doskonalono system zbierania, odzysku i  transportu odpadów poprzez:

- zwracanie uwagi na konieczność przestrzegania przepisów ochrony  
 środowiska w prowadzanych działalnościach w zakresie zbierania,  
 transportu i odzysku odpadów,

- nakładanie w zezwoleniach obowiązku przeszkolenia pracowników              
 w zakresie gospodarowania odpadami,

- organizację szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie prawidłowego 
 gospodarowania  odpadami i doskonalenia jakości prowadzonych usług.

- Zebrano informacje dot. funkcjonowania składowisk odpadów  przemysłowych na terenie powiatu. Ustalono, iż :

- zrekultywowano składowisko odpadów w Sękowie, gm. Bielsk,

- nie przyjmuje się odpadów na składowisko w Chełstowie, gm. Radzanowo. Brak informacji, kiedy zostanie ono formalnie zamknięte                 i zrekultywowane.

13. Doskonalono system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych  poprzez:.

### zwiększenie ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

### wprowadzenie we wszystkich gminach powiatu systemu segregacji odpadów opakowaniowych w oparciu o system pojemnikowy lub workowy,

- uwzględnianie wymogów prawa przez przedsiębiorców, którzy we własnym zakresie prowadzą gospodarkę  odpadami  opakowaniowymi.

Ze strumienia odpadów komunalnych wysegregowano w 2008 r. -

1045 Mg odpadów  (były to głównie surowce wtórne w postaci papieru, szkła i metali, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne i odpady budowlane).

14. W latach 2007-2008  zinwentaryzowano i zlikwidowano 7 dzikich wysypisk odpadów.

15.  W 2008 r. następujące gminy : Brudzeń Duży, Drobin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Stara Biała, Staroźreby i Wyszogród zaktualizowały gminne plany gospodarki odpadami.

16. W 2007 r. zakończono rekultywację składowiska odpadów w Worowicach - Wyrobach, gm. Staroźreby.

Trwa rekultywacja składowisk odpadów: Łysa Góra , gm. Bodzanów, Cieszewo - Niecka A, gm. Drobin, Łąck, gm. Łąck, Kępina, gm. Gąbin.

17.  W 2008 r. na terenie  powiatu płockiego nie zidentyfikowano występowania odpadów zawierających PCB.

Łącznie w analizowanym okresie uzyskano następujące efekty:

- 122 podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami uzyskało wymagane prawem zezwolenia;

- trwa rekultywacja 4 składowisk odpadów komunalnych : Łysa Góra, gm. Bodzanów;  Łąck, gm. Łąck, Cieszewo, gm. Drobin -niecka A, Kępina, gm. Gąbin;

- w 2007 r. zakończono rekultywację składowiska odpadów w Worowicach -Wyrobach, gm. Staroźreby;

- połowa gmin objęła 100% mieszkańców  selektywną zbiórką odpadów,

pozostałe w zakresie 35-85%,

Szersze informacje o stanie gospodarowania odpadami w powiecie płockim                   w latach 2007-2008 zawiera sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami przyjęte przez Radę Powiatu uchwałą                                         nr  216/XXIX/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.

## 2.1.5. Zapobieganie awariom przemysłowym

Powiat  płocki  z  racji  swego  centralnego  położenia  a  także  z uwagi na rodzaj  i wielkość przemysłu oraz transport materiałów niebezpiecznych należy do szczególnie zagrożonych. Jest to związane  z  istnieniem  na  terenie  powiatu i miasta 5 zakładów o dużym ryzyku i 2 zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Do zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych nadal należą:

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

- Basell Orlen POLYOLEFINS Sp. z o. o.

- PERN „Przyjaźń” S. A. – Baza Magazynowa w Miszewku Strzałkowskim

- - ORLEN OIL Sp. z o. o. – Zakład Produkcyjny w Płocku

- ORLEN GAZ Sp. z o. o. – Rozlewnia Gazu Płynnego

- Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej „ZALGAZ” Gostomscy J.G.E Sp. Jawna – Bronowo Zalesie

- -ORLEN GAZ Sp. z o. o. – Baza Gazu Płynnego

Największe  zagrożenie  stwarza  Zakład    Główny    PKN    ORLEN  oraz zakłady   wydzielone   z  PKN  Orlen – Orlen  Oil,  Basell Polyolefins.

Zakład   produkcyjny  PKN  ORLEN  S.A.  w  Płocku  posiada   Raport   o Bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy. Dodatkowo Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie informacji otrzymanych od PKN ORLEN S.A. opracował Zewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy dla   terenu narażonego na  skutki  awarii   przemysłowej, położonego  poza  zakładem   produkcyjnym w Płocku.

Rozwiązania i procedury stanowiące integralną część Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  w  zakładzie   produkcyjnym   PKN  ORLEN  S.A.  w   Płocku  są skuteczne i praktyczne ponieważ pozwalają na maksymalnie szybką reakcję służb ratowniczo – gaśniczych   w   czasie   od 2 do  3  min  oraz  minimalizację i ograniczenie potencjalnych   skutków   takiego zdarzenia. Należy podkreślić, że dokument jest aktualny pod kątem zapisanych i zaplanowanych działań zakładowej straży pożarnej na wypadek wystąpienia zdarzeń awaryjnych zarówno noszących jak nie noszących znamion poważnej awarii przemysłowej.

Ponadto PKN ORLEN S.A. w trosce o podnoszenie bezpieczeństwa dokonuje  zakupu   nowoczesnego   specjalistycznego   sprzętu   gaśniczego       i ratowniczego, który jest wykorzystywany w działaniach Zakładowej Straży Pożarnej. Ostatnio zakupiono dwa ciężkie samochody gaśnicze wodno – piankowe z pompami dużej wydajności (10.000 l/min) oraz specjalistyczne działko wodno – pianowe o dużej wydajności (26.000 l/min) przeznaczone      do gaszenia zbiorników magazynowych.

Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa procesów chemicznych                 w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku jest realizacja zasady wzajemnej akceptowanej relacji między występującymi czynnikami zagrożeń procesowych, a stosowanymi środkami bezpieczeństwa i ochrony. Efektem     tej relacji jest określony poziom ryzyka procesowego dla danej instalacji. Uzyskane wyniki oceny ryzyka procesowego jednoznacznie potwierdzają,        że zagrożenia poważnymi awariami stworzone przez prowadzone procesy rafineryjne, petrochemiczne i pomocnicze a  także magazynowanie i transport   są odpowiednio kontrolowane przez zastosowane wielowarstwowe systemy  bezpieczeństwa i ochrony a wynikający z tego ogólny poziom uznaje się          za tolerowany i akceptowany.

Istotne zagrożenie dla powiatu płockiego stwarza Baza Surowcowa Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Miszewku strzałkowskim k/Płocka gdzie magazynowana jest surowa ropa naftowa.

Ponadto PERN eksploatuje rurociągi z surowcem jak i produktami finalnymi. Istnieje możliwość powstania lokalnych zagrożeń polegających na wycieku dużych ilości produktów naftowych z uszkodzonych urządzeń rurociągowych oraz zbiorników magazynowych.

2.2. Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i  krajobrazu

2.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej

  - Ochrona terenów cennych przyrodniczo

W zakresie tym:

- Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 5 września 2007 r. zwiększył na terenie powiatu płockiego o 290,7 ha obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. „Dolina Środkowej Wisły”                             (PLB 140004). Zmiany w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr.2 Powierzchnia obszarów Natura 2000 w gminach powiatu płockiego.

| NATURA 2000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Gmina | 2004 | 2007 | Różnica |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Bodzanów Gąbin Mała Wieś Słubice Słupno Wyszogród | 406,9 ha 463,7 ha 479,1 ha 699,8 ha 1.143,1 ha 1.093,1 ha | 545,2 ha 498,1 ha 491,1 ha 882,5 ha 1.212,4 ha 947,1 ha | +138,3 ha +34,4 ha +12,0 ha +182,7 ha +69,3 ha -146,0 ha |
| Razem |  | 4.285,7 ha | 4.576,4 ha | +290,7 ha |

- nadal na zatwierdzenie Komisji Europejskiej oczekuje, zaproponowany  przez Rząd RP, specjalny obszar ochrony siedlisk pn. „Sikórz”                          (PLH 140012).  Przyjęcie tej propozycji zwiększy obszar Natura 2000                        w powiecie płockim o 142,6 ha;

- o wpis na Shadow List - jako specjalny obszar ochrony siedlisk - ubiega się również obszar pn. „Uroczyska Łąckie” o pow. 1.620,44 ha.                                     Jest to propozycja organizacji pozarządowych;

- w okresie sprawozdawczym w powiecie płockim przybył jeden                            rezerwat przyrody - „Jezioro Drzezno” o pow. 30,36 ha, położony                             na granicy powiatów: płockiego i gostynińskiego. Utworzony został rozporządzeniem nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r. Zastąpił funkcjonujący dotychczas na tym obszarze zespół przyrodniczo krajobrazowy. Obecnie w powiecie płockim znajduje się                       15 rezerwatów przyrody;

- radykalnej zmianie uległy zasady gospodarczego użytkowania obszarów chronionego krajobrazu. Dotyczyły one realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  W 2007 r. Wojewoda Mazowiecki dokonał nowelizacji rozporządzeń dotyczących Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Przyrzecza Skrwy Prawej. Wprowadzone zmiany zliberalizowały zakazy dotyczące realizacji w/w przedsięwzięć. Należy zaznaczyć, iż o korektę dotychczasowych przepisów wnioskował także Starosta Płocki;

- nadal otwarte są działania na rzecz utworzenia Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego obejmującego Dolinę Środkowej Wisły od ujścia Narwi po Płock oraz starania Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród                       w sprawie utworzenia w Wyszogrodzie Muzeum Wisły. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w tym zakresie;

- wspierano działania gmin mające na celu wyposażenie terenów cennych przyrodniczo w odpowiednią infrastrukturę ochrony środowiska.                             W zakresie tym:

- realizowano ważne dla środowiska przyrodniczego przedsięwzięcie zainicjowane przez Starostę Płockiego w 2004 r. w sprawie renaturyzacji jezior łąckich,

- opiniowano i uzgadniano warunki realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- wspierano działania gmin, Związku Gmin Regionu Płockiego                         oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego         w zakresie kompleksowego porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej społeczeństwa, promocji walorów przyrodniczych powiatu;

- prowadzono akcję informacyjną dla społeczeństwa powiatu w zakresie respektowania przepisów prawa dotyczących ograniczenia nielegalnego obrotu zwierzętami egzotycznymi, reglamentacji posiadania, hodowania                       i utrzymywania chartów rasowych i ich mieszańców;

  - Gospodarka łowiecka

- współpracowano z Polskim Związkiem Łowieckim, gminami, Mazowiecką Izbą Rolniczą oraz nadleśnictwami w zakresie gospodarki łowieckiej, zwłaszcza w sprawach odszkodowań łowieckich,

- w marcu 2007 r. Zarząd Powiatu dokonał oceny prowadzenia przez koła łowieckie gospodarki łowieckiej oraz zapoznał się z jej głównymi problemami. Należą do nich głównie: odszkodowania łowieckie, kłusownictwo, szkody w zwierzynie wyrządzane przez zdziczałe psy                         i koty przebywające na terenie obwodów bez opieki i dozoru człowieka.  Na podkreślenie zasługuje dobra współpraca PZŁ z samorządami gmin, powiatu, szkołami, nadleśnictwami, organizacjami pozarządowymi;

- 27 marca 2007 r. Starosta Płocki wydzierżawił nowo utworzone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego obwody łowieckie polne na okres 10 lat. W marcu 2009 r. umowy dzierżawne zostały skorygowane                              w związku ze zmniejszeniem (o trzy) przez Sejmik Województwa Mazowieckiego ilości obwodów w powiecie płockim;

- obecnie w powiecie płockim gospodarkę łowiecką prowadzi 26 kół łowieckich w 31 obwodach łowieckich, w tym 27 obwodach polnych                        o łącznej pow. 152.875 ha i 4 obwodach leśnych o łącznej pow.                            17.894 ha;

- za dzierżawę obwodów koła łowieckie uiszczają czynsz dzierżawny (tenutę). W latach 2007-2008 kwota czynszu wyniosła łącznie 84.284,14 zł brutto, w tym w 2007 r. za sezon gospodarczy 2007/2008 kwota                           ta wynosiła 31.754,58 zł, a w 2008 r. za sezon gospodarczy 2008/2009 - 52 529,56 zł. Czynsz uwzględnia koszty ochrony lasu przed zwierzyną łowną (rekompensata za szkody łowieckie).

3. Ochrona terenów zadrzewionych

- prowadzono konsekwentne działania mające na celu ochronę istniejących terenów zadrzewionych i zakrzewionych oraz motywowano do dokonywania nowych nasadzeń drzew i krzewów. W latach 2007–2008 wójtowie i burmistrzowie zezwolili w ramach posiadanych kompetencji na usunięcie z nieruchomości użytkowanych przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne 16.492 drzew oraz 5.520 m2 krzewów.                   W zamian posadzono zaledwie 8.422 drzewa (kompensacja w 51%) oraz zaledwie 1.366 m2  krzewów  (kompensacja w 24%). Rozmiar kompensacji orzekany przez wójtów i burmistrzów jest nieodpowiedni, środowisko nie otrzymuje równoważnej ilości drzew i krzewów, jest to ważne w sytuacji, gdy skala usuwanych drzew i krzewów jest tak ogromna.

Inaczej przedstawia się sytuacja w obszarze kompetencyjnym Starosty Płockiego. W ramach ochrony terenów zielonych stanowiących własność gmin Starosta Płocki w latach 2007-2008 zezwolił gminom na usunięcie łącznie 596 drzew (w 2007 r. – 358 drzew, w 2008 r. – 238 drzew). Konieczność usunięcia drzew wynikała głównie z przyczyn inwestycyjnych, zwłaszcza drogowych. Tylko w niewielkim stopniu                          o usunięciu drzew zdecydowało zagrożenie dla ludzi i mienia. W zamian Starosta Płocki zalecił kompensację przyrodniczą na nieruchomościach gminnych w ilości podwójnej - 1185 drzew (średnio w miejsce jednego usuniętego drzewa posadzono dwa).

Należy podkreślić, iż w analizowanym okresie zauważa się większą troskę gmin i właścicieli nieruchomości o zadrzewienia i tereny zielone.                  Powstają nowe nasadzenia, różnorodne gatunkowo, zielone enklawy, ogrody, nie tylko wokół obiektów użyteczności publicznej, ale w coraz większym stopniu wokół posesji prywatnych. Jest to tendencja bardzo korzystna dla środowiska przyrodniczego;

- w trosce o lepszą dbałość gmin o tereny zielone, w grudniu 2008 r. Wydział Rolnictwa i Środowiska przygotował siłami własnymi wydawnictwo na temat ochrony zadrzewień. Zostało ono przekazane do gmin oraz dodatkowo do jednostek organizacyjnych powiatu.

2.2.2. Zwiększenie lesistości w powiecie płockim do 22 %

I. W zakresie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

- W latach 2007–2008 powierzchnia lasów niepaństwowych w powiecie wzrosła o 40 ha. Wzrost areału leśnego wynikał głównie z zalesień wykonanych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i dotyczył gmin: Brudzeń Duży, Drobin, Łąck, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby 
i Wyszogród.

- Przeprowadzono I kontrolę udatności upraw leśnych założonych wiosną 
i jesienią 2005 r. oraz wiosną 2006 r. w trybie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych, o łącznej powierzchni - 36,62 ha, w gminach: Łąck, Brudzeń Duży, Słupno, Wyszogród, Mała Wieś, Nowy Duninów, należących do 12 właścicieli. Protokóły z I kontroli udatności zostały przekazane Wydziałowi Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami celem objęcia ich pracami klasyfikacyjno-geodezyjnymi.

- Na grunty leśne przeklasyfikowano:

- grunty rolne zalesione w latach 2002-2003. W ewidencji gruntów ujawniono łącznie 132,2409 ha, w tym:

- 30 działek zalesionych podstawie ustawy o lasach o łącznej pow. 16,4827 ha położonych w 17 obrębach ewidencyjnych na terenie            9 gmin,

- 61 działek zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia o łącznej powierzchni 115,7582 ha położonych              w 22 obrębach ewidencyjnych na terenie 10 gmin,

- grunty rolne uznane za lasy w nowo opracowanych planach urządzenia lasów.

- Przeprowadzano co roku kompleksowe kontrole udatności upraw leśnych założonych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Uprawy te o łącznej pow. 107,0767 ha prowadzi 26 rolników, którzy co miesiąc otrzymują z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. W latach 2007-2008 wypłacono im łącznie ok. 438 tys. zł.

- Chroniono lasy przed przeznaczaniem ich na cele nieleśne.                             W analizowanym okresie wydano 10 decyzji administracyjnych o zmianie lasów na użytki rolne o łącznej powierzchni 3,8667 ha.

5. Sprawowano bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W zakresie tym:

  - opracowano uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej pow. 3 465,6629 ha, położonych na terenach 116 wsi w 5 gminach powiatu płockiego, obowiązujących w  okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2017 r. Operaty zostały sfinansowane ze środków PFOŚiGW oraz WFOŚiGW 
w Warszawie. W 2008 r. podjęto następne działania w celu zapewnienia odpowiednich środków na opracowanie następnych uproszczonych planów urządzenia lasów. Skutkiem tego w maju 2009 r. podpisano umowę 
z wykonawcą wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego na sporządzenie planów dla kolejnych lasów o pow. ok. 2 300 ha. Realizacja tej umowy zamknie proces urządzania lasów prywatnych w powiecie płockim. Wszystkie lasy będą posiadały uproszczone plany urządzenia lasów;

  - w zakresie gospodarki leśnej właściciele lasów:

      - wykonali:

- poprawki i uzupełnienia na pow. 30 ha,

- prace pielęgnacyjne upraw i młodników na pow. 220 ha,

- trzebieże na pow. 402 ha,

b) pozyskali 1617 m3 drewna, w tym grubizny iglastej 896 m3 i grubizny liściastej 721 m3,

3) prowadzono intensywną edukację właścicieli lasów w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej oraz ochrony lasów. W analizowanym okresie edukacją objęto ok. 3000 właścicieli lasów. W zakresie tym:

a)  każdemu właścicielowi lasów przekazano karty zadań gospodarczych planowanych do wykonania w lasach w okresie najbliższych 10 lat,

      - zorganizowano 2 seminaria dla sołtysów, w których łącznie uczestniczyło  ok. 320 rolników. Przedmiotem seminariów były m.in. zagadnienia gospodarki leśnej i zalesień,

      - udzielono indywidualnego doradztwa leśnego 334 właścicielom lasów.

6. Prowadzono działania na rzecz powszechnej ochrony lasów. W zakresie tym:

- wiosną roku 2007 i 2008 wspólnie z Państwową Strażą Pożarną                     i Nadleśnictwami: Płock, Łąck i Gostynin przeprowadzono kontrole terenowe zabezpieczenia lasów przed pożarami. W następstwie wydano obwieszczenia Starosty Płockiego adresowane do właścicieli lasów             w sprawie ochrony przeciwpożarowej lasów, które rozplakatowano na tablicach ogłoszeń w Starostwie, gminach, sołectwach i Internecie oraz  wzmożono nadzór nad respektowaniem przez właścicieli lasów wymogów przeciwpożarowych; problemem otwartym jest rozwiązanie dozorowania pożarzysk w przypadkach braku właścicieli lasów;

- w maju 2008 r. Starosta Płocki wydał zarządzenie w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych  na terenie Gminy Nowy Duninów, administrowanym przez Nadleśnictwo Gostynin. Na koszt Nadleśnictwa przeprowadzono zabiegi chemiczne mające na celu ograniczenie liczebności barczatki sosnówki na terenie lasów państwowych i prywatnych.

2.2.3 Ochrona gleb i terenów zdegradowanych

Z uwagi na fakt, iż powiat płocki jest powiatem typowo rolniczym, w Programie przewidziano do realizacji następujące zadania:

- inwentaryzacja terenów zdegradowanych,

- objęcie monitoringiem gleb, rejestracji zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych wynikających z rodzaju i intensywności eksploatacji gleb oraz oddziaływania negatywnych czynników,

- opracowanie powiatowego programu rekultywacji zdegradowanych gleb, wyrobisk i terenów przemysłowych.

Jak wynika z ankiet przekazanych przez gminy powiatu płockiego, w latach 2007-2008 powierzchnia terenów wymagających rekultywacji w większości przypadków pozostała na niezmienionym poziomie. W gminie Stara Biała na gruntach wsi Biała Nowa wykonano prace rekultywacyjne gruntów zdegradowanych poprzednią działalnością gospodarczą na powierzchni łącznie ok. 2,5 ha. Ponadto takie prace przeprowadzono na gruntach wsi Kobylniki, gmina Wyszogród, na powierzchni ok. 0,65 ha, na gruntach wsi Wymyśle nowe, gmina Gąbin, w kierunku wodnym na powierzchni ok. 0,49 ha, Nowa Korzeniówka, gmina Gąbin, w kierunku wodnym na powierzchni ok. 0,88 ha.

Z informacji uzyskanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Powiatowego w Płocku wynika, że w zakresie programów rolno środowiskowych dla rolników w 2007 r. realizowano pakiet pod nazwą – rolnictwo ekologiczne łąki ekstensywne pastwiska ekstensywne ochrona gleb i wód, (na powierzchni 796,16 ha). Łącznie wydano w tym roku na realizację tego pakietu kwotę 1.494.809 zł.

Natomiast w roku 2008 realizowano pakiet pod nazwą – rolnictwo ekologiczne łąki ekstensywne ochrona gleb i wód rolnictwo zrównoważone ochrona lokalnych ras zwierząt, (na powierzchni 978,23 ha). Łącznie wydano w tym roku na realizację tego pakietu kwotę 1.577.707 zł.

# 2.2.4. Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych

Powiat płocki zalicza się do powiatów raczej ubogich w dobrej jakości wody podziemne, a także w złoża kruszywa grubego, problematyce ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych nadano właściwy priorytet i realizując następujące działania:

- ograniczanie wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie ludności w wodę,

- ochrona wód podziemnych przed ich ilościową i jakościową degradacją,

- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony głównych zbiorników wód podziemnych,

- zwiększenie wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż kopalin,

- ograniczenie naruszeń środowiska towarzyszących wydobywaniu kopalin,

- zagospodarowanie wyrobisk dla potrzeb składowania odpadów i małej retencji.

W ramach realizacji zadań zmierzających do ochrony zasobów kopalin          i wód podziemnych przeprowadzono kontrole realizacji warunków udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w następujących zakładach górniczych: „CIERSZEWO”, gmina Brudzeń Duży, „CHYLIN II” i „CHYLIN III”, gmina Mała Wieś, „KOBYLNIKI II”, gmina Wyszogród, „DĄBRUSK”, „SĘDEK II” I „SĘDEK III”, gmina Staroźreby, „BIAŁA NOWA VII” i „BIAŁA NOWA VIII”, gmina Stara Biała, „WYMYŚLE NOWE II” i „WYMYŚLE NOWE III”, gmina Gąbin. W przypadku stwierdzenia naruszeń środowiska towarzyszących wydobywaniu kopalin ze względu na nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż wdrożono postępowania administracyjne mające na celu doprowadzenia do usunięcia naruszeń, a także postępowania administracyjne mające na celu ustalenie opłaty eksploatacyjnej  w wysokości osiemdziesięciokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej (tzw. opłaty eksploatacyjnej - podwyższonej), w związku ze stwierdzonymi przypadkami rażącego naruszenia warunków koncesji. Wydano w ten sposób 2 decyzje administracyjne.

Realizowano także działania zmierzające do wyeliminowania „dzikiej” eksploatacji kopalin. W efekcie tych działań wdrożono 5 postępowań administracyjnych zmierzających do ustalenia w drodze decyzji administracyjnej „podwyższonych” opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin bez wymaganej przepisami prawa koncesji geologicznej, w wysokości osiemdziesięciokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej w ten sposób kopaliny w okresie, stosując stawki obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania. W ten sposób ustalono opłaty eksploatacyjne dla eksploatatorów prowadzących działalność gospodarczą bez wymaganej koncesji na gruntach wsi Cierszewo, gmina Brudzeń Duży, Wymyśle Nowe, gmina Gąbin, Wymyśle Polskie, gmina Słubice, Ciółkowo, gmina Radzanowo, Rydzyno, gmina Słupno. W czterech  przypadkach  na skutek skarg przedsiębiorców sprawy zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W latach 2007-2008 udzielono łącznie 18 koncesji na poszukiwanie geologiczne złóż kopalin, z których przewidywane roczne wydobycie nie będzie przekraczało 20.000 m3, o powierzchni mniejszej niż 2 ha. Koncesji tych udzielono na krótkie okresy czasu, od 3 do 6 miesięcy. Po udokumentowaniu złoża kopaliny – na wniosek przedsiębiorców – na etapie poprzedzającym udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Starosta Płocki stwierdził ich wygaśnięcie.

Na powierzchni łącznej prawie 17,9 ha udokumentowano 11 złóż kruszywa naturalnego, piasku o zasobach równych łącznie 1.100.219 Mg dwa złoża torfu o zasobach równych łącznie 11.346,9 m3  oraz jedno złoże surowca ilastego o zasobach 38.501,5 m3 (tabela poniżej).

Starosta Płocki udzielił 14 przedsiębiorcom koncesji na działalność gospodarczą w zakresie odkrywkowego wydobywania kopalin z nowo-udokumentowanych złóż kopalin. Natomiast Marszałek Województwa Mazowieckiego - w przypadku złóż kopalin o powierzchni większej niż 2,0 ha – udzielił dwóch koncesji na działalność gospodarczą w zakresie odkrywkowego wydobywania kopalin z nowo-udokumentowanych złóż kopalin, (złoża piasku: „KOBYLNIKI III”, gmina Wyszogród i „BIAŁA NOWA VI”, gmina Stara Biała). W przypadku dwóch przedsiębiorców Marszałek Województwa Mazowieckiego  zmienił wcześnie udzielone decyzje koncesyjne - na wydobywanie kopalin ze złoża surowca ilastego „WYMYŚLE POLSKIE”, gmina Słubice i złoża kruszywa naturalnego „DZIERŻĄZNA”, gmina Nowy Duninów.

Ponadto Starosta Płocki w przypadku trzech wcześniej udzielonych koncesji  decyzjami administracyjnymi przeniósł je na innych przedsiębiorców za zgodą ich poprzedników. Stało się tak w przypadku złóż kruszywa naturalnego, piasku  „LEONÓW”, gmina Słubice, „CHYLIN II”, gmina Mała Wieś i „CIERSZEWO”, gmina Brudzeń Duży.

W związku z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin i gminy Słupno, w których wyznaczono zasięg granic głównych zbiorników wody podziemnej opiniowano przedsięwzięcia mogące oddziaływać na jakość wody podziemnej i kontynuowano działania mające na celu ochronę tych wód przed antropogenicznymi zanieczyszczeniami.

Jak wynika z przedłożonej ankiety PKN ORLEN S.A. zużycie wody do celów konsumpcyjnych w roku 2007  łącznie wynosiło 463.264 m3, natomiast w 2008 r. 421.119 m3. Odnotowano spadek zużycia o ok. 9 %.

Natomiast wody do celów przemysłowych w roku 2007  wynosiło średnio 76.868 m3/dobę, natomiast w 2008 r. 72.694 m3/dobę. Odnotowano spadek zużycia dla tych celów o ok. 5,5  %.

Tabela nr 3  . Koncesje geologiczne na wydobywanie  kopalin udzielone w latach 2007-2008 przez Starostę Płockiego:

| Lp. | Złoże kopaliny | Powierzchnia /ha/ | Zasoby /Mg lub m3/ | Znak i data koncesji na wydobywanie kopaliny | Okres ważności koncesji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | „CHYLIN II”, gm. Mała Wieś, piasek, | 0,97 ha | 57.904 Mg | OŚ.IV.7510/17/2006/2007, 21 lutego 2007 r. | do 28 lutego 2017 r. |
| . | RŚ.III.7510/27/2007, 20 listopada 2007 r. | do 20 listopada 2017 r. | - | RŚ.III.7510/3/2008, 14 marca 2008 r. | j. w. |
| 2. | RŚ.III.7510/33/2007-2008, 29 stycznia 2008 r. | do 31 stycznia 2013 r. | 6.445,77 m3 | RŚ.IV.7510/12/2007, 25 czerwca 2007 r. | do 30 czerwca 2011 r. |
| - | RŚ.III.7510/4/2008, 12 marca 2008 r. | do 31 marca 2018 r. | - | 3 czerwca 2009 r., znak: RŚ.III.7510/18/2009. |  |
| 3. | RŚ.III.7510/7/2008, 7 kwietnia 2008 r. | do 31 marca 2018 r. | 38.501,5 m3 | RŚ.IV.7510/14/2007, 25 czerwca 2007 r. | do 30 czerwca 2017 r. |
| 4. | RŚ.III.7510/8/2008, 8 kwietnia 2008 r. | do 31 marca 2023 r. | 91.908 Mg | RŚ.IV.7510/9/2007, 13 lipca 2007 r. | do 30 czerwca 2017 r. |
| 5. | RŚ.III.7510/10/2008, 6 maja 2008 r. | do 30 kwietnia 2011 r. | 123.741 Mg | RŚ.III.7510/17/2007, 28 sierpnia 2007 r. | do 31 sierpnia 2017 r. |
| 6. | 3 czerwca 2009 r., znak: RŚ.III.7510/19/2009. |  | 97.498 Mg | OŚ.IV.7510/6/2006-2007, 25 września 2007 r. | do 25 września 2017 r. |
| - | Przeniesienie ww. koncesji na działalność gospodarczą w zakresie odkrywkowego wydobywania kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „CIERSZEWO”, | - | - | RŚ.III.7510/9,2008, 5 maja 2008 r. | j.w. |
| 7. | „BIAŁA NOWA VII”, gm. Stara Biała, piasek, | 1,91 ha | 130.95 Mg |  |  |
| 8. | „BIAŁA NOWA VIII”, gm. Stara Biała, piasek, | 0,79 ha | 50.225 Mg |  |  |
| 9. | „BARCIKOWO III”, gm. Słupno, piasek, | 1,339 ha | 102.321 Mg |  |  |
| 10. | „DĄBRUSK”, gm. Staroźreby, piasek, | 1,854 ha | 133.185 Mg |  |  |
| 11.. | „SĘDEK II”, gm. Staroźreby, piasek, | 1,98 ha | 183.067 Mg |  |  |
| 12. | „WYMYSLE NOWE III”, gm. Gąbin, torf, | 0,40 ha, | 4,901,13 m3 |  |  |
| - | Koncesję wygaszono w dniu 3 czerwca 2009 r., znak: RŚ.III.7510/19/2009. | - | - |  |  |
| 13. | „OKOLUSZ” – pola I i II, gm. Gąbin, piasek, | 0,72 ha, | 45.430 Mg | RŚ.III.7510/19/2008, 30 października 2008 r. | do 30 września 2023 r. |
| 14. | „SĘDEK III”, gm. Staroźreby, piasek, | 1,99 ha | 83.990 Mg | RŚ.III.7510/23/2008, 16 grudnia 2008 r. | do 31 grudnia 2018 r. |
|  | Łącznie | 17,898 ha | 1.100.219 Mg piasku, 11.346,9 m3 torfu, 38.501,5 m3 surowca ilastego, |  |  |

2. 3. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

2.3.1. Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku

- Powiat płocki nie jest zbyt zasobny w surowce naturalne, w tym także i w wody podziemne dobrej jakości. Z tego powodu bardzo istotne były działania mające na celu zmniejszenie ilości pobieranej wody podziemnej dobrej jakości do konsumpcji jak i  zużywanej w procesach produkcyjnych i w obiegach chłodniczych, w tym także wykorzystywanie oczyszczonych wód ze zwróconych ścieków.Jak wynika z przedłożonej ankiety PKN ORLEN S.A. zużycie wody do celów konsumpcyjnych w roku 2007  łącznie wynosiło 463.264 m3, natomiast w 2008 r. 421.119 m3. Odnotowano spadek zużycia o ok. 9 %.

Natomiast wody do celów przemysłowych w roku 2007  wynosiło średnio 76.868 m3/dobę, natomiast w 2008 r. 72.694 m3/dobę. Odnotowano spadek zużycia dla tych celów o ok. 5,5  %.

- W ramach działań na rzecz wzmocnienia nadzoru nad utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wspierano działalność spółek wodnych w powiecie płockim, których statutowym obowiązkiem jest utrzymanie urządzeń melioracyjnych w odpowiednim stanie technicznym. W zakresie tym w latach 2007 i 2008  zorganizowano szkolenia dla zarządów Spółek Wodnych, udzielano pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ich działalnością, uczestniczono w Walnych Zgromadzeniach Spółek Wodnych, przygotowywano materiały informacyjne dla spółek, udzielano pomocy  w zatrudnianiu przez spółki bezrobotnych do prac konserwacyjnych oraz  w pozyskiwaniu dotacji budżetowej Wojewody Mazowieckiego, współpracowano z WZMiUW w  W - wie Oddział w Płocku oraz Związkiem Spółek Wodnych „MELKOREX” w Płocku. W roku 2008  ogłoszono i przeprowadzono   I edycję Konkursu na Najaktywniejszą Spółkę Wodną w Powiecie Płockim. W konkursie udział wzięło 9 spółek, z których po przeprowadzonym audycie dokumentacyjnym i terenowym wyłoniono 5 laureatów. Nagrody otrzymały spółki, które uzyskały największą ilość punktów. Nagrodami były nagrody pieniężne w postaci: pokrycia kosztów robót związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wykonanych przez nagrodzone spółki do końca listopada 2008 r. w wysokości:

  - I nagroda - w wysokości  6.000   zł   -  Spółka Wodna Łęg

  - II nagroda- w wysokości  5.000   zł  -   Spółka Wodna Stara Biała

  - III nagroda - w wysokości  4.000 zł  -   Spółka Wodna Bulkowo

  - wyróżnienie - w wysokości  2.000 zł  -  Spółka Wodna Mała Wieś

5) wyróżnienie - w wysokości 2.000zł - Spółka Wodna Kozików -  Sady

Za wieloletnią pomoc udzielaną spółkom wodnym w powiecie płockim Wydział Rolnictwa  i Środowiska  wyróżniony został w lutym 2008 r. przez Krajowy Związek Spółek Wodnych Złotym Medalem „Za  zasługi dla spółek wodnych”.

- W ramach uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uwzględniano stosowanie technologii energooszczędnych, wodooszczędnych, małoodpadowych.             W latach 2007-2008 uzgodniono realizację 583 przedsięwzięć.

- W ramach edukacji ekologicznej przedsiębiorców organizowano szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację zasad: zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ich ilości, zapewnieniu zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

- W małych i średnich przedsiębiorstwach szczególny nacisk położono                 na stosowanie energooszczędnych technik i technologii mało                                i bezodpadowych. Dzięki zastosowaniu takich technologii zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń do środowiska.

- W Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu prowadzono i prowadzi się  nadal segregację odpadów oraz wprowadza systemy oszczędzania wody i energii cieplnej (termomodernizację budynków).

# 2.3.2.	Wykorzystanie energii odnawialnej do 7,5 % ogółu  energii

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie w 2020 r. 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w pokryciu potrzeb energetycznych.                      W Polsce udział energetyki niekonwencjonalnej w bilansie energetycznym szacuje się obecnie na poziomie 4,1 %.

W Programie ochrony środowiska założono dążenie do uzyskania                   w powiecie płockim do 2010 r. wskaźnika 7,5 % wykorzystania energii odnawialnej.

Tabela nr 4. Źródła energii odnawialnej funkcjonujące w powiecie płockim.

| L.p. | Gmina | Źródło energii odnawialnej | Moc [kW] | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drobin | - kolektory słoneczne – 2 m2 - kolektory słoneczne – 2 m2 |  | Drobin – budynek Miejsko-Gminnego przedszkola Drobin – budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji |
|  |  | - biomasa | 48 | Budynek Szkoły Podstawowej w Cieszewie |
| 2. | Nowy Duninów | - kolektory słoneczne – 6 m2 - kolektory słoneczne – 12 m2 - kolektory słoneczne – 6 m2 - kolektory słoneczne – 18 m2 |  | Soczewka – budynek Szkoły Podstawowej Soczewka – budynek prywatny Wola Brwileńska – budynek prywatny Brwilno Dolne - budynek prywatny |
|  |  | - elektrownie wodne | 100 | Soczewka |
| 3. | Bodzanów | - elektrownie wiatrowe | 3x 300 | Krawieczyn |
| 4. | Gąbin | - kolektory słoneczne – 8 m2 - kolektory słoneczne – 24 m2 - kolektory słoneczne – 2 m2 |  | Budynek UMiG Gąbin Stadion Miejski Budynek Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie |
| 5. | Łąck | - kolektory słoneczne – 15 m2 |  | Budynek „Zielonej Szkoły” w Sendeniu Małym |
|  |  | - biomasa | 120 | Łąck – ogrzewanie budynków gminnych |
|  |  |  | 120 | Budynek „Zielonej Szkoły” w Sendeniu Małym |
| 6. | Słupno | - kolektory słoneczne – 6 m2 - kolektory słoneczne – 34,6 m2 - kolektory słoneczne – 48,44 m2 - kolektory słoneczne – 6 m2 |  | Słupno – budynek Urzędu Gminy Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społ. Budynek Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Hali Sportowej Budynek Szkoły Podstawowej w Liszynie |
| 7. | Radzanowo | - kolektory słoneczne – 8 m2 |  | Radzanowo – budynek przedszkola |
| 8. | Słubice | - kolektory słoneczne – 20 m2 |  | Grzybów – budynek prywatny |
| 9. | Staroźreby | - kolektory słoneczne – 42 m2 |  | Nowa Góra – budynek szkoły |
| 10 | Bielsk | Wytwórnia biodisla |  | Józinek |

W  raportowanym okresie daje się zauważyć zwiększone zainteresowanie inwestorów budową elektrowni wiatrowych. Wynika to m.in. z faktu, że na inwestycje związane z OZE można pozyskać środki unijne. Jednak mimo podejmowanych działań, osiągnięcie w/w celu wydaje się być zagrożone. Wykaz  planowanych do budowy elektrowni wiatrowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5. Planowane  elektrownie  wiatrowe  w  powiecie  płockim  (stan na

dzień 31.12.2008 r.)

| Lp. | Miejscowość, ilość wiatraków, działka nr | Podstawowe dane elektrowni wiatrowej |
| --- | --- | --- |
| GMINA STAROŹREBY |  |  |
| 1. | wieś Przedpełce - 1 elektrownia wiatrowa dz. nr 52/2 i 191 (zjazd z drogi) | - moc – 2,0 MW - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| 2. | wieś Przedpełce - 1 elektrownia wiatrowa dz. nr 116, 191, 91/1 i 192 (zjazd z drogi) | - moc – 2,0 MW - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| 3. | wieś Przedpełce - 1 elektrownia wiatrowa dz. nr 15/1 i 191 (zjazd z drogi) | - moc – 2,0 MW - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| 4. | wieś Przedpełce - 1 elektrownia wiatrowa dz. nr 50 i 191 (zjazd z drogi) | - moc – 2,0 MW - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| 5. | wieś Staroźreby Nowe – 1 elektrownia dz. nr 26, 22 i 91/1 | - moc – 2,0 MW - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| GMINA RADZANOWO |  |  |
| 1. | Ciółkowo – 3 wiatraki dz. nr 116, 117, 24/1, 51, 112 | - moc – 2,0 MW (każdy) - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| 2. | Czerniewo–2 wiatraki dz. nr 161/1, 160, 159, 158, 166, 167, 168, 149 | - moc – 2,0 MW (każdy) - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| 3. | Woźniki-2 wiatraki dz. nr 110/2, 112, 113, 118, 117, 126 | - moc – 2,0 MW (każdy) - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| 4. | Ślepkowo Szlacheckie – 1 wiatrak dz. nr 42 i 37 | - moc – 0,8 MW - wysokość wieży 72 m - płaty dł. 26,5 m |
| GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD |  |  |
| 1. | Wiązówka – 1 wiatrak dz. nr 58 i 59 | - moc – 2,0 MW - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| 2. | Wiązówka – 1 wiatrak dz. nr 33, 98 i 84 | - moc – 2,0 MW - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| 3. | Rębowo – 1 wiatrak dz. nr 560 i 546 | - moc – 2,0 MW - wysokość wieży 110 m - średnica wirnika 90 m |
| GMINA BRUDZEŃ DUŻY |  |  |
| 1. | Turza Wielka – 2 wiatraki dz. nr 106 | - moc – 225 kW (każdy) - wysokość wieży 30 m - średnica wirnika 27 m |
| GMINA BIELSK |  |  |
| 1. | Goślice – 1 wiatrak dz. nr 85 i 84 (zjazd z drogi) | - moc – 1,0 MW - wysokość wieży 80 m - płaty dł. 30 m |
| 2. | Machcino – 1 wiatrak dz. nr 57/3 i 121 | - moc – 1,0 MW - wysokość wieży 80 m - płaty dł. 30 m |
| GMINA SŁUPNO |  |  |
| 1. | Mirosław – 1 wiatrak dz. nr 26/10 | - moc – 250 kW - wysokość wieży 50 m - średnica wirnika 30 m |

Należy podkreślić fakt, że w  celu promowania i ułatwiania  pozyskiwania energii odnawialnej podjęto niżej wymienione działania:

  - Rada Powiatu w Płocku w dniu 26 marca 2008r. podjęła Uchwałę nr 17/XV/2008 w sprawie uproszczenia procedur związanych z produkcją biopaliw. Rada Powiatu zawnioskowała do władz centralnych,                   a w szczególności do Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów o uproszczenie procedur związanych z produkcją biopaliw na użytek własny rolników,

  - opracowano koncepcję Polityki ekoenergetycznej powiatu płockiego, która otwiera drogę do przygotowania tego dokumentu,

  - zdiagnozowano potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii.

# Usprawnienie zarządzania środowiskiem

Powiat płocki przywiązuje dużą wagę do spraw związanych                          z zarządzaniem środowiskiem. Granice zarządzania określają kompetencje               i środki finansowe, jakie można przeznaczyć na ochronę środowiska                      w powiecie. Do głównych instrumentów zarządzania należą: Strategia rozwoju powiatu płockiego, Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 r., plany sektorowe, decyzje Starosty Płockiego reglamentujące korzystanie ze środowiska, uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, opiniowanie projektów gminnych programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami, analiza sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami, opiniowanie zapisów w projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji   o warunkach zabudowy (w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych). Ideą przewodnią zarządzania środowiskiem jest zasada zrównoważonego rozwoju.

W Programie założono ciągłe doskonalenie zarządzania środowiskiem   w powiecie płockim. W tym celu w analizowanym okresie podejmowane były następujące działania i zadania:

- działania na rzecz wzmocnienia jakościowego i ilościowego służb ochrony środowiska w powiecie poprzez współpracę z przedstawicielami nauki, specjalistami i ekspertami w zakresie ochrony środowiska, organami administracji rządowej i samorządowej, pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, systematyczne szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Środowiska, Zarządu Powiatu, radnych, pracowników urzędów gmin. Na podkreślenie zasługuje fakt, że   w latach 2007-2008 – pracownicy WRiŚ uczestniczyli w 31 szkoleniach,

- reagowanie na interwencje mieszkańców powiatu w sprawie łamania przepisów prawa, zapewnienie społeczeństwu pełnego dostępu do informacji                 o środowisku i udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ochrony środowiska,

- załatwianie indywidualnych spraw obywateli; w latach 2007-2008 załatwiono łącznie 3097 spraw,

- reglamentowanie korzystania ze środowiska; w latach 2007-2008 Starosta Płocki wydał  łącznie 1.489 decyzji i postanowień administracyjnych określających warunki korzystania ze środowiska, zaopiniował i uzgodnił warunki realizacji 583 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, w tym   w zakresie:

- budowy sieci wodociągowej - 86 przedsięwzięcia,

- budowy sieci  kanalizacyjnej - 33 przedsięwzięć,

- budowy, przebudowy, odbudowy dróg publicznych - 216 przedsięwzięć,

- budowy elektrowni wiatrowych – 16 przedsięwzięć,

- budowy warsztatów samochodowych  - 24 przedsięwzięcia,

- innych, w tym m.in. zakładów wulkanizacyjnych, bieżnikowania opon, stacji kontroli pojazdów, stacji paliw, modernizacji stacji paliw, wymiany zbiorników na istniejących stacjach paliw, budowy myjni samochodowych, myjni cystern, wytwórni styropianu, wytwórni betonu, budowy budynków inwentarskich, ich modernizacji wiążącej się ze zwiększeniem obsady zwierząt, budowy piekarni, zakładu przetwórstwa ryb, budowy kopalni kruszywa.

- kontrola respektowania przez podmioty korzystające ze środowiska wymogów określonych w pozwoleniach wydanych przez Starostę Płockiego. Kontrole w w/w zakresie prowadzone były przez pracowników Wydziału Rolnictwa i Środowiska.

Tabela nr 6. Instrumenty zarządzania środowiskiem w powiecie płockim

| Działania | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 r.” | 1 | - | - | - | - | - |
| Opracowanie I i II raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 r.” | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Opinie dot. projektów gminnych programów ochrony środowiska | - | 1 | 14 | - | - | - |
| Opinie dot. projektów gminnych planów gospodarki odpadami/ aktualizacje planów | - | 8 | 7 | - | - | 8 |
| Opinie dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 7 | 8 | 11 | 8 | - | - |
| Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko | 104 | 72 | 156 | 202 | 224 | 133 |
| - Uzgodnienia dotyczące warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji | 41 | 34 | 25 | Brak kompetencji- zmiana ustawy |  |  |
| Uzgodnienia rozwiązań projektowych planowanych przedsięwzięć | 15 | 17 | 6 | Brak kompetencji- zmiana ustawy |  |  |
| Uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć | - | - | 130 | 212 | 123 | 103 |
| Koncesje geologiczne | 11 | 14 | 13 | 7 | 17 | 15 |
| Pozwolenia na emisję substancji do powietrza | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 |
| Pozwolenia na odprowadzanie ścieków | 25 | 20 | 20 | 29 | 22 | 27 |
| Pozwolenia na wytwarzanie odpadów | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 3 |
| Zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami | 64 | 63 | 73 | 78 | 44 | 78 |
| Pozwolenia na emisję hałasu/decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Pozwolenia zintegrowane | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Pozwolenia wodnoprawne | 36 | 48 | 27 | 76 | 77 | 78 |
| Decyzje w sprawie usunięcia drzew i krzewów | - | 299 | 76 | 64 | 57 | 55 |
| Interwencje społeczne i medialne | 5 | 6 | 5 | 15 | - | - |
| Przeglądy ekologiczne | - | 4 | 1 | 1 | - | - |
| Decyzje naprawcze | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Liczba posiedzeń Zarządu Powiatu poświęconych sprawom ekologicznym a) ustalenia Zarządu | 19 | 21 | 21 | 6 | 8 | 10 |
| b) uchwały Zarządu | 4 | 15 | 19 | 6 | 5 | 6 |
| Liczba uchwał Rady Powiatu dotyczących spraw ekologicznych | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 |

2.3.4. Dostęp do informacji o środowisku

Zgodnie z wymogami prawa, w latach 2007-2008,  prowadzona była 
(i jest obecnie) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) baza danych 
o środowisku. W Wydziale Rolnictwa i Środowiska prowadzony jest także rejestr osób zainteresowanych pozyskaniem danych o środowisku. Obecnie zainteresowanie sprawami ochrony środowiska jest niewielkie. Zgodnie                                  z wymogami prawa w Wydziale Rolnictwa i Środowiska wyznaczony został pracownik do realizacji zadań w tym zakresie.

2.4. Zwiększenie aktywności obywatelskiej i wyższy stan świadomości ekologicznej społeczeństwa

W „Strategii rozwoju powiatu płockiego do 2015 roku” oraz w „Programie ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 roku” dużą uwagę zwrócono na kształcenie ekologiczne społeczeństwa. Zadania służą realizacji następujących celów:

- większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska,

- wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Osiągnięcie założonych celów jest możliwe tylko wówczas, jeśli równolegle                   z przedsięwzięciami inwestycyjnymi, gospodarczymi, społecznymi będzie prowadzona szeroka działalność edukacyjna, aktywizująca społeczeństwo do działań zmierzających do trwałego rozwoju, uwzględniając warunki globalizacji.

W ramach działań na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu podejmowano szereg przedsięwzięć edukacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych i zawodowych. W zakresie tym          w latach 2007-2008 przeprowadzono:

a) dwa seminaria dla sołtysów, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe 
 w Płocku i Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku:

- w 2007 r. – seminarium pt. „Perspektywa dla rolnictwa”, którego przedmiotem było omówienie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, płatności obszarowych, zasad korzystania przez rolników ze środowiska oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w powiecie płockim, w seminarium wzięło udział około 120 osób,

- w 2008 r. – seminarium pt. „Powiat płocki blisko rolnika”, którego celem było pogłębienie wiedzy rolników w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013, w seminarium wzięło udział około 200 osób,

b) coroczną konferencją z okazji obchodów Dnia Ziemi:

- w 2007 r. – regionalną konferencję w Towarzystwie Naukowym Płockim w ramach obchodów VIII Powiatowego Dnia Ziemi pn. „O trwały rozwój Ziemi Płockiej”. Przedmiotem konferencji było przedstawienie perspektywy dla ochrony środowiska na wszystkich szczeblach zarządzania środowiskiem – począwszy od poziomu krajowego po gminny, w konferencji wzięło udział ok. 80 osób,

- w 2008 r.– regionalną konferencję w Muzeum Mazowieckim w Płocku pn „O trwały rozwój Ziemi Płockiej, w konferencji udział wzięły 82 osoby,

c) 	coroczny festyn ekologiczny zorganizowany z okazji Dnia Ziemi 
w Słubicach z ciekawymi wystawami gmin, pozarządowych organizacji ekologicznych, firm prezentujących nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska, stoiska eksperckie Starostwa Powiatowego w Płocku, Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Związku Gmin Regionu Płockiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, występy młodzieży. W festynach udział wzięło około 2000 osób,

d) coroczną Giełdę Rolniczą, która cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników, wystawców, a także mieszkańców powiatu płockiego i powiatów sąsiednich:

- 2007 r. - XVI Giełda Rolnicza na terenie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego,

- 2008 r. – XVII Giełda Rolnicza na terenie Stada Ogierów w Łącku pod patronatem honorowym Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego,

e)	w czerwcu 2007 r. sesję popularnonaukowa w Towarzystwie Naukowym Płockim Oddział w Wyszogrodzie w ramach obchodów Dni Wisły. Patronat honorowy nad sesją objął m.in. Starosta Płocki – inicjator idei zintegrowania samorządów nadwiślańskich na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Środkowej Wisły od Warszawy po Płock. Sesja była kontynuacją rozważań nad przyszłościowym zagospodarowaniem tego szczególnie urokliwego terenu,

f)	coroczne Dożynki Powiatowe, którym towarzyszyły pokazy, kiermasze 
i występy zespołów artystycznych;

- IX Dożynki Powiatowe w Bulkowie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.                23 rolników z powiatu płockiego zostało wyróżnionych odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”,

- X  Dożynki Powiatowe w Słupnie pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego, podczas których wyróżnionym rolnikom wręczone zostały odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”,

g)	w listopadzie 2007 r. w Oddziale Towarzystwa Naukowego Płockiego 
w Wyszogrodzie konferencję pn. „Z Wisłą nasza przyszłość”. Patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Starosta Płocki. Konferencja była poświęcona zagospodarowaniu Doliny Środkowej Wisły.. W konferencji udział wzięli: przedstawiciele powiatów i gmin nadwiślańskich, wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, jednostek, instytucji, pozarządowych organizacji ekologicznych,

h)	w grudniu 2008 r. wspólnie ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica          w Płocku, Centrum Informacji Europejskiej oraz Towarzystwem Naukowym Płockim konferencję pt. „Zmiany klimatu a polityka ekoenergetyczna                   w regionie” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego,

i)	w związku z wejściem w życie 15 listopada 2008 r. ustawy z dnia 
3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zorganizowano w grudniu 2008 r. szkolenie na temat praktycznego stosowania nowych przepisów prawnych. Szkolenie poprowadził prof. dr hab. Marek Górski – ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska,

j)	konkursy:

- na przełomie marzec - czerwiec 2008 r. I edycję Powiatowego Konkursu pt. „Najaktywniejsza Spółka Wodna w Powiecie Płockim”. I nagrodę otrzymała Spółka Wodna Łęg, II – Spółka Wodna Stara Biała, III – Spółka Wodna Bulkowo, wyróżnione zostały: Spółka Wodna Mała Wieś oraz Spółka Wodna Kozików Sady,

- ponadto w latach 2007 - 2008 organizowano konkursy w ramach Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach:

  - w roku 2007:

- konkurs piosenki ekologicznej „Nasza Ziemia, nasz zielony świat”,

- konkurs plastyczny „O trwały rozwój Ziemi Płockiej”,

- konkurs radiowy „Wiedza o środowisku 	Ziemi Płockiej” przeprowadzony za pośrednictwem Redakcji Radio dla Ciebie S.A.,

- konkurs dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o tematyce ekologicznej, wiedzy o odpadach, wędkarstwie i rybactwie,

- w roku 2008:

- powiatowy konkurs plastyczny „Chroniąc klimat, chronisz życie – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu płockiego,

- powiatowy konkurs piosenki ekologicznej pt. „Chroniąc klimat, chronisz życie”,

- konkurs dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o tematyce ekologicznej, wiedzy o odpadach.

3. Finansowanie przedsięwzięć

Z pozyskanych informacji o finansowaniu realizacji przedsięwzięć                              o charakterze ekologicznym wynika, iż w latach 2007-2008 na ochronę środowiska w powiecie płockim poniesiono nakłady w wysokości co najmniej

6.772.741,27 zł   ze źródeł krajowych,

Kwotę 6.772.741,27 zł  zł  przeznaczono na:

-    gospodarkę odpadami – 1.262.800,00 zł

- ochronę wód, gospodarkę wodną – 2.277.161,77 zł

- ochronę powietrza – 605.230,00 zł

- edukację ekologiczną – 271.949,50 zł

- renaturyzację jeziora Zdworskiego – 2.355.600,00 zł

Zrealizowane przedsięwzięcia finansowano ze środków:

- budżetu państwa,

- budżetu województwa mazowieckiego,

- budżetu powiatu i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                    i Gospodarki Wodnej,

- budżetów gmin i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           w Warszawie,

- środków przedsiębiorców, jednostek i instytucji.

Ze środków zagranicznych (EFRR) w 2007r pozyskano 2.754.551,84 zł. na budowę sieci kanalizacyjnej w Nowym Gulczewie gm. Słupno.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponował:

- w 2007 r. środkami pieniężnymi w wysokości   - 404.297,00  zł,

- w 2008 r. – w wysokości  –    403.530,00 zł.

Wydatki z PFOŚiGW  na przedsięwzięcia proekologiczne wyniosły:

- w 2007 r. –   231.475,00 zł

- w 2008 r. –   304.313,31 zł

i przeznaczone zostały zgodnie z uchwałami Rady Powiatu w Płocku na realizację następujących przedsięwzięć:

Tabela nr 7. Wydatki z PFOŚiGW w latach 2007 – 2008

| Przedsięwzięcie | Udział środków PFOŚiGW |
| --- | --- |
| 2007 |  |
| 1. Doskonalenie pracowników Starostwa w zakresie ochrony środowiska, w tym: 1) szkolenia zewnętrzne w zakresie prawa ochrony środowiska i naj. dost. technik (BAT), | 6.438,00 |
| 2) zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska | 524,00 |
| 3) prenumerata czasopism ekologicznych. | 700,00 |
| 2. Edukacja ekologiczna społeczeństwa poza projektem „Wszechnica Ekologiczna Ziemi Płockiej” | 19.314,00 |
| 3. Przygotowanie raportu z realizacji w latach 2005-2006 „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 r.” | 4.499,00 |
| 4. Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach | 170.000,00 |
| 5. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach doskonalenia systemu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 30.000,00 |
| Razem wydatki | 231.475,00 |
| 2008 |  |
| 1. Doskonalenie pracowników Starostwa w zakresie ochrony środowiska, w tym: 1) szkolenia zewnętrzne w zakresie prawa ochrony środowiska i naj. dost. technik (BAT), 2) zakup publikacji i programów komputerowych z zakresu ochrony środowiska, 3) prenumerata czasopism ekologicznych. | 6.594,75 |
|  | 6.714,55 |
|  | 550,44 |
| 2. Kontynuacja zadania „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie płockim” | 105.173,50 |
| 3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa, w tym: -organizacja IX Powiatowego Dnia Ziemi, - współorganizacja konkursów ekologicznych na podstawie zawartych porozumień -organizacja seminarium dla sołtysów powiatu płockiego pt. „Powiat płocki blisko rolnika” | 9.296,51 |
|  | 944,64 |
|  | 1.500,00 |
| 4. Opracowanie aktualizacji „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami” | 7.000,00 |
| 5. Opracowanie i wdrożenie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu płockiego” | 4.500,00 |
| 6. Opracowanie analizy oddziaływania na środowisko: „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami” oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu płockiego” | 5.662,40 |
| 7. Konkurs „Najaktywniejsza spółka wodna w powiecie płockim” | 19.392,94 |
| 8. Kontynuacja zadania „Zwalczanie skutków grypy ptaków na terenie powiatu płockiego” | 136.983,58 |
| Razem wydatki | 304.313,31 |

4. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju powiatu płockiego

### 4.1.Gminy powiatu płockiego

Realizacja w latach 2007 – 2008 „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 r. ” przyczyniła się do poprawy stanu środowiska powiatu.

Poniżej przedstawiamy informację o stanie środowiska naturalnego w formie tabelarycznej na podstawie danych gmin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego   i danych Starostwa.

Tabela nr 8.  Wskaźniki obrazujące efektywność wykorzystanych zasobów naturalnych w gminach powiatu płockiego oraz tendencje zmian w nawiązaniu do kryteriów  zrównoważonego rozwoju (lata 2007 -2008).

| Lp. | Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy | G M I N Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIELSK |  |  | BODZANÓW |  |  | BRUDZEŃ DUŻY |  |  | BULKOWO |  |  | DROBIN |  |  |
|  |  | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tendencje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tendencje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Zużycie wody ogółem [m3/d] | 910,9 | 944,1 | wzrost | 545,2 | 183,9 | spadek | 271,08 | 289,7 | wzrost | 1096 | 1073 | spadek | 919 | 941 | wzrost |
| 2. | Wydajność wodociągu - nominalna [m3/d] - rzeczywista [m3/d] | b.d. | b.d. | - | w zal. od SUW | w zal. od SUW | - | 4248 2880 | 4248 2880 | stała stała | 900 1900 | 900 1900 | stała stała | 4380 1661 | 4380 1661 | stała stała |
| 3. | Liczba stacji uzdatniania wody [szt.] | 2 | 2 | stała | 3 | 3 | stała | 3 | 3 | stała | 3 | 3 |  | 4 | 4 | stała |
| 4. | Długość istniejącej sieci wodociągowej [km] | 269,6 | 274,2 | wzrost | 196,8 | 261,6 | wzrost | 246,91 | 248,70 | wzrost | 213,10 | 215,3 | wzrost | 234,6 | 236,7 | wzrost |
| 5. | % mieszkańców korzystających z wodociągu (w danym roku) | 98 | 99,2 | wzrost | 94 | 98 | wzrost | 99,7 | b.d. | - | 100 | 100 | stała | b.d. | b.d. | - |
| 6. | Liczba istniejących przyłączy wodociągowych [szt.] | 1716 | 1790 | wzrost | 2021 | 2100 | wzrost | 1725 | 1760 | spadek | 1207 | 1220 | wzrost | 1641 | b.d. | - |
| 7. | Ilość ścieków ogółem wytwarzanych w gminie [m3/d] | 278 | 278 | stała | 150,68 | 128,15 | spadek | 71,67 | 79,7 | wzrost | 119 | 118 | spadek | 320 | 310 | spadek |
| 8. | Faktyczna przepustowość oczyszczalni ścieków [m3/dobę] | 245 | 245 | stała | 1) 180 2) 200 | 1) 180 2) 200 | stała | 150 | 150 | stała | 200 54 25,2 48 7 | 200 54 25,2 48 7 | stała | 400 | 400 | stała |
| 9. | Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 12,3 | 12,3 | stała | 7,6 | 7,7 | wzrost | 9,15 | 9,7 | wzrost | 9,39 | 9,39 | stała | 11,7 | 11,9 | wzrost |
| 10. | Liczba gospodarstw korzystających z kanalizacji [szt.] | 512 | 512 | stała | 252 | 293 | wzrost | b.d. | 254 | - | 262 | 262 | stała | 641 | 651 | wzrost |
| 11. | % mieszkańców objętych kanalizacją | 20 | 20 | stała | 10 | 12 | wzrost | b.d. | b.d. | - | 12,7 | 12,7 | stała | 85 | 86 | wzrost |
| 12. | Liczba szamb [szt.] | b.d. | b.d. | - | b.d. | b.d. | - | 1063 | 1065 | wzrost | 800 | 800 | stała | 740 | 740 | stała |
| 13. | Ilość przyzagrodowych oczyszczalni ścieków [szt.] | 5 | 5 | stała | 10 | 13 | wzrost | b.d. | 18 | - | 138 | 138 | stała | 5 | 5 | stała |
| 14. | Długość kanalizacji deszczowej | 0,3 | 0,3 | stała | b.d. | b.d. | - | b.d. | b.d. | - | b.d. | b.d. | - | 1,7 | 1,7 | stała |
| 15. | Ilość wytwarzanych odpadów w całej gminie [Mg/rok] | 1063,52 | 1102,90 | wzrost | b.d | b.d | bd | 820,28 | 817,55 | spadek | 58,4 | 591,96 | wzrost | 1108,6 | 841,4 | spadek |
| 16. | Ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych [Mg/rok] | 3,9 | 4,12 | wzrost | 48,82 | 37,44 | spadek | 1,6 | 1,6 | stała | b.d. | b.d. | - | 27 | 95 | wzrost |
| 17. | Ilość komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych w rolnictwie [Mg/rok] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b.d. | b.d. | - | - | - | stała |
| 18. | Ilość komunalnych osadów ściekowych kierowanych na składowisko [Mg/rok] | 3,9 | 4,12 | wzrost | 48,82 | 37,44 | spadek | - | - | - | b.d. | b.d. | - | 15 | 60 | wzrost |
| 19. | Ilość zinwentaryzowanych materiałów zawierających azbest (pokrycia dachowe, rury, kształtki) [Mg/rok lub m2] | 375995 m2 | 377995 m2 | wzrost | 178799 m2 | 178799 m2 | stała | 3,3 | 3,34 | wzrost | 365985 m2 | 365900 m2 | spadek | 264023,10 m2 | 328262,18 m2 | wzrost |
| 20. | Ilość zebranych zwłok zwierzęcych [Mg/rok] | 0,089 | 0,071 | spadek | 45 | 46 | wzrost | 22,7 | 16,1 | spadek | b.d. | b.d. | - | 45 | 55 | wzrost |
| 21. | Liczba zinwentaryzowanych dzikich składowisk odpadów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | stała |
| 22. | Ilość podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych | 3 | 3 | stała | 10 | 12 | wzrost | 3 | 3 | stała | 5 | 5 | stała | b.d. | b.d. | - |
| 23. | Powierzchnia terenów wymagających rekultywacji [ha] | - | - | - | 2,94 | 2,94 | stała | - | - | - | 2 | 2 | stała | 4 | 4 | stała |
| 24. | Powierzchnia zrekultywowanych terenów [ha] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b.d. | b.d. | - | - | - | - |
| 25. | Ilość posadzonych drzew [szt.] | 355 | 403 | wzrost | 19 | 96 | wzrost | 48 | 201 | wzrost | 200 | 300 | wzrost | 240 | 210 | spadek |
| 26. | Ilość wyciętych drzew [szt.] | 599 | 1216 | wzrost | 593 | 645 | wzrost | 1715 | 2029 | wzrost | 259 | 310 | wzrost | 594 | 211 | spadek |
| 27. | Powierzchnia posadzonych krzewów [m2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b.d. | b.d. | - | 150 | 200 | wzrost |
| 28. | Powierzchnia wyciętych krzewów [m2] | - | 3021 | wzrost | - | - | - | 5 | 34 | wzrost | b.d. | b.d. | - | 800 | 1000 | wzrost |
| 29. | Długość ścieżek rowerowych [km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b.d. | b.d. | - | - | 1 | - |
| 30. | Ilość pozarządowych organizacji ekologicznych działających w gminach | - | - | - | 1 | 1 | stała | - | - | - | b.d. | b.d. | - | - | - | - |
| 31. | Liczba wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 7 | 9 | wzrost | 16 | 18 | wzrost | 11 | 4 | spadek | b.d. | 12 | - | 7 | 2 | - |

| Lp. | Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy | G M I N Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GĄBIN |  |  | ŁĄCK |  |  | MAŁA WIEŚ |  |  | NOWY DUNINÓW |  |  | RADZANOWO |  |  |
|  |  | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tendencje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Zużycie wody ogółem [m3/d] | 715,3 | 797,4 | wzrost | 189,2 | 185,2 | spadek | 850 | 850 | stała | 360,99 | 411,07 | wzrost | 880 | 752 | spadek |
| 2. | Wydajność wodociągu - nominalna [m3/d] - rzeczywista [m3/d] | 2325,0 1078,6 | 2325,0 1257,5 | stała wzrost | 2,997 b.d. | 2,997 b.d. | stała - | 1481 860 | 1481 860 | stała stała | 2898 2230 | 2898 2230 | stała stała | 2120 1781 | 2120 1781 | stała stała |
| 3. | Liczba stacji uzdatniania wody [szt.] | 3 | 3 | stała | 6 | 6 | stała | 2 | 2 | stała | 2 | 2 | stała | 3 | 3 | stała |
| 4. | Długość istniejącej sieci wodociągowej [km] | 182,3 | 183,06 | wzrost | 90,06 | 93,5 | wzrost | 162,5 | 162,5 | stała | 110,9 | 111,6 | wzrost | 178,39 | 179,39 | wzrost |
| 5. | % mieszkańców korzystających z wodociągu (w danym roku) | 91,4 | 91,4 | stała | 97 | b.d. | - | b.d. | b.d. | - | 79 | 85,5 | wzrost | 98,64 | 97,8 | spadek |
| 6. | Liczba istniejących przyłączy wodociągowych [szt.] | 2357 | 2413 | spadek | 2000 | 2000 | stała | 1340 | 1340 | stała | 1058 | 1107 | wzrost | 2000 | 2067 | wzrost |
| 7. | Ilość ścieków ogółem wytwarzanych w gminie [m3/d] | 191,8 | 200,9 | wzrost | 400 | b.d. | - | 231 | b.d. | - | 129,32 | 81,93 | spadek | b.d. | b.d. | - |
| 8. | Faktyczna przepustowość oczyszczalni ścieków [m3/dobę] | 400 | 400 | stała | b.d. | b.d. | - | 30 6,5 6,5 6,5 | 30 6,5 6,5 6,5 | stała | 150 | 150 | stała | 100 | 100 | stała |
| 9. | Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 14,4 | 14,71 | wzrost | 13,8 | 14,5 | wzrost | 8,0 | 8,0 | stała | 22,9 | 23,4 | wzrost | 2,932 | 2,932 | stała |
| 10 | Liczba gospodarstw korzystających z kanalizacji [szt.] | 680 | 710 | wzrost | b.d. | b.d. | - | 370 | 370 | stała | 240 | 267 | wzrost | 133 | 137 | wzrost |
| 11. | % mieszkańców objętych kanalizacją | 27,9 | b.d. | - | b.d. | b.d. | - | b.d. | b.d. | - | 22 | 23,9 | wzrost | b.d. | 7,2 | - |
| 12. | Liczba szamb [szt.] | b.d. | 900 | - | 680 | 680 | stała | 904 | 904 | stała | 534 | 518 | spadek | 2100 | 2033 | wzrost |
| 13. | Ilość przyzagrodowych oczyszczalni ścieków [szt.] | b.d. | 37 | - | 31 | 31 | stała | 3 | b.d. | - | 34 | 34 | stała | 1 | 50 | wzrost |
| 14. | Długość kanalizacji deszczowej [km] | b.d. | 0,75 | - | b.d. | b.d. | - | b.d. | b.d. | - | b.d. | b.d. | - | b.d. | b.d. | - |
| 15. | Ilość wytwarzanych odpadów w całej gminie [Mg/rok] | 1282,84 | 1315,65 | wzrost | 812,3 | 816,97 | wzrost | 170,0 | 90,0 | spadek | 949,75 | 965,96 | wzrost | 813,57 | 1073,3 | wzrost |
| 16. | Ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych [Mg/rok] | 13,40 | 20,00 | wzrost | 4 | 264 | wzrost | - | - | - | 48,97 | 46,44 | spadek | - | - | - |
| 17. | Ilość komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych w rolnictwie [Mg/rok] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Ilość komunalnych osadów ściekowych kierowanych na składowisko [Mg/rok] | - | - | - | 4 | 264 | wzrost | - | - | - | 48,97 | 46,44 | spadek | - | - | - |
| 19. | Ilość zinwentaryzowanych materiałów zawierających azbest (pokrycia dachowe, rury, kształtki) [Mg/rok lub m2] | b.d. | 3886 | - | 142925 | 161717 | wzrost | 2870,0 | 2870,0 | stała | 118029 | 118029 | stała | - | - | - |
| 20. | Ilość zebranych zwłok zwierzęcych [Mg/rok] | - | - | - | 2,5 | 2,5 | stała | b.d. | b.d. | - | - | 2 szt. | - | - | - | - |
| 21. | Liczba zinwentaryzowanych dzikich składowisk odpadów | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | stała | 1 | 1 | stała | 1 | 1 | stała |
| 22. | Ilość podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych | 4 | 4 | stała | 4 | 4 | stała | 4 | 4 | stała | 2 | 1 | spadek | 3 | 3 | stała |
| 23. | Powierzchnia terenów wymagających rekultywacji [ha] | 1,2 | 1,2 | stała | 0,6 | 0,6 | stała | 5 | 5 | stała | - | - | - | 1 | 1 | stała |
| 24. | Powierzchnia zrekultywowanych terenów [ha] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Ilość posadzonych drzew [szt.] | 20 | 260 | wzrost | - | - | - | 20 | 15 | spadek | 210 | 123 | spadek | 483 | 1276 | wzrost |
| 26. | Ilość wyciętych drzew [szt.] | 15 | 9 | spadek | 1805 | 1816 | wzrost | 9 | 10 | wzrost | - | 80 | - | 483 | 1276 | wzrost |
| 27. | Powierzchnia posadzonych krzewów [m2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Powierzchnia wyciętych krzewów [m2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Długość ścieżek rowerowych [km] | 0,5 | 0,5 | stała | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Ilość pozarządowych organizacji ekologicznych działających w gminach | - | - | - | 2 | 2 | stała | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Liczba wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 9 | 10 | wzrost | 4 | 1 | spadek | 6 | 2 | spadek | 3 | 3 | stała | 9 | 15 | wzrost |

| Lp. | Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy | G M I N Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SŁUBICE |  |  | SŁUPNO |  |  | STARA BIAŁA |  |  | STAROŹREBY |  |  | WYSZOGRÓD |  |  |
|  |  | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tenden-cje | Rok 2007 | Rok 2008 | Tendencje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Zużycie wody ogółem [m3/d] | 391 | 444 | wzrost | 524 | 496 | wzrost | 1437 | 1422 | wzrost | 539,89 | 580,60 | wzrost | 197,8 | 187,2 | spadek |
| 2. | Wydajność wodociągu - nominalna [m3/d] - rzeczywista [m3/d] | 1605 1240 | 1605 1240 | stała | 5280 5040 | 5280 5040 | stała stała | 2910 962 | 2910 1020 | stała wzrost | 1560 1139 | 1560 1139 | stała wzrost | 1821 461,4 | 1821 408,5 | stała spadek |
| 3. | Liczba stacji uzdatniania wody [szt.] | 2 | 2 | stała | 4 | 4 | stała | 3 | 3 | stała | 2 | 2 | stała | 3 | 3 | stała |
| 4. | Długość istniejącej sieci wodociągowej [km] | 162,6 | 168,2 | wzrost | 123 | 126,2 | wzrost | 177,5 | 178,5 | wzrost | 242,8 | 243,33 | wzrost | 139,4 | 139,4 | stała |
| 5. | % mieszkańców korzystających z wodociągu (w danym roku) | 87 | 87 | stała | b.d | b.d. | - | 99,8 | 99,5 | wzrost | 99 | 99,4 | wzrost | 88 | 88 | stała |
| 6. | Liczba istniejących przyłączy wodociągowych [szt.] | 1044 | 1044 | stała | 1239 | 1400 | wzrost | 2306 | 2448 | wzrost | 1631 | 1642 | wzrost | 1214 | 1214 | stała |
| 7. | Ilość ścieków ogółem wytwarzanych w gminie [m3/d] | 72,5 | 68,5 | spadek | 392 | 392 | stała | 220 | 125,2 | spadek | 197,26 | 219,18 | wzrost | 204,38 | 196,71 | spadek |
| 8. | Faktyczna przepustowość oczyszczalni ścieków [m3/dobę] | 190 | 190 | stała | 460 | 460 | stała | 150 | 150 | stała | 300 | 300 | stała | 1000 | 1000 | stała |
| 9. | Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 12,5 | 12,5 | stała | 40 | 40,3 | wzrost | 45,5 | 47,6 | wzrost | 14,3 | 23,84 | wzrost | 10,7 | 10,7 | stała |
| 10. | Liczba gospodarstw korzystających z kanalizacji [szt.] | 143 | 143 | stała | 285 | 550 | wzrost | 1165 | 1217 | wzrost | 477 | 489 | wzrost | 550 | 550 | stała |
| 11. | % mieszkańców objętych kanalizacją | 12 | 12 | stała | b.d. | 35 | - | 46 | 47,0 | wzrost | 26,6 | 27,5 | wzrost | b.d. | b.d. | - |
| 12. | Liczba szamb [szt.] | 581 | 581 | stała | 662 | 673 | wzrost | 1002 | 1014 | wzrost | 1278 | 1270 | spadek | 550 | b.d. | - |
| 13. | Ilość przyzagrodowych oczyszczalni ścieków [szt.] | 43 | 43 | stała | 20 | 20 | stała | 48 | 48 | stała | 6 | 9 | wzrost | b.d. | b.d. | - |
| 14. | Długość kanalizacji deszczowej [km] | 0 | 0 | stała | b.d. | b.d. | - | 7,44 | 8,58 | wzrost | b.d. | b.d. | - | b.d. | b.d. | - |
| 15. | Ilość wytwarzanych odpadów w całej gminie [Mg/rok] | 256,6 | 462,41 | wzrost | 1071,96 | 1303,02 | wzrost | 950,35 | 1132,81 | wzrost | 574,9 | 863,3 | wzrost | 561,3 | 551,0 | spadek |
| 16. | Ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych [Mg/rok] | 5,75 | 11,1 | wzrost | 19,5 | 23 | wzrost | 40,0 | 14,0 | spadek | 6 | 15 | wzrost | 17 | 4 | spadek |
| 17. | Ilość komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych w rolnictwie [Mg/rok] | - | - | - | 19,5 | 23 | wzrost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Ilość komunalnych osadów ściekowych kierowanych na składowisko [Mg/rok] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Ilość zinwentaryzowanych materiałów zawierających azbest (pokrycia dachowe, rury, kształtki) [Mg/rok lub m2] | 202,169 m2 | 202,169 m2 | stała | 3293,5 m2 | 3293,59 | stała | 184840 m2 | 174424 m2 | spadek | 4952,5 m2 | 4842,0 m2 | spadek | 2440 m2 | 2440 m2 | stała |
| 20. | Ilość zebranych zwłok zwierzęcych [Mg/rok] | - | - | - | - | - | - | 18,59 | 15,1 | spadek | 36,07 | 35,97 | spadek | - | - | - |
| 21. | Liczba zinwentaryzowanych dzikich składowisk odpadów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Ilość podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych | 4 | 3 | spadek | 3 | 3 | stała | 3 | 3 | spadek | 4 | 4 | stała | 2 | 2 | stała |
| 23. | Powierzchnia terenów wymagających rekultywacji [ha] | 1,80 | 1,80 | stała | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ok. 1,5 | ok. 1,5 | stała |
| 24. | Powierzchnia zrekultywowanych terenów [ha] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,52 | - | - | - | - | - |
| 25. | Ilość posadzonych drzew [szt.] | 862 | 1050 | wzrost | 378 | 199 | spadek | - | 4 | - | 230 | 1220 | wzrost | - | - | - |
| 26. | Ilość wyciętych drzew [szt.] | 547 | 580 | wzrost | 350 | 208 | spadek | 132 | 257 | wzrost | 198 | 260 | wzrost | 152 | 134 | spadek |
| 27. | Powierzchnia posadzonych krzewów [m2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 450 | wzrost | - | - | - |
| 28. | Powierzchnia wyciętych krzewów [m2] | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | 320 | 340 | wzrost | - | - | - |
| 29. | Długość ścieżek rowerowych [km] | - | - | - | 2,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Ilość pozarządowych organizacji ekologicznych działających w gminach | 3 | 3 | stała | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Liczba wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 5 | 6 | wzrost | 33 | 8 | spadek | bd. | b.d. | - | 4 | 1 | spadek | - | 9 | - |

/Dane z ankiet nadesłanych przez burmistrzów i wójtów/

4.2.  Powiat płocki

Tabela nr 9. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju powiatu płockiego

| L.p. | Wskaźniki zrównoważonego rozwoju powiatu płockiego | Wielkość w 2002 r. | Wielkość w 2004 r. | Wielkość w 2006 r. | Wielkość w 2008 r. | # Tendencje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba mieszkańców powiatu | 106 637 | 105 855 | 106 621 | 107 079 | wzrost |
| 2 | Powierzchnia powiatu [ha] | 179 871 | 179 871 | 179 871 | 179 871 | stała |
| 3 | Zużycie wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca/rok [m3] | 21,82 | 41,59 | 34,91 | 32,48 | spadek |
| 4 | Zasoby dyspozycyjne wody – wg obliczeń szacunkowych [m3/dobę] | 147 260 | 147 260 | 147 260 | 147 260 | stała |
| 5 | Suma zasobów eksploatacyjnych ujęć z utworów czwartorzędowych [m3/h] | 9 686,1 | 9 686,1 | 9686,1 | 9686,1 | stała |
| 6 | Suma zasobów eksploatacyjnych ujęć z utworów trzeciorzędowych [m3/h] | 1 000 | 1 000 | 1000 | 1000 | stała |
| 7 | Suma zasobów eksploatacyjnych ujęć z utworów kredowych i starszych [m3/h] | 500 | 500 | 500 | 500 | stała |
| 8 | Zasoby geologiczne kruszywa naturalnego [Mg] | ok. 12.368.500 | ok. 13.715.000 | ok. 14.600.000 | ok. 15.700.000 | wzrost |
| 9 | Zasoby geologiczne surowca ilastego [m3] | ok. 134. 920 | ok. 134 .920 | ok. 134.920 | ok. 169.420 | wzrost |
| 10 | Zasoby geologiczne[m3]: - torfu - gytii | ok. 3.765.000 ok. 477.000 | ok. 3.765.000 ok. 477.000 | ok. 3.876.000 ok. 477.000 | ok. 3.887.300 ok. 477.000 | wzrost stała |
| 11 | Wskaźnik udziału gruntów wymagających rekultywacji do ogólnej powierzchni [%] | ok. 0,13 | ok. 0,13 | ok. 0,13 | ok. 0,13 | stała |
| 12 | Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach komunalnych na 1 mieszkańca/rok [m3] | 18,58 | 13,9 | 14,0 | 9,78 | spadek |
| 13 | Ilość oczyszczonych ścieków przemysłowych [m3/rok] | 109 895 | 163 000 | 163.000 | 178.220* | wzrost |
| 14 | Procent gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] | 14,11 | 16,27 | 18,12 | 22,87 | wzrost |
| 15 | Procentowy udział ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach komunalnych do całkowitej ilości powstałych ścieków komunalnych [%] | 79,84 | 100 | 100 | 100 | stała |
| 16 | Procent skanalizowania | 14,11 | 16,27 | 18,12 | 22,87 | wzrost |
| 17 | Procent zwodociągowania | 79,84 | 89,92 | 94,7 | 95,0 | wzrost |
| 18 | Proporcja długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | stała |
| 19 | Zasoby wód powierzchniowych [m3/s] (rzeki: Wisła i Skrwa Prawa) | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | stała |
| 20 | Ilość drzew posadzonych w stosunku do ilości drzew wyciętych | 1,15 | 2,79 | 15,04 | 0,90 | spadek |
| 21 | Powierzchnia krzewów posadzonych w stosunku do powierzchni krzewów wyciętych | 0,96 | 0,23 | 0,28 | 1,32 | wzrost |
| 22 | Powierzchnia powiatu objęta konserwatorską ochroną przyrody [%] | ok. 45 | ok. 45 | ok. 45 | ok.45 | stała |
| 23 | Lesistość powiatu [%] | 16,9 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | stała |
| 24 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na [kg/mieszkańca/rok] | 108 | b.d. | 94,5 | 80,0 | spadek |
| 25 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych - makulatury [Mg], - tworzyw sztucznych [Mg], - szkła [Mg] | 34, 620 340,140 340,749 | 23,95 44,14 122,95 | 18,79 93,87 176,13 | 53,34 442,03 496,80 | wzrost wzrost wzrost |
| 26 | % powierzchni wód płynących | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | stała |
| 27 | Długość ścieżek rowerowych [km] | 8 | 22,95 | 40,55 | 58,398 | wzrost |
| 28 | Ilość instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym [szt.] | 6 | 6 | 8 | 12 | wzrost |
| 29 | Ilość sesji Rady Powiatu poświęconych ekologii | 8 | 8 | 5 | 5 | stała |
| 30 | Ilość organizacji pozarządowych działających w powiecie | 7 | 7 | 7 | 7 | stała |

* na podstawie ankiet nadesłanych z gmin oraz od przedsiębiorców

5. Wnioski i najpilniejsze działania

Diagnoza stanu środowiska, dokonana po 6 latach realizacji „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 r.”, pozwoliła na ocenę postępu w realizacji poszczególnych zadań  programowych. Realizacja  zadań i nie zawsze przynosiła pożądany efekt. Do zadań, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy stanu środowiska  należy zaliczyć:

- zwiększenie stopnia zwodociągowania gmin z 79,84 % w 2002r . do 95,73% w 2008 r. W dalszym ciągu budowane są kolejne sieci wodociągowe   i przyłącza oraz  modernizowane stacje uzdatniania wody,

- zwiększenie stopnia skanalizowania gmin z 14,11% w 2002r. do 22,87%                    w 2008 r. Nadal budowane są nowe sieci kanalizacyjne, przyłącza oraz modernizowane lub budowane nowe oczyszczalnie ścieków,

- osiągnięcie lepszej jakości powietrza poprzez realizowanie licznych                          w ostatnich latach na terenie powiatu płockiego inwestycji drogowych,

- prowadzenie sprawnego i fachowego nadzoru służb leśnych Starostwa Powiatowego w Płocku nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, co przekłada się na prowadzenie przez właścicieli lasów gospodarki leśnej na wyższym poziomie,

- doprowadzenie do zakończenia procesu urządzania lasów prywatnych                       w powiecie płockim (z końcem 2009 r. 100% lasów – ok. 8.000 ha będzie posiadało uproszczone plany urządzania lasów),

- ochronę terenów cennych przyrodniczo, zwiększono o 290,7 ha obszar  specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. „Dolina Środkowej Wisły”,

- podjęcie szeregu działań zmierzających do uporządkowania                          
i poprawy gospodarki odpadami w gminach (postęp w zakresie  wzrostu

ilości zbieranych odpadów komunalnych,  ewidencjonowaniu odpadów oraz zwiększeniu ilości  podpisanych  umów na odbiór odpadów z gospodarstw indywidualnych),

- doskonalenie systemu selektywnej zbiórki  odpadów i zwiększenie 
liczby mieszkańców objętych  tym systemem.

Do zadań, których nie udało się w sposób zadowalający rozwiązać należy

przede wszystkim zaliczyć:

- tworzenie ponadlokalnych systemów gospodarowania odpadami,

- objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym 
  systemem zbierania i segregacji odpadów komunalnych,

- mały postęp w realizacji założonych celów i działań określonych                   
  w gminnych planach gospodarki odpadami.

- słabe zaawansowanie działań w zakresie utworzenia  Regionalnego Obszaru

Gospodarowania Odpadami – Obszar  Płocki.

Uwzględniając obecne uwarunkowania prawne, finansowe                                          i organizacyjne, uznano, że konieczne jest podjęcie lub kontynuowanie następujących działań:

- wdrażanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest                             w powiecie  płockim” ,

- realizowanie zaktualizowanego Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami                 i monitorowanie jego realizacji,

- udoskonalanie istniejących systemów gospodarowania odpadami                                   w powiecie płockim,

- dalsza realizacja porozumienia w sprawie renaturyzacji jezior                         w powiecie płockim,

- dalsze wzmacnianie działalności spółek wodnych działających  w powiecie

płockim, zwiększanie aktywności członków spółek wodnych w zakresie   utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

- kontynuowanie działań na rzecz zwiększania stopnia skanalizowania  powiatu,

- aktywizowanie społeczeństwa do tworzenia nowych źródeł energii odnawialnej,

- kontynuowanie kampanii informacyjnej dla mieszkańców powiatu promującej powszechny dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku,

- wzmożenie kontroli respektowania przez podmioty korzystające                                   ze środowiska wymogów określonych w pozwoleniach, zezwoleniach                            i koncesjach wydanych przez Starostę Płockiego,

- motywowanie właścicieli gruntów nieleśnych porośniętych drzewostanem  leśnym do przekwalifikowania ich na grunty leśne,

- maksymalne wspieranie właścicieli lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej,

przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń dla właścicieli lasów i oraz

gruntów rolnych pokrytych samosiewami,

- jak najszybsze rozwiązanie problemu dozorowania pożarzysk w przypadkach

braku właścicieli lasów,

- maksymalne chronienie terenów zadrzewionych i zakrzewionych,

- motywowanie gmin do bilansowania zieleni usuwanej ze środowiska z nowo zakładaną, kontynuowanie działań na rzecz minimalizacji usuwania drzew                       i krzewów z powodów inwestycyjnych,

- wspieranie starań organizacji pozarządowych o pomyślne zakończenie procedury wpisu na Shadow List obszaru pn. „Uroczyska Łąckie” jako obszaru ochrony siedlisk Natura 2000,

- kontynuowanie działań integrujących samorządy nadwiślańskie na odcinku od Warszawy po Płock wokół inicjatywy Starosty Płockiego dotyczącej zawarcia porozumienia gmin i powiatów w sprawie  zrównoważonego rozwoju Doliny Środkowej Wisły, dążenie do utworzenia Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego i Muzeum Wisły w Wyszogrodzie,

- kontynuowanie  działań w zakresie prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi,

- kontynuowanie działań w zakresie ustalenia w powiecie płockim terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują,

- dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi, zawieranie    porozumień o współdziałaniu, organizowaniu konkretnych przedsięwzięć    ekologicznych,

- dalsze wspieranie przedsiębiorców w zakresie poszukiwania nowoczesnych technik i technologii służących ochronie środowiska,

- konsekwentne wzmacnianie służb ochrony środowiska w powiecie.