ROZDZIAŁ XII

System wdrażania Lokalnego Planu Rozwoju i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

System wdrażania zapisów Lokalnego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2015 jest niezbędnym elementem realizacji zapisów dokumentu. Realizacja programu jest uzależniona od pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, krajowych i zagranicznych, w tym UE i EOG.

Lokalny Plan Rozwoju jest dokumentem niezbędnym do pozyskiwania funduszy strukturalnych. Jednak samo posiadanie tego dokumentu nie gwarantuje sukcesu. Aby Lokalny Plan Rozwoju mógł przynieść oczekiwane efekty konieczne jest jego sukcesywne wdrażanie i realizacja.

Właściwe wdrażanie LPR wymaga skumulowania działań wszystkich jednostek zaangażowanych w jego wdrożenie i realizację.

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Urząd Miejski w Zelowie, a w ramach urzędu zespół lub koordynator ds. Lokalnego Planu Rozwoju, powołany uchwałą przez Burmistrza i Radę Miejską.

Koordynator lub zespół ds. Lokalnego Planu Rozwoju będzie odpowiadał za realizacje zadań będących w gestii miasta. Nie jest bowiem możliwe, aby odpowiadał za wykonanie zadań należących do innych beneficjentów, którzy nie podlegają pod Urząd Miejski w Zelowie, lub którzy są finansowani z budżetów własnych.

System wdrażania „Lokalnego Planu Rozwoju” obejmować winien następujące kroki:

| KROKI | OPIS | OKRES REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| KROK 1 | Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o przyjęciu do realizacji „Lokalnego Planu Rozwoju” oraz wskazanie koordynatora lub zespołu ds. wdrażania Lokalnego Planu Rozwoju, odpowiedzialnego za jego koordynację i realizację. | Zgodnie z programem obrad Rady Miejskiej oraz obowiązującymi w urzędzie procedurami. |
| KROK 2 | Opracowanie ramowego planu działania dla koordynatora lub zespołu ds. wdrażania Lokalnego Planu Rozwoju. | W ciągu 2 miesięcy po przyjęciu dokumentu przez Radę Miejską, na dany rok. Kolejne harmonogramy opracowywane będą, co roku do końca stycznia każdego roku. |
| KROK 3 | Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do Lokalnego Planu Rozwoju, kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń. | Sukcesywnie zgodnie z harmonogramem prac. |
| KROK 4 | Opracowanie studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych dla zadań inwestycyjnych wpisanych do LPR oraz niezbędnych załączników. | Sukcesywnie zgodnie z ogłoszeniami naborów wniosków. |
| KROK 5 | Realizacja zadań inwestycyjnych i społecznych wpisanych do LPR zgodnie z harmonogramem. | Sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem. |
| KROK 6 | Monitoring i ewaluacja Lokalnego Planu Rozwoju, zgodnie z harmonogramami. | Sukcesywne zbieranie informacji o stanie realizowanych zadań. Co dwa lata, czyli na koniec co drugiego roku kalendarzowego, należy przedstawić raport z monitoringu i ewaluacji. Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec 2009 r., a kolejne na koniec 2011, 2013, 2015 oraz po zakończeniu realizacji Lokalnego Planu Rozwoju. Szerzej o monitoringu w rozdziale 13. |
| KROK 7 | Pomiar efektywności Lokalnego Planu Rozwoju, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w rozdziale VII „ Oczekiwane efekty Lokalnego Planu Rozwoju”. | Na bieżąco. |
| KROK 8 | Uzupełnianie i rozszerzanie Lokalnego Planu Rozwoju o nowe zadania zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze objętym Lokalnym Planem Rozwoju, w tym także o zadania miasta. | Co roku, do końca lutego należy ogłosić rozpoczęcie prac dotyczących aktualizacji LPR. Beneficjenci zainteresowani uaktualnieniem swoich zadań w ciągu miesiąca składają nowe wnioski o umieszczenie zadania u koordynatora lub zespołu ds. wdrażania LPR Koordynator lub zespół ds. realizowania LPR aktualizują dokument, usuwając z niego zadania zrealizowane, przesuwają w czasie zadania które nie zostały zrealizowane zgodnie z zapisami LPR, dopisują nowe zadania, zarówno miasta i gminy jak i innych beneficjentów. Aktualizują zapisy o aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta. Aktualizują zapisy dotyczące sytuacji finansowej miasta i gminy. Przekazują LPR Radzie Miejskiej w celu uchwalenia aktualizacji dokumentu. |
| KROK 9 | Public Relations LPR w całym okresie jego realizacji. | Na bieżąco w czasie realizowania LPR. |