ROZDZIAŁ XIII

Pomiar efektywności lokalnego programu rewitalizacji

Fundamentalne znaczenie w decyzjach inwestycyjnych, szczególnie o takim wymiarze jak „Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Zelów na lata 2007-2015”  mają kryteria oceny efektywności.

Analiza wskaźnikowa projektu, czyli przedłożenie nakładów finansowych na wskaźniki produktu i rezultatu. Przykładowe wskaźniki podajemy dla dwóch rodzajów inwestycji.

Pierwszy przykład: inwestycja budowlana (remont, modernizacja, termomodernizacja itp.) obiektu użyteczności publicznej.

Wskaźniki produktu:

Kubatura obiektu [m3]

Powierzchnia użytkowa [m2]

Ilość zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów kulturalnych [szt.].

Wskaźniki efektywności produktu:

Nakłady / Kubatura obiektu [PLN/m3]

Nakłady / Powierzchnia użytkowa [PLN/m2]

Nakłady / Ilość obiektów [PLN/szt.]

Wskaźniki rezultatu:

Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych /zmodernizowanych obiektów [osoba/rok]

Wskaźniki efektywności rezultatów:

Nakłady / liczba osób korzystających ze zbudowanych / zmodernizowanych obiektów [PLN/osoba/rok]

Drugi przykład: kanalizacja

Wskaźniki produktu:

Długość wybudowanej kanalizacji [mb]

Wzrost przepustowości oczyszczalni (w przypadku grupy projektów, ilość i przepustowość łączną) [m3/d]

Wskaźniki efektywności produktu:

Nakłady na kanalizację w stosunku do długości sieci [PLN/mb]

Nakłady na oczyszczalnię w stosunku do wzrostu przepustowości [PLN/m3]

Wskaźniki rezultatu:

Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji inwestycji [m3]

Wzrost poziomu skanalizowania [%] (podać przed i po)

Wskaźniki efektywności rezultatów:

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników [PLN/Mk]

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników turystów [PLN/Mk]

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników, turystów, RLM pozostałych [PLN/Mk]

Nakłady na oczyszczalnię w stosunku do docelowej ilości ścieków oczyszczanych [PLN/m3]

Nakłady na oczyszczalnię i kanalizację w stosunku do usuniętego ładunku BZT5 w wyniku realizacji przedsięwzięcia [PLN/gO2/m3]

Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do przepustowości [%]

Jednostkowy koszt oczyszczania bez amortyzacji [PLN/m3]

Jednostkowy koszt oczyszczania ścieków wraz z amortyzacją [PLN/m3]

Jednostkowy koszt odprowadzenia ścieków (kanalizacji) bez amortyzacji [PLN/m3]

Jednostkowy koszt odprowadzenia ścieków (kanalizacji) wraz z amortyzacją [PLN/m3]

Jednostkowy koszt energii elektrycznej sieci kanalizacyjnej [PLN/kWh]

Po analizie wskaźników efektywności programu rewitalizacji osiągnięto następujące wyniki:

- mierzalne wskaźniki celów nadrzędnych i szczegółowych:

  - wartość inwestycji objętych programem rewitalizacji w latach 2007 – 2015 – 53 609,92 tys. PLN

  - tempo wzrostu PKB + 5,5 %

  - zmniejszenie stopy bezrobocia w latach 2007 – 2015:  –7%

  - tempo wzrostu konsumpcji/rocznie/ + 5,3%

  - tempo wzrostu inwestycji/rocznie/ +8,3%

  - zmniejszenie obszarów objętych patologią społeczną w latach 2007 – 2015 – 20%

- mierzalne wskaźniki produktów dla programu rewitalizacji:

  - liczba budynków poddanych renowacji 78 szt.,

  - liczba budynków poddanych termo-renowacji – 24 szt.,

  - liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (instalacje) – 68 szt.,

  - powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rewitalizacji  - 16698,5 ha,

  - liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring) –  7 szt.,

  - liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele  edukacyjno/społeczne –  76 szt..

- mierzalne wskaźniki rezultatów dla programu rewitalizacji:

  - liczba wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 76 szt.

  - liczba przestępstw w mieście – 0,53%

  - wskaźnik wykrywalności przestępstw +5%

  - liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki – 2 szt.

  - liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami – 78 szt.

  - liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych na obszarze rewitalizowanym - 50 szt.

  - liczba nowych przedsiębiorstw – 50 szt.

  - liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych – 50 szt.

Prognoza wartości wskaźników do analizy wskaźnikowej „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Zelów na lata 2007-2015”

A) Wskaźniki efektywności produktów:

- Nakłady/ Liczba budynków poddanych renowacji.

Jednostka: PLN/szt.

53609,920/78 = 687,31

- Nakłady/Liczba budynków poddanych termo-renowacji.

Jednostka: PLN /szt.

53609,92/24 = 2233,75

- Nakłady/Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (instalacje).

Jednostka: PLN/szt.

53609,92/68 = 788,38

- Nakłady/Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rewitalizacji.

Jednostka: PLN/ha

53609,92/16698,5 = 3,21

- Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring).

Jednostka: PLN/szt.

53609,92/7 = 5087,13

- Nakłady/Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne.

Jednostka: PLN/szt.

53609,92/76 = 705,39

B) Wskaźniki efektywności rezultatów:

- Nakłady/Liczba wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym.

Jednostka: PLN/szt.

53609,92/76 = 705,39

2. Liczba przestępstw w mieście.

Jednostka: PLN/%

53609,92/,53 = 101150,79

3. Wskaźnik wykrywalności przestępstw.

Jednostka: PLN/%

53609,92/15 = 3573,99

4. Nakłady/Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki

Jednostka: PLN/szt.

53609,92/2 = 26804,96

5. Nakłady/Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami.

Jednostka: PLN/szt.

53609,92/78 = 691,11

6. Nakłady/Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych na obszarze rewitalizowanym.

Jednostka: PLN/szt.

53609,92/50 = 1072,2

7. Nakłady/Liczba nowych przedsiębiorstw.

Jednostka: PLN/szt.

53609,92/50 = 1072,2

8. Nakłady/Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych.

Jednostka: PLN/szt.

53609,92/50 = 1072,2