ROZDZIAŁ XII

## Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

12.1. System monitorowania programu rewitalizacji

Monitorowanie (ang. monitoring), to zorganizowany sposób obserwacji, ciągły i długoterminowy. Monitorowanie można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe zbieranie, analizowanie i wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji w sprawie realizacji, i aktualizacji programu.

Monitorowanie projektu stanowi integralną część codziennego zarządzania. Jego celem jest dostarczenie informacji, na podstawie której osoby zarządzające projektem mogą wskazać na problemy związane z wdrażaniem projektu oraz je rozwiązać, jak również ocenić postęp w stosunku do pierwotnych planów.

Monitorowanie pokazuje osobom realizującym program rewitalizacji wiarygodne, rzetelne informacje o stanie zaawansowania prac, postępach, uchybieniach w realizacji zadań, zmianie zakresu zadań czy też o zaniechaniu realizacji zadania wraz z przyczynami i uzasadnieniem takiego stanu rzeczy.

Osoby monitorujące program rewitalizacji muszą znać odpowiedź na następujące pytania:

- Które zadania za rok poprzedni zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem?

- Które zadania za rok poprzedni nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia realizacji bądź przyczynami nie rozpoczęcia realizacji?

- Czy istnieją nowe zadania do umieszczenia w programie rewitalizacji?

- Czy są ewentualne zmiany w realizacji zadań przewidzianych do realizacji w późniejszym okresie?

Osoby odpowiedzialne za monitorowanie procesu realizacji programu rewitalizacji muszą mieć na uwadze fakt, iż proces monitorowania jest procesem ciągłym, i ważnym we wdrażaniu założeń. Przerwanie procesu monitorowania jest stanem niebezpiecznym. Skutkować może dużymi opóźnieniami w realizacji poszczególnych zadań, a nawet poważnie zagrozić realizacji całego programu.

Plan i charakterystyka systemu monitorowania obejmują pięć głównych etapów:

- ETAP 1 – Analiza celów projektu.

- ETAP 2 – Przegląd procedur wdrażania.

- ETAP 3 – Przegląd wskaźników produktów i rezultatów

- ETAP 4 – Zaprojektowanie formatu raportów.

- ETAP 5 – Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania.

W odniesieniu do programu rewitalizacji  te pięć etapów w procesie monitoringu to:

- Analiza celów projektu: monitorowanie w całym okresie realizacji programu rewitalizacji, czy cele określone w rozdziale VI są osiągane poprzez realizację poszczególnych projektów objętych programem, oraz czy cele realizowane przez program rewitalizacji są nadal aktualne.

- Przegląd procedur wdrażania: dotyczyć będzie harmonogramu realizacji IX etapów systemu wdrażania programu rewitalizacji. Zasadniczo ten etap służy dopasowaniu potrzeb informacyjnych do roli podejmowania decyzji przez instytucję zarządzającą programem rewitalizacji.

- Przegląd wskaźników: dotyczy właściwego doboru wskaźników produktu i rezultatu  dla poszczególnych projektów przygotowywanych przez beneficjentów końcowych na realizację zadań objętych programem rewitalizacji. Wskaźniki te muszą być zgodne z wytycznymi funduszy strukturalnych, jeżeli będą współfinansowały dany projekt. Muszą się także odnosić do 22 wybranych wskaźników (rozdział IX), które zgodnie z zasadą trwałości będą służyły do pomiaru efektywności całego programu rewitalizacji, który będzie przeprowadzony w pięciu etapach: na koniec co drugiego roku: 2008, 2010, 2012 i 2014 roku, oraz po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji.

- Zaprojektowanie formy raportu: raporty z realizacji poszczególnych projektów będą składane w standardowej formie przez beneficjentów końcowych zespołowi lub koordynatorowi ds. wdrażania programu rewitalizacji. Monitorowania nie można uznać bowiem za pomyślne tylko dlatego, że zostały zebrane wymagane informacje. Zebrane informacje muszą zostać przekazane w odpowiedniej formie, odpowiedniej osobie i w odpowiednim czasie. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiedniej formy raportu z realizacji zadania, aby każdy z beneficjentów przekazał informację o swoim zadaniu w tej samej formie. Ułatwi to znacznie monitorowanie zadań. Warto podkreślić fakt, iż tylko w takiej sytuacji można podjąć techniczną i właściwą decyzję, by zająć się problemem i zapewnić, że projekt „wróci na właściwy tor realizacji”, albo upewnić się, iż jest realizowany prawidłowo. Raporty powinny być składane wg następującego wzoru matrycy logicznej:

Raport z realizacji projektu

| Tytuł projektu | Nr zadania w programie rewitalizacji | Termin realizacji projektu | Nazwa instytucji wdrażającej projekt | Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundusz /priorytet /działanie | Cele projektu | Produkty | Rezultaty | Opis projektu |
| Finansowanie projektu | Informacje o postępach w realizacji zadania: |  |  |  |
| - wkład własny ……………………… - dotacja z RPO ……………………… - inne ……………………… | Napotkane problemy | Przyczyny | Uzasadnienie | Propozycja rozwiązania problemu [ów] |
| Osoba do kontaktu |  |  |  |  |
| Tel. |  |  |  |  |

5.Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania: równolegle realizowane z  harmonogramem systemu wdrażania programu rewitalizacji – rozdział X.

12.2. Ewaluacja programu rewitalizacji

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania, w tym także programu rewitalizacji z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Ewaluacja to także umiejętność zbierania i analizowania wszelkich informacji, danych, aby móc odpowiedzieć na pytanie – czy zostały osiągnięte zamierzone cele zakładane przez program rewitalizacji.

Ewaluacja programu rewitalizacji obejmować powinna ocenę okresową odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, wpływu, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości programu w kontekście jego ustalonych celów.

Zasadniczym celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć programu rewitalizacji w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji programu w przyszłości. Przy dokonywaniu ewaluacji korzysta się z rutynowych raportów przygotowanych w trakcie wdrażania programu rewitalizacji, których wzór dla poszczególnych projektów podany został w rozdziale XII pkt. 1.

Etapy procesu ewaluacji

- Określenie przedmiotu ewaluacji, a więc odpowiedź na pytanie, co będzie podlegało ewaluacji?. W przypadku programu rewitalizacji ewaluacji podlegają zadania wpisane do programu rewitalizacji.

- Postawienie pytań kluczowych – pytań, na które ewaluator powinien znać odpowiedź.

- Ustalenie jakie zagadnienia należy przeanalizować w celu udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluatora .

- Zidentyfikowanie źródeł potrzebnych informacji – np. dobór próby przy badaniu ankietowym, gdzie znaleźć konieczne dokumenty, źródła GUS, PUP, itp.

- Wybranie metod pracy – badanie ankietowe, wywiady, obserwacja, analiza dokumentów źródłowych.

- Opracowanie narzędzi – formularze ankiet, wytyczne do wywiadów, raportów ze zrealizowanych zadań.

- Przygotowanie harmonogramu ewaluacji oraz narzędzia monitoringu (sprawdzenie czy otrzymujemy potrzebne informacje) .

Ewaluacja to stałe, cykliczne zbieranie informacji. Bardzo ważne jest to, aby na etapie planowania, a więc na etapie opracowanie programu rewitalizacji określić jak będzie wyglądała ewaluacja zadań wpisanych do programu rewitalizacji – już na etapie planowania powinniśmy określić jak będzie wyglądać ewaluacja naszych działań:

- cele ewaluacji,

- sposoby zbierania informacji,

- terminy cząstkowe,

- odbiorcy ewaluacji.

Dużą zaletą ewaluacji jest jej systematyczność. Pozwala to na systematyczne zbieranie informacji, a co za tym idzie ewaluacja umożliwia na każdym etapie planowania, realizacji ulepszenie podejmowanych działań, pozwala na wykrycie, w zasadzie na każdym etapie realizacji na wykrycie najmniejszych uchybień. Dzięki temu można zniwelować ryzyko, a co za tym idzie pozwoli na unikniecie nadmiernych kosztów związanych z nieprawidłowym realizowaniem zadań.

Do ewaluatora należy przede wszystkim kierowanie się obiektywizmem w procesie ewaluacji. Brak obiektywizmu, zachowania dokładności i precyzji w ocenie, powoduje, że działania ewaluacyjne stają się nieprecyzyjne, konsekwencją jest ich nieprzydatność.

W procesie ewaluacji bardzo ważne jest zbieranie informacji. Jednak nie każda informacja jest przydatna w procesie ewaluacji. Aby uniknąć zbierania niepotrzebnych informacji, już na etapie tworzenia programu rewitalizacji ewaluator powinien jasno sprecyzować, jakie informacje są mu potrzebne do ewaluacji.  Warto, przy zbieraniu informacji do ewaluacji usystematyzować informację, precyzyjnie określić, co jest ewaluatorowi potrzebne. W rozdziale 11.1. została przedstawiona propozycja raportu z realizacji zadania.

Ważną kwestią, która wywiera wpływ na każdą ewaluację jest wybór kryteriów. Komisja Europejska stosuje następujące kryteria:

- Odpowiedniość – odpowiedniość celów programu rewitalizacji i poszczególnych projektów realizowanych w jego ramach dla problemów, jakie program miał rozwiązać, jak również dla środowiska fizycznego i środowiska polityk, w ramach których funkcjonuje.

- Przygotowanie programu rewitalizacji – logika i kompletność procesu planowania programu oraz wewnętrzna logika i spójność programu.

- Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu których wkład i działania zostały przekształcone w wyniki oraz jakość osiągniętych wyników.

- Skuteczność – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia celów programu, oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia programu.

- Wpływ – skutek, jaki wywiera program w szerszym środowisku, oraz jego wkład w rozwój i podniesienie konkurencyjności miasta.

- Trwałość – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających z programu będzie „płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach programu i osiąganie wyników, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych wsparcia ze strony polityki, czynników ekonomicznych i finansowych aspektów społeczno-kulturowych, płci. Odpowiedniość technologii i zdolności instytucjonalnych.

W ramach ewaluacji dokonywana będzie ocena raportów, składanych przez beneficjentów końcowych po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. Natomiast okresowe oceny programu rewitalizacji dokonywane będą zgodnie z systemem wdrażania programu rewitalizacji i monitoringiem co dwa lata. Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec 2009 r., a kolejne na koniec 2011, 2013, 2015 roku.

| Cel szczegółowy | Wskaźniki produktu | Wskaźniki rezultatu | Wskaźnik oddziaływania | Źródła informacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 1 Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Żelów – poprawa estetyki przestrzeni publicznych, w szczególności infrastruktury drogowej. | - Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją [km] - Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją [km] - Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej [szt] - Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej [szt] - Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej [m2] - Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej [m2] | - Nośność wybudowanego/zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) [kN/oś] | Lokalny wskaźnik urbanizacji | - Urząd statystyczny - Urząd Miejski w Zelowie - Badania własne zespołu ds. wdrażania programu rewitalizacji |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 2 Ochrona układu urbanistycznego gminy Żelów - prace konserwatorskie i remonty zabytków, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do rozwoju kultury, turystyki i tworzenia stałych miejsc pracy . | - Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie [m2] - Liczba budynków poddanych renowacji [szt] - Powierzchnia budynków poddanych renowacji [m2] - Liczba budynków poddanych termo-renowacji [szt] - Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji [m2] - Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej [szt] - Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej [m2] - Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska [km] - Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska [km] | - Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych pustych przestrzeni publicznych [m2] - Powierzchnia terenów które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów [ha] | Lokalny wskaźnik urbanizacji | - Urząd statystyczny - Urząd Miejski w Zelowie - Badania własne zespołu ds. wdrażania programu rewitalizacji |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 3 Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej, w tym rozwój edukacji patriotycznej, budującej tożsamość społeczności lokalnej i mocne związki mieszkańców z miastem i jego rozwojem. | - Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach” [m2] - Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji [m2] - Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne [szt] - Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne [m2] - Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej [m2] - Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej [szt] - Liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej [szt] - Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę [m2] - Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne [szt] - Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne [m2] - Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego [szt] - Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego [m2] - Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym [m2] | - Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej [osoby] - Liczba turystów krajowych i zagranicznych [osoby] - Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym [szt] - Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki [szt.] - Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami [szt] - Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych [szt] - Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej [osoby] - Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana [m2] - Liczba nowych przedsiębiorstw [szt] - Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych [szt] - Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej [szt] - Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej [szt] | Lokalny wskaźnik urbanizacji | - Urząd statystyczny - Urząd Miejski w Zelowie - Badania własne zespołu ds. wdrażania programu rewitalizacji |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 4 Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i turystycznych gminy Żelów | - Liczba imprez promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne i kulturowe [szt] | - Liczba uczestników imprez promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne i kulturowe [osoby] |  | - Urząd statystyczny - Urząd Miejski w Zelowie - Badania własne zespołu ds. wdrażania programu rewitalizacji |

www.wikipedia.pl

www.wikipedia.pl

Stanisław Ubermanowicz, 2005, Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych, ocen, Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 83-232-1608-8. Katarzyna Goleman, EWALULOA..., "CZUWAJ", 5/2003