PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

Gminy Zelów

NA LATA 2004-2010

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/146/2004 RM w Zelowie 
z dnia 22 czerwca 2004

Zelów 2004

Spis treści

- Zakres realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

  - Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu

1. Sfera społeczna

- Demografia

- Rynek pracy i bezrobocie

- Kultura, oświata i sport

- Bezpieczeństwo publiczne

2. Sfera gospodarcza

3. Analiza

- Finanse gminy

- Środowisko naturalne

- Turystyka

- Zagospodarowanie przestrzenne

- Infrastruktura techniczna

- Planowane działania na lata 2004-2010

- Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie 
Gminy Zelów

- Przyjęty model realizacji i finansowania planowanych działań na lata 2004 – 2010

- Planowane inwestycje w świetle ZPORR i sektorowych programów operacyjnych 
na lata 2004-2010

- Wybrane wskaźniki monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

##### System wdrażania

##### Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

I. ZAKRES REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Gmina Zelów położona jest w centralno-południowej części województwa łódzkiego. W strukturze samorządowej znajduje się w powiecie bełchatowskim, w jego północno-zachodniej części. Od północy sąsiaduje z gminą Dłutów, od wschodu 
z gminami Drużbice i Bełchatów, od południa z gminami Kluki i Szczerców oraz od zachodu z gminami: Widawa, Sędziejowice i Buczek.

Gmina Zelów zajmuje powierzchnię 16698,5 ha i zamieszkiwana jest przez 15519 mieszkańców. Jest jedną z większych gmin pod względem powierzchni w województwie łódzkim. Swym zasięgiem obejmuje 35 sołectw i 63 miejscowości. Obszar gminy Zelów znajduje się na szlaku drogi międzyregionalnej [nr 12] relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski - Lublin, drogi wojewódzkiej [nr 483] łączącej miasta Łask - Szczerców - Częstochowę oraz na szlaku drogi wojewódzkiej [nr 484] relacji Łask - Buczek - Zelów - Bełchatów - Kamieńsk. Ta ostatnia przebiega przez centrum miasta Zelowa i łączy go 
z drogą A1. Gmina posiada dobre połączenia komunikacyjne szczególnie z pobliskimi miastami - Łodzią (odległość 50 km), Łaskiem (odległość 15 km) i Bełchatowem (odległość 15 km). Z Łodzi bezpośrednio do centrum Zelowa można dojechać autobusem PKS-u 
a połączenia z Bełchatowem i Łaskiem dodatkowo zapewnia komunikacja autobusowa MZK.

Początek miastu dała osada założona w XIII w. Pierwotnie nosiła ona nazwę Szelyów, a następnie Zeliów. Pierwsza odnosząca się do niej wzmianka historyczna sięga 1402 roku i pochodzi z księgi "Liber Beneficiorum" Jana Łaskiego. Do końca XVIII w. Zelów był typową wsią szlachecką, której mieszkańcy trudnili się uprawą ziemi 
i hodowlą. Źródła historyczne podają, iż w 1802 roku majątek Zelów, będący wówczas własnością Józefa Świdzińskiego, został zakupiony przez przybyłych do Polski Czechów. Zapoczątkowali oni na tym terenie funkcjonujący do dziś przemysł włókienniczy, zajmując się głównie rękodzielnictwem tkackim. Po II wojnie światowej liczba ludności pochodzenia czeskiego znacznie zmalała. Wyjechała również duża część Niemców. Na ich miejsce i na miejsce wymordowanych przez okupanta Żydów przybyli Polacy z okolicznych wsi. Przestały wówczas egzystować: Wolny Kościół Ewangelicko - Reformowany, Metodyści, Bracia Czescy i Morawscy oraz wyznanie mojżeszowe. Do chwili obecnej kultywowane 
w Zelowie są cztery wyznania: rzymsko - katolickie, ewangelicko - reformowane, chrześcijan baptystów i ewangelicko - augsburskie. W okresie powojennym zmieniła się również sytuacja gospodarcza miasta. W czerwcu 1949 roku na bazie prywatnych zakładów włókienniczych utworzono Zelowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Fanar", które stały się największym przedsiębiorstwem produkcyjnym w mieście. Nie sprostały one jednak regułom gospodarki rynkowej, rozwijającej się na początku lat 90-tych i po ogłoszeniu upadłości, zostały zlikwidowane. Majątek po upadłych zakładach przejęli prywatni inwestorzy, rozwijając m.in. produkcję tkanin bawełnianych 
i materiałów opatrunkowych. W 1954 roku Zelów otrzymał prawa osiedla, a trzy lata później (1957) prawa miejskie. W 1976 roku miasto i gmina zostały połączone w jedną jednostkę administracyjną, a od 1990 roku tworzą jedną wspólnotę samorządową.

Atutem Gminy Zelów jest pobliskie położenie kompleksu paliwowo-energetycznego – Kopalnia i Elektrownia Bełchatów.

II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu

1. Sfera Społeczna

W Gminie Zelów niezmiennie od kilku lat widoczny jest wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców. Wzrasta również ich świadomość obywatelska oraz kultura osobista. Efektem powyższego stanu jest wzrastające poczucie odpowiedzialności za sprawy o charakterze publicznym.

- Demografia

| W gminie Zelów zamieszkuje na dzień 31.05.2004 roku 15519 mieszkańców. Ludność: |  |
| --- | --- |
| Ludność ogółem | 15519 |
| Mężczyźni | 7553 |
| Kobiety | 7966 |
| Na 1 km 2 | 107,6 |
| Kobiety na 100 mężczyzn | 105,5 |
| Miasto: ogółem | 8229 |
| w tym: mężczyźni | 3974 |
| w tym: kobiety | 4255 |
| Wieś: ogółem | 7290 |
| w tym: mężczyźni | 3579 |
| w tym: kobiety | 3711 |

- Stopa bezrobocia

Na dzień 31 maja br. w Gminie Zelów zarejestrowanych było 1558 bezrobotnych, w tym 721  kobiet. Stopa bezrobocia w powiecie, na 31 maja 2004 roku wynosiła 19,7 % 
a w gminie Zelów 17,3 %.

- Kultura, oświata i sport

Na terenie Gminy Zelów funkcjonuje:

- pięć szkół podstawowych – w Bujnch Szlacheckich, Kociszewie, Wygiełzowie oraz dwie szkoły na terenie miasta

- dwa gimnazja – w Łobudziach i Zelowie

- dwie szkoły ponadgimnazjalne – w Zelowie

Istniejąca sieć szkół wynikająca z liczby uczniów jest w pełni dostosowana do potrzeb mieszkańców gminy w zakresie szkolnictwa podstawowego, ponadgimnazjalnego. Gminna Infrastruktura szkolnictwa wymaga jednak inwestycji w zakresie budowy ośrodków sportowych zlokalizowanych w obrębie szkół.

W kalendarzu imprez kulturalnych gminy Zelów zostały wpisane imprezy o zasięgu lokalnym organizowane przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje, które uzyskują wsparcie finansowe z budżetu gminy, oraz od zewnętrznych instytucji finansowych.

d) Bezpieczeństwo publiczne

Organem zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Zelów jest zlokalizowany na terenie miasta Komisariat Policji. Dwie jednostki (z pośród 17 istniejących jednostek) Ochotniczej Straży Pożarnej włączone są do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego (OSP Zelów, OSP Łobudzice) tworzą wspólnie z Policją system zapewniający bezpieczeństwo publiczne mieszkańcom.

- Sfera gospodarcza

Najbardziej rozpowszechnioną formą działalności gospodarczej na terenie gminy Zelów są mikroprzedsiębiorstwa. Cechą charakterystyczną tych przedsiębiorstw jest to, że mają one rodzinny charakter oraz, że znajduje w nich zatrudnienie coraz większa liczba osób. Do zalet tych przedsiębiorstw należy ich elastyczność działania, finansowania 
i podziału zysku. Wadą natomiast są ograniczone możliwości gromadzenia środków finansowych przez pojedynczego właściciela. Ograniczone środki finansowe są także czynnikiem hamującym rozwój tych przedsiębiorstw. Dużą szansą na powstawanie 
i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy Zelów jest bliskość bełchatowskiego kompleksu energetycznego, który w coraz większym stopniu korzysta

z usług firm zewnętrznych. Bardzo ważnym i ponownie rozwijającym się  elementem lokalnej gospodarki jest przemysł włókienniczy i ceramiczny, który na terenie gminy Zelów posiada bardzo długie tradycje. Dynamicznie rozwijającym się rynkiem są usługi remontowo – budowlane. Największa liczba podmiotów gospodarczych mieści się 
w branży budowlanej, handlu i naprawach, usługach transportowych.

Ważnym elementem rozwoju gospodarczego Zelowa jest działający od wielu lat system wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie to odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanej w tym kierunku instytucji, jaką jest działająca na terenie Zelowa Fundacja Rozwoju Gminy Zelów. Fundacja świadczy bezpłatne i częściowo odpłatne usługi doradcze w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalistyczne doradztwo w zakresie finansów, marketingu, planowania 
i zarządzania. Szkolenia dla przedsiębiorców i osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą oraz wiele innych szkoleń w zależności od zgłaszanych potrzeb. W ofercie Fundacji są także niskooprocentowane pożyczki dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz dla już działających przedsiębiorstw. Fundacja posiada także tanie lokale do wynajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone w szczególności dla nowo powstających firm. Rokrocznie

z poszczególnych narzędzi korzysta wielu przedsiębiorców.

Identyfikacja problemów:

- ograniczone możliwości finansowe firm

- brak płynności finansowej przedsiębiorstw

- wysokie składki ZUS za pracowników

- problemy ze stworzeniem i utrzymaniem dotychczasowych miejsc pracy

- zbyt małe rozeznanie pracodawców w możliwościach pozyskania środków pomocowych

- problemy dotyczące gospodarstw rolnych

Władze lokalne gminy Zelów powinny podejmować działania inwestycyjne oraz informacyjno-promocyjne, przyczyniające się do tworzenia warunków dla nowych inicjatyw gospodarczych. W tym celu gmina Zelów w latach 2004-2006 będzie realizowała następujące zadania:

  - budowę infrastruktury technicznej w mieście i na terenach wiejskich

  - ochronę istniejących miejsc pracy, oraz tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy poprzez wspieranie działalności FRGZ - celem zwiększenia efektywności lokalnego systemu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (w tym  gospodarstw rolnych)

  - inwestycje w zakresie ochrony zdrowia w celu poprawienia dostępności usług medycznych

- 4. zwiększać efektywność pomocy społecznej uwzględniając potrzeby grup słabszych takich jak: osoby starsze i bezrobotne

- 5. tworzyć warunki do uzyskiwania dobrego wykształcenia ogólnego umożliwiającego 
          zdobywanie wiedzy i umiejętności na poziomie wyższym z uwzględnieniem  
         aktualnych potrzeb rynku pracy

- 6. inwestować w budowę mieszkań, ośrodków rekreacyjnych i sportowych

Aby zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną gminy Zelów, władze samorządowe przede wszystkim winny skupić uwagę na rozbudowie infrastruktury technicznej dla miasta i gminy Zelów. Inwestycje w tej sferze powodują powstawanie terenów pod inwestycje budowlane i przemysłowe. Następnym instrumentem, który może wesprzeć rozwój MŚP są programy pomocowe UE. Szczególnie dużą rolę może w tej dziedzinie spełnić Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, która posiada już wieloletnie doświadczenie 
w pozyskiwaniu środków z programów pomocowych. Należy zachęcać lokalne przedsiębiorstwa, aby w pełniejszy sposób wykorzystywały tę szansę.

Najważniejsze zadania, jakie stoją przed samorządem celem wspomagania małych i średnich firm są następujące:

- monitorowanie i obserwacja rozwoju podmiotów gospodarczych,

- gromadzenie informacji o podmiotach gospodarczych,

- współdziałanie na rzecz wspierania i promocji MŚP,

- wspieranie aktywizacji rynku pracy,

Mając na uwadze konieczność realnego wsparcia MŚP, które stanowią znaczący potencjał gospodarczy - należy dążyć do zwiększenia nakładów na szeroko rozumianą 
(w różnych formach) pomoc dla nowopowstających i istniejących firm. Przy ograniczonych środkach finansowych samorządu należy główny nacisk położyć na pomoc dla małych 
i średnich firm w zakresie ich promocji i szukaniu partnerów strategicznych.

Statystyka ilości podmiotów gospodarczych wg miejscowości gminy Zelów – stan na dzień 31.12.2003 r.

| Lp. | Miejscowości | Liczba podmiotów gospodarczych |
| --- | --- | --- |
|  | Grębociny | 4 |
|  | Przecznia | 1 |
|  | Walewice | 4 |
|  | Dąbrowa | 2 |
|  | Wola Pszczółecka | 4 |
|  | Karczmy / Kol. Karczmy | 4 |
|  | Jamborek | 1 |
|  | Zabłoty | 1 |
|  | Pożdżenice / Kol Pożdżenice | 12 |
|  | Sobki | 6 |
|  | Janów | 2 |
|  | Ostoja / Kol. Ostoja | 3 |
|  | Podlesie | 2 |
|  | Łęki | 8 |
|  | Zagłówki | 7 |
|  | Wygiełzów | 8 |
|  | Chajczyny | 2 |
|  | Bujny Szlacheckie / Bujny Księże | 14 |
|  | Wypychów | 4 |
|  | Sromutka | 5 |
|  | Grabostów | 4 |
|  | Nowa Wola | 2 |
|  | Jawor | 4 |
|  | Kurów | 7 |
|  | Zelów | 456 |
|  | Kol. Kociszew/ Kociszew | 16 |
|  | Mauryców | 18 |
|  | Zelówek | 14 |
|  | Fraszka | 1 |
|  | Ignaców | 8 |
|  | Zalesie | 3 |
|  | Kurów | 10 |
|  | Łobudzice / Kol. Łobudzice | 26 |

3. Analiza

a) Finanse gminy

BUDŻET – WYKONANIE W 2003 ROKU w PLN

|  | 2003 r |
| --- | --- |
| Dochody ogółem | 19.458.333 |
| Wydatki ogółem | 20.224.119 |
| Wydatki inwestycyjne ogółem: a) wydatki inwestycyjne pokryte środkami własnymi w tym: - kredyty - pożyczki preferencyjne b) środki unijne | 4.369.901 4.369.901 1.450.000 1.307.000 - - |

PRZEWIDYWANY BUDŻET NA LATA 2004 – 2010 w PLN

|  | Plan na 2004 rok wg uchwały budżetowej | Prognoza na 2005 rok | Prognoza na 2006 rok | Prognoza na 2007 rok | Prognoza na 2008 rok | Prognoza na 2009 rok | Prognoza na 2010 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Dochody ogółem | 21.722.750 | 22.265.818 | 22.822.464 | 23.393.025 | 23.977.851 | 24.577.297 | 25.191.730 |
| Wydatki ogółem | 22.493.025 | 23.055.350 | 23.631.734 | 24.222.527 | 24.828.090 | 25.448.793 | 26.085.013 |

przyjęto 2,5% wzrost (do roku poprzedniego) dochodów i wydatków w latach 2005-2010

b) 	Środowisko naturalne

Głównymi atutami środowiska naturalnego gminy są wysokie walory krajobrazowe wiążące się z obecnością lasów, rzek, terenów rolnych, które nie uległy degradacji. Krajobraz gminny wyróżnia się zróżnicowaniem siedliskowym i dużą bioróżnorodnością. Występują tu obszary i obiekty przyrodnicze cenne dla lokalnego ekosystemu.

Podstawowy element krajobrazu okolic Zelowa stanowią lasy, tereny upraw rolnych oraz podmokłe łąki położone wokół rzek przepływających lub biorących swój początek

z okolic gminy Zelów.

  - Turystyka

Największą atrakcją turystyczną zelowskich okolic są między innymi cztery drewniane kościoły parafialne, wokół których można odnaleźć rysy historii zelowskich okolic. Zespół przyrodniczo–krajobrazowy obejmujący swym zasięgiem dolinę Grabi 
i przepiękne lasy okolic Woli Pszczółeckiej przyciągają swymi walorami wielu turystów 
i stanowią zaplecze rekreacyjno – wypoczynkowo - mieszkalne dla spragnionych ciszy, lasu oraz obcowania na co dzień z przyrodą.

Na rzece Pilsi znajduje się zbiornik wodny „PATYKI” z plażą, naturalnie urządzonym kąpieliskiem, a w jego pobliskim otoczeniu położona jest stanica harcerska z zapleczem noclegowo – gastronomicznym.

Wytyczone szlaki turystyczne okolic Zelowa stwarzają podstawę do wykorzystania ich w celu budowy sieci gospodarstw agroturystycznych, które mogą posłużyć jako alternatywa na źródła dochodu rolników.

Okolice Zelowa są nie tylko doskonałymi terenami do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej czy konnej, ale również sprzyjają wędkarstwu i łowiectwu. W turystyce należy upatrywać szansę rozwoju społeczno – gospodarczego.

Na terenie gminy Zelów odbywa się wiele imprez kulturalnych i sportowych między innymi związanych z historią Zelowa i okolic:

- Dni Osadnictwa

- Zelowskie Koncerty Festiwalowe

- Koncert Noworoczny

- Przegląd Orkiestr Dętych

d) Zagospodarowanie przestrzenne

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Lasy

Zasoby leśne gminy Zelów stanowią jeden z najważniejszych elementów krajobrazu. Lasy w większości stanowią własność Skarbu Państwa. Jednakże spora część powierzchni leśnych jest w posiadaniu osób indywidualnych. Zasoby Skarbu Państwa zarządzane są przez Nadleśnictwo Bełchatów i Nadleśnictwo Kolumna. W lasach głównymi gatunkami drzew są sosna oraz brzoza. W części południowo – zachodniej widoczne są siedliska świerków i dębów.

Gleby

Na terenie gminy najwięcej gruntów ornych zajmują gleby IV klasy bonitacyjnej. Gleby najwyższych klas tj. I i II to znikome powierzchnie, a klasa III zajmuje tereny  gruntów ornych w południowej części gminy. Pozostałe - to gleby o niskiej klasie bonitacyjnej V i VI w większości przeznaczone pod uprawy leśne.

Zasoby kopalin

Na obszarze gminy najliczniej występują złoża kruszywa naturalnego, glin zwałowych i kaolinu. Złoża surowców ceramiki budowlanej eksploatowane 
w zharmonizowany sposób na potrzeby zakładów je przetwarzających.

Rzeki w gminie Zelów

| Lp. | Rzeki |
| --- | --- |
| 1 | Grabia |
| 2 | Pilsia |
| 3 | Czajka |
| 4 | Kiełbaska |
| 5 | Chrząstawka |

Ochrona powietrza atmosferycznego

Jakość powietrza na obszarze gminy Zelów jest dobra. Wieloletnie badania poziomu stężeń podstawowych zanieczyszczeń wskazują na systematyczną poprawę 
w tym zakresie (ŹRÓDŁO: Raport o stanie środowiska naturalnego woj. łódzkiego).

Na terenie powiatu bełchatowskiego głównym źródłem zanieczyszczeń jest Kompleks Energetyczny - Bełchatów. W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza.

- Infrastruktura techniczna

Stopień uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej

Stopień zwodociągowania terenów wiejskich gminy to ok. 70%. Najsłabiej zwodociągowaną częścią gminy jest miasto Zelów – ok. 40%

W chwili obecnej realizowany jest program budowy infrastruktury technicznej dla miasta Zelów. Stopień skanalizowania miasta wynosi ok. 45%. Na terenach wiejskich istnieje jedna oczyszczalnia ścieków w Wygiełzowie.

Oczyszczalnia dla Zelowa położona jest na południowych krańcach miasta. Obiekt ten to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, wymagająca kompleksowej modernizacji. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Pilsia. Na terenie gminy sporadycznie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Priorytetowym działaniem władz samorządowych jest całkowite uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy.

Stopień uporządkowania gospodarki energetycznej

Główny Punkt Zasilania w energię elektryczną dla gminy Zelów usytuowany jest

w mieście, a dokładnie w jego północnej części. Systematyczne modernizacje linii napowietrznych, pozwalają na dostawy nieograniczonej ilości energii elektrycznej.

Stopień uporządkowania gospodarki odpadami

Na obszarze gminy zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest od 60– 100% gospodarstw domowych poszczególnych miejscowości. Sposób zbiórki nie odbiega pod względem technicznym (stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

System drogowy

Na terenie gminy Zelów znajduje się ok. 180 km dróg. Z czego można wyróżnić cztery kategorie:

- krajowe

- wojewódzkie

- powiatowe

- gminne

Cała istniejąca sieć wymaga pilnej modernizacji. Z uwagi na centralne położenie gminy droga nr 12 spełnia znaczną funkcję komunikacyjną, gdyż przenosi ruch tranzytowy na kierunku wschód - zachód Europy.

Zrealizowane projekty infastrukturalne wykorzystujące fundusze przedakcesyjne:

I Projekt:

a) temat:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zelów – w ul. Wł. Łokietka”

b) rezultaty projektu:

Kanalizacja sanitarna o dł. 231 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej o dł. 63 mb, pompownia ścieków. Nowa droga o nawierzchni bitumicznej o długości 226 mb. wraz z kanalizacją deszczową i ciągami pieszymi w ul. Wł. Łokietka +000 – 226,86 m.

c) instytucje finansujące projekt:

PHARE – RAPID, gmina Zelów

d) dofinansowanie wyniosło:

50 % - 71.525 ECU

e) całkowity koszt projektu:

143.051 ECU

II Projekt:

a) temat:

„Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Kurów – Kurówek – Wygiełzów”

b) rezultaty projektu:

Sieć wodociągowa z rur PCV śr. 160 – 2550 mb, śr. 110 – 1660 mb, śr. 90 – 980 mb.

c) instytucje finansujące projekt:

PHARE – RAPID, gmina Zelów

d) dofinansowanie wyniosło:

50 % - 29.346 ECU

e) całkowity koszt projektu:

58.692 ECU

III Projekt:

a) temat:

„Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Kociszew – Zabłoty – Kol. Karczmy – Karczmy – Jamborek”

b) rezultaty projektu:

Sieć wodociągowa z rur PCV śr. 225 – 2500 mb, śr. 160 – 4360 mb, śr 110 – 7500 mb.

c) instytucje finansujące projekt:

PHARE – STRUDER 2, gmina Zelów

d) dofinansowanie wyniosło:

33 % 73.743,13 Euro

e)całkowity koszt projektu:

223.464,04 Euro.

IV Projekt:

a) temat:

„Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Zelowa (oś. XX lecia –ul. Żeromskiego).

b) rezultaty projektu:

Kanalizacja sanitarna z rur PCV:

ul. Chrapkiewicza  250 – 103 mb, 200 – 132 mb, 160 – 60 mb,

ul. Kunickiego  200 – 970 mb,  160 – 1205 mb,

ul. Żeromskiego  200 – 805 mb,  160 – 526 mb,

Kanalizacja deszczowa:

ul. Chrapkiewicza  500 – 57 mb,  400 – 178 mb,  200 – 50 mb,

ul. Kunickiego  400 – 520 mb,  300 – 365 mb,  200 – 830mb,

ul. Żeromskiego  300 – 913 mb,  200 – 340 mb,

Modernizacja pasów drogowych

c) instytucje współfinansujące:

Fundacja Współpracy Polsko –Niemieckiej, gmina Zelów

d) dofinansowanie wyniosło:

12,8 % - 150.963,50 Euro

e) całkowity koszt projektu:

1.178.107,30 Euro

Spodziewane kierunki rozwoju komunikacji

Dokonując analizy istniejącej sieci dróg w gminie Zelów należy stwierdzić, iż nie ma konieczności wyznaczania nowych ciągów drogowych, lecz bezwzględnie należy rozpocząć modernizacje dróg istniejących. Biorąc pod uwagę  powyższe – należy zmodernizować:

- drogę gminną Bocianicha –Zagłówki – Kociszew

- drogi gminne we wsi Kolonia Kociszew

- drogę gminną we wsi Dąbrowa, Pawłowa

- drogę gminną Kolonia Łobudzice – Ostoja w msc. Kol. Łobudzice

- drogę gminna w msc. Janów

- drogę gminną Zelów - Ignaców

- drogę gminną Zelów – Kolonia Pożdżenice – Pożdżenice

- drogę gminną Chajczyny – Kurów

- drogę gminną Łęki - Wygiełzów

III. Planowane działania na lata 2004-2010

Zakres zadań przewidzianych do realizacji jest ściśle powiązany z strategią Rozwoju Gminy Zelów. Dokument ten określa kierunki działań władz samorządowych. Intensywnie prowadzone prace nad strategią, konsultacje i warsztaty z udziałem wszystkich grup społecznych pozwoliły na bezpośrednie określenie obszarów problemowych.

W chwili obecnej można zidentyfikować zadania, które winny być realizowane na terenie Gminy Zelów.

| Lp | Problemy główne ze strategii | #### Problemy szczegółowe | #### Proponowane działania #### na lata 2004-2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niedostateczny rozwój gospodarczy gminy | Wzrost bezrobocia | - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - Programy dot. udzielania pożyczek na stworzenie nowych miejsc pracy - FRGZ - Program pożyczkowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej - FRGZ - Programy doradcze i szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz małych i średnich firm - Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości - Programy stażowe dla bezrobotnych absolwentów - Szkolenia dla osób długotrwale bezrobotnych - Szkolenia dla grup osób odchodzących z rolnictwa – alternatywne źródła dochodu |
| 2. | # Niewystarczający rozwój turystyki | ## Niepełny rozwój turystyki ## Niedostateczna infrastruktura turystyczna ## Niewystarczająca promocja gminy | - Przewodniki Turystyczne Gminy Zelów - Foldery i ulotki promujące gminę pod względem turystycznym i gospodarczym -Rozszerzenie działalności Punktu Informacji Turystycznej - Multimedialny Przewodnik Turystyczno – Gospodarczy po Gminie Zelów -Wydanie Albumu: Dwa wieki Zelowa -Festyn integracyjny, sportowo- rekreacyjny Dni Osadnictwa (kontynuacja jako imprezy cyklicznej) -Modernizacja i doposażenie stanicy harcerskiej „PATYKI” |
| 3. | # Braki w infrastrukturze technicznej gminy Zelów | Zły stan nawierzchni dróg lokalnych i infrastruktury towarzyszącej Braki w zakresie gospodarki wodno-ściekowa | - Modernizacja dróg na terenie gminy Zelów -Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie -Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową siecią kanalizacyjną dla miasta Zelów - Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta Zelów - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla msc. Łobudzice, Kol. Łobudzice - Rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Zelów |
| 4. | Niedostateczne warunki socjalno-bytowe | # Niski poziom wykształcenia ludności zamieszkującej na obszarach wiejskich # Niedostateczna opieka służby zdrowia Patologie w rodzinach | -Program profilaktyki i walki z uzależnieniami, realizacja programów profilaktycznych -Budowa centrum rehabilitacji i sportu w Zelowie - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Kociszewie -Doposażanie sal dydaktycznych w szkołach na terenie gminy Zelów -Remont budynków SP ZOZ w Bujnach Szlcheckich i Wygiełzowie -Doposażenie SP ZOZ w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny -Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku SP ZOZ w Zelowie -Modernizacja budynku Centrum Aktywizacji Osób starszych w Walewicach -Utworzenie bądź wsparcie programu stypendialnego |
| 5. | # Niedostateczny dostęp do informacji publicznej | # Niski poziom informatyzacji UM Zelów | - program e-urząd zapewniający pełną informatyzację pracy urzędu |
| 6. | Niedostateczne środki finansowe | Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele inwestycyjne mające wpływ na poprawę sytuacji społeczno - gospodarczej gminy Zelów |  |

IV. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie Gminy Zelów

| Lp. | #### Problemy szczegółowe | #### Proponowane działania #### na lata 2004-2010 przez Gminę Zelów | Inne działania realizowane na terenie Gminy Zelów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niedostateczny rozwój gospodarczy gminy | - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - Programy dot. udzielania pożyczek na stworzenie nowych miejsc pracy - FRGZ - Program pożyczkowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej - FRGZ - Programy doradcze i szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz małych średnich firm - FRGZ - Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości - Szkolenia dla grup osób odchodzących od rolnictwa – alternatywne źródła dochodu – FRGZ + UM Zelów | - Pomoc placówki Gminnego Centrum Informacji w poszukiwaniu pracy - Programy informacyjno szkoleniowe, programy dot. udzielania pożyczek prowadzone przez FRGZ - programy doradcze i szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz małych średnich firm - prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości - Współpraca z PUP Bełchatów w zakresie organizowania staży absolwenckich |
| 2 | ## Niepełny rozwój turystyki ## Niedostateczna infrastruktura ## turystyczna ## Niewystarczająca promocja ## gminy | - Przewodniki Turystyczne Gminy Zelów - Foldery i ulotki promujące gminę pod względem turystycznym i gospodarczym -Rozszerzenie działalności Punktu Informacji Turystycznej (PIT) - Multimedialny Przewodnik Turystyczno – Gospodarczy po gminie Zelów -Wydanie Albumu: Dwa wieki Zelowa -Festyn integracyjny, sportowo- rekreacyjny Dni Osadnictwa (kontynuacja jako imprezy cyklicznej) -Modernizacja i doposażenie stanicy harcerskiej „PATYKI” | - Uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej przy UM Zelów -Prowadzenie inwentaryzacji obiektów turystycznych - Organizowanie imprez cyklicznych Dni Osadnictwa - Wstępne prace modernizacyjne przy stanicy „PATYKI” - Prowadzenie szkoleń przez UM Zelów i FRGZ z zakresu działalności agroturystycznej dla mieszkańców Gminy Zelów - wydanie folderu dot. ścieżek rowerowych (współpraca ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie) |
| 3 | # Braki w infrastrukturze technicznej Miasta Zelów | - Modernizacja dróg gminnych -Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Przebudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Zelów - Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta Zelów: - ulice: Cegielniana. Wesoła, Cmentarna, Kilińskiego IV etap, Północna, Dzielna, Jana Pawła, Wschodnia, Złota, Wolności, - ulice: Poprzeczna, Podleśna, Zofii, Górna, Przejazd - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: - Janów, Sobki, Wypychów, Podlesie, Jawor - Dąbrowa, Pawłowa - Zalesie – Przecznia - Dobudowa sieci wodociągowej w msc. Jamborek | - Odbudowa wraz z modernizacją ciągów drogowych odcinków dróg po wykonanych robotach wod.-kan. -Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zelów |
| 4. | Niedostateczne warunki socjalno-bytowe | -Budowa centrum rehabilitacji i sportu w Zelowie - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Kociszewie -Doposażanie sal dydaktycznych w szkołach na terenie gminy Zelów -Remont budynków SP ZOZ w Bujnach Szlcheckich i Wygiełzowie -Doposażenie SP ZOZ w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny -Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku SP ZOZ w Zelowie -Modernizacja budynku Centrum Aktywizacji Osób Starszych w Walewicach -Modernizacje lokalnych ośrodków kulturalnych | - Modernizacja budynku SP ZOZ w Zelowie - Wyremontowane zostały pomieszczenia budynku Centrum Aktywizacji Osób Starszych w Walewicach przez Stowarzyszenie Dobroczynne ”RAZEM” |
| 5. | # Niedostateczny dostęp do informacji publicznej | # - program e-urząd zapewniający pełną informatyzację pracy urzędu | - doposażanie w sprzęt komputerowy poszczególnych stanowisk pracy w UM Zelów - Przebudowa strony internetowej UM Zelów - prowadzenie BIP - udostępnienie 5 stanowisk komputerowych dla osób poszukujących informacji w placówce GCI |
| 6. | Niedostateczne środki finansowe | Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele inwestycyjne mające wpływ na poprawę sytuacji społeczno - gospodarczej gminy Zelów |  |

V. Przyjęty model realizacji i finansowania planowanych działań na lata 2004 – 2010*

(*zestawienie podlegać będzie weryfikacji co do wartości szacunkowej, okresu realizacji i nazw projektów)

a) Finansowanie ze środków budżetu gminy i środków pomocowych UE:

| Planowane Działania | Wartość szacuknkowa | Finansowanie działań |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (tys. PLN) | Środki własne (tys. PLN) |  |  |  | Fundusze unijne (tys. PLN) |  |  |  |
|  |  | ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | ogółem | 2004 | 2005 | 2006 |
| Multimedialny Przewodnik Turystyczno-Gospodarczy po Gminie Zelów (Zadanie na lata 2006-2010) (PIII D 3.1) | 50 | 12,50 | - | - | 12,5 | 37,50 | - | - | 37,5 |
| Przewodniki Turystyczne Gminy Zelów (Zadanie na lata 2006-2010) (PIII D 3.1) | 12 | 3 | - | - | 3 | 9 | - | - | 9 |
| Foldery i ulotki promujące gminę pod względem turystycznym i gospodarczym (Zadanie na lata 2006-2010) (PIII D 3.1) | 40 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | - | 30 |
| Rozszerzenie działalności PIT - oznakowanie szlaków turystycznych gminy Zelów (Zadanie na lata 2005-2010) (PIII D 3.1) | 120 | 30 | - | 15 | 15 | 90 | - | 45 | 45 |
| Wydanie Albumu: Dwa wieki Zelowa (Zadanie na lata 2006-2010) (PIII D 3.1) | 50 | 12,5 | - | - | 12,5 | 37,5 | - | - | 37,5 |
| Festyn integracyjny, sportowo- rekreacyjny Dni Osadnictwa 1-3 maja (kontynuacja jako corocznej imprezy cyklicznej) (Zadanie na lata 2004-2010) | 100 | 25 | - | 12,5 | 12,5 | 75 | - | 37,5 | 37,5 |
| Modernizacja i doposażenie stanicy harcerskiej „PATYKI” (Zadanie na lata 2005-2010) (PI D 1,4) | 500 | 125 | - | 70 | 55 | 375 | - | 210 | 165 |
| Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie (Zadanie na lata 2005-2010) (PIII D 3.1) | 500 | 125 | - | 62,5 | 62,5 | 375 | - | 187,5 | 187,5 |
| Modernizacja lokalnych ośrodków kulturalnych położonych na terenie gminy (Zadanie na lata 2004-2010) (PIII D 3.1) | 515 | 140 | 15 | - | 125 | 375 | - | - | 375 |
| - Budowa Centrum Handlowego w Zelwie ( modernizacja Targowicy ) (Zadanie na lata 2006-2010) | 800 | 20 | - | - | 20 | 60 | - | - | 60 |
| Modernizacja dróg gminnych (PIII D 3.1) | 6 557 | 2 807 | 1 557 | 250 | 1 000 | 3 750 | - | 750 | 3 000 |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Zelów ( PI D 1,2) | 5 400 | 1 350 | - | 540 | 810 | 4 050 | - | 1620 | 2 430 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla msc. Łobudzice i Kol. Łobudzice (PI D 1.2) (PIII D 3.1) | 1 915 | 479 | 15 | 100 | 375 | 1 425 | - | 300 | 1 125 |
| Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta Zelów: - ulice: Cegielniana. Wesoła, Cmentarna, Kilińskiego IV etap, Północna, Dzielna, Jana Pawła, Wschodnia, Złota, Wolności, (PI D 1.2), (PIII D 3.1) | 7 660 | 1 966 | 66 | 1 000 | 900 | 5 700 | - | 3 000 | 2 700 |
| Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta Zelów: - ulice: Poprzeczna, Podleśna, Zofii, Górna, Przejazd (PI D 1.2), (PIII D 3.1) | 2 900 | 725 | - | 100 | 625 | 2 175 | - | 300 | 1 875 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: - Janów, Sobki, Wypychów, Podlesie, Jawor - Dąbrowa, Pawłowa - Zalesie – Przecznia - Dobudowa sieci wodociągowej w msc. Jamborek (PI D 1.2), (PIII D 3.1) | 4 307 | 1996 | 1088 | 330 | 578 | 2 311 | 722 | 577,5 | 1011,5 |
| Budowa centrum rehabilitacji i sportu w Zelowie (PIII D 3.5) (Inwestycja na lata 2006-2010) | 8 000 | 20 | - | - | 20 | 60 | - | - | 60 |
| Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Kociszewie (PIII D 3.5) (Inwestycja na lata 2006-2010) | 1 000 | 20 | - | - | 20 | 60 | - | - | 60 |
| Doposażenie sal dydaktycznych w szkołach na terenie gminy Zelów (Zadanie na lata 2005-2010) (PIII D 3.5) | 1 000 | 100 | - | 50 | 50 | 400 | - | 200 | 200 |
| Remont budynków SP ZOZ w Bujnach Szlcheckich i Wygiełzowie (Zadanie na lata 2005-2010) (PI D 1.3) (PIII D 3.5) | 500 | 125 | - | 62,5 | 62,5 | 375 | - | 187,5 | 187,5 |
| Doposażenie SP ZOZ w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny (Zadanie na lata 2005-2010) (PI D 1.3) (PIII D 3.5) | 2 000 | 500 | - | 250 | 250 | 1500 | - | 750 | 750 |
| Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku SP ZOZ w Zelowie) (Zadanie na lata 2005-2010) (PI D 1.3) (PIII D 3.5) | 150 | 37,5 | - | 18,75 | 18,75 | 112,5 | - | 56,25 | 56,25 |
| Modernizacja budynku Centrum Aktywizacji Osób Starszych w Walewicach ) (Zadanie na lata 2006-2010) | 2 000 | 20 | - | - | 20 | 60 | - | - | 60 |
| e-Urząd Informatyzacja pracy UM Zelów (PI D 1.5) | 539 | 164 | 39 | 62,5 | 62,5 | 375 | - | 187,5 | 187,5 |
| Uruchomienie programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z gminy Zelów (PII D 2.2) | 305 | 80 | 5 | 37,5 | 37,5 | 225 | - | 112,5 | 112,5 |

### VI. Planowane inwestycje w świetle ZPORR i sektorowych programów operacyjnych na lata 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele Narodowego Planu Rozwoju, określając priorytety kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Nadrzędnym celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia 
i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów.

Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.

Wyróżniamy trzy priorytety poprzez które odbywać będzie się realizacja celu ZPORR:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

- Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich

- Rozwój lokalny

Priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów wyodrębnia następujące działania:

1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

2. Infrastruktura ochrony środowiska

3. Regionalna infrastruktura edukacyjna

4. Kultura i turystyka

5. Społeczeństwo informacyjne

6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach

Priorytet Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej zasobów ludzkich przedstawia następujące działania:

1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

2. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

3. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi

4. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

5. Promocja przedsiębiorczości

W priorytecie Rozwój lokalny zapisane zostały działania:

1. Rozwój obszarów wiejskich

2. Obszary poprzemysłowe restrukturyzowane

3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (miejskich,  poprzemysłowych, powojskowych)

4. Mikroprzedsiębiorstwa

5. Lokalna infrastruktura edukacyjna

Gmina Zelów w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej 2004-2006 zamierza prowadzić szereg inwestycji wpisujących się w priorytety i działania ZPORR oraz SPO. Będą one ważnym czynnikiem na pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze gminy.

VI Planowane inwestycje w świetle ZPORR, sektorowych programów operacyjnych i innych programów na lata 2004-2006

| Działanie | Zadanie |
| --- | --- |
| Priorytet I ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów |  |
| 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska | Przebudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Zelów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla msc. Łobudzice i Kol. Łobudzice Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta Zelów: - ulice: Cegielniana. Wesoła, Cmentarna, Kilińskiego IV etap, Północna, Dzielna, Jana Pawła, Wschodnia, Złota, Wolności, Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta Zelów: - ulice: Poprzeczna, Podleśna, Zofii, Górna, Przejazd Rozbudowa sieci wodociągowj na terenie gminy: 1. Janów, Sobki, Wypychów, Podlesie, Jawor 2. Dąbrowa, Pawłowa 3. Zalesie – Przecznia 4. Dobudowa sieci wodociągowej w msc. Jamborek |
| - Kultura i turystyka | Modernizacja i doposażenie stanicy harcerskiej PATYKI |
| 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | e-Urząd Informatyzacja pracy UM Zelów |
| Priorytet 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach |  |
| 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne | Utworzenie programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Zelów |
| Priorytet 3 ZPORR Rozwój lokalny |  |
| 3.1Obszary wiejskie | Multimedialny przewodnik turystyczno-gospodarczy po gminie Zelów Przewodniki turystyczne gminy Zelów Foldery i ulotki promujące gminę pod względem turystycznym i gospodarczym Rozszerzenie działalności PIT - oznakowanie szlaków turystycznych gminy Zelów Wydanie albumu: Dwa wieki Zelowa Modernizacja dróg gminnych Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Zelów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla msc. Łobudzice i Kol. Łobudzice Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta Zelów: - ulice: Cegielniana. Wesoła, Cmentarna, Kilińskiego IV etap, Północna, Dzielna, Jana Pawła, Wschodnia, Złota, Wolności, Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta Zelów: - ulice: Poprzeczna, Podleśna, Zofii, Górna, Przejazd Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: 1. Janów, Sobki, Wypychów, Podlesie, Jawor 2. Dąbrowa, Pawłowa 3. Zalesie – Przecznia 4. Dobudowa sieci wodociągowej w msc. Jamborek |
| 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna | Budowa centrum rehabilitacji i sportu w Zelowie Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Kociszewie Doposażanie sal dydaktycznych w szkołach na terenie gminy Zelów Remont budynków SP ZOZ w Bujnach Szlcheckich i Wygiełzowie Doposażenie SP ZOZ w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku SP ZOZ w Zelowie |

| Działanie | Zadanie |
| --- | --- |

| INNE PROGRAMY | - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - Programy dot. udzielania pożyczek na stworzenie nowych miejsc pracy - FRGZ - Program szkoleniowo-pożyczkowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej FRGZ - Programy stażowe dla bezrobotnych absolwentów - Szkolenia dla osób długotrwale bezrobotnych -Szkolenia dla grup osób odchodzących od rolnictwa – alternatywne źródła dochodu - Przewodniki turystyczne gminy Zelów- Foldery i ulotki promujące gminę pod względem turystycznym i gospodarczym -Rozszerzenie działalności Punktu Informacji Turystycznej - Multimedialny przewodnik turystyczno – gospodarczy po Gminie Zelów -Wydanie Albumu: Dwa Wieki Zelowa -Festyn integracyjny, sportowo- rekreacyjny Dni Osadnictwa (kontynuacja jako imprezy cyklicznej) -Budowa centrum rehabilitacji i sportu w Zelowie - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Kociszewie -Doposażanie sal dydaktycznych w szkołach na terenie gminy Zelów -Remont budynków SP ZOZ w Bujnach Szlcheckich i Wygiełzowie -Doposażenie SP ZOZ w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny -Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku SP ZOZ w Zelowie -modernizacja budynku Centrum Aktywizacji Osób starszych w Walewicach -Programy stypendialne |
| --- | --- |

VII. Wskaźniki monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zelów wg ZPORR

| Działanie 1.2 | Produkty | Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej |
| --- | --- | --- |
|  |  | Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej |
|  |  | Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) |
|  |  | Długość wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) |
|  |  | Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przepompowni ścieków |
|  |  | Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej |
|  |  | Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków |
|  | Rezultaty | Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej |
|  |  | Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej |
|  |  | Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej |
|  |  | Stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w mieście/gminie |
|  |  | Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej |
|  |  | Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków |
|  |  | Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków |
|  |  | Przepustowości zmodernizowanej oczyszczalni ścieków |
|  |  | Ilości nieoczyszczonych ścieków |
|  |  | Wartości fizykochemiczne oczyszczanych ścieków |
|  |  | Redukcja wartości fizykochemicznych (np. BZT5, ChZT, zawiesina, azot, fosfor) oczyszczanych ścieków bezpośrednio po zakończeniu projektu |
|  |  | Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej |
|  | Oddziaływanie | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych |
|  |  | Liczba pracujących |
|  |  | Ilość ścieków odprowadzonych i / lub oczyszczonych |
|  |  | Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych (w okresie 1 roku) |
|  |  | Wartość fizykochemicznych ścieków w punkcie pomiarowym poniiżej punktu zrzutu ścieków (po roku) |
|  |  | Zmniejszenie wartości fizykochemicznych (do wyboru: BZT5, ChZT, zawiesina, azot, fosfor) w punkcie pomiarowym poniżej punktu zrzutu ścieków 1 rok po zakończeniu projektu |
|  |  | Klasa czystości wód rzek leżących na terenie zdefiniowanym przez beneficjenta (po roku) |
|  |  | Podwyższenie klasy czystości wód rzek leżących na terenie objętym inwestycją wskazanych przez beneficjenta 1 rok po zakończeniu realizacji projektu |
|  |  | Liczba turystów na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (po roku) |
|  |  | Zwiększenie liczby turystów na obszarze oddziaływania inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta w okresie 1 roku od zakończenia projektu |
|  |  | Liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (w okresie 2 lat) |
|  |  | Liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze oddziaływania inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta w ciągu 2 lat od zakończenia projektu |
|  |  | Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych ( w okresie 2 lat) |
|  |  | Liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu 2 lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze oddziaływania inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta |
|  |  | Cena gruntów inwestycyjnych na obszarze beneficjenta (po 2 latach) |
|  |  | Wzrost ceny gruntów inwestycyjnych na obszarze oddziaływania inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta, które stały się lepiej dostępne w wyniku realizacji projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia |
| Działanie 1.4 | Produkty | Liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w obiektach zabytkowych |
|  |  | Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne i turystyczne |
|  |  | Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej |
|  |  | Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej |
|  |  | Liczba nowych punktów informacji turystycznej i kulturalnej |
|  |  | Liczba zmodernizowanych punktów informacji turystycznej i kulturalnej |
|  |  | Liczba nowych stron internetowych poświęconych tematyce kulturalnej i turystycznej |
|  |  | Objętość zarchiwizowanych plików poświęconych turystyce i kulturze |
|  |  | Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego wypoczynku |
|  |  | Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego wypoczynku |
|  |  | Liczba nowych markowych produktów turystycznych i kulturowych |
|  |  | Ilość nowych miejsc noclegowych |
|  | Rezultaty | Liczba uczestników imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych i infrastruktury kulturalnej |
|  |  | Ilość uczestników imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych i infrastruktury kulturalnej będących wynikiem realizacji projektów |
|  |  | Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych/kulturowych |
|  |  | Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach infrastruktury kulturalnej |
|  |  | Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki |
|  |  | Liczba korzystających z nowych lub zmodernizowanych punktów informacji turystycznej i kulturalnej |
|  |  | Liczba turystów korzystających z nowej infrastruktury noclegowej |
|  |  | Liczba turystów korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury noclegowej |
|  |  | Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki |
|  |  | Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku |
|  |  | Ilość osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i związanej aktywnymi formami wypoczynku i turystyki |
|  |  | Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych |
|  |  | Liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych i kulturowych |
|  |  | Liczba korzystających z nowych lub zmodernizowanych punktów informacji turystycznej i kulturalnej |
|  |  | Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami |
|  |  | Liczba osób odwiedzających nowe domeny o tematyce kulturalnej i turystycznej |
|  | Oddziaływanie | Liczba uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych (po 2 latach) |
|  |  | Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki |
|  |  | Liczba turystów krajowych i zagranicznych (po 2 latach) |
|  |  | Liczba imprez i wydarzeń kulturalnych (po 2 latach) |
|  |  | Liczba stałych miejsc pracy w obszarze kultury i turystyki (po 2 latach) |
|  |  | Dochody z turystyki i kultury |
|  |  | Liczba nowych przedsiębiorstw w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji |
|  |  | Liczba osób, korzystających z informacji o kulturze i turystyce |
| Działanie 1.5 | Produkty | Liczba węzłów sieci szkieletowej |
|  |  | Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu |
|  |  | Liczba punktów dostępowych w sieci LAN |
|  |  | Długość nowopowstałej lub zmodernizowanej sieci LAN |
|  |  | w tym w urzędach/jednostkach publicznych |
|  |  | Liczba punktów dostępowych w sieci LAN |
|  |  | w tym w urzędach/jednostkach publicznych |
|  |  | Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych |
|  |  | Liczba wdrożonych wewnętrznych systemów zarządzania informacją w jednostkach publicznych |
|  |  | Liczba wdrożonych systemów intranetu w jednostkach publicznych |
|  |  | Liczba wdrożonych systemów użytkowników transakcyjnych portali w jednostkach publicznych |
|  |  | Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych |
|  |  | Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych |
|  |  | Liczba wdrożonych systemów antywirusowych |
|  |  | Liczba wdrożonych systemów identyfikacji i autentykacji |
|  |  | Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików |
|  |  | Liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych |
|  |  | Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem |
|  |  | Ilość portali web, intranetowych i extranetowych o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem |
|  |  | Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR |
|  |  | Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP |
|  | Rezultaty | Długość sieci szkieletowych będących w posiadaniu podmiotów publicznych |
|  |  | Ilośc węzłów sieci szkieletowej |
|  |  | IIość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu |
|  |  | Liczba bezpiecznych styków z Internetem w jednostkach administracji publicznej |
|  |  | Liczba jednostek organizacyjnych połączonych siecią WAN |
|  |  | Liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji |
|  |  | Liczba użytkowników objętych systemem antywirusowym |
|  |  | Liczba archiwizowanych lub backupowanych danych |
|  |  | Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych |
|  |  | Liczba wdrożonych systemów backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych |
|  |  | Ilości platform GIS w jednostkach publicznych |
|  |  | Ilości portali umożliwiającej kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną |
|  |  | Ilości portali web, intranetowych i extranetowych o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną |
|  |  | Liczba PIAP/Liczba mieszkańców |
|  |  | Liczba ogólnodostępnych komputerów /hostów/ z dostępem do Internetu |
|  | Oddziaływanie | Liczba użytkowników posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu |
|  |  | Liczba instytucji publicznych posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu |
|  |  | Liczba hostów w jednostkach administracji publicznej z dostępem do szerokopasmowego Internetu |
|  |  | Ilość hostów w jednostkach administracji publicznej (stanowisk komputerowych) posiadających dostęp do Internetu z wykorzystaniem łącz szerokopasmowych |
|  |  | IIość bezpiecznych styków z Internetem |
|  |  | Ilości pracowników instytucji publicznych wykorzystujących technologie informacyjne |
|  |  | Liczba jednostek publicznych, które wdrożyły podpis elektroniczny |
|  |  | Liczba spraw załatwianych on-line |
|  |  | Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line |
|  |  | Liczba spraw rozpatrywanych z wykorzystaniem systemów obiegu dokumentów |
|  |  | Liczba zalgorytmizowanych procedur administracyjnych, dostępnych obywatelowi on-line |
|  |  | Liczba pracowników jednostek publicznych z dostępem do systemów zarządzania i portali intranetowych |
| Działanie 2.2 | Produkty | Ilość uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki |
|  |  | w tym: Mężczyźni / Kobiety |
|  |  | w tym: pochodzący z obszarów wiejskich |
|  |  | Ilość studentów, którzy otrzymali stypendium |
|  |  | w tym: Mężczyźni / Kobiety |
|  |  | w tym: pochodzący z obszarów wiejskich |
|  |  | Średnia wysokość udzielonego stypendium |
|  | Rezultaty | Udział osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie uczniów otrzymujących stypendia |
|  |  | Udział osób, które otrzymały promocję do następnej klasy w ogólnej liczbie uczniów otrzymujących stypendia w danym roku szkolnym |
|  |  | w tym: Mężczyźni / Kobiety |
|  |  | w tym: pochodzący z obszarów wiejskich |
|  |  | Udział osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów otrzymujących stypendia |
|  |  | Udział osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów otrzymujących stypendia w danym roku akademickim |
|  |  | w tym: Mężczyźni / Kobiety |
|  |  | w tym: pochodzący z obszarów wiejskich |
|  | Oddziaływanie | Udział kontynuujących naukę w szkole wyższej spośród otrzymujących stypendium w szkole ponadgim. |
|  |  | Udział osób, które kontynuują naukę w szkole wyższej wśród ogółu osób, które otrzymywały stypendium w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, 12 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie stypendialnym (w %) |
|  |  | w tym: Mężczyźni / Kobiety |
|  |  | w tym: pochodzący z obszarów wiejskich |
|  |  | Udział osób, które ukończyły studia 12 mies. po zakończeniu udziału w projekcie stypendialnym |
|  |  | Udział osób, które ukończyły studia 12 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie stypendialnym w ogólnej liczbie studentów, którzy otrzymywali stypendium w ostatnim roku nauki w szkole wyższej (w %) |
|  |  | w tym: Mężczyźni / Kobiety |
|  |  | w tym: pochodzący z obszarów wiejskich |
| Działanie 3.1 | Produkty | Długość nowo budowanych dróg powiatowych |
|  |  | Długość nowobudowanych dróg powiatowych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną |
|  |  | Długość nowobudowanych dróg gminnych |
|  |  | Liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej |
|  |  | Długość zmodernizowanych dróg powiatowych |
|  |  | Długość zmodernizowanych dróg gminnych |
|  |  | Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów mostowych |
|  |  | Długość wybudowanych utwardzonych poboczy |
|  |  | Liczba wybudowanych miejsc postojowych |
|  |  | Liczba wybudowanych zatok autobusowych |
|  |  | Długość wybudowanych chodników |
|  |  | Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych |
|  |  | Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych |
|  |  | Liczba wybudowanych przejść dla pieszych |
|  |  | Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej |
|  |  | Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów |
|  |  | Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej |
|  |  | Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej |
|  |  | Długość wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) |
|  |  | Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) |
|  |  | Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków |
|  |  | Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej |
|  |  | Lokalne punkty informacji kulturalnej i turystycznej |
|  |  | Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego |
|  |  | Nowe miejsca noclegowe |
|  | Rezultaty | Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów |
|  |  | Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci |
|  |  | Nośność zmodernizowanych dróg |
|  |  | Przepustowość odciążonych dróg zdefiniowanych przez beneficjenta |
|  |  | Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej |
|  |  | Długość sieci wodociągowej na terenie gminy |
|  |  | Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej |
|  |  | Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej |
|  |  | Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy |
|  |  | Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej |
|  |  | Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków |
|  |  | Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków |
|  |  | Wykorzystywana moc przerobowa zmodernizowanej oczyszczalni ścieków |
|  |  | Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków |
|  |  | Ilość nieoczyszczonych ścieków |
|  |  | Wartość fizykochemiczna oczyszczanych ścieków bezpośrednio po zakończeniu projektu |
|  |  | Redukcja wartości fizykochemicznych (np. BZT5, ChZT, zawiesina, azot, fosfor) oczyszczanych ścieków bezpośrednio po zakończeniu projektu |
|  |  | Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki |
|  |  | Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych |
|  |  | Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej |
|  | Oddziaływanie | Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku) |
|  |  | Liczba wypadków (w okresie 1 roku) |
|  |  | Zanieczyszczenie na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) |
|  |  | Zmniejszenie zanieczyszczenia (np. CO2, NOx) na obszarze oddziaływania inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta w okresie 1 roku od zakończenia projektu |
|  |  | Natężenie hałasu na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) |
|  |  | Zmniejszenie natężenia hałasu na obszarze oddziaływania inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta w okresie 1 roku od zakończenia projektu |
|  |  | Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat) |
|  |  | Wzrost ceny gruntów inwestycyjnych na obszarze oddziaływania inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta, które stały się lepiej dostępne w wyniku realizacji projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia |
|  |  | Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat) |
|  |  | Liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze oddziaływania inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta w ciągu 2 lat od zakończenia projektu |
|  |  | Liczba utworzonych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat) |
|  |  | Liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu 2 lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze oddziaływania inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta |
|  |  | Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) |
|  |  | Zwiększenie liczby turystów na obszarze oddziaływania inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta w okresie 1 roku od zakończenia projektu [%] |
|  |  | Liczba wody konsumowanej (w okresie 1 roku) |
|  |  | Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych (w okresie 1 roku) |
|  |  | Klasa czystości wód rzek leżących wskazanych przez beneficjenta (po roku) |
|  |  | Podwyższenie klasy czystości wód rzek leżących na terenie objętym inwestycją wskazanych przez beneficjenta 1 rok po zakończeniu realizacji projektu |
|  |  | Liczba pracujących w obszarze oddziaływania |
|  |  | Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej |
|  |  | Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej |
|  |  | Liczba pożarów, włamań do obiektów zabytkowych |
|  |  | Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki |
|  |  | Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki |
|  |  | Wielkość migracji w gminie |
| Działanie 3.5 | Produkty | Powierzchnia zmodernizowanych / wyremontowanych lokalnych ośrodków zdrowia |
|  |  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych innych obiektów infrastruktury społecznej |
|  |  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych szkół podstawowych |
|  |  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych gimnazjów |
|  |  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych szkół średnich |
|  |  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej |
|  |  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych sal gimnastycznych |
|  |  | Powierzchnia obiektów publicznych ze zmodernizowaną infrastrukturą ciepłowniczą i gazowniczą |
|  |  | Powierzchnia obiektów publicznych z dostępem do szerokopasmowego internetu |
|  |  | Parkingi i dojazdy do zakładów opieki zdrowotnej |
|  |  | Liczba specjalistycznego sprzętu medycznego |
|  | Rezultaty | Liczba uczniów szkół podstawowych |
|  |  | Liczba dzieci w przedszkolach |
|  |  | Liczba uczniów gimnazjów |
|  |  | Liczba uczniów szkół średnich |
|  |  | Liczba uczniów w placówce oświatowej. |
|  |  | Liczba korzystających z sal gimnastycznych |
|  |  | Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia |
|  |  | Różnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji |
|  |  | Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt specjalistyczny |
|  |  | Liczba wykonanych badań sprzętem specjalistycznym |
|  |  | Koszty energii cieplnej (na potrzeby ośrodków zdrowia) |
|  | Oddziaływanie | Liczba osób korzystających z usług ochrony zdrowia na miejscu |
|  |  | Liczba osób , które ukończyły na miejscu szkołę średnią |
|  |  | Liczba osób , które ukończyły na miejscu szkołę podstawową |

# VIII. System wdrażania

Zarządzanie i wdrażanie ZPORR jest regulowane przez Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych, oraz przez Rozporządzenie Komisji Nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.

Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Zelów na lata 2004-2010

Funkcję instytucji zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnił burmistrz Zelowa. Zakres zadań obejmuje między innymi:

- konsekwentna realizacja zadań przyjętych jako planowanych do zrealizowania 
wg Planu Rozwoju Lokalnego

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu ( min. z ZPORR i Sektorowych  Programów Operacyjnych)

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia zadań

- Zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

- dokonywanie okresowych ocen stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 
i przedkładania ich w formie sprawozdania  Radzie Miejskiej w Zelowie

Dla właściwej oceny instytucja zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Burmistrz Zelowa jako instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego w ramach realizowanych działań jest odpowiedzialny za:

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami programów pomocowych UE

- monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów

IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

- System monitorowania planu

Zadaniem burmistrza Zelowa będzie monitorowanie i stymulowanie realizacji PRL.

- Sposoby oceny planu

Skuteczność Planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez burmistrza Zelowa przy pomocy zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego wskaźników monitorowania.

- Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym, a organizacjami oparta  będzie na :

- zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie gminy Zelów

- zapewnieniu czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach

- zapewnieniu bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie gminy

- zapewnieniu współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych min. poprzez wymianę informacji

- inicjowaniu dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym

- wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Grupy docelowe odbiorców

Działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego gminy Zelów będą uwzględniały potrzeby wymienionych grup docelowych, jeśli chodzi o zakres informacji oraz użyte instrumenty w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności.

- Opinia publiczna - powszechna wiedza na temat działań związanych z wdrażaniem oraz wykorzystaniem środków Unii Europejskiej służyć będzie prezentacji korzyści płynących z członkostwa we Wspólnocie, budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, jak również przyczyni się do poparcia dla inwestycji, których bezpośrednim beneficjentem będzie społeczność lokalna gminy.

- Beneficjenci - to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające 
z wdrażanej pomocy. Będą to:

  - podmioty będące jednostkami podległymi, bądź realizujące zadania jednostki samorządu gminnego

  - podmioty gospodarcze

  - organizacje zrzeszające przedsiębiorców

  - jednostki edukacyjne

  - organizacje pozarządowe i organizacje społeczne

  - związki wyznaniowe

  - uzdolniona młodzież

  - społeczność lokalna

Kształtowanie wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego

Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej uzależnione jest od poziomu świadomości w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla samorządów gminnych. W tym celu istnieje realna potrzeba konsekwentnego kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego.

Instrumenty strategii informacyjnej

Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:

- prezentacje, szkolenia warsztaty propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia UE

- ekspozycje projektów - mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć

- w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków UE

- serwisy internetowe - będą szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji dla potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania 
z pakietu pomocowego, zaś dla opinii publicznej stanowią kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze strony UE dla Gminy Zelów

- współpraca z mediami - działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem, telewizją o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Planu Rozwoju Lokalnego, w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej. Działania podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę artykułów i reportaży prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, reklam

i ogłoszeń.