SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych w I półroczu 2010 r.

| Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania | Planowane nakłady Wykonanie | Zaawansowanie robót |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi | 500 000,00 3 050,00 |  |
| ▲ 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach - Studzianek – Gołyń – Antoninów – I Etap | 350 000,00 3 050,00 | * 26.03.2010 r - została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. * Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010;2011;2012r. |
| ▲ 01010 Budowa wodociągu – Białogórne – I Etap | 150 000,00 00,00 | * 21.04.2010 r - została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. *W 2010 r będzie wykonany etap I . * Termin wykonania prac objętych umową 30.09.2010 r. |
| 60016 inwestycje drogowe | 4 400 000,00 00,00 |  |
| 60016 Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez wykonanie podbudowy oraz potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową i grysami na terenie miasta i gminy | 4 400 000,00 00,00 | * 14.03.2010 r - została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym . *Termin wykonania całego zamówienia do 31.08.2010 r. |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 340 000,00 00,00 |  |
| 70095 Budowa kolektora ciepłowniczego łączącego kołownię Nr 1 i Nr 2 | 340 000,00 00,00 | * 28.05.2010 r - została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym . *Termin wykonania całego zamówienia do 30.08.2010 r. |
| 75023 Inwestycje w Urzędzie | 22 000,00 13 895,80 |  |
| 75023 Zakup kolorowej kserokopiarki | 22 000,00 13 895,80 | *Została zakupiona kserokopiarka na potrzeby urzędu. |
| 1. | 2. | 3. |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 300 000,00 209 010,90 |  |
| 75412 Zakup trzech wozów bojowych dla OSP Dotacje celowe na remonty strażnic | 180 000,00 179 011,00 120 000,00 29 999,90 | * 23.03.2010 r - odbył się przetarg na dostawę wozów bojowych dla OSP . *26.042010 r - zostały zakupione trzy samochody pożarnicze . * Zakupione samochody zostały przekazane do: - OSP Ossa - OSP Grzymkowice - OSP Stara Wieś Dotacje przekazano OSP Chodów i Ossa |
| 801 Inwestycje oświatowe | 663 033,00 94 364,95 |  |
| ▲ 80101 Obniżenie energochłonności obiektów Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację SP w Lesiewie | 248 033,00 916,00 | * 13.05.2010 r - została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym . * Termin wykonania prac objętych umową 20.08.2010 * Zakres prac obejmuje : - docieplenie ścian - docieplenie stropodachu - wymiana daszków nad wejściami - utwardzenie terenu i schody wejściowe. |
| 80101 Remont Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej – I Etap | 150 000,00 00,00 | * 12 lipca 2010 r - została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. *Remont obejmuje: - wykonanie podłogi sportowej na Sali, - roboty malarskie, - wymianę stolarki drzwiowej, - przeróbkę instalacji CO. * Termin wykonania prac objętych umową 30.09.2010 r. |
| ▲ 80101 Przebudowa alpinarium na potrzeby corocznych spotkań z muzyką Chopina | 165 000,00 00,00 | * Inwestycja prowadzona na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego w 2009 r. * Termin wykonania prac objętych umową 15.07.2010 r. |
| ▲ 80195 Budowa placów zabaw dla dzieci | 100 000,00 93 448,95 | * 31.03.2010 r - została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym . *Place zabaw zostały wykonane do końca kwietnia br . * Zestawy zabawowe zostały ustawione przy szkołach: Wólka Lesiewska , Pachy , Chodnów , Stara Wieś , Biała Rawska. . |
| 1. | 2. | 3. |
| 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 756 135,00 200 000,00 |  |
| ▲ 90001 Budowa oczyszczalni ścieków w Galinkach wraz z siecią kanalizacyjną | 432 490,00 200 000,00 | * Inwestycja prowadzona na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego z 2009 r. * 19.04.2010 r - został dokonany odbiór częściowy potwierdzający gotowośc przyjęcia ścieków . * 31.05.2010 r - osiągnięto efekt ekologiczny potwierdzony dwukrotnymi badaniami . *28.06. 2010 r - nastąpił odbiór końcowy inwestycji . |
| 90015 Budowa nowych lini oświetleniowych | 150 000,00 00,00 | * 24.06.2010 r - została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym . *Termin wykonania całego zamówienia do 30.09.2010 r. |
| 90017 Zakup spycharko-ładowarki | 173 645,00 00,00 | * Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej . |
| 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa | 100 000,00 00,00 |  |
| ▲ 92116 Opracowanie projektu technicznego biblioteki publicznej na działce Nr 240/22 | 100 000,00 00,00 | * 11.06.2010 r - została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym . *Termin wykonania dokumentacji projektowej do 11.11.2010 r. *Inwestycja przygotowana w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 4 100 000,99 4 259,67 |  |
| ▲ 92695 Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej w tym : -Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację OSIR – II Etap -Infrastruktura socjalno-turystyczna -etap III | 4 000 000,99 4 259,67 | * przetarg na przedmiotowe zadanie został ogłoszony w 2009 r *25 lutego2010 r - została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym . * do końca I półrocza zostały wykonane prace: - roboty przygotowawcze - 100% - grobla - 100% - zbiornik retencyjny – kąpielisko - 60% - filtracja wody - 20% |
| ▲ 92695 - Budowa traktu spacerowego od osiedla ul. Mickiewicza do OSiR- projekt | 100 000,00 0,00 | * W 2010 r. planowane jest wykonanie projektu technicznego. *Inwestycja przewidziana do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z funduszy zewnętrznych. |

▲- inwestycje ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym