SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych

w 2015 roku

Wydział Rozwoju Gospodarczego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane nakłady**  **Wykonanie** | **Realizacja** |
| 1 | 2 | 3 |
| **010**  **Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi** | **50 000,00**  **0,00** |  |
| Budowa sieci wodociągowych Marchaty – Biała Rawska ul. 15-Grudnia  01010 - 6050 | 5.000,00  0,00 | W dniu 05.05 2015 otrzymaliśmy pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Tuniki, Wilcze Piętki, Byki, oraz Marchaty, Biała Rawska ul. 15 Grudnia.  Długość sieci wodociągowej:  - Biała Rawska ul. 15-Grudnia i Marchaty – 5,029km. Kosztorys inwestorski -3.937.417zł brutto. Brak ogłoszonego naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z PROW uniemożliwił złożenie wniosku o dotację na realizację zadania. |
| Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody w Babsku  01010 - 6050 | 45.000,00  **0,00** | Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji został unieważniony, gdyż była jedna oferta z kwotą znacznie powyżej posiadanych środków. W drugim przetargu udało się wyłonić wykonawcę. Dokumentacja została dostarczona zamawiającemu w dniu 16.12.2015r. Wniosek o pozwolenie na budowę złożono w dniu 17.12.2015 w Starostwie Powiatowym w Rawie M. i 21.01.2016 zostało wydane pozwolenie na budowę [ Nr 564/2015 ]. Wykonawcy zostanie zapłacone w I kw.2016r. |
| **600**  **Transport i łączość** | **1 434 402,04**  **1 427 254,70** |  | |
| Modernizacja drogi dojazdowej: Szczuki-Konstantynów -Nowy Chodnów  60016-6050 | 143 000,00  142 889,35 | Modernizacja drogi dojazdowej: Szczuki – Konstantynów – Nowy Chodnów została odebrana w sierpniu 2015 r .Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z FOGR wysokości **63 930,00zł** |
| Budowa i modernizacja dróg gminnych  60016-6050 | 914 402,04  907 495,18 | Wykonawcy wyłonieni zgodnie z Prawem zamówień publicznych ; - nakładki asfaltowe na powierzchni 30 tys m²  budowy i przebudowy chodników z realizacją do 31.08.2015 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 113004E na odcinku Rzeczków- Błażejewice - Niemirowice  60016-6050 | 34 500,00  34 440,00 | Wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma projektowa dokumentację technicznej dostarczyła do urzędu 16.08.2015.W dniu 29.10.2015 r. uzyskaliśmy zaświadczenie o braku sprzeciwu do dokumentacji i przyjęciu zgłoszenia przebudowy tej drogi. W dniu 30.10.2015 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ‘programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i jest na 22 pozycji listy rankingowej drogi gminne na 48 ocenionych pozytywnie wniosków |
| Dotacja dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej nr 4101E  60014-6300 | **342 500,00**  342 430,65 | Dotacja do remontu drogi powiatowej Nr 4101E na odcinku Biała Rawska - Rzeczków **– 222 044,00zł**  Dotacja do remontu drogi powiatowej Nr 4103E w Dańkowie – **40.000,00zł.**  Dotacja do zakupu tłucznia na drogę powiatową Nr 1321E w miejscowościach Zakrzew – Narty **19993,65zł.**  Dotacja na budowę chodników przy drogach powiatowych w; Zakrzewie i Starej Wsi **– 60 393,00zł.** |
| **700**  **Gospodarka mieszkaniowa** | **301 782,52**  **244 746,80** |  |
| Pozostała działalność  70005  Opracowanie dokumentacji rewitalizacji centrum miasta Biała Rawska  70095  Adaptacja baraków na mieszkania komunalne  70005  Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego  70005 |  | Wykonano dokumentację techniczną przyłącza co i cw do budynku TBS w Białej Rawskiej ul. Mickiewicz 44A uzyskano pozwolenie na budowę. Prace wykonano w miesiącu wrześniu.    W maju Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach wydała zakres opracowania do koncepcji rewitalizacji centrum miasta Biała Rawska.  Zintegrowany program rewitalizacji miasta Biała Rawska wykonał Krzysztof Łągiewski za 24 000zł, który został podany konsultacją społecznym i przyjęty przez Radę Miejską w dniu 12.11.2015.  Koncepcję zagospodarowania centrum Białej Rawskiej została wykonana za 23 985 zł przez Marka Gryfin, która jest obecnie uzgadniania z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.  Dokończono adaptację baraków na mieszkania komunalne w Chrząszczewku , uzyskano pozwolenie na użytkowanie.  Zakup gruntów w Lesiewie na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 4306E / porozumienie z Zarządem Powiatu z 2010 r./  Przejęcie działki Nr 285/1 o pow. 0,0185 ha w Osie na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Nr 113004E za odszkodowaniem – 934 zł. Zakup zabudowanej działki w Niemirowicach od OSM w Rawie Maz. o pow. 0,11ha  Zakup działki 93/1 o pow. 0,3786 ha w Białej Rawskiej z licytacji komorniczej w dniu 10.12.2015– wpłata wadium 4450zł.  Pozostała reszta ceny nabycia wpłacona w lutym 2016 w wysokości **35 550zł.** |
| Opracowanie projektu technicznego remontu budynku w Dańkowie  70005  Opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wod-kan budynku w Jelitowie i zbiornika na nieczystości płynne  70005  Przebudowa budynku w m. Białogórne na mieszkania socjalne  70005 |  | Wykonawca projektu w dniu 24.08.2015. przekazał dokumentację projektową. Wartość umowy to 14700zł.  W dniu 06.10.2015 uzyskaliśmy pozwolenie na budowę . W lutym 2016 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie tego zdania z poddziałania 4.2.2 Termomodernizacja budynków RPO WŁ.  Wykonano przyłącze wod-kan. do budynku. Zamontowano zbiornik na nieczystości płynne – zakupiony z funduszu sołeckiego.  Uzyskano pozwolenie na przebudowę, uzyskano warunki przyłącza elektrycznego od dystrybutora energii elektrycznej , wykonano dokumentację przyłącza wodociągowego. W dniu 24.09.2015 r złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na kwotę **63 604,17zł**. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 10 lutego 2016 została podpisana umowa o finansowym wsparciu tego zadania. |
| **754**  **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż** | **163 904,29**  **58 432,89** |  |
| Ochotnicze Straże Pożarne  75412-6050  / Inwestycje z funduszu sołeckiego / | 53 904,29  34 472,96 |  |
| Dotacja dla Policji na zakup samochodu  75404 | 10 000,00  8 601,59 | Dofinansowano zakup samochodu osobowego KIA wyposażonego w urządzenia dla pojazdu policyjnego. Pojazd został przekazany do KPP w Rawie Mazowieckiej. |
| Dotacja dla jednostek OSP  75412 | 100 000,00  23 959,93 | Wykonano opaskę wokół budynku przy budynku OSP w Ossie, prace remontowe w budynku OSP w Dańkowie, prace remontowe w remizach w Babsku , Chrząszczewie. |
| Zakup wyposażenia dla OSP w Białej Rawskiej  75412 | 14 000,00  14 000,00 | Złożony wniosek do ogłoszonego naboru przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na dotacje dla jednostek OSP zyskał akceptacje Zarządu Województwa i Gmina Biała Rawska dostała dotację na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia dla OSP w Białej Rawskiej . Został zakupiony rozpierak z końcówkami za  **14 000,00zł** |
| **801**  **Oświata wychowanie** | **25 750,00**  **5 037,45** |  |
| Opracowanie projektu technicznego remontu SP Babsk  80101-6050 | 20 450,00  0,00 | Podpisano umowę z projektantem na opracowanie projektu technicznego adaptacji starej części szkoły w Babsku na pomieszczenia dla przedszkola . Z uwagi na odstępstwa od warunków technicznych dla budynków należało opracować ekspertyzę techniczną z inwentaryzacją , którą uzgodniono z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi. Termin realizacji przesunięto do 15.03.2016r. |
| Wykonanie ogrodzenia przy SP w Lesiewie  80104 – 6050 | 5 300,00  5 037,45 | Ogrodzenie wykonała firma Brukland z Białej Rawskiej za 4999,95zł. |
| **900**  **Gospodarka Komunalna**  **i Ochrona Środowiska** | **2 790 391,00**  **863 650,65** |  |
| Modernizacja SUW w Teodozjowie  90001 – 6057  90001 – 6059 | 863 651,00  863 650,65 | Wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych . Całość prac zakończona do 15.05.2015. Uzyskano Pozwolenie na użytkowanie. Zadanie współfinansowane przez; PROW – 367 232,00, WFOŚiGW w Łodzi – 223 416 dotacja i 223 416,00 pożyczka niskoprocentowa/ 1,5% w skali roku /. |
| Rewaloryzacja parku miejskiego w Białej Rawskiej  90004-6050 | 1 793 000,00  1 758 201,78 | Wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych. W dniu 19.11.2015 dokonano odbioru końcowego, a w dniu 07.12.2016 uzyskano decyzję z **PINB** w Rawie Mazowieckiej na użytkowanie parku. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości **910 000,00zł.** |
| Dotacja dla ZGKiM w Żurawi  90017 | 30 000,00  24 231,00 |  |
| Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  90095- 6057 | 34 809,00  34 809,00 | Podpisano umowę z wykonawcą opracowania. Opracowany plan został podany uzgodnieniu z ; RDOŚ w Łodzi i NFOŚiGW w Warszawie .  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska został uchwalony w dniu 26 .11.2015 uchwałą XIV/121/15.Pozyskano dotację z NFOŚIGW w wysokości **29 587,65zł**. |
| Dotacja dla osób fizycznych do budowy ogniw fotowoltaicznych  90095 - 6059 | 0,00  0,00 |  |
| Dotacja dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  90001-6230 | 0,00  0,00 |  |
| **921**  **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00**  **0,00** |  |
| Budowa Centrum Kultury w Białej Rawskiej  92109 | 0,00  0,00 | Nie było konkursów i nie pozyskano środków zewnętrznych, inwestycji nie rozpoczęto. |
| **926**  **Kultura fizyczna i sport** | **214 000,00**  **32 862,00** |  |
| Zagospodarowanie terenu OSIR w Białej Rawskiej  92695 | 182 000,00  178 669,03 | Wykonano studnie głębinową do nawadniania boiska . Powykonawczą dokumentację hydrogeologiczną odwiertu studni. Uzyskano decyzję Starostwa Powiatowego zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne studni. Wykonano obudowę studni głębinowej. Wykonano operat wodno-prawny i uzyskano decyzję Starostwa Powiatowego w Rawie Maz na pobór wód podziemnych na okres 20 lat. |
| Opracowanie projektu technicznego II etapu traktu spacerowego  92695 | 32 000,00  25 215,00 | Podpisano umowę z wykonawcom projektu II etapu traktu spacerowego w Białej Rawskiej.  Pozwolenie na budowę z Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej otrzymaliśmy 12.10.2015. Czekamy na ogłoszenie naborów z ; RPO lub PROW na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania. |
| **Ogółem wydatki** | **5 747 480,05**  989 261,87 | W tym unijne 910 391  863 650,65 |