- SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych w

2016 roku

| Wyszczególnienie | Planowane nakłady Wykonanie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi | 473 871,20 457 676,75 | Wykonanie 96,58% |
| Budowa sieci wodociągowych Biała Rawska ul. 15-Grudnia -Marchaty – I etap 01010 - 6050 | 380.000,00 376 576,70 | Budowa nowej sieć wodociągowa Ø 160mm o dług. 2630 mb. wymian istniejący przyłączy - 23 szt o łącznej dług. 182 mb.Wykonawcą była firma „Instalatorstwo Sanitarne i C.O Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Płoński” z Brzezin za 368916,20zł. Nadzór inspektorski pełniła Pani Małgorzata Pełka za 6000zł. Zadanie jest współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 263 579,00zł. |
| Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej Przyłuski – Stara Wieś 01010 - 6050 | 14 000,00 -------------------- 12 047,85 | Zakupiono mapy do przygotowania SIWZ do ogłoszenia przetargu. W dniu 09.03.2016 podpisano umowę z wykonawcą Maciej Krzeszewski .Dokumentacja wraz z uzgodnieniami z właścicielami działek została odebrana w dniu 15.12.2016 i 22grudnia został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Rawie Maz o pozwolenie na budowę. Wynagrodzenie / 11808zł/ dla projektanta zostanie wypłacone w I półroczu 2017 z środków nie wygasających. Łączna długość sieci wynosi 2099,2mb oraz przyłącza wodociągowe do ; Szkoły Podstawowej i remizy OSP. |
| Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej; Podsędkowice-Dańków-Aleksandrów-Franklin-Rzeczków-Błażejewice-Pachy 01010 - 6050 | 70 000,00 69 052,20 | Wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji – Maciej Krzeszewski za kwotę 69 052,20 . Z uwagi na trwające prace odnowy ewidencji użytkowania i ewidencji budynku prowadzonych przez Starostwo Powiatowe na tym terenie został przedłużony termin wykonania prac do 28.02.2017. Dokumentacja z uzgodnieniami została odebrana w dniu 22.02.2017.Wynagrodzenie dla projektanta zostanie wypłacone w I półroczu 2017 z środków nie wygasających. |
| Opracowanie dokumentacji modernizacji SUW w Babsku 01010 - 6050 | 9 871,20 0,00 | Pozostało do zapłaty wykonawcy dokumentacji 20% wartości umowy która jest płatna po przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy i odebraniu obiektu SUW. |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę | 660 000,00 645 176,28 | Wykonanie 97,75% |
| Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej 40001 - 6050 | 660 000,00 645 176,28 | Wykonawca wyłoniony z UZP - Firmę „A. HAK” spółka z o..o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne z Łodzi . za 291 555,51zł./wymiana starej sieci cieplnej o dług. 615 mb na sieć z rur preizolowanych o grubości izolacji 125mm o łącznej długości 673mb z system alarmowy miejsca przecieku oraz wykonano nowe sieci cieplne wewnątrz budynków o długości 58mb/. Przyłącza cieplne do bloków Mickiewicza 14 i 16 za 7378,77zł. Wymianę węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Mickiewicza ; 20, 14, 25,29,29a I 29b wykonywała firma „Erbud Industry Centrum Spółka z o.o z Łodzi za kwotę 326 193,00zł.Inspektorem nadzoru nad w/w pracami był inż. Jerzy Prokopczyk . . Zadanie jest współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 514 179,00zł. |
| 600 Transport i łączość | 2 366 959,45 2 345 200,44 | Wykonanie 99,08% |
| Przebudowa Drogi gminnej Nr 113004E Rzeczków – Błażejewice-Niemirowice 60016-6050 | 1 194 000,00 1 193 920,00 | Na realizację pozyskano dofinansowania z : PRGiPID /2016 , FOGR , Starostwa Powiatowego w Rawie Maz.W dniu 24 czerwca podpisano umowę z wykonawcą PRD-M Piotrków Trybunalski za kwotę 1 185 720,00zł. Inspektor nadzoru wyłoniony w drodze zapytania ofertowego za kwotę 8 200,00zł. Prace odebrano 12.10.2016. Źródła finansowania; - budżet państwa - 50,00%/ PRGiPID / - budżet województwa – 44,05% / FOGR / - budżet powiatu – 5,5% - budżet gminy - 0,45% Przebudowano odcinek drogi o długości 3191,0 mb podnosząc nośność drogi do kat. KR-2. |
| Przebudowa odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowościach; Antoninów, Babsk, Byki,, Chodnów, Chrząszczewek, Franopol, Gołyń, Janów 60016-6050 | 600 000,00 591 008,09 | Wykonawcy wyłonieni zgodnie z prawem zamówień publicznych ; - PRD-M Piotrków Tryb. – 581 408,09zł. Inspektor nadzoru za kwotę 9 600,00zł. . Prace wykonano terminowo. Wykonano nakładki asfaltowe na dług. 7130mb na powierzchni 25530m2. |
| Budowa chodnika przy bloku ul Mickiewicza 42 60016-6050 | 20 000,00 19 913,24 | Wykonawca wyłoniony w drodze UZP. Firma Sinbud z Białej Rawskiej prace wykonał zgodnie z umową i odebrano 14.12.2016. Łączna powierzchnia wybudowanego chodnika wynosi 224m2. |
| Opracowanie projektu technicznego przebudowy ulicy Polnej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Klonowej 60016-6050 | 20 000,00 9 840,00 | Wykonawca wyłoniony w drodze UZP . Firma Archivision za 9 840,00zł wykonała dokumentację projektową w terminie 30.10.2016. Posiadamy prawomocne zgłoszenie wykonania prac budowlanych. Projekt obejmuje 300mb drogi. |
| Opracowanie projektu technicznego i budowa ulicy przy bloku TBS 60016-6050 | 14 000,00 13 530,00 | Wykonawca wyłoniony w drodze UZP . Firma Archivision za 13 530,00zł wykonał dokumentację projektową do 30.08.2016 Posiadamy prawomocne zgłoszenie wykonania prac budowlanych. Projekt obejmuje budowę nowej drogi o długości 250mb. z wszystkimi jej elementami / jezdnia, chodnik , odwodnienie , miejsca postojowe/. |
| Przebudowa chodnika przy ulicy Klonowej 60016-6050 | 30 000,00 29 526,15 | Wykonawca wyłoniony w drodze UZP Firma SINBUD w terminie do 31.05.2016 wykonała prace za 29 526,15zł. Łączna powierzchnia nowego chodnika wynosi 420m2. |
| Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy 60016-6050 | 130 000,00 129 150,00 | W drugim przetargu został wybrany wykonawca – Biuro Projektów Drogowo-Mostowych Tomasz Kowieszko za kwotę 129 150,00zł.. W dniu 21.12.2016 został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. I zapłacono wykonawcy 60% wartości umowy . Pozostałe 40% dla projektanta zostanie wypłacone w I półroczu 2017 z środków nie wygasających, po uzyskaniu decyzji ZRID. Długość zaprojektowanej drogi wynosi 2590,0mb.Podziały geodezyjne działek gruntu w ilości 56 szt. |
| Budowa chodników i ułożenie kostki w miejscowościach; Babsk Grzymkowice Szwejki Małe Stara Wieś, 60016-6050 | 22 134,45 22 115,75 | Wykonano ułożenie kostki na przystankach autobusowych w Babsku za kwotę 4 981,50zł./ w obrębie przystanku autobusowego / , w Szwejkach Małych 6 900,00zł. Projekt budowy chodnika w Grzymkowicach / 900 mb/wykonała firma Archivision i obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. W Starej Wsi wybudowano 27m2 chodnika w obrębie szkoły. |
| Dotacja dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej nr 4123E 60014-6300 | 336 825,00 336 199,21 | Realizacja zadań na drogach powiatowych została rozliczona w listopadzie. Prace budowlane wykonywane były na odcinkach drogi powiatowej w Józefowie i Szczukach. Łączna długość przebudowanej drogi wyniosła 1400mb. Powiat pozyskał dofinansowanie z PRGiPID /2016 . |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 349 904,46 340 800,85 | Wykonanie 97,40% |
| Opracowanie dokumentacji rewitalizacji centrum miasta Biała Rawska 70095-6050 | 36 300,00 34 686,00 | Z uwagi na zapisy ogłoszonego konkursu naboru wniosków z RPO woj. Łódzkiego potrzebna była aktualizacja koncepcji rewitalizacji Placu Wolności i Placu Kościelnego w Białej Rawskiej, którą wykonała firma „GRIMA” z terminem realizacji styczeń 2017. Aktualizacja została ponownie uzgodniona z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.. Wyłoniono w drodze UZP wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy Centrum Miasta Biała Rawska – Plac Wolności i Plac Kościelny z terminem realizacji luty 2017 /33702,00zł/. Na podstawie w/w dokumentów przygotowano studium wykonalności i wniosek , który złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w dniu 17.02.2017r. Całkowita wartość zadania 7933352,62zł wnioskowana kwota dofinansowania 5498181zł. |
| Zakup mieszkania komunalnego 70005-6050 | 90 000,00 90 000,00 | Na ogłoszeniu o zbieraniu ofert na zakup mieszkania do zasobu komunalnego na terenie Gminy Biała Rawska zostały złożone dwie oferty; - Developer Sylwester Rudecki – mieszkanie o pow. 49,97m2 za 159 904,00zł. - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Babsku – mieszkanie o pow. 77m2 z budynkiem gospodarczym o pow. 20m2 za 90 000zł..Akt notarialny został podpisany w dniu 19.10.2016 |
| Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego 70005-6050 | 60 000,00 57 441,00 | Zakup działki 93/1 o pow. 0,3786 ha w Białej Rawskiej z licytacji komorniczej w dniu 10.12.2015– wpłata wadium 4450zł. Pozostała reszta ceny nabycia wpłacona w lutym 2016 w wysokości 35 550zł. Wykonano wycenę działek gruntów w Błażejewicach przejętych pod drogi za kwotę 1230,00zł. Zapłacono za działkę Nr. 34/4 kwotę 7304,00zł. , za działkę 34/2 kwotę 5988,00zł. |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali sportowej przy świetlicy wiejskiej w Teodozjowie 70005-6050 | 5 000,00 5 000,00 | W marcu zlecono firmie Archivision wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 15.07.2016. Dokumentację odebrano w terminie. Posiadamy prawomocne zgłoszenie wykonania prac budowlanych. Pow. zabudowy /6,04 x 8,14 / 49,17 m2. |
| Przebudowa budynku w m. Białogórne na mieszkania socjalne 70005-6050 | 151 600,00 146 673,87 | W dniu 10.02.2016 podpisano umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 63 604,17zł. Wykonawca wyłoniony zgodnie z UZP. Firma BUDMAR wprowadzona na plac budowy w dniu 02.06.2016. Termin realizacji 18.08.2016.Wartość umowy 143 145,00zł.Prace budowlane odebrane w terminie . Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku socjalnego z dwoma lokalami pow. użytkowej 52,98m2 w dniu 29.08.2016 z PINB. Ostateczna kwota dotacji z BGK wyniosła 62 463,56zł.. Rozliczenie umowy został przyjęte przez bank w dniu 28.09.2016. W dniu 31. 08 .2016 cały obiekt został przekazany ZGKiM Żurawia do użytkowania. Pod koniec września została na działce wylana płyta betonowa pod montaż garaży blaszanych. |
| Remont świetlicy wiejskiej w Teodozjowie wraz z uporządkowaniem terenu 70005-6050 | 7 004,46 6 999,98 | Została zakupiona kostka betonowa do utwardzenia placu przed świetlicą. |
| 750 Administracja Publiczna | 18 400,00 18 388,50 | Wykonanie 99,94% |
| Inwestycje w budynek Urzędu Miasta i Gminy | 18 400,00 18 388,50 | Zakup i montaż trzech klimatyzatorów w pokojach biurowy urzędu. |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 1 221 277,21 1 215 840,22 | Wykonanie 99,55% |
| Ochotnicze Straże Pożarne / Inwestycje z funduszu sołeckiego / 75412-6050 | 24 647,21 23 931,00 | Prace remontowe w świetlicach wiejskich w budynkach OSP./ Chrząszczew, Babsk i Wola Chojnata / . |
| Dotacja dla jednostek OSP 75412-6230 | 140 000,00 135 295,07 | Szczegółowe rozliczenie dotacji dla poszczególnych jednostek OSP jest w załączniku Nr 1. |
| Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Białej Rawskiej 75495-6069 75495 - 6067 | 995 600,00 995 584,15 | W dniu 29.02.2016 została podpisana umowa dofinansowania projektu z Zarządem Województwa Łódzkiego z RPO W. Ł na lata 2014-2020 na kwotę 1 013 962,80zł. Złożono wnioski na dofinansowanie zadania z ; Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi, WFOŚiW w Łodzi. W wyniku przeprowadzonego przetargu kwota realizacji umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego obniżyła się do kwoty 1 008 868,15zł. Kwota dofinansowania z RPO 736 732,27zł. Zakupiono pojazd pożarniczy MAN TGM z napędem 4x4, wyposażony w silnik o mocy 251kW. I pojemności zbiornika 5105dcm, z 6 miejscami dla załogi wozu wraz z wyposażeniem. |
| Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji 75404-6170 | 5 000,00 5 000,00 | Wpłata na fundusz celowy policji – udział Gminy Biała Rawska w zakupie pojazdu patrolowego dla Komisariatu w Białej Rawskiej. |
| Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego 75411-6170 | 10 000,00 10 000,00 | Dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej przekazano na zakup samochodu ratownictwa wodnego. |
| Zakup inwestycyjne dla jednostek OSP 75412 - 6060 | 46 030,00 46 030,00 | Zakup wyposażenia dla OSP w Chodnowie / rozpieraka/ z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zakup pompy pływającej dla OSP w Chrząszczewie i zakup zbiornika na nieczystości płynne w Woli Chojnackie. |
| 801 Oświata wychowanie | 124 350,25 120 546,19 | Wykonanie 96,94% |
| Zakup sprzętu nagłaśniającego dla gimnazjum 80110-6060 | 30 000,00 29 255,40 | Dostawca sprzętu nagłaśniającego został wyłoniony zgodnie z UZP i za 26 305,40zł został zakupiony i dostarczony do dnia; Ponadto zakupiono osłony do mocowania i zabezpieczenia sprzętu przed uderzeniem piłkom za 2950zł- firma TOMKOM. |
| Rozbudowa budynku przedszkola o oddział żłobkowy 80104-6050 | 50 000,00 47 109,00 | Zakupiono mapę potrzebną do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy . W dniu 17.08.2016 została podpisana umowa z Firmą Archivision z Skierniewic na wykonanie projektu technicznego za kwotę 46 125,00zł z terminem realizacji do 08.12.2016. Z uwagi na długi okres oczekiwania uzgodnienia w Łódzkiej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej aneksowano termin realizacji do 28.02.2017. Wynagrodzenie dla projektanta zostanie wypłacone w I półroczu 2017 z środków nie wygasających.. |
| Dostosowanie pomieszczeń SP w Chodnowie do potrzeb przedszkola wraz z remontem ogrodzenia 80101-6050 | 23 900,25 23 886,79 | Wykonano wymianę ogrodzenia działki szkolnej od strony ; wschodniej, południowej i zachodniej. Wykonawcą wyłoniony zgodnie z UZP i była to firma TOMKOM z Białej Rawskiej z terminem realizacji do 15.09.2016. |
| Opracowanie projektu technicznego remontu SP w Babsku. 80101 - 6050 | 20 450,00 20 295,00 | Projekt wraz z załącznikami został odebrany w dniu 28.10.2016 r.. Pozwolenie na budowę uzyskaliśmy w dniu 18.11.2016r. Całkowita pow. budynku wynosi 295,88m2 Na podstawie projektu budowlanego zostało sporządzone studium wykonalności i wniosek do RPO woj. Łódzkiego złożono w styczniu br. Wartość projektu 902228,12 zł , dofinansowanie 607776,35zł. |
| Pomoc Społeczna 852 | 4 500,00 4 455,00 | Wykonanie 99,00% |
| Świadczenia wychowawcze 85211 - 6050 | 4 500,00 4 455,00 | Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb wypłaty świadczeń z programu „500 +” |
| 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 748 801,27 748 791,59 | Wykonanie 100,00% |
| Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach ; Przyłuski, Żurawia, Marchaty 90015-6050 | 18 542,65 18 538,00 | Prace montażowe zostały przez firmę MAR-BURZ w ramach funduszu sołeckiego. |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Dańkowie wraz z termomodernizacją 90005-6050 90005 - 6057 | 548 499,00 548 499,00 | Wykonawca wyłoniony zgodnie UZP W dniu 28.06 została podpisana umowa i przekazany plac budowy firmie BUDMAR z Tomaszowa Maz. – 529 374,00zł termin realizacji 12.09.2016 Nadzór inwestorski sprawuje Krzysztof Zychowicz za kwotę 8 800,00zł. W lutym 2016 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie tego zdania z poddziałania 4.2.2 Termomodernizacja budynków RPO WŁ Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną . Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana 01.09.2016. Dofinansowanie dotyczyło tylko części mieszkań komunalnych. Kontrola wykonania umowy była w grudniu 2016.Zadanie zostało prawidłowo zrealizowane. Termomodernizacja obejmowała budynek o powierzchni użytkowej 342,40m2 / 3 mieszkania 116,8m2 , pomieszczenia ośrodka zdrowia 127,10m2 , pom.. apteki 58,74m2 , kotłownia 8,90m2 , klatki schodowe i korytarze 30,86m2.Pomieszczenia ośrodka zdrowia zostały podane przebudowie i wymianie instalacji wewnętrznych do obowiązujących przepisów ministerstwa zdrowia .Przebudowano kotłownie z montażem kotła na pellet drzewny. |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska 90005 – 6057 90005 - 6059 | 9 060.00 9 060,00 | W lutym złożyliśmy wniosek do UM w Łodzi do naboru z poddziałania 4.2.2 Termomodernizacja budynków RPO Wł. Wniosek dotyczy budynków: Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej z budynkami USC, oświaty i Kluby Abstynenckiego oraz budynku Bibliotek . Umowa na dofinansowanie prac podpisano 01.09.2016 , dofinansowanie 885 481,69zł. Realizacja 2017r. |
| Dotacja dla ZGKiM w Żurawi 90017-6210 | 151 310,00 151 305,59 | Dotację wykorzystano na ; - przebudowę kanalizacji w ul Polnej , - remont ogrodzenia na targowisku miejskim, - zakup transformatora, - remont budynku komunalnego przy ul. Kościuszki. |
| Zakup stacji meteorologicznej w miejscowości Zofiów 90095-6060 | 9 389,62 9 389,00 | Stacja zakupiona dla mieszkańców wsi Zofiowa / fundusz sołecki /. |
| Dotacja dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 90017 -6230 | 12 000,00 12 000,00 | Przekazano dotację dla trzech gospodarstw domowych.. |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 27 390,00 24 459,49 | Wykonanie 89,30% |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Biała Rawska – Ossa 92695- 6060 | 11 700 ,00 8 779,49 | Firma ARCHIVISION wykonała program funkcjonalno-użytkowy ścieżki rowerowej, który jest jednym z załączników do wniosku złożonego do RPO W. Ł do działania VI.2.1 „ Biała Rawska – Centrum Aktywnej Turystyki Rodzinnej w Krainie Rawki” Poniesiono opłaty za uzgodnienia przebiegu ścieżki na terenach PKP z spółkami córkami zarządzającymi infrastrukturą / 4 szt./. Ścieszka rowerowa weszła w skład dużego projektu turystycznego „ Biała Rawska centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” Wartość projektu 4536528zł , dofinansowanie 2729293zł , realizacja 2017 – 2018. |
| Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska do piłki siatkowej przy gimnazjum. 92601 - 6050 | 3 690,00 3 690,00 | Została przygotowana dokumentacja techniczna przebudowy boiska do piłki siatkowej przy gimnazjum. Koszt prac wynosi 137 352,01 zł brutto. W 2017 będzie składany wniosek do Ministerstwa Sportu o pozyskanie dofinansowania . |
| Zagospodarowanie terenu OSiR w Białej Rawskiej. 92695 - 6050 | 12 000,00 11 990,00 | Zostały zakupione wiaty dla sportowców i sędziów. |
| Ogółem wydatki | 5 995 453,84 5 921 335,31 | Wykonanie 98,76% |