- INFORMACJA

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych

w I półroczu  2017 roku

| Wyszczególnienie | Planowane nakłady Wykonanie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi | 571 262,87 1 476,00 |  |
| Budowa sieci wodociągowych Marchaty -Biała Rawska ul. 15-Grudnia 01010 - 6050 | 500.000,00 1 476,00 | Wykonano aktualizację kosztorysu zadania wodociągowego obejmujące ; miasto Białą Rawską i Marchaty. W dniu 22 maja otwarto oferty na wykonanie zadania. Były 4 oferty od kwoty 361.683,11zł do 745.072,50zł. Oferent z najniższą ofertą odmówił podpisania umowy . W dniu 21 czerwca została podpisana umowa z firmą Tadeusza i Łukasza Sowik z Rawy Mazowieckiej za kwotę 490.026,10zł brutto z terminem realizacji do 31.08.2017.Nadzór inspektorski sprawuje Jan Krzeszowski z Łowicza za kwotę 3 075,00zł brutto |
| Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Pachach 01010 - 6050 | 9 809,43 -------------------- 0,00 | Oferty złożone na pierwsze zapytanie ofertowe wynosiły od 27 367,50 do 33087,00zł i postępowanie zostało unieważnione . Wspólnie Z Panem sołtysem został zmniejszony zakres opracowania do 800mb projektu sieci. Wysłano do 6 projektantów zapytania do złożenia oferty. Złożona została tylko jedna oferta z kwotą 9800,0zł brutto. W dniu 20.07.2016 podpisano umowę z wykonawcą Maciej Krzeszewski z terminem realizacji do 15.12.2017. |
| Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Żurawii 01010- 6050 | 10 912,62 0,00 | Oferty na dokumentację są powyżej 35 000,00 z uwagi na przejście wodociągu pod rzeką przez tereny PKP PLK i zakres 5 km . |
| Renowacja zbiornika w Chrząszczewie 01010 - 6050 | 15 235,92 0,00 | Wykonawca wyłoniony w drodze UZP. Firma Pana Jacka Grada z Białej Rawskiej w terminie do 30.09.2017 wykona wznowienie granic działki nr 62 stawu za kwotę 7 380,00zł. Następnie zostaną wyłoniony projektant na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Podlesiu; 01010 - 6050 | 5 304,90 0,00 | Brak możliwości wykonania dokumentacji sieci wodociągowej , gdyż istniejąca lub zaprojektowana sieć wodociągowa jest w odległości ponad 2,5 km od Podlesia. |
| Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w Jelitowie 01010 - 6050 | 30 000,00 0,00 | Wykonawca uproszczonego projektu wraz z przedmiarem i kosztorysem wyłoniony zgodnie z UZP. Umowa podpisana w dniu 23.06.2017 z kwotą 15 375,00 zł. wykona do 11.08.2017r |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 704 000,00 4 920,00 |  |
| Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej 40001 - 6050 | 704 000,00 4 920,00 | Zaktualizowano kosztorysy węzłów cieplnych w budynkach przy ul Wojska Polskiego 7 i ul. Mickiewicza 22 i 24, oraz opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza do szkoły podstawowej od sieci cieplnej do gimnazjum. Opracowano dokumentacji węzła w MGOK. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tych prac. |
| 600 Transport i łączość | 3 432 151,50 93 603,00 |  |
| Przebudowa drogi gminnej Grzymkowice- Białogórne 60016-6050 | 900 000,00 0,00 | Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach PRGiPID 2017. Na dzień 27 czerwca dofinansowanie wynosiło 201 365,00zł. W dniu 12 czerwca odbyło się, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy tego zadania i wpłynęła jedna oferta za kwotę 1 095 578,00zł . Postępowanie unieważniono. Otwarcie ofert w drugim postępowaniu przetargowym się nie odbyło nie było żadnej oferty. Jest zaproszony wykonawca do negocjacji na wykonanie zadania. |
| Przebudowa odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowościach; Antoninów, Babsk, Byki,, Chodnów, Chrząszczewek, Franopol, Gołyń, Józefów 60016-6050 | 859 087,38 0,00 | W dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót nie było żadnej złożonej oferty. Są zaproszeni wykonawcy do prowadzenia negocjacji w sprawie wykonania tych robót. |
| Budowa drogii Stara Wieś – Szwejki Małe 60016 - 6050 | 320 000,00 6 765,00 | Opracowano dokumentację techniczna na budowę drogi w technologii betonowej. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskie w Łodzi na dofinansowanie zadania z programu dróg dojazdowych do pól. Dofinansowanie wynosi 58530,00zł. W pierwszym przetargu nie było żadnej oferty . W drugim przetargu w dniu 7 lipca była jedna oferta 203 474,48zł z terminem realizacji do 29.09.2017. |
| Remont drogi gminnej nr 113255E na ulicy Polnej 60016 - 6050 | 200 000,00 0,00 | W dniu 12 czerwca odbyło się, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy tego zadania i wpłynęła jedna oferta za kwotę 286 738,39zł . Postępowanie unieważniono. Otwarcie ofert w drugim postępowaniu przetargowym się nie odbyło, nie było żadnej oferty. Jest zaproszony wykonawca do negocjacji na wykonanie zadania. |
| Budowa drogi przy bloku TBS na ul. Mickiewicza 60016 - 6050 | 180 000,00 0,00 | W dniu 12 czerwca odbyło się, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy tego zadania i wpłynęła jedna oferta za kwotę 296 743,91zł . Postępowanie unieważniono. Otwarcie ofert w drugim postępowaniu przetargowym się nie odbyło, nie było żadnej oferty. Jest zaproszony wykonawca do negocjacji na wykonanie zadania |
| Opracowanie projektów uproszczonych przebudowy dróg 60016 - 6050 | 82 700,00 80 688,00 | Wykonawca wyłoniony w drodze UZP Firma Archivision z Skierniewic w terminie do 15.05.2017 wykonała prace . Uzyskano zgłoszenia wykonania robót budowlanych z Starostwa Powiatowego w Rawie Maz. |
| Remont wiaduktu kolejowego w Nartach 60016 - 6050 | 600 000,00 6 150,00 | Opracowano zakres robót i przedmiary robót. W dniu 29 czerwca zostały otwarte oferty na wykonanie robót . Ceny od 1 161 000,44zł do 1 1 190 593,00zł. Ponieważ oferty znacznie przekraczały zabezpieczone środki finansowe przetarg został unieważniony. Następny przetarg odbył się 24 lipca. Była jedna oferta z kwotą 764 331,59zł. |
| Budowa chodników i ułożenie kostki w miejscowościach; Grzymkowice Marchaty Stara Wieś 60016 - 6050 | 23 864,12 0,00 | Realizacja zadań w II półroczu . |
| Remont mostu przy drodze do Jelitowa 60016 - 6050 | 100 000,00 0,00 | Wykonawca robót budowlanych zostanie wyłoniony w wrześniu br. |
| Dotacja dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej nr 1334E 60014-6300 | 166 500,00 0,00 | Realizacja zadań na drogach powiatowych zostanie rozliczona w II półroczu br |
| 630 Turystyka | 1 619 491,27 0,00 |  |
| Biała Rawska –centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie Rawki 63095 – 6057 63095 - 6059 | 1 619 491,27 0,00 | Budowa rodzinnego parku edukacji i rozrywki w Żurawii etap II – IV Wykonawca wyłoniony robót wyłoniony zgodnie z UZP. Były trzy oferty od 616 280,57 do 1 024434,54 zł brutto. W dniu 2 czerwca została podpisana umowa z firmą NOWA – Jerzy Łebski z Łowicza za 616 280,57 zł brutto z terminem realizacji do 10.07. 2017. Nadzór inwestorski pełni Pracownia Projektowa Archivision za 9 225,00zł brutto. Budowa traktu spacerowego w Białej Rawskiej etap II i I.2 Na pierwszy przetarg jedna oferta za 1 165 797,69zł brutto tj. o 100 tysięcy zł więcej od kosztorysu inwestorskiego W drugim przetargu były dwie oferty od 993 000,00 do 1097 000,01zł brutto. W dniu 17 lipca podpisano umowę z Marcinem Dróżdż za 993 000,00zł z terminem realizacji do 29.09.2017. Nadzór inwestorski pełni Polbudex sp. z o.o. z Skierniewic za 12 300zł brutto. |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 159 625,33 2 222,50 |  |
| Przebudowa budynku zlewni mleka w Niemirowicach na świetlicę wiejską 70005 - 6050 | 9 660,35 ------------ 22,50 | Zakupiono mapę do celów opiniodawczych w Starostwie . |
| Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego 70005 - 6060 | 120 000,00 2 200,00 | Zakup działki w Żurawi , na której jest droga gminna. |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku gospodarczego przy świetlicy OSP w Woli Chojnackie i zakup materiałów budowlanych 70005-6050 | 17 978,99 0,00 | Realizacja w II półroczu br. |
| Ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Teodozjowie 70005-6050 | 11 985,99 0,00 | Realizacja w II półroczu br. |
| 750 Administracja publiczna | 30 000,00 0,00 |  |
| Remont budynków UMIG [przyłącze elektryczne] 75023 - 6050 | 30 000,00 0,00 | Realizacja w II półroczu br. |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 127 000,00 8 660,50 |  |
| Ochotnicze Straże Pożarne 75412-6050 / Inwestycje z funduszu sołeckiego / | 16 000,00 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| Dotacja dla jednostek OSP 75412-6230 | 100 000,00 8 660,50 | Dotację na remont remizy wykorzystała OSP w Słupcach – 7 000,00/ zakup i montaż wkładu kominkowego do ogrzewania remizy/ i OSP Stara Wieś 1 660,50 – dokumentacja na termomodernizację remizy – II rata po uzyskaniu pozwolenia na budowę /. |
| Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu i psa tropiącego dla Policji 75404 - 6170 | 11 000,00 0,00 | Realizacja w II półroczu br. |
| 801 Oświata wychowanie | 50 000,00 0,00 |  |
| Remont dachu - SP Babsk 80110-6050 | 50 000,00 0,00 | Realizacja w sierpniu br. |
| 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 820 458,74 98 682,20 |  |
| Zakup elementów do utwardzenia i stabilizacja grobli stawów przy trakcie spacerowym 90001-6050 | 20 000,00 | Realizacja w II półroczu br. |
|  | 0,00 |  |
| Budowa spinki wodociągowej w Białej Rawskiej od ul. Topolowej do ul. Mickiewicza 90001-6050 | 12 000,00 538,20 | Zakupiono mapy w skali 1:500 do celów opiniodawczych do przygotowania zapytania ofertowego Oferty złożone na pierwsze zapytanie ofertowe wynosiły od 17 773,50 do 19 557,00zł i postępowanie zostało unieważnione. W następnym postępowaniu wysłano zaproszenia do 6 projektantów wpłynęła jedna ofert z ceną 10 455,00zł brutto i w dniu 20.07.2016 podpisano umowę z wykonawcą Maciej Krzeszewski z terminem realizacji do 15.12.2017 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska 90005 – 6057 90005 - 6059 | 1 593 200,00 0,00 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz instalacją pomp ciepła i instalacją c.o. kompleks budynków: Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego Wykonawca wyłoniony zgodnie UZP W dniu 17.05 została podpisana umowa z Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z Sierakowic Prawych za 861 000,00zł brutto z terminem realizacji do 21.08.2017. Nadzór inwestorski sprawuje Krzysztof Zychowicz za kwotę 14 500,00zł.brutto. Nadzór archeologiczny sprawuje firma KANOPA z Łodzi za 9 102,00zł. brutto. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz instalacją pomp ciepła i instalacją c.o.- budynek Biblioteki. Wykonawca wyłoniony zgodnie UZP W dniu 17.05 została podpisana umowa z Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z Sierakowic Prawych za 676 500,00zł brutto z terminem realizacji do 21.08.2017. Nadzór inwestorski pełni Pracownia Projektowa Archivision za 11 070,00zł brutto. |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 25 ( opracowanie dokumentacji ) 90005-6050 | 25 000,000 0,00 | W pierwszym przetargu wpłynęły oferty od 4 wykonawców z cenami od 33 200,00 zł do 100 860,00zł. Postępowanie unieważniono. W drugim przetargu wpłynął 8 ofert z cenami od 12 915,00 zł brutto do 77 490,00 zł. Umowę podpisano 25 .05.2017 z Biurem Projektowo-Usługowym „INPRO” Sp. z o.o. z Krakowa z terminem realizacji do 11.08.2017r |
| Budowa oświetlenia we wsiach (fund. Sołecki) 90015-6050 | 27 258,74 10 644,00 | Inwestycję zrealizowano we wsi Przyłuski, pozostałe w II pólroczu |
| Dotacja dla ZGKiM w Żurawi 90017-6210 | 115 000,00 63 500,00 | Rozliczenie w II półroczu |
| Dotacja dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 90001- 6230 | 28 000,00 24 000,00 | Przekazano dotację dla 6 gospodarstw domowych. |
| 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 4 200,00 0,00 |  |
| Zakup instrumentów dla orkiestry 92109 - 6060 | 4 200,00 0,00 | Rozliczenie w II półroczu |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 200 000,00 7 380,00 |  |
| Renowacja Boiska Orlik przy Gimnazjum 926001-6050 | 170 000,00 0,00 | Rozliczenie w II półroczu . |
| Zagospodarowanie terenu OSiR w Białej Rawskiej 92695-6050 | 30 000,00 7 380,00 | Aktualizacja kosztorysów i dokumentacja zamienna. |
| Ogółem wydatki | 8 718 189,71 --------------------- 216 944,20 |  |