- SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych

za  2017 rok

| Wyszczególnienie | Planowane nakłady Wykonanie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 894 112,87 872 127,83 |  |
| Budowa sieci wodociągowych Marchaty -Biała Rawska ul. 15-Grudnia 01010 - 6050 | 500.000,00 495 192,10 | Wykonano aktualizację kosztorysu zadania wodociągowego obejmujące ; miasto Białą Rawską i Marchaty. W dniu 22 maja otwarto oferty na wykonanie zadania. Były 4 oferty od kwoty 361.683,11zł do 745.072,50zł. Oferent z najniższą ofertą odmówił podpisania umowy . W dniu 21 czerwca została podpisana umowa z firmą Tadeusza i Łukasza Sowik z Rawy Mazowieckiej za kwotę 490.026,10zł brutto z terminem realizacji do 31.08.2017.Nadzór inspektorski sprawował Jan Krzeszewski z Łowicza . Pozwolenie na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej otrzymaliśmy w dniu 19.10.1017 . Do eksploatacji ZGKiM w Żurawii przekazano w dniu 25.10.2017 / sieć w Białej Rawskiej 1040mb. i 5 szt. hydrantów w Marchatach 1383mb. i 10 szt. hydrantów |
| Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Pachach 01010 - 6050 | 9 809,43 -------------------- 9 800,00 | Oferty złożone na pierwsze zapytanie ofertowe wynosiły od 27 367,50 do 33 087,00zł i postępowanie zostało unieważnione . Wspólnie Z Panem sołtysem został zmniejszony zakres opracowania do 800mb projektu sieci. Wysłano do 6 projektantów zapytania do złożenia oferty. Złożona została tylko jedna oferta z kwotą 9 800,0zł brutto. W dniu 20.07.2016 podpisano umowę z wykonawcą Maciej Krzeszewski . Dokumentacja została odebrana w dniu 13.12.2017 |
| Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Żurawii 01010- 6050 | 10 912,62 0,00 | Oferty na dokumentację były powyżej 35tys. z uwagi na przejście wodociągu pod rzeką przez tereny PKP PLK i zakres opracowania 5 km sieci i 20 deklaracji przyłączy. Ponadto czas opracowania to18 m-cy. Nie rozpoczęto realizacji zadania. |
| Renowacja zbiornika w Chrząszczewie 01010 - 6050 | 11 080,92 11 070,00 | Wykonawca wyłoniony w drodze UZP. Firma Pana Jacka Grada z Białej Rawskiej w terminie do 30.09.2017 wykona wznowienie granic działki nr 62 stawu i działek 60,70 za kwotę 7380,00zł. Z uwagi na pobyt właściciela działek nr. 63 i 66 w Anglii termin został przesunięty do 15 grudnia. Za 3 690,00 zł brutto wykonano mapę do celów projektowych. |
| Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Podlesiu; 01010 - 6050 | 5 304,90 0,00 | Brak możliwości wykonania dokumentacji sieci wodociągowej , gdyż istniejąca lub zaprojektowana sieć wodociągowa jest w odległości ponad 2,5 km od Podlesia. |
| Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku. Etap I budowa sieci wodociągowej Nowe Przyłuski – Stara Wieś 01010 – 6057 01010 – 6059 01010 - 6050 | 357 005,00 356 065,73 175 936,95 114 068,05 66 060,73 | W dniu 25 sierpnia otwarto oferty na wykonanie zadania .Były dwie oferty od firmy TOMPEX z Brzezin za 509 579,62zł brutto sieć i za 13303,66zł przyłącza do szkoły i remizy . druga oferta Krzysztofa Machnickiego z Skierniewic za 335 790zł brutto i za 15 622,00zł. W dniu 13 września podpisano umowę z Panem Krzysztofem Machnicki na realizację zadania w terminie do 18.10.2018r. Nadzór inspektorski sprawował Jan Krzeszewski z Łowicza. Do eksploatacji ZGKiM w Żurawii przekazano w dniu 18.12.2017/ siec wodociągowa Ø 160mm – 2073mb, Ø 110 – 25,40mb i 13szt. hydrantów |
| 400 | 416 360,00 415 534,49 |  |
| Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej 40001 - 6050 | 416 360,00 415 534,49 | Zaktualizowano kosztorysy węzłów cieplnych w budynkach przy ul Wojska Polskiego 7 i ul. Mickiewicza 22 i 24, oraz opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza do szkoły podstawowej od sieci cieplnej do gimnazjum. Opracowano dokumentacji węzła w MGOK. Wykonawca wyłoniony w drodze UZP. W dniu 08.08.2017 otwarto oferty , była tylko oferta ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z Łodzi - 393718,49zł brutto. Nadzór inwestorski sprawował inż. Jerzy Prokopczyk. Prace odebrano w dniu 28.11.2017 r Dodatkowo na węzie w bloku Wojska Polskiego 7 zamontowano licznik pomiaru ciepła pobranego do ogrzania ciepłej wody użytkowej za 4860zł brutto. |
| 600 Transport i łączość | 4 078 288,37 4 049 242,25 |  |
| Przebudowa drogi gminnej Grzymkowice- Białogórne 60016-6050 | 1 101 000,00 1 100 978,82 | Zadanie realizowano z dofinansowaniem w ramach PRGiPID 2017, które wyniosło 274 990,00zł. tj. 24,98%. Partnerem był Powiat Rawski z udziałem 110 000,00zł tj. 9,99% W dniu 12 czerwca odbyło się, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy tego zadania i wpłynęła jedna oferta za kwotę 1 095 578,00zł . Postępowanie unieważniono. Otwarcie ofert w drugim postępowaniu przetargowym się nie odbyło nie było żadnej oferty. Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. została zawarta 23.08.2017 za 1 095 578,82zł brutto. Nadzór inwestorski sprawowano za 5400,00zł brutto. Prace zostały odebrane w dniu 06.12.2017 r . Pozwolenie na użytkowanie otrzymano w dniu 19.12.2017r. |
| Przebudowa odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowościach; Antoninów, Babsk, Byki,, Chodnów, Chrząszczewek, Franopol, Gołyń, Józefów 60016-6050 | 1 259 589,25 1 259 489,25 (w tym 213 268,48 fundusz sołecki ) | W dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót nie było żadnej złożonej oferty. Na zaproszenie wykonawców do prowadzenia negocjacji w sprawie wykonania tych robót odpowiedziała firma F.H „AGRO-TRANS” Ryszarda Skonecznego Nowe Studzianki w gm. Czerniewice. Umowę podpisano w dniu 28.09.2017 z kwotą 1 259 489,25zł brutto. Prace odebrano w dniu 17.11.2017r |
| Budowa drogi Stara Wieś – Szwejki Małe 60016 - 6050 | 214 000,00 213 939,48 | Opracowano dokumentację techniczna na budowę drogi w technologii betonowej. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskie w Łodzi na dofinansowanie zadania z programu dróg dojazdowych do pól. Dofinansowanie wynosi 58530,00zł. W pierwszym przetargu nie było żadnej oferty . W drugim przetargu w dniu 7 lipca była jedna oferta 203474,48zł z terminem realizacji do 29.09.2017. Umowa z TRANSETEM Henryka Idzikowskiego podpisano w dniu 26.07.2017 . Nadzór inwestorski sprawował P. Wiesław Jura. Prace odebrano w dniu 31.08.2017 |
| Remont drogi gminnej nr 113255E na ulicy Polnej 60016 - 6050 | 288 900,00 288 838,39 | W dniu 12 czerwca odbyło się, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy tego zadania i wpłynęła jedna oferta za kwotę 286 738,39zł . Postępowanie unieważniono. Otwarcie ofert w drugim postępowaniu przetargowym się nie odbyło, nie było żadnej oferty. W wyniku zaproszenia wykonawców do negocjacji na wykonanie zadania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. . Umowę podpisano w dniu 20.10.2017 z kwotą 286 738,39zł brutto . Nadzór inwestorski sprawowano za 2100,00zł brutto. Prace odebrano w dniu 19.12.2017 r. |
| Budowa drogi przy bloku TBS na ul. Mickiewicza 60016 - 6050 | 231 250,00 231 249,77 | W dniu 12 czerwca odbyło się, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy tego zadania i wpłynęła jedna oferta za kwotę 296 743,91zł . Postępowanie unieważniono. Otwarcie ofert w drugim postępowaniu przetargowym się nie odbyło, nie było żadnej oferty. Przeprojektowana dokumentację z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej. W dniu 04.10.2017 roku było otwarcie ofert , była jedna oferta firmy „SINBUD” z kwota 231 249,77zł brutto. W dniu 20.10.2017 podpisano umowę z terminem realizacji do 30.11.207 Prace odebrano w dniu 06.12.2017 r. |
| Opracowanie projektów uproszczonych przebudowy dróg 60016 - 6050 | 82 700,00 80 688,00 | Wykonawca wyłoniony w drodze UZP Firma Archivision z Skierniewic w terminie do 15.05.2017 wykonała prace . Uzyskano zgłoszenia wykonania robót budowlanych z Starostwa Powiatowego w Rawie Maz. |
| Remont wiaduktu kolejowego w Nartach 60016 - 6050 | 729 000,00 728 505,16 | Opracowano zakres robót i przedmiary robót. W dniu 29 czerwca zostały otwarte oferty na wykonanie robót . Ceny od 1 161 000,44zł do 1 190 593,00zł. Ponieważ oferty znacznie przekraczały zabezpieczone środki finansowe przetarg został unieważniony. Następny przetarg odbył się 24 lipca. Była jedna oferta z kwotą 764 331,59zł. , która była powyżej zabezpieczonych środków .Następny przetarg odbył się w dniu 13.09.2017 i były dwie oferty od 716 655,47zł do 970 411,94zł brutto. Umowę z DIAG-MOST Sp.z o.o. podpisano 06.10.2017. Nadzór inwestorski sprawowano za 5 700,00zł brutto. W dniu 21.12.2017 prace odebrano. |
| Budowa chodników i ułożenie kostki w miejscowościach; Grzymkowice Marchaty Stara Wieś i Chrząszczewie 60016 - 6050 | 28 019,12 27 879,38 | Budowę chodnika w Starej Wsi wykonała firma BOR-BUD Marcin Borowiec za 5900,00zł brutto. Budowę chodnika w Grzymkowicach wykonała firma SINBUD Piotr Siniarski za 13 938,36zł. brutto. Dokumentację projektową chodnika w Marchatach wykonała Pracownia Projektowa ARCHIVISION Michał Krawczyk za 3 997,50zł. Zakupiono kostkę brukową za 4 043,52zł dla Chrząszczewa |
| Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 11301E Dańków –Byki-Pachy 60016 - 6050 | 25 830,00 0,00 | Zapłacono drugą ratę za dokumentację projektową po uzyskaniu pozwolenia na budowę z wydatków niewygasających z roku 2016 . |
| Remont most przy drodze do Jelitowa 60016 - 6050 | 118 000,00 117 674,00 | Wykonawca uproszczonego projektu wraz z przedmiarem i kosztorysem wyłoniony zgodnie z UZP. Umowa podpisana w dniu 23.06.2017 z kwotą 15375zł. Wykonawca wykonał do 11.08.2017 zakres umowy . Otwarcie ofert było 05.10.2017 i były dwie oferty od 99 999,0zł brutto do 129 928,96zł brutto. W dniu 25.10.2017 podpisano umowę z firmą „SINBUD” za 99 999,000zł . Nadzór inwestorski sprawowano za 2 300,00zł brutto. Prace odebrano w dniu 12.12.2017 |
| 630 | 640 975,57 640 435,57 |  |
| Biała Rawska –centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie Rawki 63095 – 6057 63095 – 6059 63095 - 6050 | 640 975,57 640 435,57 377 162,70 253 432,87 9 840,00 | Budowa rodzinnego parku edukacji i rozrywki w Żurawii etap II – IV Aktualizację kosztorysów wykonała firma GRIMA. Wykonawca robót wyłoniony zgodnie z UZP. Były trzy oferty od 616 280,57 do 1 024 434,54 zł brutto. W dniu 2 czerwca została podpisana umowa z firmą NOWA – Jerzy Łebski z Łowicza za 616 280,57 zł brutto z terminem realizacji do 10.07. 2017, z uwagi na warunki pogodowe termin był aneksowany do 24.07.2017. W dniu 22.08.2017 dokonano odbioru prac z usuniętymi usterkami. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 05.09.2017. Nadzór inwestorski pełni Pracownia Projektowa Archivision za 9 225,00zł brutto. Zakupiono dwie tablice informacyjne o realizowanym projekcie. Budowa traktu spacerowego w Białej Rawskiej etap II i I.2 Na pierwszy przetarg jedna oferta za 1 165 797,69zł brutto tj. o 100 tysięcy zł więcej od kosztorysu inwestorskiego . W drugim przetargu były dwie oferty od 993 000,00 do 1097 000,01zł brutto. W dniu 17 lipca podpisano umowę z Marcinem Dróżdżem za 993 000,00zł z terminem realizacji do 29.09.2017, z uwagi na warunki atmosferyczne umowę termin wykonania był aneksowany do 20.12.2017r Nadzór inwestorski pełni Polbudex sp. z o.o. z Skierniewic za 12300zł brutto. Odbiór prac wyznaczono na styczeń 2018. |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 201 525,33 199 406,31 |  |
| Przebudowa budynku zlewni mleka w Niemirowicach na świetlicę wiejską 70005 - 6050 | 9 660,35 9 602,50 | Zakupiono mapę do celów opiniodawczych w Starostwie, wykonano mapę do celów projektowych za 984zł .Dokumentację projektową wykonano za 5900zł brutto. Zakupiono okna zgodnie dokumentacją do remontu budynku. |
| Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego 70005 - 6060 | 159 900,00 159 885,00 | Zakup działki nr 104/3 w Żurawi , na której jest droga gminna. Wykup działki nr 714/1 w Woli Chojnackie pod drogę dojazdową . Zakup działki nr 403/3 W Marchatach na poszerzenie pasa drogowego. Zakup działek nr. 254/9, 254/10 i 253/14 w Białej Rawskiej obręb 2 od Powiatu Rawskiego |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku gospodarczego przy świetlicy OSP w Woli Chojnackie i zakup materiałów budowlanych 70005-6050 | 17 978,99 17 962,92 | Wykonano mapę do celów projektowych za 984,00zł. Dokumentacje projektową wykonała Pracownia Projektowa Archivision za 6000,00zł brutto. Za 10978,92 zł zakupiono płytę warstwową do realizacji rozbudowy budynku. |
| Ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Teodozjowie 70005-6050 | 11 985,99 11 985,89 | Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ocieplenia ścian budynku oraz materiałów na wykonanie utwardzenia terenu kostką brukowa. |
| Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska 70095-6050 | 2 000,00 0,00 | Umowa z Marszałkiem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu z RPO była podpisana w październiku 2017 roku z realizacją zadania w latach 2018-2019 |
| 750 Administracja publiczna | 30 000,00 29 991,09 |  |
| Remont budynków UMIG [przyłącze elektryczne] 75023 - 6050 | 30 000,00 29 991,09 | Wykonawca robót wyłoniony zgodnie z UZP. Firma MAR-BURZ z Marchat wykonała likwidację napowietrznej linii NN między budynkami wydziału oświaty a klubu abstynenckiego na kabel ziemny, połączenie rozdzielni wewnętrznych z nową skrzynką przyłącza energetycznego, montaż instalacji zewnętrznej i opraw ściennego oświetlenia elewacji . montaż podliczników – 2 szt. Inwentaryzacja geodezyjna kabla ziemnego. |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 221 940,00 219 263,14 |  |
| Ochotnicze Straże Pożarne 75412 / Inwestycje z funduszu sołeckiego / | 16 000,00 16 000,00 | Zakupiono materiały budowlane do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych remizy w Dańkowie za 6000,00zł. Wykonano zadaszenie nad wejściem do remizy w Chodnowie za 10000,00zł. |
| Dotacja dla jednostek OSP 75412 – 6050 | 100 000,00 99 773,98 | Dotację na remont remizy wykorzystała OSP w Słupcach – 7 000,00/ zakup i montaż wkładu kominkowego do ogrzewania remizy/ i OSP Stara Wieś 1 660,50 – dokumentacja na termomodernizację remizy – II rata po uzyskaniu pozwolenia na budowę /. Docieplenie ścian zewnętrznych remizy i montaż poręczy przy schodach zewnętrznych w Dańkowie. Prace remontowe remiz w ; Chrząszczewie, Białej Rawskiej i Chodnowie. Zakup wyposażenia remizy w Babsku. |
| Zakup sprzętu p.poż dla OSP Chodnów 75412 - 6060 | 27 650,00 26 740,00 | Zakup wyposażenia p-poż dla OSP w Chodnowie zrealizowano zgodnie z UZP. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi. |
| Zakup sprzętu p.poż 75495 - 6060 | 67 290,00 67 290,00 | Zakup motopompy pożarniczej M16/8 dla OSP w Białej Rawskiej |
| Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji 75404 - 6170 | 11 000,00 9 459,16 | Dofinansowano zakup radiowozu. |
| 801 Oświata wychowanie | 65 125,00 64 029,80 |  |
| Zakup lupy elektronicznej dla uczniów niepełnosprawnych 801- 80150 - 6060 | 5 900,00 5 900,00 | Zakupu dokonano w miesiącu wrześniu i urządzenie przekazano do Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej. |
| Rozbudowa budynku przedszkola o oddział żłobkowy 80104 - 6050 | 9 225,00 9 225,00 | Po otrzymaniu pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku o oddział żłobkowy od Starosty Rawskiego zapłacono wykonawcy projektu pozostałe 20 % wartości umownej. |
| Remont dachu - SP Babsk 801-80110 | 50 000,00 48 904,80 | Zapytania ofertowe wysłano do 4 firm , otrzymano tylko ofertę od firmy DACHY Marcel Bednarski z Białej Rawskiej z ceną 48904,80zł brutto. Umowę podpisano w dniu 24.07.2017 z terminem realizacji 60 dni . Prace odebrano w dniu 06.09.2017r. |
| 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 882 208,74 1 872 518,45 |  |
| Budowa spinki wodociągowej w Białej Rawskiej od ul. Topolowej do ul. Mickiewicza 90001-6050 | 12 000,00 10 993,20 | Zakupiono mapy w skali 1:500 do celów opiniodawczych do przygotowania zapytania ofertowego Oferty złożone na pierwsze zapytanie ofertowe wynosiły od 17773,50 do 19557,00zł i postępowanie zostało unieważnione. W następnym postępowaniu wysłano zaproszenia do 6 projektantów wpłynęła jedna ofert z ceną 10455,00zł brutto i w dniu 20.07.2017 podpisano umowę z wykonawcą Maciej Krzeszewski . Terminem realizacji przesunięto do 31 maja 2018 r. z uwagi na zmiany Prawa Wodnego i trudnościami w uzgodnieniu przebiegu sieci wodociągowej z właścicielem działki. |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska 90005 – 6057 90005 – 6059 90005- 6050 | 1 603 160,00 1 603 160,00 885 170,72 687 001,28 30 988,00 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz instalacją pomp ciepła i instalacją c.o. kompleks budynków: Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego Wykonawca wyłoniony zgodnie UZP W dniu 17.05 została podpisana umowa z Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z Sierakowic Prawych za 861 000,00zł brutto z terminem realizacji do 21.08.2017. Nadzór inwestorski sprawował Krzysztof Zychowicz za kwotę 14 5000,00zł.brutto. Nadzór archeologiczny sprawowała firma KANOPA z Łodzi za 9 102,00zł. brutto. Prace odebrano w dniu 30.08.2017 . Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 30.11.2017. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz instalacją pomp ciepła i instalacją c.o.- budynek Biblioteki. Wykonawca wyłoniony zgodnie UZP W dniu 17.05 została podpisana umowa z Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z Sierakowic Prawych za 676 500,00zł brutto . Nadzór inwestorski pełniła Pracownia Projektowa Archivision za 11 070,00zł brutto. Zakupiono schodołaz gąsienicowy do wożenia osób niepełnosprawnych na I piętro. Prace odebrano 19.09.2017. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 23.10.2017r |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 25 [opracowanie dokumentacji ] 90005-6050 | 13 000,00 12 953,33 | W pierwszym przetargu wpłynęły oferty od 4 wykonawców z cenami od 33 200zł do 100 860zł. Postępowanie unieważniono. W drugim przetargu wpłynął 8 ofert z cenami od blisko 13 000 zł brutto do 77 490zł. Umowę podpisano 25 .05.2017 z Biurem Projektowo-Usługowym „INPRO” Sp. z o.o. z Krakowa z terminem realizacji do 11.08.2017.Dokumentację odebrano i na jej podstawie złożono wniosek do naboru w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w dniu 11.09.2017 do poddziałania IV.2.2. Wniosek jest w trakcie oceny. |
| Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach; Przyłuski, Marchaty, Zorianów 90015 - 6050 | 27 258,74 23 257,71 | Prace wykonana firma MAR-BURZ. Przyłuski za 10644,0zł brutto, Marchaty za 6 613,71zł. brutto. Zorianów za 6000,00zł brutto – przyłącze do działki wiejskiej / plac zabaw/. |
| Dotacja dla ZGKiM w Żurawi 90017 - 6210 | 143 790,00 139 188,72 | Z dotacji zakupiono: urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków za 48500,0zł, pompy do oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, kosiarkę . Wykonano odcinek kanalizacji do budynku komunalnego za 28 788,72zł. |
| Dotacja dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 90001- 6050 | 28 000,00 28 000,00 | Przekazano dotację dla 7 gospodarstw domowych. |
| Zakup elementów do utwardzenia i stabilizacja grobli stawów przy trakcie spacerowym 90001 - 6050 | 55 000,00 54 965,49 | Zakupiono materiały do stabilizacji skarp grobli i opłacono prace koparki przy renowacji zbiornika nr.3 |
| 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 4 200,00 4 200,00 |  |
| Zakup instrumentów dla orkiestry 92109 - 6060 | 4 200,00 4 200,00 | Zakupiono klarnet YAMAXA YCL-450 dla orkiestry dętej w Białej Rawskiej. Instrument przekazano PT do MGOK. |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 32 000,00 31 285,05 |  |
| Renowacja Boiska Orlik przy Gimnazjum 92601-6050 | 2 000,00 1 845,00 | Wytyczne budowlane , kosztorys inwestorski i przedmiar robót wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego opracował inż. Andrzej Lipiec za 1845,00zł. W pierwszym przetargu w dniu 31.08.2017 były trzy oferty z cenami od 360 390zzl brutto do 482 854 zł. brutto. W drugim przetargu były dwie oferty od 378840zł brutto do 392564,73zł. Ponieważ oferta z najniższą ceną była ponad 230% wyższa od kosztorysu inwestorskiego oraz z uwagi na warunki pogodowe podjęto decyzję o niezrealizowaniu tego zadania 2017r. |
| Zagospodarowanie terenu w Białej Rawskiej / oświetlenie / 92695 - 6050 | 30 000,00 29 440,05 | Wykonawca wyłoniony zgodnie UZP . Firma MAR-BURZ dokończyła wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z montażem słupów oświetleniowych i opraw. Wykonano inwentaryzację geodezyjną instalacji elektrycznej .Prace wykonano w sierpniu 2017na terenie rodzinnego parku edukacji i rozrywki w Żurawii |
| Ogółem wydatki | 8 466 735,88 --------------------- 8 398 033,98 |  |