Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...

Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia ...

SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego i finansowego inwestycji w 2006 r

| Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania | Planowane nakłady Wykonanie | Zaawansowanie robót |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi | 1 170 000,00 1 161 860,71 |  |
| 01010 ▲ Budowa wodociągu ,Szwejki, Słupce, .... Żurawia | 960 000,00 952 184,48 | - inwestycja została wykonana w zakresie pierwotnym tj sieć i 90 przyłączy . - w 2007 r będzie kontynuowana w zakresie dokończenia wykonana 12 przyłączy zadeklarowanych później. |
| 01010 Budowa wodociągu w Julianowie Lesiewskim | 210 000,00 209 676,23 | - inwestycja została w pełni zrealizowana. |
| 60016 inwestycje drogowe | 1 214 200,00 1 206 564,34 |  |
| 60016 ▲ Przebudowa drogi Niemirowice-Podlesie | 642 500,00 635 766,97 | - w zakładanym zakresie inwestycja została zrealizowana, na odcinku 1640 mb zostały wykonane roboty ziemne ( rowy ) podbudowa tłuczniowa i utrwalenie powierzchniowe. |
| 60016 ▲ Modernizacja drogi Wola Chojnata – Orla Góra | 2 000,00 1 464,00 | - zostały zakupione i założone przepusty . |
| 60016 Modernizacja dróg poprzez utrwalenia powierzchniowe ( makadam )w miejscowościach - Annosław –Zofianów - Osiedle Polna - Szczuki- Szczuki Małe - Kol. Chrząszczew -Babsk ul. Kwiatowa | 409 150,00 408 998,90 | - inwestycja została zrealizowana, modernizacja polegała na wzmocnieniu podbudowy tłuczniem oraz powierzchniowemu utrwaleniu emulsją i grysami , łączna długość 3 470 mb . |
| 60016 zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza 29, 29 A | 79 450,00 79 430,17 | w wyniku inwestycji został zagospodarowany teren , wybudowany został parking , plac postojowy oraz urządzono powierzchnię zieloną . |
| 1. | 2. | 3. |
| 60016 budowa chodnika na ul. Wiejskiej | 73 700,00 73 602,60 | - w zakładanym zakresie inwestycja została zrealizowana, wykonane zostało 650 m 2 chodnika . |
| 60016 Przebudowa chodnika na Oś. Mickiewicza | 7 400,00 7 301,70 | - w wyniku zmiany podziału działek zaistniała konieczność przebudowy chodnika, zadanie zrealizowane . |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 00,00 |  |
| 70005 Wykup gruntów do zasobów mienia komunalnego | 5 000,00 00,00 | - kwota rezerwowana na dopłatę różnicy wartości działek zamiany z Lasami Państwowymi terenów pod zalew Żurawia - Decyzją Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wstrzymano wszelkie działania związane z wymianą gruntów - Zamiana ma być realizowana w 2007 r. |
| 75023 Inwestycje w Urzędzie | 5 000,00 4 720,00 |  |
| 75023 Zakup sprzętu komputerowego | 5 000,00 4 720,00 | - zakup monitorów płaskich szt. 5 . |
| 75404 Bezpieczeństwo publiczne | 10 000,00 10 000,00 |  |
| 75404 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 10 000,00 10 000,00 | - została przekazana dotacja do zakupu samochodu dla Policji . |
| 75412 Ochotnicze Straże Pożarne | 147 000,00 147 000,00 |  |
| 75412 Zakup dwóch wozów bojowych dla OSP | 132 000,00 132 000,00 | - zakupione samochody zostały przekazane jednostkom : OSP Dańków , OSP Chrząszczew . |
| 75412 Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Biała Rawska | 15 000,00 15 000,00 | - dotacja została przekazana samochód został zakupiony . |
| 75414 Obrona cywilna | 10 000,00 10 000,00 |  |
| 75414 Utworzenia gminnego zespołu reagowania | 10 000,00 10 000,00 | w ramach inwestycji zostały dokonane zakupy; - komputer –laptop, -oprogramowanie, -stoły oraz krzesła . |

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
| 80101 Inwestycje oświatowe | 347 550,00 321 428,13 |  |
| 80101 termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP w Białej Rawskiej | 275 000,00 253 414,52 | inwestycja została wykonana: - wymieniono okna, - ocieplono strop, - wykonano nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, - docieplono ściany, - wykonano tynki dekoracyjne. |
| 80101 wymiana okien w SP w Starej Wsi | 35 000,00 32 165,30 | - zadanie zrealizowane , została zakończona wymiana okien w budynku . |
| 80101 remont chodnika w obrębie placu szkolnego SP w Białej Rawskiej | 15 000,00 13 721,95 | - został wymieniony chodnik od frontu szkoły oraz wzdłuż ul. Mickiewicza . |
| 80110 wykonanie zadaszenia przy budynku Gimnazjum | 22 550,00 22 546,36 | - wykonano zadaszenie na wejściem głównym do budynku Gimnazjum . |
| 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 2 636 400,00 2 617 440,66 |  |
| 90001 ▲ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków | 2 600 000,00 2 587 737,66 | - w zakładanym zakresie inwestycja została wykonana tj 1 reaktor o wydajności 400m3/ dobę: - nowa oczyszczalnia pracuje, - osiągnięto efekt ekologiczny. |
| 90003 Zakup spychacza czołowego do akcji zimowej | 10 000,00 3 303,00 | - zadanie realizowane przez (ZGKiM) . |
| 90003 Zakup zamiatarki ulicznej | 10 000,00 10 000,00 | - zadanie realizowane przez (ZGKiM) . |
| 90095 Zakup elementów placu zabaw dla dzieci Osiedle Polna | 5 000,00 5 000,00 | - zakupiony zestaw został ustawiony przy ul. Lipowej na Osiedlu Polna . |
| 90095 Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie Białej Rawskiej | 11 400,00 11 400,00 | - zakupiono i ustawiono 2 zestawy zabawowe; - park miejski, - bloki przy ul Mickiewicza. |

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
| 92109 Domy i ośrodki kultury | 205 750,00 204 723,32 |  |
| 92109 Zagospodarowanie terenu przy MGOK w Białej Rawskiej | 205 750,00 204 723,32 | - w wyniku inwestycji został zagospodarowany teren przy MGOK : - utwardzono plac za budynkiem , ul. Przemysłową wyłożono kostką oraz urządzono zatokę parkingową. |
| 92695 Pozostała działalność | 10 000,00 2 000,00 |  |
| 92695 ▲ Wykonanie zasilania energetycznego OSiR | 10 000,00 2 000,00 | - został wykonany projekt techniczny , - przyłącze będzie wykonane w 2007 ( ze względu na opóźnienie w realizacji budowy nowej linii przez zakład energetyczny ) |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 000,00 3 000,00 |  |
| 85154 Zakup komputera dla Pełnomocnika | 3 000,00 3 000,00 | - został zakupiony jeden zestaw komputerowy |

▲- inwestycje ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym