## 2008
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....
Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia ....... roku
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Lp. | Wyszczegónienie | Cel zadania | Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca zadanie | Nakłady ogółem | Okres realizacji | Nakłady zrealizowane | Nakłady planowane
[8 empty] | 2008 | 2009 | 2010
1
1 | Modernizacja drogi Niemirowice-Podlesie | Poprawa warunków życia | 600-60016-6050 | Gmina | 1136500 | 2006-2008 | 656500 | 30000 | 450000
mieszkańców
2 | Modernizacja drogi Orla Góra - Wola Chojnata | Poprawa warunków życia | 600-60016-6050 | Gmina | 2660000 | 2005-2008 | 112000 | 10000 | 1428000 | 1110000
mieszkańców
Gmina
3 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: | Zapewnienie wody | 010-01010-6050 | Gmina
| Studzianek ,Gołyń, Antoninów | o odpowiedniej jakości |  |  | 2150000 | 2008-2010 |  | 195800 | 954200 | 1000000
| Białogórne |  |  |  | 1150000 | 2009-2010 |  |  | 550000 | 600000
4 | Budowa studni głębinowych w sołectwach | Poprawa warunków życia | 010-01010-6050 | Gmina | 380000 | 2007-2008 | 80000 | 300000
mieszkańców
5 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej-uzbrojenie terenów | Poprawa warunków życia | 900-90095-6050 | Gmina | 3000000 | 2008-2010 |  | 100000 | 1050000 | 1850000
| przemysłowych- ul.Plantowa , Przemysłowa | mieszkańców, ochrona
środowiska
6 | Modernizacja otwartych obiektów sportowych | Zapewnienie mieszkańcom | 926-92695-6050 | Gmina | 3500000 | 2003-2010 | 290300 | 60000 | 1649700 | 1500000
właściwych warunków do
czynnego wypoczynku
7 | Przebudowa /modernizacja/ SUW w Białej Rawskiej | Zapewnienie wody | 900-90001-6050 | Gmina | 2600000 | 2007-2008 | 2200000 | 400000
| ul.Topolowa | o odpowiedniej jakości
8 | Budowa oczyszczalni ścieków w Galinkach | Poprawa warunków życia | 900-90001-6050 | Gmina | 530000 | 2007-2008 | 0 | 30000 | 500000
mieszkańców
9 | Termomodernizacja obiektów oświatowych: | Zapewnienie dzieciom
| przedszkole | właściwych warunków do | 801-80104-6050 | Gmina | 510000 | 2007-2008 | 10000 | 500000
| szkoły podstawowe w Lesiewie i Błażejewicach | nauki i zabawy | 801-80101-6050 |  | 400000 | 2009-2010 |  |  | 200000 | 200000
10 | Budowa boisk przy Gimnazjum i SP w Białej Rawskiej | Zapewnienie dzieciom
|  | właściwych warunków do | 801-80110-6050 | Gmina | 440000 | 2008-2009 |  | 180000 | 260000
uprawiania sportu
11 | Adaptacja budynku w Galinkach na mieszkania | Poprawa warunków życia | 700-70095-6050 | Gmina | 300000 | 2008-2009 |  | 60000 | 240000
| socjalne | mieszkańców
12 | Stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów | Ułatwienie mieszkańcom | 750-75023-6060 | Gmina | 139500 | 2007-2009 | 7500 | 32000 | 50000 | 50000
| w Urzędzie | załatwiania spraw | 750-75023-6050
13 | Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację | Poprawa warunków życia | 900-90011-6110 | Gmina | 55000 | 2007-2008 | 7000 | 48000
| kotłowni miejskich | mieszkańców, ochrona |  | ze środków
|  | atmosfery |  | Fund.Ochr.Śr. |  |  | Razem: | 1945800 | 7331900 | 6310000 | 15587700
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9