Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/262/09

Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 28.04.2009 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego i finansowego inwestycji w 2008 r.

| Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania | Planowane nakłady Wykonanie | Zaawansowanie robót |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi | 670 800,00 515 694,22 |  |
| 01010 Budowa wodociągu, Studzianek – Gołyń – Antoninów I etap | 145 800,00 0 | - w 2008 r zakres prac projektowych finansowany jest przez mieszkańców; - został wykonany projekt techniczny; - uzyskano pozwolenie na budowę, |
| 01010 Budowa studni głębinowych na terenie gminy | 525 000,00 515 694,22 | - zostało wykonane 12 studni na potrzeby punktów czerpania wody ; - została wykonana dokumentacja i uzyskano pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, - inwestycja wykonana , studnie przekazane do eksploatacji przez poszczególne wioski; |
| 60016 inwestycje drogowe | 677 800,00 478 692,04 |  |
| 60016 Modernizacja drogi Niemirowice-Podlesie | 50 000,00 28 876,22 | - utwardzono tłuczniem i okopano rowem odcinek długości 800 mb - zakupiono przepusty na wykonanie zjazdów, |
| 60016 Modernizacja drogi Wola Chojnata – Orla Góra | 10 000,00 9 357,79 | - uzupełniono istniejącą podbudowę tłuczniową |
| 60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 617 800,00 440 458,03 | - utwardzono tłuczniem drogi dojazdowe do gruntów rolnych o łącznej długości 10,2 km we wsiach : -Białogórne -Chrząszczew -Józefów - Krukówka -Marianów -Narty -Ossa - Pachy - Pągów -Porady Górne -Rosławowice - Szwejki Małe - Teodozjów - Tuniki - Żurawia |
| 1 | 2 | 3 |
| 75023 Inwestycje w Urzędzie | 247 300,00 208 679,53 |  |
| 75023 -6060 Zakup sprzętu podpis elektroniczny + elektroniczny bieg dokumentów | 26 300,00 26 273,03 | zakupiono - skaner 1 szt, - zestawy komputerowe 5 kpl, - monitory LCD 8 szt, - notebook 1 szt, |
| 75023 Remont budynku urzędu i USC | 221 000,00 182 406,47 | - został wykonany remont korytarzy i klatki schodowej; - wymieniono stolarkę drzwiowa wewnętrzną; - prace będą kontynuowane w 2009 r., |
| 75412 Ochotnicze Straże Pożarne | 266 400,00 265 938,00 |  |
| 75412 Zakup dwóch wozów bojowych dla OSP | 266 400,00 265 938,00 | - w lutym 2008r zostały dostarczone i przekazane do jednostek OSP w Rosławowicach i Teresinie dwa lekkie samochody bojowe, - wrześniu 2008 zostały zakupione dwa średnie samochody bojowe i przekazane do jednostek OSP w Babsku i Woli Chojnatej |
| 801 Inwestycje oświatowe | 559 000,00 556 550,93 |  |
| 80101 Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne przy SP w Pachach | 21 000,00 19 107,00 | - zadanie wykonane w czasie nieobecności uczniów w okresie ferii zimowych, - został wykonany szczelny zbiornik na nieczystości płynne |
| 80104 Termomodernizacja przedszkola w Białej Rawskiej | 532 000,00 531 868,53 | - zadanie będzie realizowane w 2008 i 2009 r - w 2008 r. została wykonana: - wymiana stolarki okienno –drzwiowej - ocieplono i wykonano nowe pokrycie dachu - ocieplono częściowo ściany.; |
| 80104 Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb przedszkola | 6 000,00 5 575,40 | - zakupiona patelnia elektryczna została zamontowana w kuchni przedszkola, |
| 852 Pomoc Społeczna | 431 130,00 422 158,53 |  |
| 85203 Remont budynku na potrzeby przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy | 386 000,00 377 328,53 | - wykonano remont części pomieszczeń na piętrze budynku; - zakupiono windę platformową dla osób niepełnosprawnych - inwestycja będzie kontynuowana w 2009r. |
| 85212 Zakup komputera dla Opieki Społecznej | 5 130,00 5 130,00 | - zakupiono komputer dla wyposażenia stanowiska pracy – obsługa świadczeń rodzinnych ; |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 85219 Zakup samochodu służbowego dla Opieki Społecznej | 40 000,00 39 700,00 | - zadanie zostało wykonane ; |
| 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 2 454 800,00 2 410 375,51 |  |
| 90001 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Biała Rawska | 2 320 000,00 2 308 959,35 | - wykonano przebudowę ( modernizację ) SUW w Białej Rawskiej przy ul. Topolowej w wyniku modernizacja nominalna zdolność stacji wynosi 3300m3/dobę, wybudowano zbiornik retencyjny w objętości 1000 m3; - została wybudowana wiata do czasowego przechowywania osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Żurawii, - opracowano projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenów przemysłowych przy ul. Plantowej |
| 90001 Opracowanie projektu techn. oczyszczalni ścieków w Galinkach | 40 000,00 31 998,16 | - został wykonany projekt techniczny przeprowadzono badania geologiczne; - inwestycja przewidziana do realizacji w 2009 r., |
| 90015 Budowa nowych linii oświetlenia | 94 800,00 69 418,00 | - Zostały wykonane linie oświetleniowe w miejscowościach: - Żurawia - Białogórne - Dańków - Babsk , ul Lipowa |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 1 560 000,00 1 538 380,82 |  |
| 92601 Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum i S.P. w Białej Rawskiej | 1 500 000,00 1 486 498,71 | - zadanie realizowane w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” - został wybudowany zespół boisk tj: - boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy -boisko wielofunkcyjne - bieżnia - oraz oświetlenie , ogrodzenie, utwardzenie terenu kostką |
| 92695 Modernizacja otwartych obiektów sportowych - | 60 000,00 51 882,11 | - w ramach podpisanej umowy z Zakładem Energetycznym zostały wykonane przyłącza; - wykonano ogrodzenie. |