- uchwała Nr XIX/116/05

- rady gminy białowieŻa

- 02 marca 2005r.

  - w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2005-2013

    - Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr. 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:

      - Przyjmuje się do realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2005-2013, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

      - Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

      - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Przewodniczący Rady

- Andrzej Antczak

Załącznik nr 1

Do uchwały nr XIX/116/05

Rady Gminy Białowieża

z dnia 02 marca 2005 r.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA

NA LATA 2005 – 2013

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA	5

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA GMINY BIAŁOWIEŻA	6

2.1. Położenie, powierzchnia i ogólna charakterystyka gminy	6

2.2. Zasoby i stan środowiska	8

2.2.1. Klimat	8

2.2.2. Geomorfologia i rzeźba terenu	8

2.2.3. Surowce mineralne	9

2.2.4. Warunki glebowe i jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej	10

2.2.5. Zasoby wodne	11

2.2.6. Różnorodność biologiczna	13

2.2.7. Ekosystemy	14

2.2.9. Obszary chronione	16

2.2.10. Stan środowiska i jego zagrożenia	18

2.3. Infrastruktura	23

2.3.1. Zaopatrzenie w wodę	23

2.3.2. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków	24

2.3.3. System gospodarki odpadami	25

2.3.4. Zaopatrzenie w ciepło	26

2.3.5. Elektroenergetyka	26

2.3.6. Gazyfikacja	27

2.3.7. Komunikacja	27

2.4. Gospodarka	27

2.4.1. Podmioty gospodarcze	27

2.4.2. Turystyka	29

2.4.3. Rolnictwo	33

2.4.4. Otoczenie biznesu	34

2.5. Sfera społeczna	34

2.5.1. Zagadnienia demograficzne	34

2.5.2. Warunki mieszkaniowe	37

2.5.3. System edukacji	38

2.5.4. Zabytki i instytucje kultury	38

2.5.5. Ochrona zdrowia i opieka społeczna	41

2.5.6. Kultura fizyczna	41

2.5.7. Sytuacja na rynku pracy	41

2.6. Finanse gminy	42

2.7. Podsumowanie - identyfikacja podstawowych problemów rozwoju gminy Białowieża	47

3. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA	49

4. POWIĄZANIA PROGRAMU I PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA	56

5. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA	58

6. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	63

7. SYSTEM WDRAŻANIA	66

8. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ	68

8.1. System monitorowania Programu Rozwoju Lokalnego	68

8.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego	69

8.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi.	69

8.4. Public Relations Programu Rozwoju Lokalnego	70

# WSTĘP

Zgodnie z założeniami Uzupełnienia do ZPORR (opracowanego na podstawie ZPORR) jednostki samorządu regionalnego, które zamierzają złożyć projekty w ramach działania 3.1. i 3.2. ZPORR są zobowiązane do przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Niniejsze opracowanie zawiera Program Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2004 - 2013. Na lata 2004 – 2006 dokument ma charakter szczegółowy, a na lata 2007 – 2013 - ogólny. Plany w horyzoncie do 2013 pozostają w sferze postulatów, a decyzje co do ich wymierności i kształtu podejmować będą władze kolejnych kadencji.

Opracowanie ma charakter trójdzielny – składa się z następujących części:

- analitycznej zawierającej diagnozę sytuacji społeczno–gospodarczej połączoną z identyfikacją problemów;

- zadaniowej, którą stanowi opis działań przyczyniających się do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w części analitycznej;

- opisującej system wdrażania i monitorowania.

Treść programu została ujęta w dziewięciu rozdziałach.

Zarówno cele jak i poszczególne zadania zostały umieszczone w programie w oparciu przede wszystkim o zapisy:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża,,

- Strategii Rozwoju Gminy Białowieża, Białowieża 2000 r.;

- Strategii rozwoju turystyki w gminie, Białowieża 2000 r..

oraz w wyniku konsultacji z radnymi gminy Białowieża.

Oprócz zadań podlegających finansowaniu z działania 3.1. ZPORR ujęto także inne zadania mające znaczenie dla rozwoju gminy i poprawy jakości życia mieszkańców. Część z nich może być finansowana ze środków innych działań ZPORR lub z wybranych SPO (np. SPO RZL, SPO WKP).

Łącznie określono 44 zadania, spośród których są 24, za realizację, których odpowiedzialna jest gmina.

# 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA

Plan Rozwoju Lokalnego w ujęciu przestrzennym obejmuje działania na terenie gminy wiejskiej Białowieża, ze wszystkimi jej 8 sołectwami i 12 jednostkami osadniczymi:

Plan został sformułowany na okres 2005-2006, z perspektywą na kolejny okres programowania w Unii Europejskiej (2007-2013). W kolejnym okresie programowania zadania zostały w sposób wstępny i ogólny.

# 2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA GMINY BIAŁOWIEŻA

## 2.1. Położenie, powierzchnia i ogólna charakterystyka gminy

Gmina Białowieża jest jedną z kilkuset gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Za podstawę rozwoju gminy przyjmuje się zasady trwałego rozwoju (sustainable development), który między innymi ma na celu zapewnienie pomyślnej przyszłości mieszkańcom. Szczególne walory przyrodnicze gminy stanowią o jej ogromnym potencjale rozwojowym.

Gmina Białowieża położona jest we wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim, w odległości 80 km od stolicy województwa Białegostoku. Jest jedną z 9 gmin powiatu hajnowskiego. Od wschodu granica gminy wyznaczona jest przez granicę państwową polsko-białoruską. Na północy graniczy z gminą Narewka, od zachodu z gminą Hajnówka (schemat 1).

Schemat 1. Położenie gminy Białowieża na tle podziału administracyjnego powiatu hajnowskiego

Źródło: www.gminypolskie.pl

Ogólna powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 203,2 km2, co stanowi 1,0% powierzchni województwa podlaskiego i 12,5% powiatu hajnowskiego. Ponad 87,7% obszaru gminy stanowią tereny leśne i zielone wchodzące w skład Puszczy Białowieskiej. Najmniejszą powierzchnię zajmują wody 0,1%. Użytki rolne stanowią zaledwie 5,5% obszaru gminy. Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych i w gospodarstwach indywidualnych przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Najważniejszym i najcenniejszym obszarem przyrodniczym gminy, o światowym znaczeniu, jest Puszcza Białowieska z wydzielonym obszarem Białowieskiego Parku Narodowego. Środowisko przyrodnicze gminy jest niezdegradowane.

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w granicach administracyjnych gminy Białowieża w 2003 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego województwa podlaskiego 2003, Urząd Statystyczny w Białymstoku 2003

Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w indywidualnych gospodarstwach rolnych gminy Białowieżaw 2003 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego województwa podlaskiego 2003, Urząd Statystyczny w Białymstoku 2003

## 2.2. Zasoby i stan środowiska

### 2.2.1. Klimat

Klimat województwa podlaskiego wykazuje cechy klimatu przejściowego pomiędzy oceanicznym a kontynentalnym. Cechuje się on gorącymi i suchymi latami oraz ostrymi i śnieżnymi zimami, a także charakterystycznymi długościami poszczególnych pór roku.

Pod względem klimatycznym obszar gminy Białowieża należy do dzielnicy klimatu dość surowego. Panują tu wiatry zachodnie. Najniższe prędkości wiatru 3-4 m/sek występują w okresie czerwiec – wrzesień, a najwyższe 5 m/sek w styczniu, marcu oraz listopadzie i grudniu. Średnia roczna temperatura wynosi 6,7 C. Czas trwania zimy wynosi od 105 do 112 dni a lata od 80 do 90 dni. Liczba dni ze śniegiem wynosi od 85 do 100. Średni roczny opad wynosi 580 mm, z tego 60% opadów przypada na okres od kwietnia do września. Znaczna cześć opadów atmosferycznych spada w postaci śniegu. Pokrywa śnieżna w lasach puszczańskich zalega dłużej niż na otwartym terenie (85-100 dni). Dość wczesny początek chłodniejszych dni i późne ich zakończenie sprawia, że okres wegetacyjny w gminie trwa około 205 dni w roku. Na klimat lokalny ma duży wpływ Puszcza Białowieska. Lasy znacznie łagodzą siłę wiatru, zmniejszają amplitudę temperatury oaz powodują dłuższe zaleganie śniegu.

### 2.2.2. Geomorfologia i rzeźba terenu

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym rejon gminy Białowieża należy do Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego wchodzącego w skład Platformy Wschodnioeuropejskiej. Uwzględniając niższe jednostki podziału regionalnego obszar ten położony jest w granicach mezoregionu  mezoregionu Równiny Bielskiej.

Powierzchnia gminy charakteryzuje dość małe urozmaicenie rzeźby terenu, a jego rozpoznanie jest trudne z uwagi na pokrywę leśną. Równoleżnikowy pas wzgórz morenowych ciągnący się na linii Czerlonka – Grudki grupuje najważniejsze wzniesienia terenu w granicach 181 – 183 m n.p.m. Od tego pasa teren opada ku północy w kierunku doliny rzeki Łutowni i Hwoźnej oraz ku południowemu zachodowi w kierunku doliny rzeki Leśnej. Najniższe wysokości bezwzględne na obszarze gminy wynoszą 146 m n.p.m. i znajdują się w północnej części u zbiegi rzek Narewki i Hwoźnej oraz na południu u zbiegu rzek Leśna Prawa i Przewłoka.

Odzwierciedleniem ukształtowania rzeźby terenu jest budowa geologiczna powierzchniowych warstw ziemi, które na terenie gminy zbudowane są z utworów pochodzenia czwartorzędowego (górna kreda – margle) i trzeciorzędowego (piaski i iły) Miąższość osadów czwartorzędowych na obszarze gminy wynosi około 100-133 m i jest uzależniona od rzeźby terenu. Taką budowę geologiczną nadało gminie zlodowacenie środkowopolskie.

W północnej i środkowej części gminy występują gliny zwałowe stadiału mazowiecko-podlaskiego a w części południowej utwory wodnolodowcowe stadiału północno-mazowieckiego. Przez obszar środkowy gminy przebiega pas wzgórz czołowo-morenowych. Na prawym brzegu Narewki w okolicach Białowieży występują piaski wodnolodowcowe stadiału mazowiecko-podlaskiego, które są najstarszymi utworami na tym terenie. Natomiast gliny zwałowe tego stadiału pokrywają niemal całą północną i środkową część gminy. W południowej części gminy występują piaszczyste utwory stadiału północno-mazowieckiego o powierzchni usianej zagłębieniami wypełnionymi namułami. Doliny rzeczne wypełnione są piaskami i żwirami rzecznymi oraz torfem.

### 2.2.3. Surowce mineralne

W gminie Białowieża zasoby surowców mineralnych związane są ściśle z występowaniem utworów czwartorzędowych. Znaleźć je można w przypowierzchniowej warstwie gleby i eksploatuje się je metodą odkrywkową. Dostęp do surowców mineralnych jest na terenie gminy bardzo utrudnia gęsta pokrywa leśna Puszczy Białowieskiej.

Do podstawowymi surowców mineralnych występujących na obszarze gminy należą piaski kwarcowo-skaleniowe ze żwirem występujące na wzgórzach czołowo-morenowych oraz piaski kwarcowo-skaleniowe, zapylone, miejscami zaglinione, występujące w utworach fluwioglacjalnych. Wykorzystuje się je na potrzeby lokalnego budownictwa i drogownictwa.

Na obszarze gminy istnieją dwa udokumentowane złoża piasku. Są nimi „Stoczek” o zasobach 124 tys. ton (na wyczerpaniu) oraz „Białowieża” o zasobach 37 tys. ton (wyeksploatowane). Nie ma obszarów występowania perspektywicznych złóż surowców mineralnych stałych.

Eksploatacja kopalin metodą odkrywkową powoduje powstawanie często nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym. Eksploatacja jednej warstwy z równoczesnym przenoszeniem się z wydobyciem na inne złoże, powoduje niszczenie terenów oraz pozostawianie wartościowych partii złóż. W konsekwencji teren pokryty jest dużą liczbą niezagospodarowanych wyrobisk. W związku z tym należy eliminować „dziką eksploatację” i nie dopuszczać do pozyskiwania kopalin bez wymaganej koncesji.

### 2.2.4. Warunki glebowe i jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Gmina Białowieża leży w obrębie Białowieskiego regionu glebowo-rolniczego. Morfologia gleb gminy ukształtowała się w trakcie zlodowacenia. W obniżeniach terenu i dolinach rzek spotyka się gleby torfowe i murszowo- torfowe. Gleby zbielicowane i rdzawe wytworzone z piasków dominują na gruntach ornych gminy. Na terenie „polany Białowieskiej” występują gleby pseudobielicowe i czarne ziemie. Ich uzupełnienie stanowią różnego typu piaski i gleby brunatne wyługowane. We wsi Pogorzelce znajdują się gleby pseudobielicowe, we wsi Teremiski gleby piaskowe różnych typów, a we wsi Budy gleby brunatne wyługowane i pseudobielicowe. Rejon gminy jest typowym regionem puszczańskim. Powierzchnia lasów zajmuje w nim aż 87,7 % całej powierzchni gminy. Zatem są tu ograniczone możliwości intensyfikacji produkcji rolnej z uwagi na funkcję ochronną Puszczy Białowieskiej. Wśród gruntów ornych przeważają grunty najniższych klas bonitacyjnych (IV i V), zajmujące 92,1% powierzchni, natomiast w użytkach zielonych dominują gleby klasy IV i V –77 % powierzchni (tabela 3).

Tabela 3. Procentowy i powierzchniowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb.

| #### Klasa | Grunty orne |  | #### Klasa | Użytki zielone |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### IIIb | 25 | 3,0 % | III | 42 | 5,3% |
| IVa | 200 | 24,0 % | IV | 302 | 37,9 % |
| IVb | 294 | 35,4 % | V | 312 | 39,1 % |
| V | 272 | 32,7 % | #### VI | 141 | 17,7% |
| VI | 41 | 4,9% |  |  |  |
| Razem | 832 | 100,0% | ##### Razem | 797 | 100,0% |

Źródło: Biesiacki A. Kuś J., Ocena obszarów o zróżnicowanej przydatności do produkcji rolnej, Cz. I, IUNG, Puławy 2002.

Podobny układ przyjmuje zestawienie wg kompleksów glebowo-rolniczych określających przydatność rolniczą gleb (tabela nr 4).

Tabela 4. Zestawienie powierzchniowe i procentowe kompleksów glebowo - rolniczych gminy Białowieża

| Kompleks | Przydatność rolnicza | Powierzchnia w ha | Udział w [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Grunty orne |  |  |  |
| kompleks 2 | pszenny dobry | 35 | 6,3 |
| kompleks 3 | pszenny wadliwy | - | - |
| kompleks 4 | żytni bardzo dobry | 136 | 15,7 |
| kompleks 5 | żytni dobry | 168 | 19,4 |
| kompleks 6 | żytni słaby | 170 | 19,6 |
| kompleks 7 | żytni bardzo słaby | 17 | 2 |
| kompleks 8 | zbożowo - pastewny mocny | 172 | 19,7 |
| kompleks 9 | zbożowo - pastewny słaby | 150 | 17,3 |
| Razem |  | 886 | 100 |
| Użytki zielone |  |  |  |
| kompleks 2z | użytki zielone średnie | 283 | 37,2 |
| kompleks 3z | Użytki zielone słabe i bardzo słabe | 478 | 62,8 |
| Razem |  | 761 | 100 |
| Razem użytki rolne |  | 1629 | 8,0 |
| Tereny pozostałe |  | 18691 | 92,0 |
| Ogólna powierzchnia geodezyjna |  | 20320 | 100 |

Źródło: Biesiacki A. Kuś J., Ocena obszarów o zróżnicowanej przydatności do produkcji rolnej, Cz.I, IUNG, Puławy 2002.

Analiza danych dotyczących kompleksów glebowo-rolniczych gminy wskazuje na największy udział gleb o niskim potencjale rolniczym (kompleksy 5, 6, 8 i 9). Gleby gminy cechują się niską zawartością składników pokarmowych (azot, fosfor, potas) w glebie.

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 54,5 wobec 55,8 w województwie i 66,6 w kraju.

### 2.2.5. Zasoby wodne

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Białowieża pod względem hydrograficznym należy do dorzecza Wisły i jest położony w obrębie zlewni rzeki Narwi w 57% i rzeki Bug w 43%. Głównym odbiornikiem wód na obszarze gminy jest rzeka Narewka, która prowadzi wody z południa na północ gminy i odwadnia jej środkową i północną część. Największymi prawobrzeżnymi dopływami są Orłówka i Hwoźna, a lewobrzeżnym Łutownia. Do zlewni Bugu należy rzeka Leśna Prawa i jej dopływ Przewłoka. Odwadniają one południową i południowo – zachodnią część gminy. W niezalesionych częściach dolin rzek zachowały się liczne starorzecza. W ramach koncepcji budowy obiektów małej retencji na terenie gminy przewiduje się budowę zbiornika retencyjnego. Zlewnie rzek na terenie gminy Białowieża są deficytowe. W okresach stanów niżówkowych występują tutaj niedobory zasobów wód powierzchniowych. Po zrealizowaniu obiektu przewidywana powierzchnia wód w gminie wzrośnie.

Zgodnie z wynikami badań WIOŚ w Białymstoku wody rzeki Leśna Prawa nie odpowiadają normom i są zaliczane do wód pozaklasowych. Natomiast rzeka Narewka prowadzi wody II klasy czystości. W pozostałych, mniejszych ciekach wodnych nie prowadzi się badań kontrolnych, ale nie obserwuje się tu wpływu zanieczyszczeń ściekowych związanych z działalnością gospodarczą.

Zagrożenie powodziowe występuje na rzece Narewce w południowej części sołectwa Stoczek, części sołectwa Zastawa oraz na wschód od wsi Pogorzelce.

Wody podziemne

Wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują głównie w piaszczysto-żwirowych utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz w węglanowych utworach kredowych. Wody podziemne występujące na utworach kredowych i trzeciorzędowych są słabo rozpoznane. Podstawowym źródłem wykorzystania wód podziemnych dla celów użytkowych stanowią utwory czwartorzędowe, które charakteryzują się nieciągłością pokładów. Zasadniczo wyróżnia się trzy poziomy wodonośne:

- poziom I – przypowierzchniowy,

- poziom II – międzymorenowy,

- poziom III – spągowy,

Wody z poziomu międzymorenowego są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności gminy w wodę. Zasoby wód podziemnych gminy Białowieża należą do bardzo ograniczonych (5 –50 m3/dxkm2). Fakt ten nie powinien jednak wpływać na ograniczenie rozwoju gospodarczego gminy. Pod względem jakości wody te charakteryzują się średnią twardością wody

Wody poziomu przypowierzchniowego występują w aluwiach rzecznych oraz w utworach wodnolodowcowych; jako poziom użytkowy występuje przede wszystkim w dolinach rzeki Narewki, Orłówki, Hwoźnej, Leśna Prawa, Przewłoki oraz dolinach mniejszych cieków (na głębokości ok. 1,0 m) i zagłębień terenowych, a także na wysoczyznach (na głębokości 5  8m) zbudowanych z piaszczystych utworów pochodzenia wodnolodowcowego.

Wody podziemne służą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych i usług. W ostatnich latach notuje się spadek zużycia wody podziemnej. Spowodowane jest to praktycznie brakiem zapotrzebowaniem na cele przemysłowe oraz oszczędną gospodarkę wodą.

### 2.2.6. Różnorodność biologiczna

Gmina Białowieża jest bardzo ciekawym miejscem ze względu na bogactwo występującej fauny i flory, związanej z kompleksami leśnymi Puszczy Białowieskiej. Dzisiejszy stan wiedzy o Puszczy Białowieskiej pozwala stwierdzić, że ze względu na różnorodność środowisk, ilość gatunków roślin i zwierząt jest ona wyjątkowo cennym przyrodniczo obszarem. Liczne fragmenty puszczy zachowały cechy lasu naturalnego. Fizjografia terenu wpłynęła na szczególny charakter puszczy, wyróżniający się pokrewieństwem szaty roślinnej i świata zwierzęcego z przyrodą Europy Północno-Wschodniej i Europy Środkowej.

Szata roślinna

Bogactwo florystyczne gminy Białowieża wiąże się z faktem, że jest ona położona wśród lasów Puszczy Białowieskiej. Stopień zachowania roślinności leśnej Puszczy Białowieskiej bardzo dobry. Bogactwo gatunkowe świata roślin wiąże się z różnorodnością siedlisk (od bagiennych, borowych do liściastych i łąkowych). Spośród Królestwa Roślin w puszczy opisano około 4 500 gatunków, w tym 728 gatunków roślin naczyniowych, 277 gatunków porostów i około 3 000 gatunków grzybów, w tym: 430 kapeluszowych, 115 gat. żagwiowatych (hub). Opisano też 254 gatunki porostów, 80 gatunków mchów, 81 gatunków wątrobowców i śluzowców. Występuje tu 62 gatunki roślin objętych ochroną gatunkową, w tym 12 gatunków storczyków z obuwikiem pospolitym na czele, pełnik europejski, lilia złotogłów, orlik pospolity, kosaciec syberyjski, wierzba borówkolistna. Spośród szczególnie rzadkich roślin należy wyróżnić także arnikę górską, turówkę wonną i fiołka bagiennego. Na uwagę zasługuje też występowanie skalnicy torfowej.

W pobliżu Puszczy przebiega granica występowania niektórych gatunków drzew, np. południowo-zachodnia granica dla świerka pospolitego, czy północno-wschodnia – dla dębu bezszypułkowego. Występują tu też relikty epoki lodowcowej, np. brzoza niska, wierzba lapońska i borówkolistna.

Fauna

Puszczańskie Królestwo Zwierząt obejmuje 12 000 gatunków. Ponad 10 000 stanowią owady (w tym około 1000 to motyle). Żyje tu także 12 gatunków płazów, 7 gatunków gadów (m.in. żółw błotny), 249 gatunków ptaków (w tym 120 gniazdujących) i 62 gatunki ssaków, z których najbardziej popularny jest żubr  największy ssak europejski, będący symbolem ochrony przyrody w Polsce i jednocześnie znakiem rozpoznawczym Puszczy Białowieskiej. W Parku utworzono zamknięty ośrodek hodowli żubra oraz zagrody pokazowe z żubrem, żubroniem, jeleniem, dzikiem, konikiem polskim oraz wilkiem.

Płazy reprezentowane są m.in. przez rzadkie ropuchy szare i zielone, kumaki nizinne i traszki. Spośród gadów uwagę zwracają padalce, zaskrońce i żółwie błotne, a najczęściej występującymi gatunkami ryb są karpie, okonie, karasie, piskorze, sumy i szczupaki. Na terenie puszczy spotyka się ryjówki, kilkanaście gatunków nietoperzy i gryzonie, takie jak np. wiewiórki, koszatki i nornice rude. Spośród licznych gatunków ptaków wymienić należy między innymi 8 gatunków dzięciołów i 9 gatunków sów (np. włochata i mszarna, puchacz), czyżyki, szczygły, słowiki, cietrzewie, kuropatwy, szpaki, skowronki, cyraneczki, kaczki krzyżówki, drozdy, jaskółki, bociany (biały i czarny), żuraw, jarząbek, orlik krzykliwy krogulce, muchołówka mała i białoszyja, orzechówka, dziwonia oraz kruk. W Puszczy Białowieskiej gnieżdżą się gatunki rzadkie, właściwe dla lasów o charakterze pierwotnym. Zalicza się do nich dzięcioł trójpalczasty i białogrzbietny, a także sóweczka  najmniejsza z sów (wielkości szpaka) związana z naturalnymi lasami świerkowymi. Sporadycznie występnie orzeł przedni. Zimą z dalekiej północy przylatuje do puszczy sowa śnieżna. Przedstawicielami ssaków są: norka amerykańska, kret, ryjówki, rzęsorek mniejszy i rzeczny (przy czym rzęsorek rzeczny to jeden z dwóch gatunków ssaków jadowitych występujących na kontynencie europejskim), koszatka, popielica, smużka, bóbr, piżmak, wydra, tchórz, kuna leśna, łasica, gronostaj, jeż, zając bielak, lis, borsuk, jenot, ryś, wilk, oraz dzik, jeleń, sarna, łoś, konik polski i żubr.

### 2.2.7. Ekosystemy

W puszczy występuje 40 zbiorowisk roślinnych, wśród których przeważają zbiorowiska leśne, takie jak: las mieszany świeży, las świeży, las wilgotny i bór mieszany świeży. Dominującymi wśród nich są różne postacie grądów (lasy dębowo-grabowe z domieszką lipy i klonu, których drzewa dorastają do ogromnych rozmiarów m.in. ze względu na bardzo żyzną glebę). Rzadszymi są łęgi (przystrumykowe łęgi olszowo-jesionowe) i bory mieszane (sosnowo-świerkowo-dębowe). Bardzo małe powierzchnie zajmują bory świeże (z przewagą sosny i świerka) i bagienne (sosnowe bory bagienne porastające torfowiska wysokie). Na obszarze tym nie występują siedliska boru suchego. Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest świerk, sosna, dąb, olsza, jesion i brzoza. Uboższe gleby zajmują różne postacie borów mieszanych z udziałem świerka. W ostatnich latach zmalała powierzchnia monokultur świerkowych na korzyść lasów mieszanych z coraz większym udziałem sosny, dębu, grabu i jesionu. Z uwagi na postępującą w ostatnich latach regenerację siedlisk wysoką dynamikę ekspansji gatunkowej takie gatunki jak grab i lipa.

2.2.8 Zasoby leśne

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną lasy gminy Białowieża należą do II Mazursko-Podlaskiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej, tworząc odrębną Dzielnicę Puszczy Białowieskiej. Podział geobotaniczny natomiast umiejscawia Puszczę Białowieską w południowo-zachodniej części Działu Północnego, co tłumaczy obecność roślinności charakterystycznej dla Europy Wschodniej, jak i Europy Środkowej.

Lasy w gminie Białowieża zajmują 17 812 ha, co stanowi 87,7% powierzchni gminy i dominują w jej krajobrazie. Stanowią jednocześnie główne bogactwo gminy, zarówno w aspekcie czysto gospodarczym i w kategoriach wartości niewymiernych takich jak bogactwo przyrody, walor krajobrazowy, klimatyczny i zdrowotny terenu.

Przeważają lasy Skarbu Państwa administrowane przez Nadleśnictwo Białowieża z siedzibą w Białowieży oraz Białowieski Park Narodowy. Lasy Skarbu Państwa stanowią 99,84% ogólnej powierzchni lasów w gminie i występują w zwartym kompleksie Puszczy Białowieskiej.

Puszcza Białowieska jest rozległym kompleksem leśnym o naturalnym charakterze mimo wielowiekowej działalności człowieka. Zaznaczyć należy, że dość dużo fragmentów kompleksu posiada cechy lasu pierwotnego.

Na szczególną uwagę zasługuje Obszar Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego, na terenie którego praktycznie od 1921 roku nie są wykonywane żadne prace leśne. Według danych inwentaryzacyjnych w 1991 roku przeciętny wiek drzewostanów na tym obszarze wynosił 126 lat (średni dla Polski to 54 lata). Wiele puszczańskich drzew ma imponujące rozmiary i wiek. Najwyższe świerki osiągają ponad 52 m wysokości. Najstarsze dęby liczą ponad 400 lat. Niektóre z nich stają się legendarne jak np. Dąb Jagiełły, który w wieku ok. 500 lat powalony został (w 1974 r.) przez wiatr.

Puszcza Białowieska poza terenem Parku Narodowego została objęta statusem Leśnego Kompleksu Promocyjnego, którego głównym zadaniem jest wprowadzenie do praktyki zasad sterowania gospodarką leśną zgodnie z wymogami ochrony przyrody w zwartej przyrodniczo przestrzeni leśnej, stanowiącej ogniwo systemu ekologicznego kraju.

W granicach gminy Białowieża na obszarze Puszczy Białowieskiej występują następujące kategorie ochronności lasów:

- Białowieski Park Narodowy – pow. 6056,00 ha,

- rezerwaty przyrody poza Białowieskim Parkiem Narodowym – pow.  4303,85 ha,

- użytki ekologiczne – pow. 59,30 ha,

- lasy I grupy (lasy wodochronne, lasy ochronne – ostoja zwierząt chronionych, lasy ochronne – nasienne i pow. badawczo-doświadczalne) – pow. 4694,08 ha,

- lasy II grupy – pow. 7189,02 ha.

Ważnym czynnikiem w rolniczym krajobrazie stanowią zalesienia i zadrzewienia, które wzbogacają przyrodę i odgrywają ważną role biocenotyczną. Cenne zadrzewienia śródpolne występują na krawędziach małych oczek wodnych i na pochyłych zboczach. W 1996 r Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku opracowało granice polno-leśne dla zalesienia gruntów marginalnych. Łączna powierzchnia gruntów do zalesienia wynosi 393,02 ha.

Lasy spełniają znaczna rolę w likwidowaniu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. W lasach absorpcja pyłów wynosi 30-50 % (1 ha buczyn pochłania średnio 70 ton pyłów, a także następuje absorpcja substancji gazowych (np. w olszynach do 85 % azotanów, fluoru i dwutlenku siarki). Ważnym elementem tłumienie fal akustycznych (w łęgach na odległość 100 m od źródła dźwięku) wynosi od 70-90%.

### 2.2.9. Obszary chronione

Występująca szata roślinna i świat zwierzęcy na terenie Puszczy, a zwłaszcza Białowieskiego Parku Narodowego spowodowały, że jest to cenne miejsce badań naukowych środowiska przyrodniczego w stanie zbliżonym do naturalnego, a także atrakcja turystyczna na skalę europejską i światową. Z uwagi na unikatowe walory przyrodnicze Białowieski Park Narodowy został przez UNESCO uznany w 1977r. za światowy Rezerwat Biosfery. W 2004 roku została złożona aplikacja o uznanie całej polskiej części Puszcza za Rezerwat Biosfery. Umieszczony został także na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości w 1979r.. W grudniu 1992r. UNESCO rozszerzyło granice obiektu Światowego Dziedzictwa Ludzkości na przyległej do Parku, objętej ochroną ścisłą, część Białoruskiego Parku Narodowego "Białowieska Puszcza". W roku 1997 przyznano Dyplom Europy.

Ponad 87% obszaru gminy stanowią tereny leśne. Należą one do terenów o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych i są objęte ochroną prawną.

Do takich obszarów należą:

- Białowieski Park Narodowy- pow.10 517 ha, w tym: rezerwat ścisły 5 726,1 ha, obszar ochrony czynnej – 4 439,16 ha, strefa ochronna (otulina) – 235,48 ha, Park Pałacowy – 49,04 ha, Ośrodek Hodowli Żubrów z rezerwatem hodowlanym żubrów i rezerwatem pokazowym żubrów – 274,5 ha.

- Rezerwat Krajobrazowy im. Prof. Władysława Szafera – pow. 1356,91 ha, w tym w gminie Białowieża 601,15 ha, obejmujący naturalne zbiorowiska leśne grądowe i typu boru mieszanego. W części środkowej występuje zbiorowisko dąbrowy świetlistej z rzadkimi gatunkami roślin i dużym bogactwem flory.

- Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej – pow. 8581,62 ha, w tym w gminie Białowieża 3072,74 ha, chroniący lasy o charakterze naturalnym i seminaturalnym,

- Pogorzelce – pow. 6,15 ha obejmujący zbiorowisko leśne grądowe z dużym udziałem lipy drobnolistnej,

- Wysokie Bagno – pow. 78,54 ha, chroniący rozległe torfowisko porośnięte borem świerkowym oraz fragment zatorfionej doliny rzeki Narewki ze stanowiskiem bobrów,

- Podolany – pow. 15,10 ha, chroniący zbiorowiska leśne grądowe z dużym udziałem dorodnych pomnikowych dębów,

- Podcerkwa – pow. 228,12 ha, chroniący w naturalnym stanie fragment puszczy ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli z dużym bogactwem gatunków oraz występowanie form endemicznych,

- Kozłowe Borki – pow. 246,97 ha, chroniący zbiorowiska leśne z dużym udziałem boru świerkowo – torfowcowego o charakterze borealnym i bogatej florze mszaków,

Cała gmina leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska”, położony w granicach województwa białostockiego, obejmującego teren gmin: Narewka, Narew, Białowieża, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha, o łącznej powierzchni 78538 ha. Obszar obejmuje całą Puszczę Białowieską oraz tereny położone na południe i południowy zachód od niej. Od północy graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi, a do południa sięga Rezerwatu Jelonka. Centrum Obszaru stanowi Białowieski Park Narodowy, strefę II stanowi Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska”, a strefa zewnętrzna to tereny użytkowane rolniczo z lasami pochodzącymi z zalesienia gruntów porolnych. W takich granicach Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska” spełnia koncepcję Rezerwatu Biosfery.

Cennym walorem krajobrazu gminy są pomniki przyrody. Pomnikiem przyrody jest obiekt chroniony prawnie stanowiący twór przyrody żywej lub nieożywionej, bądź ich zespoły, charakteryzujące się niepowtarzalnymi wartościami naukowymi, krajobrazowymi, historyczno-pamiątkowymi, kulturowymi lub estetycznymi. Do pomników przyrody zalicza się m.in.: okazałe zabytkowe drzewa i ich skupiska, parki, aleje, głazy narzutowe, ciekawe formy skalne, jaskinie, źródła, wodospady. Obiekty tego typu w dawnych czasach pełniły często rolę miejsc kultu religijnego. Niektóre stare okazy rosną już ponad 100 lat. Na terenie gminy Białowieża 690 obiektów uznano za pomniki przyrody.

W gminie występują też użytki ekologiczne. Użytek ekologiczny jest to jedna z form ochrony przyrody polegająca na zabezpieczeniu fragmentu ekosystemu mającego znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i siedlisk, np: naturalnych zbiorników wodnych, śródpolnych i śródleśnych "oczek wodnych", kęp drzew i krzewów, bagien, torfowisk, wydm, starorzeczy i nie użytkowanych gospodarczo płatów roślinności. Użytek ekologiczny uwzględnia się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w ewidencji gruntów. Na terenie gminy Białowieża 21 ekosystemów bagiennych zostało uznanych za użytki ekologiczne.

### 2.2.10. Stan środowiska i jego zagrożenia

Wody

Na terenie gminy Białowieża badaniami objęta jest rzeka Leśna Prawa (w profilu granicznym). Jej wody nie odpowiadają normatywom określonym w Zarządzeniu nr 18/71 Prezydium WRN z dnia 27.05.1971 r. o docelowym przeznaczeniu wód, tj. klasie III (wg starej klasyfikacji). Rzeka prowadzi wody pozaklasowe, co jest skutkiem zrzutu ścieków z Hajnówki.

Rzeka Narewka wg badań z 2001 posiada wody II klasy czystości powyżej Białowieży (a więc zgodne z ustaleniami ww. zarządzenia), lecz poniżej oddziaływanie ścieków z tej miejscowości powoduje obniżenie jakości wód do klasy III.

Brak jest danych dotyczących pozostałych cieków.

W Białowieży monitoringiem wód podziemnych objęta jest studnia gminnego ujęcia wody – od roku 1999 do 2003 woda ma klasę Ib (wysokiej jakości).

Powietrze

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi stan zanieczyszczenia powietrza są średnie stężenia substancji w powietrzu dla określonych okresów uśredniania. Generalnie w całym województwie podlaskim obserwowano korzystne tendencje zmian stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego. Według badań prowadzonych w latach 1996 – 2003 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (w sieci podstawowej oraz w sieci nadzoru ogólnego nad jakością powietrza w miastach) nie zostały przekroczone na żadnej stacji pomiarowej dopuszczalne średnie roczne wartości stężeń SO2, NO2 i pyłu zawieszonego. Ze względu na istniejącą sieć monitoringu jakości powietrza nie ma szczegółowych danych z terenu gminy Białowieża. Jednak w opracowaniu „Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2003 roku (na podstawie Art. 89 Ustawy Prawo ochrony środowiska) WIOŚ w Białymstoku, na podstawie wyników badań z istniejących w województwie punktów pomiarowych i metod modelowania, zaliczył obszar powiatu hajnowskiego do strefy A, czyli obszaru, gdzie poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej (z uwzględnieniem dozwolonej częstości przekroczeń dla przypadków, gdy są one określone), zarówno ze względu na kryterium ochrony zdrowia, jak i ochrony roślin. Analizowane były imisje następujących substancji: dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego, ołowiu, ozonu, tlenku węgla i benzenu. Na poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu mają wpływ przede wszystkim wielkość napływu zanieczyszczeń z zewnątrz i lokalna emisja, a także warunki klimatyczne i topografia terenu. Na emisję lokalną składa się emisja ze źródeł stacjonarnych (kotłownie lokalne, paleniska domowe, warsztaty rzemieślnicze, rolnictwo) oraz ze źródeł mobilnych.

Gmina Białowieża charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym. Średnie roczne natężenia badanych zanieczyszczeń było w latach 1991 – 1993 dużo niższe od wartości dopuszczalnych. Jednak należałoby zadbać o modernizację lub likwidację węglowych palenisk indywidualnych przechodząc na paliwa ekologiczne takie jak olej opałowy, gaz propan-butan oraz szczególnie paliwa odnawialne..

Aktualnie zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu i ołowiem wzdłuż trasy komunikacyjnej Hajnówka – Białowieża jest znikome i nie stwarza zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Jednak jej zbyt mała szerokość oraz zbyt niski standard zimowego utrzymania stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów a tym samym istnieje groźba zanieczyszczenia środowiska w wyniku wypadku drogowego (wyciek paliwa lub oleju). Rosnąca liczba zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz zwierzyny leśnej stwarza konieczność poszerzenia tego niezwykle istotnego ciągu komunikacyjnego.

Odpady i powierzchnia ziemi

Odpady

Szacunkową ilość odpadów komunalnych wytwarzanych rocznie na obszarze gminy Białowieża przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na obszarze gminy Białowieża dla 2003 r. (Mg/1 rok)

| Strumień odpadu: | 2003 |
| --- | --- |
| odpady organiczne | 64,4 |
| odpady zielone | 12,0 |
| papier i tektura (nieopak.) | 31,9 |
| opakow. z papieru i tektury | 46,2 |
| opak. wielomateriałowe | 5,2 |
| tworzywa sztuczne (nieop.) | 60,0 |
| opakow. z tw. sztucznych | 19,3 |
| Tekstylia | 13,5 |
| szkło nieopakowaniowe | 2,9 |
| opakowania ze szkła | 56,6 |
| Metale | 13,0 |
| opakowania z blachy stal. | 4,7 |
| opakowania z aluminium | 1,3 |
| odpady mineralne | 37,4 |
| drobna frakcja popiołowa | 107,0 |
| odpady wielkogabarytowe | 50,3 |
| odpady budowlane | 144,0 |
| odpady niebezpieczne | 7,2 |
| Razem [Mg/rok] | 676,8 |

Żródło: Gminny plan gospodarki odpadami, Białowieża 2004.

Odpady komunalne składowane są na gminnym wysypisku o powierzchni 2,5 ha zlokalizowanym, we wsi Białowieża-Stoczek.

W istniejącej oczyszczalni ścieków powstało w 2003 r. 11 ton suchej masy osadów ściekowych. Wytwarzane osady ściekowe są składowane na poletkach i wywożone. Osady te są wykorzystywane do rekultywacji terenów zdegradowanych.

Brak jest danych o ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych w gminie Białowieża.

Zanieczyszczenia gleb

Zanieczyszczenie gleb jest oceniane na podstawie zawartości metali ciężkich (ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, niklu, rtęci i arsenu) w powierzchniowej, dwudziestocentymetrowej warstwie gruntu. Miarą zanieczyszczenia gleby jest zawartość metali ciężkich w porównaniu do średniej geochemicznej zawartości w regionie. Pośrednio, zanieczyszczenie gleby mierzy się również zawartością metali ciężkich, azotanów i pestycydów w jadalnych częściach roślin (świeże owoce, korzenie itp.).

Niestety wyniki badań prowadzonych przy udziale Stacji Chemiczno-Rolniczej i IUNG Puławy nie zostały opracowane, dlatego brak jest szczegółowych danych o zanieczyszczeniu gleb metalami ciężkimi.

Jedynie z badań przeprowadzonych w 2001 r. są zbiorcze dane, z których wynika, że zawartość w glebach metali ciężkich: ołowiu, cynku, miedzi, niklu i kadmu dla całego województwa podlaskiego była najniższa lub jedna z najniższych w Polsce. Nieznaczne było także zanieczyszczenie roślin uprawnych. W roku 2001 koncentracja metali i azotanów w jadalnych częściach roślin w 95% próbek była poniżej wartości dopuszczalnych.

Hałas

Do podstawowych czynników mających wpływ na klimat akustyczny zaliczyć należy komunikację drogową oraz w znacznie mniejszym stopniu hałas przemysłowy, którego uciążliwość na charakter lokalny o stosunkowo niedużym zasięgu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku prowadzi badania hałasu przemysłowego i komunikacyjnego na terenie całego woj. podlaskiego. W ewidencji WIOŚ nie ma jednak podmiotów gospodarczych na terenie miasta i gminy Białowieża, których działalność gospodarcza może być przyczyną pogorszenia klimatu akustycznego.

Na terenie gminy Białowieża nie występują wielkie zakłady przemysłowe oraz obiekty uciążliwe pod względem emisji hałasu do środowiska. Jednak należy monitorować pod tym kątem imprezy turystyczne organizowane w hotelach i na wolnym powietrzu. Pewne zagrożenie hałasem stwarzają również przeloty samolotów nad Puszczą Białowieską przez korytarz powietrzny Warszawa-Mińsk-Moskwa.

Promieniowanie jonizujące

Sytuacja radiologiczna w Polsce jest określana przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Informacje dotyczące promieniowania jonizującego dostępne są jedynie na szczeblu regionalnym.

W 2001 r. moc dawki promieniowania gamma wyniosła 70,2 nGy/h i była niższa o 5,3 nGy/h od średniej mocy promieniowania w Polsce. W sąsiadującym od południa z powiatem monieckim województwem mazowieckim, dawka promieniowania była jeszcze niższa i wynosiła 69,3 nGy/h.

Stężenie radionuklidów naturalnych w glebie (wyrażone w Bq/kg) było niższe w województwie podlaskim niż średnio w Polsce, zarówno odniesieniu do radu-226, jak i aktynu-228. Jedynie stężenie potasu-40 było nieco wyższe, niż średnio w kraju. Stężenie radionuklidów sztucznych w glebie (cez-137) było o połowę niższe, niż średnio w Polsce.

Promieniowanie niejonizujące

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są:

- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,

- stacje radiowe i telewizyjne,

- łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,

- stacje radiolokacji i radionawigacji.

Na terenie gminy nie ma urządzeń wytwarzających: pole elektryczne lub magnetyczne stałe, pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz wytwarzane przez stacje i linie elektroenergetyczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w zakresie 0,001-300 000 MHz. Źródła pól elektromagnetycznych stanowią linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne.

Do punktowych źródeł promieniowania niejonizującego należą także, m.in.:

- pojedyncze nadajniki radiowe,

- stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej GSM 900 instalowane na wysokich budynkach, kominach, specjalnych masztach,

- urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji i straży pożarnej.

Na terenie gminy znajdują się cztery stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej. W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Zagrożenia wynikające z rozwoju turystyki

Ruch rekreacyjno-turystyczny jest szczególnie wzmożony na obszarach leśnych. Niewłaściwie organizowane wędrówki leśne i zbieranie runa leśnego mogą wywrzeć niekorzystny wpływ na to piętro lasu. Ponadto spacerujący po lesie ludzie mogą pozostawiać po sobie odpady i nieczystości oraz niepokoić zwierzynę leśną. Należy więc tak skanalizować i zorganizować korzystanie z walorów turystycznych Gminy Białowieża aby zminimalizować lub wręcz wyeliminować zagrożenia z tego wynikające. Działania takie są realizowane przez Straż Leśną, Straż Parku,  ośrodki edukacyjne BPN i Nadleśnictwa Białowieża, szkoły i przedszkole.

Zagrożenie poważnymi awariami

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą powstawać w przypadku awarii i katastrof w obiektach przemysłowych zlokalizowanych na terenach miast oraz w wyniku wypadków kolejowych i drogowych z udziałem cystern i autocystern przewożących materiały niebezpieczne.

W celu identyfikacji potencjalnych źródeł i analizy zagrożeń środowiska substancjami chemicznymi WIOŚ w Białymstoku prowadzi „Rejestr potencjalnych źródeł nadzwyczajnych zagrożeń środowiska". Nie ma na niej obiektów zlokalizowanych na terenie gminy.

Poważne źródło zagrożenia mogą stwarzać wypadki drogowe środków transportu, przewożących materiały niebezpieczne. Szczególnie groźne są awarie w rejonach przepraw mostowych na tych trasach, grożą one bezpośrednim skażeniem rzek.

W roku 2002 i 2003 nie odnotowano na terenie gminy wystąpienia awarii ani też nadzwyczajnego zanieczyszczenia środowiska.

## 2.3. Infrastruktura

### 2.3.1. Zaopatrzenie w wodę

Gminne ujęcie wody zlokalizowane jest w Białowieży. Projektowana wydajność istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody wynosi 3 240 m3/d, zaś rzeczywista wydajność, wykorzystywana w chwili obecnej, to 1 920 m3/d agregatów pompowych i 2 400 m3/d odżelaziaczy. Z ujęcia korzysta 2050 mieszkańców.

Pozwolenie wodno prawne przewiduje eksploatację źródła do 24 grudnia 2012 roku. Jednostką organizacyjną zajmującą się eksploatacją systemów wodociągowych jest Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, Eksploatacja Wodociągów w Bielsku podlaskim, ul. Sportowa 1.

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosiła na koniec 2002 r. 28 600 m. W gminie funkcjonuje jeden zbiorowy wodociąg.

W roku 2002 na 692 budynki mieszkalne zamieszkane 644, czyli 93% jest wyposażone w wodociąg sieciowy.

Koszt zakupu 1 m3 wody wynosi 1,4 zł.

### 2.3.2. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków

Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła w 2002 r. 24 100 m. Ścieki z terenu gminy Białowieża odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Białowieży.

Koszt odbioru 1 m3 ścieków wynosi 2,09 zł. Osady ściekowe składowane są na poletkach i wywożone. Na terenach nieskanalizowanych ścieki odprowadzane są do szamb i wywożone.

Eksploatacją systemu kanalizacyjnego zajmuje się Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Bielsku Podlaskim, ul, Sportowa 1. Gospodarka ściekowa na terenie miejscowości gminnej Białowieża uległa poprawie po oddaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków i wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Uzyskane efekty oczyszczania są zadowalające, a oczyszczalnia posiada 50% rezerwy w przepustowości urządzeń. Jest to atut umożliwiający rozwój miejscowości. Osad ściekowy jest składowany na poletkach i wywożony.

Wskaźnik obsługi ludności przez system kanalizacyjny (wg danych GUS) wynosił na w roku 2002 około 55% (1500 osób). Wg danych NSP’02 na 692 budynki mieszkalne zamieszkane 411 (59,4%) posiada podłączenie do sieci kanalizacyjnej (180 do szamba). Tabela 6 przedstawia zestawienie jednostek osadniczych w całości nieskanalizowanych.

Tabela 6. Jednostki osadnicze nieskanalizowane

| Miejscowość | Ilość mieszk. | Planowany sposób oczyszczania ścieków* | Niezbędna długość dodatkowej sieci kanalizacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwierzyniec | 6 | oczyszczalnie przydomowe | 8 km |
| Budy | 77 | podłączenie do oczyszczalni ścieków w Białowieży | 4 km |
| Pogorzelce | 64 | j.w. | 3.8 km |
| Teremiski | 83 | j.w. | 3.5 km |
| Czerlonka | 101 | osiedlowa | 10 km |

Źródło: dane Urzędu Gminy

### 2.3.3. System gospodarki odpadami

Na terenie gminy Białowieża rozpoczęto prace nad systemową selektywną zbiórką odpadów. Na wysypisko są wywożone również odpady, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Ogólnie należy stwierdzić, że gospodarka odpadami w gminie Białowieża nie spełnia wymogów zawartych w nowych przepisach prawnych o ochronie środowiska, utrzymaniu czystości i porządku w gminie i o odpadach.

Na terenie gminy Białowieża nie istnieją instalacje do przerobu i unieszkodliwiania odpadów. W opracowanym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami wskazano po przeglądzie ekologicznym, że wysypisko w gminie Białowieża, lokalizacja Stoczek, którego charakterystykę przedstawia tabela. W planie odpady będą kierowane do wybudowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych ZZO na terenie miasta Hajnówka.

Eksploatowane jest ono od 1974 r. Wykonane zostało bez uszczelnienia dna, jest ogrodzone. Ilość nagromadzonych odpadów wynosi 8913 ton i stanowi to wypełnienie wysypiska w 70%. Wysypisko ma stały dozór. Rozplanowywanie i przesypywanie ziemią nagromadzonych odpadów odbywa się w miarę potrzeb. Bardziej szczegółową charakterystykę wysypiska przedstawia tabela nr 7.

Tabela 7. Charakterystyka składowiska odpadów komunalnych na terenie gminy Białowieża

| Gmina | Lokali-zacja | Adminis-trator | Izolacja podłoża | Odprowadzanie ścieków | Pow. [ha] | Poj. (m3) wykorzys-tanie (%) | Wnioski | Instrukcja eksplo-atacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Białowieża | Stoczek | Urząd Gminy | inne | brak | 2,46 | 36900/70 | do zamknięcia 2009 rok | tak |

Źródło: Plan gospodarki odpadami gminy Białowieża, Białowieża 2004.

### 2.3.4. Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy Białowieża istnieje 17 większych źródeł energii cieplnej obsługujących budynki użyteczności publicznej. W przypadku 8 z nich wykorzystuje się olej opałowy, w 6 węgiel lub koks, w 2 gaz i w 1 energię elektryczną. Najważniejsze ze źródeł obsługują:

- Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”: olejowe – 420 KW,

- Szkoła i Urząd Gminy: olejowe – 745 KW,

- Technikum Leśne, internat i domy: olejowe – 986 KW,

- Hotel „Białowieski”: olejowe – 285 KW,

- Hotel „Żubrówka”: gazowe – 740 KW,

- Hotel „Soplicowo”: olejowe – 178 KW,

- Dom Dziecka i poczta: olejowe – 80 KW,

- Piekarnia: węglowe,

- Przedszkole: gazowe,

- Pensjonat „Gawra: gazowe – 40 KW,

- Białowieski Park Narodowy – olejowe,

- Zakład Badania Ssaków PAN  olejowe,

- Stacja Geobotaniczna Uniwersytety Warszawskiego; elektryczne i olejowe

- Placówka Straży Granicznej - olejowe

- Posterunek Policji - olejowe

- Pensjonat „Unikat” - olejowe

W zabudowie prywatnej i mieszkaniowej dominującym źródłem ciepła są kotłownie na paliwa stałe (drewno, węgiel). Stan techniczny kotłowni jest zróżnicowany.

Z uwagi na walory środowiskowe należy zmierzać do zmiany systemów grzewczych na bardziej przyjazne środowisku, poprawy stanu technicznego urządzeń grzewczych i termoizolacji budynków.

### 2.3.5. Elektroenergetyka

W gminie nie ma obiektów lub urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Źródłem zasilania w energię elektryczną gminy Białowieża jest stacja transformatorowo-rozdzielcza RPZ 110/15 kV w Hajnówce. Głównym układem zasilającym są linie SN 15 kV:

- napowietrzna relacji Hajnówka-Czerlonka-Grudek-Białowieża-Pogorzelce-Termiski-Budy,

- kablowa relacji Hajnówka-Białowieża.

Pozostałe linie SN 15 kV stanowią odgałęzienia od wymienionych trakcji. Na terenie gminy znajduje się 25 stacji transformatorowych, w tym 14 w Białowieży. Bezpośrednia obsługa odbiorców za pośrednictwem układu sieci NN napowietrznych i kablowych z tychże stacji.

### 2.3.6. Gazyfikacja

Gmina nie jest zgazyfikowana.

### 2.3.7. Komunikacja

Podstawowym układem komunikacyjnym w gminie Białowieża jest układ drogowy, do którego należą drogi:

- gminne – numer 108621B – 08649B; łącznie długość – 11,674 km, w tym utwardzone –6,572 km, gruntowe – 5, 102 km;

- powiatowe – długość – 24,051 km, nawierzchnia twarda ulepszona bitumicznie;

- wojewódzkie – droga nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa; długość – 12,041 km, nawierzchnia twarda ulepszona bitumicznie;

- krajowe – brak.

Istniejąca linia kolejowa Hajnówka-Białowieża jest nieczynna ze względu na zły stan techniczny torowiska oraz niewielką ilość przewożonych uprzednio pasażerów.

Na terenie gminy znajdują się cztery stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej oraz centrala TP SA.

## 2.4. Gospodarka

### 2.4.1. Podmioty gospodarcze

W gminie na koniec 2002 r. zarejestrowanych było 256 podmiotów gospodarczych. Dynamikę ich rozwoju przedstawia schemat 2.

Schemat 2. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON w latach 1995-2002.

Źródło: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Należy podkreślić wysoką dynamikę powstawania podmiotów gospodarczych w gminie. W latach 1995  2002 wzrost liczby podmiotów wyniósł 261,2%, wobec 213,1% w powiecie hajnowskim i 186,3% w województwie podlaskim. Także wskaźnik nasycenia (ilość podmiotów na 100 mieszkańców) jest względnie wysoki i wynosi 9,43 – porównawczo wskaźniki dla powiatu i województwa wynoszą odpowiednio 7,25 i 7,83.

W poszczególnych sekcjach PKD liczba podmiotów w roku 2002 wynosiła:

- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (bez rolników indywidualnych) – 82,

- przetwórstwo przemysłowe – 39,

- budownictwo – 17,

- handel i naprawy – 30,

- hotele i restauracje – 13,

- transport, gospodarka magazynowa i łączność – 12,

- pośrednictwo finansowe – 3,

- obsługa nieruchomości i firm, nauka – 21,

- edukacja – 3,

- ochrona zdrowia i opieka społeczna – 8,

- pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna – 25.

Do najważniejszych podmiotów gospodarczych należą:

- Wytwórnia wody „Białowieski Zdrój” Białowieża

- Piekarnia i sklepy „Hermes” Białowieża

- PTTK

- Przedszkole

- Schronisko Młodzieżowe

- Hotel „Białowieski”

- Hotel „Żubrówka”

- Hotel „Soplicowo”

- Pensjonat „Unikat”

- Sioło Budy

- Pensjonat „Ostoja

- Białowieski Park Narodowy  zatrudnienie

- Nadleśnictwo Białowieża  zatrudnienie

- Zakład Badania Ssaków  zatrudnienie

- Zakład Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa  zatrudnienie

- Zespół Szkół w Białowieży  zatrudnienie

- Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich  zatrudnienie

- Dom Dziecka  zatrudnienie

- Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”  zatrudnienie

### 2.4.2. Turystyka

Walory turystyczne

Walory przyrodnicze i kulturowe warunkujące rozwój turystyki zostały przedstawione w p. 2.2. i 2.5.4.

Zagospodarowanie turystyczne

Najważniejsze elementy zagospodarowania turystycznego stanowi baza noclegowa, gastronomiczna i szlaki turystyczne.

Podstawowe obiekty bazy noclegowej przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Obiekty bazy noclegowej w gminie Białowieża

| Lp. | Obiekt | Lokalizacja | Ilość miejsc | Wykorzystanie miejsc (%)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | hotel „Żubrówka” | Białowieża | 177 | 70-80 |
| 2. | hotel „Białowieski” | Białowieża | 132 | 60-70 |
| 3. | hotel „Soplicowo” | Białowieża | 70 | 40 |
| 4. | pensjonat „Unikat” | Białowieża | 50 | 60-70 |
| 5. | Dom Wczasowy PTTK | Białowieża | 50 | 60 |
| 6. | Schronisko Szkolne | Białowieża | 46 | 30 |
| 7. | pensjonat „Gawra” | Białowieża | 40 | 40 |
| 8. | pole namiotowe | Białowieża | 50 | 60 |
| Razem |  |  | 615 |  |

Źródło: dane Urzędu Gminy

Ponadto w gminie Białowieża funkcjonuje 35 gospodarstw agroturystycznych, dysponujących 207 miejscami całorocznymi i 38 sezonowymi. Dane gospodarstw przedstawione są w tabeli 9.

Tabela 9. Gospodarstwa agroturystyczne w gminie Białowieża

| Lp | Nazwa i adres obiektów |  | Ilość miejsc |  |  |  | Imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Całoroczne | Sezonowe |  |  |  |  |
| 1 | Zajazd „UNIKAT” 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 39 tel. 68 12 774 |  | 20 | - |  |  | Bochenko Ireneusz 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 39 |  |
| 2 | Gospodarstwo agroturystyczne „DOM POD BOCIANEM” 17-230 Białowieża ul. Olgi Gabiec 12 tel. 68 12 681 |  | 11 | 11 |  |  | Anna i Jan Buszko 17-230 Białowieża ul. Olgi Gabiec 12 |  |
| 3 | Gospodarstwo agroturystyczne 17-230 Białowieża ul. Mostowa 21 tel. 68 12 248 |  | 10 | - |  |  | Roman Wołkowycki 17-230 Białowieża ul. Mostowa 21 |  |
| 4 | Gospodarstwo agroturystyczne KTE „Pod świerkami” 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 151 tel. 68 12 702 |  | 6 | - |  |  | Stanisława i Jan Piskur 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 151 |  |
| 5 | Gospodarstwo agroturystyczne 17-230 Białowieża Teremiski 4 Tel. 68 12 933 |  | 6 | - |  |  | Krzysztof Szkuta 17-230 Białowieża Teremiski 4 |  |
| 6 | Gospodarstwo agroturystyczne 17-230 Białowieża ul. Tropika 79 tel. 68 12 223 |  | 11 | - |  |  | Walentyna Widanow 17-230 Białowieża ul. Meleszkowska 21 |  |
| 7 | Gospodarstwo agroturystyczne „Kwatera pod Skansenem” 17-230 Białowieża ul. Zastawa 66a tel. 68 12 776 |  | 10 | - |  |  | Danuta Wołkowycka 17-230 Białowieża ul. Zastawa 66a |  |
| 8 | Gospodarstwo agroturystyczne „ORLIK” 17-230 Białowieża Teremiski 2 tel. 68 12 458 |  | 6 | - |  |  | Lidia i Dariusz Wiacek 17-230 Białowieża Teremiski 2 |  |
| 9 | Gospodarstwo agroturystyczne 17-230 Białowieża ul. Południowa 33 tel. 68 12 696 |  | 17 | 17 |  |  | Zenaida Buszko 17-230 Białowieża ul. Południowa 33 |  |
| 10 | Gospodarstwo agroturystyczne 17-230 Białowieża Teremiski 54 Tel. kom. 0 604 232 160 |  | 4 | - |  |  | Gzowski Janusz 17-230 Białowieża Teremiski 54 |  |
| 11 | Kwatera agroturystyczna „Bajeczny Domek Noclegowy” 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 90 tel. 68 12 227 |  | 10 | - |  |  | Paszko Agnieszka 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 90 |  |
| 12 | Gospodarstwo agroturystyczne 17-230 Białowieża ul. Tropika 72 tel.68 12 412 |  | 8 | - |  |  | Nina Ławrynowicz 17-230 Białowieża ul. Tropika 72 |  |
| 13 | Gospodarstwo agroturystyczne „TARPAN” 17-230 Białowieża ul. Olgi Gabiec 56 tel. 68 12 435 |  | - | 4 |  |  | Jarosław Korunos 17-230 Białowieża ul. Olgi Gabiec 56 |  |
| 14 | Gospodarstwo agroturystyczne 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 238 tel. 68 12 712 |  | 5 | - |  |  | Walentyna Barmuta 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 238 |  |
| 15 | Gospodarstwo agroturystyczne 17-230 Białowieża ul. Tropika 71 tel. 668 12 571 |  | 10 | - |  |  | Irena Pietruszkiewicz 17-230 Białowieża ul. Tropika 71 |  |
| 16 | Gospodarstwo agroturystyczne „NIMFA” 17-230 Białowieża Pogorzelce 42 Tel. 68 12 793 |  | 4 | - |  |  | Helena Szlachciuk 17-230 Białowieża Pogorzelce 42 |  |
| 17 | Gospodarstwo agroturystyczne „EKO-Sen” 17-230 Białowieża ul. Tropika 51 tel. 68 12 735 |  | 9 | - |  |  | Wiera Natorin 17-230 Białowieża ul. Tropika 51 |  |
| 18 | Gospodarstwo agroturystyczne 17-230 Białowieża Teremiski 18 tel. 68 12 742 |  | 6 | - |  |  | Zenaida Smoktunowicz 17-230 Białowieża Teremiski 18 |  |
| 19 | „DOMEK POD KLONEM” Pokoje Gościnne 17-230 Białowieża ul. Olgi Gabiec 30 tel. 68 12 909 |  | 11 | - |  |  | Maria Waszkiewicz 17-230 Białowieża ul. Olgi Gabiec 30 |  |
| 20 | Zajazd „GAWRA” 17-230 Białowieża ul. Gen. Polecha 2 tel. 68 12 804 |  | 28 | - |  |  | Stefan Bajko 17-230 Białowieża ul. Park Dyrekcyjny 11 |  |
| 21 | Pole namiotowe ,,Grudki” 17-230 Białowieża Grudki Tel. 68 12 804, 68 12 484 |  | - | 50 |  |  | Stefan Bajko 17-230 Białowieża ul. Park Dyrekcyjny 11 |  |
| 22 | Wiejska Zagroda Turystyczna „SIOŁO BUDY” 17-230 Białowieża Budy 41 tel. (22)823 70 70 |  | 21 | - |  |  | KAMPIO Sp. z o.o. 02-392 Warszawa ul. Maszynowa 9/2 |  |
| 23 | Pokoje Gościnne Pod SZPAKIEM 17-230 Białowieża ul. Centura 1 tel. 68 12 342 |  | 7 | - |  |  | Mikołaj Szpakowicz 17-230 Białowieża ul. Centura 1 |  |
| 24 | Agroturystyka – pokoje gościnne 17-230 Białowieża ul. Zastawa 58 tel. 68 12 375 |  | 5 | - |  |  | Maria Wołkowycka 17-230 Białowieża ul. Zastawa 58 |  |
| 25 | Gospodarstwo agroturystyczne 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 55 tel. 68 12 389 |  | 2 | - |  |  | Anna Krawczuk 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 55 |  |
| 26 | Kwatera agroturystyczna 17-230 Białowieża ul. Olgi Gabiec 21 tel. 68 12 413 |  | - | 2 |  |  | Irena Figlarz 17-230 Białowieża ul. Olgi Gabiec 21 |  |
| 27 | „Dwór Soplicowo” 17-230 Białowieża ul. Krzyże 2a tel. 68 12 840 |  | 100 | - |  |  | Jacek Dąbrowski ul. Janosika 3 15-157 Białystok |  |
| 28 | Dom Turystyczny PTTK 17-230 Białowieża Ul. Park Pałacowy 10 Tel. 68 12 505 |  | 50 | - |  |  | Zarząd Oddziału PTTK ul. Kolejowa 17 17-230 Białowieża |  |
| 29 | Kwatery agroturystyczne 17-230 Białowieża ul. Tropika 29 tel. 68 12 245 |  | 5 | - |  |  | Walentyna Sac 17-230 Białowieża ul. Tropika 29 |  |
| 30 | Gospodarstwo rolne „Dom nad Łutownią” 17-230 Białowieża Teremiski 41 tel. 68 12 339 |  | 5 | - |  |  | Siemieniuk Aleksy 17-230 Białowieża Teremiski 41 |  |
| 31 | Kwatery agroturystyczne 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 31 tel. 68 12 780 |  | 2 | - |  |  | Halina Lewczuk 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 31 |  |
| 32 | Kwatery agroturystyczne „Na Wzgórzu” 17-230 Białowieża ul. Leśna 5 tel. 0 501 361 728 |  | 4 | - |  |  | Podłaszczyk Ewa 17-230 Białowieża ul. Leśna 5 |  |
| 33 | Gospodarstwo agroturystyczne „Dziki Nikor” 17-230 Białowieża ul. Stacja Towarowa 2 tel. 0602406977 |  | 2 | 4 |  |  | Sławomir Czarnulicz 17-230 Białowieża ul. Stacja Towarowa 2 |  |
| 34 | Kwatera prywatna „Pod Pszczółką” ul. Waszkiewicza 204 17-230 Białowieża tel. 6812914 |  | 4 | - |  |  | Paweł Bugwin 17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 204 |  |
| 35 | Willa pod Brzozą Ul. Brzozowa 3 17-230 Białowieża tel. 68 12 601 |  |  | - |  |  | Helena Handt Ul.Brzozowa 3 17-230 Białowieża |  |
| 36 | Kwatera agroturystyczna Białowieża ul. Olgi Gabiec 12 tel. 0602 301 497 |  | 8 | - |  |  | Aleksy Kot ul. Olgi Gabiec 12 Białowieża |  |
| 37 | Kwatera agroturystyczna U Heleny Pod Dziką Gruszą ul. Podolany II Nr 19 17-230 Białowieża tel. 68 12 540 |  | 6 | - |  |  | Jan Gwaj Podolany II Nr 19 17-230 Białowieża |  |
| 38 | Kwatera agroturystyczna Domek Zapiecek ul. Waszkiewicza 127 17-230 Białowieża tel. 68 12 457 |  | 6 | - |  |  | Jarosław Kisielewski ul. Waszkiewicza 79 17-230 Białowieża |  |
| 39 | Kwatera agroturystyczna ul. Waszkiewicza 85 17 – 230 Białowieża tel. 68 12 748 |  | 3 | - |  |  | Lidia Miller ul. Waszkiewicza 85 17 – 230 Białowieża |  |
| 40. |  | Kwatera agroturystyczna ul. Tropinka 76 17 – 230 Białowieża | 5 |  | 5 | Buszko Anna 17 – 230 Białowieża ul. Park Pałacowy 3 |  |  |
| 41 |  | Kwatera agroturystyczna 17 – 230 Białowieża ul.Waszkiewicza159 | 7 |  |  | Małgorzata Buszko-Briggs 17 – 230 Białowieża ul. Waszkiewicza 159 |  |  |
| 42 |  | Kwatera agroturystyczna Pogorzelce 37 17 – 230 Białowieża | 2 |  | 2 | Jerzy Filipczuk 17 – 230 Białowieża Pogorzelce |  |  |
| 43 |  | Kwatery prywatne ul. Polna 9 17 – 230 Białowieża | 10 |  |  | Irena i Jarosław Rogaczewscy 17 – 230 Białowieża ul. Polna 9 |  |  |
| 44 |  | Pokoje noclegowe ul. Krzyże 20 17 – 230 Białowieża | 6 |  | 8 | Olga Ławrysz 17 – 230 Białowieża ul. Krzyże 20 |  |  |

Źródło: dane Urzędu Gminy

Baza gastronomiczna gminy przedstawia się następująco:

- restauracja hotelu „Żubrówka” 		 90 miejsc

- restauracja hotelu „Białowieski” 		– 100 miejsc

- Karczma „U Jankiela” 			– 120 miejsc

- bar „Bistro” PTTK 			– 30 miejsc

- Karczma ‘Parking’ 			– 60 miejsc

- „Wejmutka” 				– 30 miejsc

- pensjonat „Unikat” 			– 80 miejsc

- restauracja „Carska”                                – 50 miejsc

- pizzeria					– 20 miejsc

- Dom Pomocy Społecznej			- b.d.

- Sioło Budy				- 20 miejsc

- Pensjonat Ostoja				- 15 miejsc

Ruch turystyczny

Dane o ruchu turystycznym w gminie są wyrywkowe i bardzo zróżnicowane. Ich zestawienie przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Ruch turystyczny w gminie Białowieża w latach 2001-2003

| Rok | Dane BPN |  |  | Dane PTTK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muzeum | Rezerwat Żubrów | Rezerwat Ścisły |  |
| 2001 | 43085 | 88947 | 14250 | 37252 |
| 2002 | 67070 | 105984 | 16800 | 25617 |
| 2003 | 60280 | 120734 | 22008 | 32018 |

(powyższych danych nie należy sumować)

Źródło: dane Urzędu Gminy

### 2.4.3. Rolnictwo

Na terenie gminy Białowieża znajdowały się w 2002 r. się 534 gospodarstwa rolne, z czego 532 to gospodarstwa indywidualne. Ich ogólna powierzchnia wynosiła 1256 ha, a areał użytków rolnych 1138 ha, co stanowiło zaledwie 5,6% powierzchni gminy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 316 gospodarstw nie prowadziło działalności rolniczej!

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia towarowości produkcji (tabela 11). Rolnictwo jest skrajnie rozdrobnione. Powierzchnia przeciętnego gospodarstwa wynosiła 2,35 ha, wobec 6,71 ha w powiecie hajnowskim i 11,24 w województwie.

Tabela 11. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w gminie Białowieża w 2002 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina wiejska Białowieża, US, Białystok 2003 oraz Raport z wyników spisów powszechnych. Województwo podlaskie, US, Białystok 2003.

### 2.4.4. Otoczenie biznesu

Istotną rolę w sferze produkcyjnej odgrywa infrastruktura ekonomiczna - instytucje z otoczenia biznesu, na którą składają się banki i inne instytucje finansowe, inkubatory innowacyjności i przedsiębiorczości, parki naukowo - produkcyjne, technopole, a także agencje rozwoju, instytucje doradcze, konsultingowe i szkoleniowe oraz organizacje wystawowe i promocyjne. Ich powstawanie i rozwój konieczne są do wzrostu i rozwoju gospodarczego obszaru. Na obszarze gminy Białowieża wyżej wymienione instytucje pojawiają się jedynie sporadycznie. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Hajnówki przedsiębiorstwa działające w gminie Białowieża mają możliwość szybkiego dostępu do instytucji otoczenia biznesu.

## 2.5. Sfera społeczna

### 2.5.1. Zagadnienia demograficzne

W gminie Białowieża (dane z 31.12.2002.) mieszkało 2714 osób. Od dawna liczba ludności systematycznie spada (schemat 3). W roku 1988 r. liczba ludności wynosiła 3327 osób. Spadek od roku 1995 wyniósł 8,4%.

Schemat 3. Zmiany liczby ludności w gminie Białowieża w latach 1995-2002

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl

Gęstość zaludnienia wynosi zaledwie 13 osób/km2, co stanowi jeden z najniższych wskaźników w województwie. W całym województwie gęstość zaludnienia wynosi 60, a na terenach wiejskich 26 osób/km2.

W ostatnich latach przyrost naturalny był cały czas ujemny i w liczbach bezwzględnych wynosił 1995 – -45, 1996 – -36, 1997 – -11, 1998 – -35, 1999 – -22, 2000 – -22, 2001 – -27 i w 2002 – -45. Saldo migracji było natomiast zmienne i wynosiło: 2000 – 5, 2001 – -14, 2002 – 4. Takie tendencje demograficzne sugerują utrzymywanie się spadku wielkości populacji.

W strukturze płci panuje pewna nierównowaga – mężczyźni stanowili w 2002 r. 52,2% populacji, a kobiety 47,8%. Jest to sytuacja odmienna niż w województwie i powiecie, gdzie dominują kobiety (ponad 51% populacji).

Według danych NSP’02 struktura wiekowa populacji gminy Białowieża jest niekorzystna, choć lepsza niż przeciętnie na terenach wiejskich powiatu hajnowskiego. (tabela nr 12)

Tabela 12. Struktura wiekowa populacji gminy Białowieża w roku 2002

Uwaga: w danych nie uwzględniono osób o wieku nieustalonym

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina wiejska Białowieża, US, Białystok 2003, Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, US, Białystok 2003.

Strukturę wykształcenia ludności przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Ludność gminy Białowieża i województwa podlaskiego według poziomu wykształcenia*

* - dane dla roku 2002 dotyczą ludności w wieku 13 lat i więcej, dla 1988 – 15 lat i więcej.

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina wiejska Białowieża, US, Białystok 2003, Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, US, Białystok 2003.

### 2.5.2. Warunki mieszkaniowe

Według NSP’02 w gminie Białowieża były 904 zamieszkane mieszkania, z czego 892 na stałe. Większość mieszkań (610) stanowiły własność osób fizycznych. Zasoby mieszkań zamieszkanych gminy stanowiły 0,247% zasobów województwa, przy udziale ludności 0,225%.

Ważnymi wskaźnikami warunków mieszkaniowych są:

- przeciętna liczba izb w mieszkaniu,

- przeciętna liczba osób w mieszkaniu i izbie,

- powierzchnia użytkowa na 1 mieszkania i osobę.

Wskaźniki te przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Warunki mieszkaniowe w gminie Białowieża

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP’88 i NSP’02

Według powyższych danych warunki mieszkaniowe są względnie dobre. Należy jednak zwrócić uwagę, że poprawa ta może wynikać w znacznej mierze ze spadku wielkości populacji w Białowieży.

Nieco gorzej należy ocenić stan wyposażenia budynków (tabela 15), szczególnie w zakresie centralnego ogrzewania. Brak gazu sieciowego wynika z ogólniejszych uwarunkowań. Należy zwrócić jednak uwagę, że w 630 (69,7%) mieszkaniach korzysta się z gazu z butli. Natomiast jedynie 520 mieszkań (57,5%) posiada odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej, a 180 do odbiornika lokalnego (szamba).

Tabela 15. Wyposażenie mieszkań w instalacje w roku 2002

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP’02

Znaczna część mieszkań (421 – 46,6%) została wybudowana przed 1944 rokiem. W ostatnim okresie (1989-2002) do użytku oddano zaledwie 47 mieszkań.

Często używany wskaźnik do zobrazowania stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych to wskaźnik samodzielności zamieszkiwania, wyrażający się w liczbie gospodarstw domowych przypadających na 1 mieszkanie. Stosunek liczby gospodarstw domowych do liczby mieszkań stale zamieszkanych wynosił w gminie 1,05, natomiast w województwie podlaskim 1,12.

### 2.5.3. System edukacji

W gminie Białowieża znajdują się następujące placówki edukacyjne (liczba uczniów w roku 2003/4):

- Przedszkole:

  - zerówka: 23 osoby

  - maluchy: 27 osób

- Gimnazjum i Szkoła Podstawowa :

  - klasy 1-6: 156 osób

  - klasy 7-9: 104 osoby

- Zespół Szkół Leśnych:

  - klasy dzienne: 390 osób

  - klasy zaoczne: 60 osób

Budynek przedszkola wymaga wymiany pokrycia dachowego, zabytkowa, drewniana część Szkoły Podstawowej – remontu kapitalnego. Oba budynki wymagają także działań termoizolacyjnych.

### 2.5.4. Zabytki i instytucje kultury

Na terenie gminy istnieje wiele zabytków kultury materialnej. Należą do nich:

- w Białowieży:

  - Układ urbanistyczny z XVII – XIX w.,

  - Zespół cerkwi prawosławnej par. p. w. św. Mikołaja Cudotwórcy (cerkiew mur. z lat 1889 – 1893, plebania drewn. z k. XIX w., stróżówka i ogrodzenie mur. z lat 1889 – 1893 r.),

  - Cerkiew prawosławna cmentarna p. w. św. Cyryla i Metodego, drewn. z 1873 r.,

  - Kapliczka prawosławna drewn. z ok. 1900 r.,

  - Zespół kościoła parafialnego p. w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (kościół mur. z lat 1927 – 1935 oraz plebania mur. z 1933 r.),

  - Zespół szkoły (budynki drewn., 2 poł. XIX w.),

  - Zespół dworca kolejowego Białowieża Towarowa (m. in. dworzec drewn., magazyny kolejowe mur. i drewn., wieża ciśnień mur. z k. XIX w.),

  - Zespół budynków Nadleśnictwa Jagiellońskie (budynki mur. i drewn., ok. 1925 r.),

  - Zespół budynków Nadleśnictwa Białowieża ( budynki mur. i drewn., lata 20 – 30 XX w.),

  - Zespół Leśniczówki „Dziedzinka” (budynki drewn., lata 30 XX w.),

  - Kaplica baptystów drewn. z ok. 1930 r.,

  - Zespół budynków Parku Dyrekcyjnego (m. in. bud. zarządu puszczy mur., k. XIX w., budynki drewn., lata 20 – 30 XX w.),

  - Park Dyrekcyjny z 1890 r.,

  - Pozostałości zespołu carskiej rezydencji myśliwskiej (m. in. dworek myśliwski drewn. z 1846 r., dom hofmarszałkowski i dom szoferów mur. z 1889 – 1894 r., dom jagierski mur. z k. XIX w., stajnia i powozownia mur. z 1889 – 1894 r., młyn wodny i łaźnia mur. z k. XIX w., obelisk w parku kam. z 1752 r., brama pałacowa mur. z k. XIX w., brama wjazdowa drewn. z lat 30 XX w.),

  - Park Pałacowy z 1895 r.,

  - Zespół budynków angielskiej spółki eksploatacyjnej „Century” (budynki i wieża ciśnień drewn., lata 30 XX w.),

  - Skansen tradycyjnego budownictwa białoruskiego (budynki i wiatraki drewn. przeniesione z innych miejscowości, k. XIX – lata 50 XX w.),

  - Liczne domy drewn. i mur., k. XIX – lata 30 XX w.

- w Czerlonce:

  - Domy drewn., lata 30 XX w.

- w Zwierzyńcu:

  - Leśniczówka drewn. z 1928 r.,

  - Zespół strażnic leśnych (budynki drewn., lata 30 XX w.).

Oprócz tego na terenie gminy znajdują się liczne stanowiska archeologiczne, z których najliczniejszą grupę stanowią cmentarzyska kurhanowe z okresu wczesnego średniowiecza. Wiele jest także cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

Spośród wymienionych zabytków remontu wymagają przede wszystkim:

- Zespół Kościoła Św. Teresy od Dzieciątka Jezus:kościół mr. 1927 – 35 arch. A. Zinzerling; plebania mur. 1933r.

- Zespół Cerkwi Św. Mikołaja Cudotwórcy: Cerkiew mur. 1889 – 93; Dom duchowieństwa prawosławnego(drewniany, koniec XIX w.).

- Cerkiew unicka b. prawosławna cmentarna pw. Św. Cyryla i Metodego drew. k. XVIII w.

- Kapliczka prawosławna, ul. Sportowa ok. 1900 r.

- Drogomistrzówka, ob. Dom mieszkalny, ul. O.Gabiec 71, drew. lata 30-te XX w.

- Zespół budynków Parku Dyrekcyjnego, Park Dyrekcyjny wł. Nadleśnictwa Białowieża

- k. XIX w. i lata 30-te XX w.

- Zespół budynków Nadleśnictwa Białowieża, ul. Wojciechówka nr 1

- Pozostałości Carskiej Rezydencji Myśliwskiej Park Pałacowy: dworek myśliwski Cara Aleksandra II, tzw. Leśniczówka drewniana 1845; tzw. Dom Hofmarszalski ob. Budynek Dyrekcji Parku – 1889 -94; tzw. Dom Jegierski ob. Poczta i Dom Dziecka; stajnie i powozownie ob. Dom Wycieczkowy PTTK; obelisk na grobli między stawami kam. 1752; park 1895 r. proj. Walery Kronenberg

- Zwierzyniec – leśniczówka z 1928 r.

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki i obiekty kultury:

- Białowieski Ośrodek Kultury wraz z galerią „OBOK”

- Kino „Żubr”

- Muzeum Przyrodnicze BPN

- Ośrodek Edukacyjny BPN

- amfiteatr

Najważniejsze cykliczne imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne odbywające się na terenie gminy, to:

- Noc Kupały,

- Festiwal Kultury „Peretocze”,

- Festyn Miodowy,

- Festiwal Przyrodniczy „Żubrowisko”,

- cykliczna wystawa „Grzyby Puszczy Białowieskiej”,

- Bieg „Żubra”,

- Hubertowiny (projektowana),

- Plener Malarski Niepełnosprawnych.

W gminie aktywnie działają organizacje pozarządowe zajmujące się przede wszystkim ochroną przyrody (PTOP – Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, TOK – Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej, WWF – Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody) oraz rozwojem sportu (Towarzystwo Sportowe Żubr).

### 2.5.5. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

W gminie funkcjonują następujące placówki służby zdrowia i pomocy społecznej:

- Gminny Ośrodek Zdrowia wraz z punktem aptecznym, zatrudniający jednego internistę, pediatrę i stomatologa,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający 3 osoby,

- Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”.

### 2.5.6. Kultura fizyczna

Na terenie gminy (w Białowieży) znajduje się kryta hala sportowa, której dach wymaga remontu oraz stadion sportowy. Rozwojem sporu zajmuje się Towarzystwo Sportowe ŻUBR i Prawosławne Towarzystwo Sportowe.

### 2.5.7. Sytuacja na rynku pracy

W Białowieży (stan na 20.05.2002.) było 193 bezrobotnych, co przy 929 osobach aktywnych zawodowo dawało 20,8% rzeczywistej stopy bezrobocia. Jest to najwyższy wskaźnik wśród gmin wiejskich powiatu hajnowskiego. Wynika to z faktu, że rolnictwo w gminie Białowieża jest znacznie mniej rozwinięte niż w pozostałych gminach, w związku z czym mniejsze jest bezrobocie ukryte. Porównawczo w tym samym czasie rzeczywista stopa bezrobocia w powiecie hajnowskim wynosiła 17,3%, a w województwie podlaskim 19,1%. Wedle oficjalnych statystyk, ujmujących tylko zarejestrowanych bezrobotnych, których liczba na koniec 2002 r. wynosiła 132, stopa bezrobocia (odniesiona do określonej w wyniku NSP liczby aktywnych zawodowo) wynosi 14,2%.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że bardzo niski jest w gminie Białowieża współczynnik aktywności zawodowej (liczony jako stosunek aktywnych zawodowo do liczby ludności w wieku 15 lat i więcej), wynoszący 40,2%. Jest to wskaźnik daleki od powiatowego (52,5%) i wojewódzkiego (56,3%) i zarazem najniższy w województwie.

## 2.6. Finanse gminy

Strukturę budżetu w cenach bieżących w latach 2000-2004 przedstawia tabela nr 16.

Tabela 16. Struktura budżetu gminy Białowieża w latach 2000-2004 (ceny bieżące)

Źródło: opracowanie własne wg danych Urzędu Gminy

Dochody budżetowe

W analizowanym okresie dochody budżetowe były bardzo zmienne. Wynikało to z okresowo wysokich (2001-2002) dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją Kontraktu dla Puszczy Białowieskiej.

Schemat 4. Dochody budżetu gminy Białowieża w latach 2000-2004 (w cenach stałych 2003).

Źródło: opracowanie własne wg danych Urzędu Gminy

Dynamikę dochodów ogółem i podstawowych ich składowych przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Dynamika dochodów budżetu gminy Białowieża w latach 2001-2004 (ceny stałe 2003, rok poprzedni = 100)

Źródło: opracowanie własne wg danych Urzędu Gminy

Strukturę dochodów przedstawia schemat 5.

Schemat 5. Struktura dochodów gminy Białowieża w altach 2000-2004 (w %)

Źródło: opracowanie własne wg danych Urzędu Gminy

Jak widać z powyższych danych dynamika poszczególnych grup dochodów, a w ślad za tym struktura dochodów gminy była w ostatnich latach była zmienna. Szczególnie duże zmiany dotyczą dotacji z funduszy celowych. Taka zmienność niewątpliwie jest czynnikiem utrudniającym przewidywanie wysokości dochodów budżetu gminy w kolejnych latach.

Wydatki

Na przestrzeni lat 2000-2004 wydatki gminy, w ślad za dochodami, ulegały znacznym wahaniom (schemat 6).

Schemat 6. Wydatki ogółem gminy Białowieża w latach 2000-2004 (ceny stałe 2003)

Źródło: opracowanie własne wg danych Urzędu Gminy

Wahania dotyczą szczególnie poziomu wydatków inwestycyjnych. Tabela 11 przedstawia stosunek wydatków inwestycyjnych do dochodów i wydatków ogółem.

Tabela 18. Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach i wydatkach ogółem budżetu gminy Białowieża w latach 2000-2004

Źródło: opracowanie własne wg danych Urzędu Gminy

Mimo wysokiego poziomu inwestycji zadłużenie nie stanowi obecnie istotnego zagrożenia dla płynności finansowej gminy i realizowania przez nią niezbędnych zadań. Tabela 19 przedstawia wskaźniki zadłużenia dla gminy w ostatnich latach.

Tabela 19. Wskaźniki stanu zadłużenia gminy Białowieża w latach 2000-2004 (ceny bieżące)

Źródło: opracowanie własne wg danych Urzędu Gminy

Oba wskaźniki kształtują się więc w chwili obecnej poniżej dopuszczalnych poziomów, które wynoszą odpowiednio 60 i 15% dochodów budżetowych gminy w danym roku.

Prognoza możliwości inwestycyjnych na lata 2005-2006 i dalej

Ocenę możliwości inwestycyjnych gminy oparto o ostrożne prognozy. Założono utrzymanie dochodów własnych i dotacji na poziomie roku 2004, natomiast wzrost udziału w podatkach budżetu państwa zgodnie z prognozami wzrostu PKB dokonanymi przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Szacunki według przyjętych założeń dają w latach 2005 i 2006 wzrost dochodów gminy odpowiednio do kwoty 4483 i 4538 tys. zł.

Przyjmując, że – wobec już niskich wskaźników zadłużenia – utrzymanie znaczącej wysokości stosunku wydatków inwestycyjnych do dochodów jest możliwe, przyjęto ów wskaźnik na najbliższe lata w wysokości 20-25%. Daje to rocznie kwoty w granicach 0,9 – 1,1 mln zł.

W najbliższych latach gmina może sobie pozwolić na zaciąganie kredytów i pożyczek – przy kwocie w wysokości 800 tys. zł. rocznie, przy spłatach na dotychczasowym poziomie doprowadzi to do wzrostu wskaźnika zadłużenia w roku 2006 do około 20%.

## 2.7. Podsumowanie  identyfikacja podstawowych problemów rozwoju gminy Białowieża

Na podstawie dokonanej diagnozy oraz opinii radnych i urzędników gminy zostały zdefiniowane i zhierarchizowane podstawowe problemy rozwoju gminy w 5 sferach problemowych.

Zasoby, stan i zagrożenia środowiska

- Niedostatek zbiorników małej retencji i ograniczenia w możliwościach korzystania z nich

- Zagrożenie odpadami.

- Wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Białowieży oraz na trasie Hajnówka  Białowieża.

- Możliwość pogarszanie się klimatu akustycznego w Białowieży i innych osadach gminy w przypadku braku monitoringu tego zagrożenia.

- Występowanie sezonowej uciążliwości w postaci „niskiej emisji" pochodzącej ze spalania paliw wysoko zanieczyszczających, także węgla.

- Znikome wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

- Słabe warunki przyrodnicze produkcji rolnej.

Infrastruktura

- Niedostateczny w stosunku do potrzeb obsługi ruchu turystycznego poziom rozwoju infrastruktury turystycznej.

- Nieuporządkowany system kanalizacji sanitarnej deszczowej w gminie.

- Ograniczone możliwości komunikacyjne.

- Niedostateczne parametry techniczne i stan dróg o nawierzchni utwardzonej oraz zbyt duża ilość nawierzchni żwirowych i gruntowych.

- Niedostatek szlaków rowerowych.

- Brak rozwiniętego systemu gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

- Ograniczona dostępność komunikacji publicznej.

- Słabo rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna.

Gospodarka

- Niedostatek infrastruktury pozwalającej wykorzystać walory turystyczne.

- Rozdrobnienie i tradycyjne technologicznie gospodarstwa rolne o niskiej towarowości i dochodowości.

- Niewielka aktywność mieszkańców gminy w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów, w tym przetwórstwa drewna przy drastycznym obniżeniu podaży.

- Niska towarowość i dochodowość rolnictwa.

- Mała liczba gospodarstw ekologicznych.

- Zanik tradycyjnych zawodów, np. pszczelarstwa, kowalstwa, zielarstwa, tkactwa.

Sfera społeczna

- Wysokie bezrobocie w gminie.

- Ubogie społeczeństwo i niski poziom życia.

- Starzenie się ludności.

- Niedoinwestowana baza oświatowa i kulturalna.

- Niedoinwestowanie obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i eksponujących elementy dziedzictwa kulturowego gminy.

- Brak form organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

- Niewystarczająca liczba i niski standard obiektów sportowych.

- Brak systemu stypendialnego w porozumieniu np. z pracodawcami, który mógłby objąć młodych ludzi kształcących się również na poziomie wyższym w celu stworzenia warunków i zachęty absolwentom szkół wyższych do powrotu w rodzinne strony.

Sfera zarządzania

- Brak terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje.

- Niedostateczne środki finansowe na inwestycje.

- Brak centrum informacji o gminie.

- Brak instytucji otoczenia biznesu.

# 3. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA

Ze względu na proinwestycyjny charakter planów rozwoju lokalnego oraz oczekiwania władz i mieszkańców gminy proponuje się następującą strukturę celów niniejszego planu:

Cel nadrzędny: Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez rozwój różnych sektorów gospodarki, w tym przede wszystkim turystyki, zbieżnych z funkcją ochronną Puszczy Białowieskiej.

Cele strategiczne:

- Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy i zamieszkania.

- Zwiększenie atrakcyjności lokalizacyjnej gminy i aktywności gospodarczej mieszkańców.

- Rozwój turystyki.

- Wzmocnienie potencjału społecznego gminy.

- Ochrona środowiska i różnorodności biologicznej gminy.

Cele operacyjne i działania:

- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz transportu na terenie gminy:

  - dostosowanie gminnej sieci dróg do wymaganych standardów, potrzeb ruchu drogowego i potrzeb mieszkańców  budowa, przebudowa, modernizacja odcinków, ciągów dróg, skrzyżowań, chodników,

  - poprawa nawierzchni dróg asfaltowych,

  - utwardzanie nawierzchni na drogach żwirowych,

  - budowa, przebudowa, modernizacja obiektów mostowych i infrastruktury towarzyszącej,

  - budowa ścieżek rowerowych,

  - poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego, w tym przywrócenie pasażerskich przewozów kolejowych;

- Rozwój atrakcyjności turystycznej gminy:

  - odnowa i wyeksponowanie obiektów dziedzictwa kulturowego,

  - rozwój i modernizacja bazy noclegowej i żywieniowej,

  - rozwój sieci szlaków turystycznych i infrastruktury z nimi związanej,

  - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych (parki, ścieżki zdrowia, plaże, kąpieliska, przystanie wodne, itp.),

  - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych (baseny, stadiony, boiska i hale sportowe, obiekty sportowo - rekreacyjne, itp.),

  - rozwój systemu informacji turystycznej,

  - wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego

- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

  - budowa zbiorników małej retencji,

  - rewaloryzacja istniejących zbirorników wodnych na terenie Parku Pałacowego i udostępnienie ich do celów turystyczno – rekreacyjnych,

  - stworzenie systemu gospodarki odpadami,

  - budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków,

  - budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę,

  - termomodernizacja budynków,

  - zmiana technologii grzewczych i rozwój odnawialnych źródeł energii,

  - tworzenie sieci gazowych;

- Rozwój infrastruktury społecznej:

  - rozbudowa i modernizacja obiektów dydaktycznych i edukacyjnych,

  - rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych,

  - modernizacja oraz rozbudowa istniejących placówek kulturalnych,

  - modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz tworzenie warunków do rozwoju nowych placówek zdrowotnych,

  - modernizacja i doposażenie w sprzęt placówek pomocy społecznej;

- Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego:

  - tworzenie i rozbudowa sieci infrastruktury teleinformatycznej,

  - wykorzystanie technik teleinformatycznych w pracy instytucji publicznych,

  - zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach publicznych;

- Rozwój zasobów ludzkich:

  - organizacja szkoleń i usług doradczych dla osób bezrobotnych, młodzieży i innych grup społecznych, w szczególności w zakresie obsługi ruchu turystycznego, agroturystyki, przedsiębiorczości;.

- Poprawa systemu zarządzania gminą:

  - rozwój działań promocyjnych  wzmocnienie pozytywnego wizerunku gminy,

  - wykreowanie instrumentów finansowych dla już działających firm oraz osób dopiero zamierzających podjąć działalność gospodarczą, głównie stworzenie funduszu gwarancyjnego,

  - stworzenie spójnego systemu informacyjnego obsługującego inwestorów,

  - rozszerzenie kontaktów gospodarczych i kulturalnych o zasięgu międzyregionalnym i międzynarodowym - nawiązanie współpracy z gminami UE, Białorusi i Ukrainy.

Oczywiście wiele z zaproponowanych poniżej działań przypisanych do poszczególnych celów ma także znaczenia dla realizacji innych celów.

Tabela 20. Priorytety i zadania Programu Rozwoju Lokalnego gminy Białowieża na lata 2004-2013

| Numer celu - zadania | Nazwa celu - zadania | Podmiot odpowiedzialny | Zgodność z planem zagospodarowania przestrz. | Termin realizacji |  |  |  | Przewidywane nakłady (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | Po 2006 |  |
| 1. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz transportu na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Przebudowa mostu na Narewce | UG |  |  |  |  |  | 200000 |
| 1.2. | Modernizacja ulicy Sportowej i Tropinka | UG |  |  |  |  |  | 710000 zł/km |
| 1.3. | Modernizacja systemu komunikacji Gminy obejmująca drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie | UG, ZDP, ZDW |  |  |  |  |  | b.d. |
| 2. Rozwój atrakcyjności turystycznej gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Centrum informacji turystycznej i kulturalnej gminy - adaptacja budynku | UG |  |  |  |  |  | 180000 |
| 2.2. | Remont i modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Białowieży | UG, Starostwo Powiatowe w Hajnówce |  |  |  |  |  | 450000 |
| 2.3. | Modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów | Białowieski PN |  |  |  |  |  | 400000 |
| 2.4. | Edukacyjna kolejka linowa/ kładka w koronach drzew | Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Białowieża |  |  |  |  |  | 500000 |
| 2.5. | Budowa Centrum Restytucji Żubra na terenie Rez. Pokazowego | Białowieski PN |  |  |  |  |  | 1200000 |
| 2.6. | Rewaloryzacja Parku Dyrekcyjnego w Białowieży | Białowieski PN |  |  |  |  |  | 1500000 |
| 2.7. | Budowa kompleksu basenów krytych i lodowiska | UG |  |  |  |  |  | b.d. |
| 2.8 | Rewaloryzacja stawów w Parku Pałacowym i udostępnienie ich do celów turystyczno - rekreacyjnych | BPN |  |  |  |  |  | b.d. |
| 2.9. | Osada leśna z ogrodem dendrologicznym | Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Białowieża |  |  |  |  |  | 500000 |
| 2.10. | Rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej agroturystyki | Podmioty prowadzące działalność agroturystyczną |  |  |  |  |  | b.d. |
| 2.11. | Adaptacja zabytkowej wieży ciśnień na cele turystyczne i budowa tradycyjnej bani | podmiot prywatny (właściciel Restauracji Carskiej) |  |  |  |  |  | 380000 |
| 2.12. | Turystyczno-resturacyjne polączenie kolejowe (pociąg retro) | podmiot prywatny (właściciel Restauracji Carskiej) |  |  |  |  |  | 200000 |
| 2.13. | Adaptacja zabytkowych wagonów kiolejowych w celach noclegowych | podmiot prywatny (właściciel Restauracji Carskiej) |  |  |  |  |  | 400000 |
| 2.14. | Rozbudowa hotelu IWA wraz z budową centrum rekreacji (boisko, korty, basen) | właściciel |  |  |  |  |  | 7400000 |
| 2.15. | Modernizacja pola namiotowego | dzierżawca |  |  |  |  |  | 50000 |
| 2.16. | Modernizacja i rozbudowa restauracji "Karczma" i zagospodarowanie otoczenia | właściciel |  |  |  |  |  | 58000 |
| 2.17. | Budowa hotelu "Białowieski II" | właściciel (Nature Travel S.J.) |  |  |  |  |  | 4500000 |
| 2.18. | Budowa pola golfowego | podmioty prywatne |  |  |  |  |  | b.d. |
| 2.19. | Budowa kasyna | podmioty prywatne |  |  |  |  |  | b.d. |
| 2.20. | Nadanie Białowieży statusu miejscowości uzdrowiskowej | UG |  |  |  |  |  | b.d. |
| 3. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół | UG |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Rekultywacja wysypiska | UG |  |  |  |  |  | 715939 |
| 3.3. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej: Stacja Towarowa, Pogorzelce, Teremiski, Budy | UG |  |  |  |  |  | 2000000 |
| 3.4. | Budowa systemu gospodarki odpadami stałymi gminy Białowieża | UG, Starostwo Powiatowe w Hajnówce |  |  |  |  |  | 700000-800000 |
| 3.5. | Budowa zbiorników małej retencji na rzece Narewka na Polanie Białowieskiej | UG |  |  |  |  |  | 2500000 |
| 3.6. | Oczyszczalnia osiedlowa w Czerlonce | UG |  |  |  |  |  | b.d. |
| 3.7. | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Dom nad stawem" | Białowieski PN |  |  |  |  |  | 350000 |
| 3.8. | Remont osady Zwierzyniec jako zaplecza OHŻ, w tym termomodernizacja, zmiana systemu ogrzewania i systemu odprowadzania ścieków | Białowieski PN |  |  |  |  |  | 500000 |
| 3.9. | Modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów | Białowieski PN |  |  |  |  |  | 400000 |
| 3.10. | Budowa wodociągu i kanalizacji w szkółce leśnej | Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Białowieża |  |  |  |  |  | 100000 |
| 3.11. | Rewaloryzacja stawów w Parku Pałacowym (2.8) | BPN |  |  |  |  |  | 1250000 |
| 3.12. | Poprawa systemu zabezpieczenia pożarowego ekosystemów leśnych i mienia Białowieskiego PN | Białowieski PN |  |  |  |  |  | 750000 |
| 3.13. | Rekultywacja terenu po byłej piaskowni | UG |  |  |  |  |  | b.d. |
| 3.14. | Usunięcie eternitu poprzedzona cyklem spotkań edukacyjnych | budżet państwa, UG, mieszkańcy |  |  |  |  |  | b.d. |
| 4. Rozwój infrastruktury społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego (na bazie stadionu) | UG |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Europejskie Centrum Ekologii i Bioróżnorodności | Zakład Badania Ssaków PAN |  |  |  |  |  | 4000000 |
| 4.3. | Modernizacja zabytkowego drewnianego skrzydła Zespołu Szkół | UG |  |  |  |  |  | b.d. |
| 4.4. | Modernizacja bloku żywieniowego w DPS w Białowieży | Starostwo Powiatowe |  |  |  |  |  | 100000 |
| 4.5. | Wymiana pokrycia dachu przedszkola gminnego z termomodernizacją budynku | UG |  |  |  |  |  | 600000 |
| 5. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Budowa terminali dostępu do Internetu (wraz z bazą informacyjną turystyki) - w ramach zadania CIT (2.1.) | UG |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Budowa szerokopasmowej linii teleinformatycznej | UG, Starostwo Powiatowe w Hajnówce |  |  |  |  |  | b.d. |
| 6. Rozwój zasobów ludzkich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Organizacja szkoleń i usług doradczych dla osób bezrobotnych, młodzieży i innych grup społecznych, w szczególności w zakresie obsługi ruchu turystycznego, agroturystyki, przedsiębiorczości | UG |  |  |  |  |  | b.d. |
| 7. Poprawa systemu zarządzania gminą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Organizacja gminnego centrum reagowania kryzysowego | UG |  |  |  |  |  | 250000 |
|  | - działania, które podlegają dofinansowaniu z działania 3.1. ZPORR "obszary wiejskie" |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. POWIĄZANIA PROGRAMU I PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

Gmina Białowieża zgodnie z zamierzeniami polityki państwa oraz programów unijnych dąży do zniwelowania różnic, jakie powstały między regionami w Polsce i Europie. Działania te zmierzają w kierunku podniesienia konkurencyjności gminy, a co za tym idzie do zachęcenia inwestorów do lokowania kapitału. Znaczna część działań ukierunkowana jest również na zainteresowanie ofertą turystyczną Białowieży i okolic.

Cele funduszy strukturalnych obejmują:

- (regionalny): obejmuje regiony zapóźnione w rozwoju (na poziomie NUTS II) -podstawowym kryterium zakwalifikowania regionu do celu 1 jest dochód PKB na jednego mieszkańca poniżej 75% średniego PKB państw UE; tym celem są objęte również regiony słabo zaludnione (poniżej 8 mieszkańców na jeden km kw. oraz obszary „ultraperyferyjne”).

- (regionalny): polega na wspieraniu terenów silnie uzależnionych od upadającej gałęzi gospodarki (na poziomie NUTS III).

- (horyzontalny): obejmuje pomoc w modernizacji rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe, lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia oraz poprawę dostępu do rynku pracy.

Po przystąpieniu do UE wszystkie regiony w Polsce będą zaliczane do obszarów mniej rozwiniętych  objętych CELEM 1. Natomiast CEL 1 jest finansowany ze wszystkich czterech funduszy strukturalnych: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG.

Inwestycje planowane w gminie poprzez zgodność z wymienionymi wyżej programami są spójne także z Narodowym Planem Rozwoju, którego celem strategicznym jest rozwijanie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę sytuacji społecznej i ekonomicznej w porównaniu z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Program Rozwoju Lokalnego jest zgodny z założeniami Programu Wojewódzkiego na lata 2004-2006.

Gmina Białowieża prowadzi i planuje również inwestycje we współpracy z innymi gminami. Przykładem są działania w zakresie gospodarki odpadami w ramach oraz działania w zakresie turystyki wynikające ze „Strategii rozwoju gmin Puszczy Białowieskiej”.

Niniejszy plan, jego cele i zadania są zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi i programowymi:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża,,

- Strategia rozwoju gminy Białowieża, Białowieża 2000;

- Strategia rozwoju turystyki w gminie, Białowieża 2000;

- Program ochrony środowiska gminy Białowieża, Białowieża 2004;

- Gminny plan gospodarki odpadami, Białowieża 2004.

Wszystkie inwestycje zgodne są z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Białowieża.

# 5. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA

Możliwości sfinansowania potrzeb inwestycyjnych zależą przede wszystkim od poziomu dochodów oraz niezbędnych wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb publicznych. Im wyższe dochody i niższe wydatki, tym większe możliwości finansowania potrzeb rozwojowych.

Podstawą finansowania potrzeb rozwojowych gminy jest budżet gminy.

Fundusze Unii Europejskiej stanowią znaczny procent finansowania przedsięwzięć, których realizacja jest zgodna z założeniami programów UE.

Inne źródła finansowania zadań zawartych w Programie Rozwoju Lokalnego to:

- budżet państwa;

- budżety partnerów, m. in. innych samorządów, WWF, Fundacji Wspomagania Wsi, partnerstwo publiczno-prywatne;

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne fundusze dofinansowujące ochronę środowiska;

- kredyty i pożyczki,

- środki prywatnych inwestorów;

- środki finansowe pochodzące z innych instytucji, organizacji m. in. UNDP, Bank Światowy,

- programy rolno-środowiskowe.

Tabela 21. Plan finansowy na lata 2004-2006

| Nr zadania | Nazwa zadania | Szacunkowy koszt (tys. zł) | Terminy i źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |
|  |  |  | budżet gminy | budżet państwa | środki UE | środki prywatne | inne | budżet gminy | budżet państwa | środki UE | środki prywatne | inne | budżet gminy | budżet państwa | środki UE | środki prywatne | inne |
| 1. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz transportu na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Przebudowa mostu na Narewce | 80 |  |  |  |  |  | 50 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Modernizacja ulicy Sportowej i Tropinka | 710/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,75 |  | 266,25 |  |  |
| 2. Rozwój atrakcyjności turystycznej gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Centrum informacji turystycznej i kulturalnej Regionu Puszczy Białowieskiej - adaptacja budynku | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 135 |  |  |  |
| 2.2. | Remont i modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Białowieży | 450 |  |  |  |  |  | 56,25 |  | 168,75 |  |  | 56,25 |  | 168,75 |  |  |
| 2.3. | Modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 300 |  |  |
| 2.4. | Edukacyjna kolejka linowa/ kładka w koronach drzew | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,5 |  | 62,5 |
| 2.10. | Rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej agroturystyki | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Adaptacja zabytkowej wieży ciśnień na cele turystyczne i budowa tradycyjnej bani | 380 |  |  |  |  |  |  | 57 | 133 | 190 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Turystyczno-resturacyjne polączenie kolejowe (pociąg retro) | 200 |  |  |  |  |  |  | 15 | 35 | 50 |  |  | 15 | 35 | 50 |  |
| 2.13. | Adaptacja zabytkowych wagonów kiolejowych w celach noclegowych | 400 |  |  |  |  |  |  | 30 | 70 | 100 |  |  | 30 | 70 | 100 |  |
| 2.14. | Rozbudowa hotelu IWA wraz z budową centrum rekreacji (boisko, korty, basen) | 1000 |  |  |  |  |  |  | 75 | 175 | 250 |  |  | 75 | 175 | 250 |  |
| 2.15. | Modernizacja pola namiotowego | 50 |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 17,5 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Modernizacja i rozbudowa restauracji "Karczma" i zagospodarowanie otoczenia | 58 |  |  |  |  |  |  | 8,7 | 20,3 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Budowa hotelu "Białowieski II" | 4500 |  |  |  |  |  |  | 225 | 525 | 750 |  |  | 225 | 525 | 750 |  |
| 3. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół | 716 |  |  |  |  |  | 143 |  | 573 |  |  | 62,5 |  | 187,5 |  |  |
| 3.2. | Rekultywacja wysypiska | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 375 |  |  |
| 3.3. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej: Stacja Towarowa, Pogorzelce, Teremiski, Budy | 2000 |  |  |  |  |  | 125 |  | 375 |  |  | 125 |  | 375 |  |  |
| 3.4. | Budowa systemu gospodarki odpadami stałymi gminy Białowieża | 750 |  |  |  |  |  | 50 |  | 150 |  |  | 50 |  | 150 |  |  |
| 3.5. | Budowa zbiornika małej retencji na rzece Narewka na Polanie Białowieskiej | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 375 |  |  |
| 3.6. | Oczyszczalnia osiedlowa w Czerlonce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Dom nad stawem" | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,5 | 262,5 |  |  |
| 3.8. | Remont osady Zwierzyniec jako zaplecza OHŻ, w tym termomodernizacja, zmiana systemu ogrzewania i systemu odprowadzania ścieków | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 150 |  |  |
| 3.9. | Modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 300 |  |  |
| 3.10. | Budowa wodociągu i kanalizacji w szkółce leśnej | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 25 |
| 3.12. | Poprawa systemu zabezpieczenia pożarowego ekosystemów leśnych i mienia Białowieskiego PN | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |
| 4. Rozwój infrastruktury społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego (na bazie stadionu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Europejskie Centrum Ekologii i Bioróżnorodności | 4000 |  |  |  |  |  |  | 250 | 750 |  |  |  | 250 | 750 |  |  |
| 4.3. | Modernizacja zabytkowego drewnianego skrzydła Zespołu Szkół | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,5 | 187,5 |  |  |  |
| 4.4. | Modernizacja bloku żywieniowego w DPS w Białowieży | 100 |  |  |  |  |  | 12,5 |  | 37,5 |  |  | 12,5 |  | 37,5 |  |  |
| 4.5. | Wymiana pokrycia dachu przedszkola gminnego z termomodernizacją budynku | 600 |  |  |  |  |  | 150 |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 5. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Budowa terminali dostępu do Internetu (wraz z bazą informacyjną turystyki) - w ramach zadania CIT (2.1.) | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Rozwój zasobów ludzkich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Organizacja szkoleń i usług doradczych dla osób bezrobotnych, młodzieży i innych grup społecznych, w szczególności w zakresie obsługi ruchu turystycznego, agroturystyki, przedsiębiorczości | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Poprawa systemu zarządzania gminą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Organizacja gminnego centrum reagowania | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 150 |  |  |

# 6. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach PRL objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania. Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na trzy kategorie, zgodnie z wytycznymi KE:

- wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, liczone są w jednostkach materialnych,

- wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu, mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych,

- wskaźniki oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie).

Proponowane wskaźniki osiągnięć realizacji Planu Rozwoju Lokalnego przedstawia tabela 22. Jak wcześniej stwierdzono wiele z zaproponowanych działań ma znaczenie dla realizacji kilku celów, zatem i wskaźniki nie mogą być do końca jednoznacznie przypisane poszczególnym celom.

Tabela 22. Wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego

| Nr priorytetu - celu | Nazwa priorytetu - celu | Wskaźniki osiągnięć | Jednostka | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poprawa infrastruktury komunikacyjnej i transportu | Wskaźniki produktu |  |  |
|  |  | Liczba zrealizowanych projektów poprawy dróg | szt. | Statystyka gminna |
|  |  | Długość wybudowanych, zmodernizowanych dróg | km | Monitoring w miejscu realizacji projektu, dane techniczne projektu |
|  |  | Ilość zmodernizowanych obiektów mostowych | szt. | j.w. |
|  |  | Wskaźniki rezultatu |  |  |
|  |  | Ilość gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, do których modernizowane drogi i ulice stanowią dojazd | szt. | Statystyka gminna |
|  |  | Powierzchnia terenów inwestycyjnych, dostępnych w wyniku realizacji projektu | osoba | Statystyka gminna |
|  |  | Zmniejszenie liczby wypadków drogowych | szt. | Statystyka gminna i policyjna |
|  |  | Nakłady na bieżące utrzymanie dróg | zł. | Statystyka gminna |
|  |  | Wskaźniki oddziaływania |  |  |
|  |  | Nakłady na bieżące utrzymanie dróg | zł. | Statystyka gminna |
| 2 | Rozwój atrakcyności turystycznej gminy | Wskaźniki produktu |  |  |
|  |  | Powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zielonych | m2 | j.w. |
|  |  | Powierzchnia i kubatura obiektów turystycznych | m2/m3 | j.w. |
|  |  | Wzrost powierzchni i objętości zbiorników wodnych | m2/m3 | j.w. |
|  |  | Wskaźniki rezultatu |  |  |
|  |  | Ilość miejsc w obiektach turystycznych | szt. | Dane inwestorów |
|  |  | Wskaźniki oddziaływania |  |  |
|  |  | Wzrost liczby turystów | osób/rok | Statystyka gminna, obserwacja w terenie |
| 3 | Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Wskaźniki produktu |  |  |
|  |  | Długość sieci wodociągowej | mb | Monitoring w miejscu realizacji projektu, dane techniczne projektu |
|  |  | Ilość nowych przyłaczy do sieci wodociągowej | szt. | j.w. |
|  |  | Długość sieci kanalizacji sanitarnej | mb | j.w. |
|  |  | Ilość nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej | szt. | j.w. |
|  |  | Długość kanalizacji deszczowej | mb | j.w. |
|  |  | Powierzchnia i kubatura budynków poddanych termomodernizacji | m2/m3 | j.w. |
|  |  | Długość sieci gazowej | mb | j.w. |
|  |  | Ilość przyłaczy do sieci gazowej |  | j.w. |
|  |  | Ilośc nowych ujęć wody | szt. | j.w. |
|  |  | Ilość pojemników do segregacji odpadów | szt. | Statystyka gminna |
|  |  | Ilość i powierzchnia wybudowanych obiektów systemu gospodarki odpadami | szt./m2 | Monitoring w miejscu realizacji projektu, dane techniczne projektu |
|  |  | Wskaźniki rezultatu |  |  |
|  |  | Ilość gospodarstw domowych i mieszkańców nowopodłączonych do wodociągu, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej | szt./osoba | Statystyka gminna |
|  |  | Liczba osób korzystających z wodociągów | % | Statystyka gminna |
|  |  | Liczba osób korzystających z wodociągów | % | Statystyka gminna |
|  |  | Pojemność zbiorników małej retencji | m3 | Monitoring w miejscu realizacji projektu, dane techniczne projektu |
|  |  | Ilość mieszkańców obsługiwanych selektywną zbiórką odpadów | osoba | Statystyka gminna, statystyka Zw. "Czyste Środowisko" |
|  |  | Wskaźniki oddziaływania |  |  |
|  |  | Ilość dostarczonej wody, odprowadzonych systemem kanalizacji ścieków, dostarczonego gazu | m2/rok | Statystyka gminna |
|  |  | Spadek zużycia energii do ogrzewania | kWh | j.w. |
|  |  | Ilość rowerzystów korzystających ze ścieżek rowerowych | osoba | Pomiar w terenie |
|  | Pozostałe | Wskaźniki produktu |  |  |
|  |  | Powierzchnia (kubatura) wybudowanych lub zmodernizowanych budynków oświatowych | m2/m3 | Monitoring w miejscu realizacji projektu, dane techniczne projektu |
|  |  | Ilość nowych lub odnowionych sal lekcyjnych | szt. | j.w. |
|  |  | Powierzchnia (kubatura) zmodernizowanych obiektów kultury | m2/m3 | j.w. |
|  |  | Powierzchnia (kubatura) wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów sportowych | m2/m3 | j.w. |
|  |  | Wskaźniki rezultatu |  |  |
|  |  | Ilość miejsc w szkole | szt. | j.w. |
|  |  | Wskaźniki oddziaływania |  |  |
|  |  | Ilośc osób korzystających z obiektów sportowych i kultury | osób/rok | Statystyka gminna |
|  |  | Ilośc uczniów korzystających z nowej szkoły | osób | j.w. |
|  |  | Ilośc imprez kulturalnych i sportowych w nowych obiektach | szt./rok | j.w. |

# 7. SYSTEM WDRAŻANIA

Procedura wdrażania w ogólnych zarysach powinna wyglądać nastepująco:

- Opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego

- Przedłożenie PRL radnym

- Przygotowanie uchwały dla Rady Gminy i postawienie wniosku o przyjęcie PRL

- Publikacja informacji o PRL w prasie lokalnej.

- Przeprowadzenie spotkań informacyjnych.

- Nadzór na realizacją PRL.

- Okresowe spotkania konsultacyjne z partnerami społecznymi w celu omówienia realizacji i korekt PRL.

Program Rozwoju Lokalnego zostanie zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy Białowieża. Odpowiedzialność za wdrożenie Lokalnego Planu Rozwoju spoczywa na samorządzie gminnym oraz innych jednostkach odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminy, samorząd gminny, a w jego imieniu Wójt Gminy, odpowiada za inicjowanie, formułowanie i realizację polityki rozwoju gminy, a wiec za programowanie i realizację celów na poziomie gminy oraz za monitorowanie i nadzór nad całością działań podejmowanych w gminie.

Rada Gminy określa główne kierunki polityki rozwoju poprzez uchwalenie strategii rozwoju oraz Programu Rozwoju Lokalnego.

Bezpośrednim wdrożeniem Planu Rozwoju Lokalnego zajmą się pracownicy: Urzędu Gminy w Białowieży, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek współpracujących z gminą w realizacji zadań.

Do ich obowiązków należy: przygotowanie wniosków aplikacyjnych i wszystkich niezbędnych dokumentów, załączników i pozwoleń, przygotowaniem dokumentacji technicznej projektów, obsługa finansowa projektów, monitorowanie realizacji projektów, składanie sprawozdań z ich realizacji.

Realizatorzy zadań są odpowiedzialni za wybór bezpośrednich wykonawców inwestycji oraz dostawców usług i towarów a także za wykonanie zaplanowanych i finansowanych działań niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów. Podmioty te odpowiadają również za gromadzenie niezbędnej dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę sposobu realizacji projektu.

Podstawowa zasada, na której opierać się będzie zarządzanie programem rozwoju lokalnego jest zasada partnerstwa. Podstawą wdrażania musi być zintegrowane działanie. W realizację zaangażowane zostaną: samorząd gminny, organizacje pozarządowe oraz podmioty zaliczane do sektora niepublicznego.

Aby zapewnić udział społeczny zostaną przeprowadzone działania konsultacyjne i koordynacyjne nad programem z różnymi grupami społecznymi i środowiskiem gospodarczym.

Kluczowym elementem wdrażania, a zarazem instrumentem budowy partnerstwa, byłoby powołanie Komitetu Monitorującego PRL (z udziałem przedstawicieli ww. podmiotów), który gwarantowałby efektywność i jakość wdrażania Programu. Do zadań Komitetu należałoby m.in.:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów,

- badanie rezultatów wdrażania a zwłaszcza postępu w osiąganiu celów / wartości docelowych założonych dla każdego projektu,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych raportów z wdrażania Programu Rozwoju Lokalnego,

- dokonywanie ewentualnych zmian w planie oraz programach realizacji projektów.

# 8. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

## 8.1. System monitorowania Programu Rozwoju Lokalnego

W celu kontroli realizacji Planu, zapewnienia efektywnego i oszczędnego wydatkowania publicznych środków finansowych istnieje potrzeba stworzenia spójnego systemu monitorowania programu.

Odpowiedzialność za bieżące monitorowanie Planu Rozwoju Lokalnego spoczywać będzie na wyznaczonych pracownikach Urzędu Gminy.

Raz do roku powinien odbywać się przegląd realizacji Planu w oparciu o roczne sprawozdanie. Za techniczne przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Lokalnego, jest wyznaczony pracownik UG.

Sprawozdanie powinno opierać się na kartach ewaluacyjnych zawierających:

- nazwę zadania,

- cel,

- opis działań podjętych w okresie ewaluacyjnym,

- opis rozbieżności między harmonogramem zakładanym a rzeczywistym,

- oszacowanie poniesionych nakładów i źródeł finansowania i rozbieżności w stosunku do planu finansowego,

- stopień rozbieżności między efektami zakładanymi a osiągniętymi (w oparciu o przyjęte wskaźniki systemu monitoringu),

- przyczyny rozbieżności i problemy napotkane w trakcie realizacji,

- propozycje modyfikacji projektu.

Raport powinien oceniać Komitet Monitorujący powołany z udziałem reprezentantów podmiotów zaangażowanych w tworzenie i realizację Planu. Komitet na podstawie raportu (i ewentualnie innych dokumentów dostarczonych przez ww. odpowiedzialną jednostkę Urzędu) ocenia realizację poszczególnych zadań i projektów inwestycyjnych w oparciu o kryteria: terminowości, zgodności z zakresem określonym w Planie, kosztów i źródeł finansowania). Wnioski przedstawia Wójtowi. Cykliczne spotkania Komitetu Monitorującego powinny odbywać się przynajmniej raz w roku na wniosek Burmistrza. Spotkania Komitetu Monitorującego winny służyć nie tylko ocenie realizacji, lecz na tej podstawie także uaktualnieniu i uzupełnieniu Planu

Procedury dotyczące uruchomienia i obiegu przepływów finansowych, mających na celu zapewnienie ich przejrzystości oraz opis szczegółowych rozwiązań i procedur służących kontroli wynikają z Ustawy o finansach publicznych.

Za sporządzanie projektów i wniosków służących pozyskiwaniu środków finansowych spoza budżetu gminy odpowiada referat infrastruktury.

## 8.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Bieżąca ocena Planu Rozwoju Lokalnego będzie dokonywana w oparciu o wskaźniki zawarte w każdym z przedstawianych do dofinansowania projektów oraz listę zawartą w niniejszym Planie. Szersze tło oceny zawarte jest w dokumentach:

- uzupełnienie do ZPORR,

- uzupełnienia do poszczególnych Programów Sektorowych,

- wytyczne Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt.: ”Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR”.

- Uzupełnienia do Interreg, Equal,

- Program Wojewódzki na lata 2004-2006.

## 8.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i w zależności od potrzeb wynikających ze zmian uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych powinien być aktualizowany. Aktualizacja, jak i ocena realizacji, powinna odbywać się we współpracy między władzami gminy, mieszkańcami gminy, podmiotami sektora publicznego i prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi z terenu gminy.

Współpraca taka powinna odbywać się dzięki możliwości składania wniosków, organizacji otwartych spotkań dotyczących oceny realizacji i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz uczestnictwo w Komitecie Monitorującym. Tego typu pośrednie i bezpośrednie konsultacje powinny być ogłaszane przez Urząd Gminy w mediach lokalnych i na tablicach ogłoszeń. Jednocześnie Urząd powinien posiadać listę najważniejszych aktorów sceny lokalnej, którzy imiennie winni być zapraszani do procesów współpracy. Współpraca taka będzie jednocześnie elementem budowania Public relations Planu Rozwoju Lokalnego (vide p. 9.4.).

Współpraca nad oceną i aktualizacją Planu może stać się elementem (lub nawet motywem) współpracy w zakresie organizacji i współfinansowania inicjatyw wprowadzanych do Planu, wspólnych działań promocyjnych itp. Podczas realizacji zadań ujętych w Programie Rozwoju Lokalnego współpraca ta będzie kontynuowana i rozwijana.

## 8.4. Public Relations Programu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego jest wyrazem dążeń władz gminy do poprawy warunków życia ludności oraz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Konieczne jest więc kształtowanie pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego. Oczywiście public relations Planu musi być integralną częścią działalności promocyjnej gminy. Należy zadbać o to by odpowiednia wiedza, dotycząca projektów zawartych w Planie, przekazywana mieszkańcom gminy i podmiotom zewnętrzny, szczególnie potencjalnym inwestorom.

Plan Rozwoju Lokalnego po uchwaleniu przez Radę Gminy powinien zostać udostępniony do publicznej wiadomości. Treść Planu Rozwoju Lokalnego zostanie umieszczona w portalu internetowym gminy, jak również będzie dostępny w każdym wydziale urzędu gminy i jednostce gminy.

Cele priorytetowym będzie nawiązanie kontaktu z otoczeniem lokalnym i potencjalnymi donatorami i inwestorami zewnętrznymi poprzez umiejętne zarządzanie komunikacją, wpływającą na postrzeganie gminy i działań jej samorządu związanych z realizacją PRL. Komunikacja zapewniona będzie przez:

- informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,

- stronę internetową urzędu gminy,

- tablice ogłoszeń,

- informacje zamieszczane w mediach lokalnych i regionalnych,

- uczestnictwo mieszkańców w sesjach Rady Gminy,

- informowanie mieszkańców sołectw poprzez:

  - sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy, Komitetu Monitorującego i naradach z burmistrzem,

  - przekazywanie informacji do wywieszenia na tablicach informacyjnych sołectw,

  - odpowiedzi na listy wniosków na sformułowanych na zebraniach wiejskich i zebraniach rad sołeckich,

  - organizowanie spotkań w sołectwach z przedstawicielami Urzędu Gminy.

W.Orłowski, Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 2010, 2013-15, MGPiPS, Warszawa, grudzień 2003.