WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody – I Etap w m. Budachów, Gmina Bytnica, woj. lubuskie - przetarg nieograniczony.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników filtracyjnych z włókien szklanych

z atestami PZH ? Są to zbiorniki równoważne do zbiorników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowanie. Zbiorniki z włókien szklanych nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych oraz późniejszej konserwacji w tym kierunku. Ze wzglądów technologicznych nie różnią się od stalowych.

- Ad.1  Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie zbiorników filtracyjnych z włókien szklanych.

2. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na zbiorniki:  aerator, filtry, zbiorniki retencji około 4-6 tygodni, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15.08.2010 r.?

Ad.2 Zamawiający dopuszcza czas realizacji zadania do dnia 30 lipca 2010 r.

3. W SIWZ podano:

-  „szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie zawierają przedmiary robót, oraz Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne…” a nie dołączono kompletnego projektu budowlanego branży technologicznej oraz Specyfikacji technicznej.

-  „…Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej analizy projektu i przedmiaru robót oraz zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy….”

W jakim celu skoro obowiązuje zakres podany w przedmiarze?

Ad. 3

Dokonanie wizji lokalnej jest zalecane przez Zamawiającego a nie obligatoryjne.

Jako kolejne załączniki na stronie www.bip.bytnica.pl zostały dołączone:

- Projekt budowlany branża technologiczna,

- Specyfikacje techniczne

- Wytyczne planu BIOZ

- Rysunki wraz ze schematem technologicznym

4. W przedmiarze robót występują przepustnice z napędem pneumatycznym a brak pozycji sterowania  tymi przepustnicami (brak wykonania instalacji elektrycznej)

Ad. 4

W okresie przejściowym , (tj. w trakcie przebudowy i po zakończeniu planowanej przebudowy           I Etapu) stacja będzie pracować jak dotychczas, tzn. w układzie ręcznym. Instalacja elektryczna pozostaje bez zmian, aparatura kontrolno pomiarowa przewidziana w II etapie.

5. w przedmiarze robót brak jest wykonania próby szczelności zbiorników filtracyjnych i instalacji technologicznej.

Ad. 5

Paszporty badań ciśnieniowych urządzeń w UDT zapewnia producent.                                                         Po wykonaniu instalacji obowiązek zgłoszenia do UDT spoczywa na użytkowniku.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Podstawa prawna: Art.38 ust. 1, 2 i 4 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.).

Kierownik  ZGK

Wiesław Zielazny