**UCHWAŁA NR …/…/2022**

**RADY GMINY CIASNA**

z dnia 29 września 2022 r.

**w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ciasna na lata 2022-2030”**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.)

**Rada Gminy Ciasna**

**uchwala, co następuje:**

**§1**

Przystępuje się do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ciasna na lata 2022-2030”.

**§2**

Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym konsultacji, zawarte zostaje w załączniku do niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

**§4**

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Ciasna

**Henryk Pluta**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr …/…/2022

Rady Gminy Ciasna

z dnia 29 września 2022 r.

**Dostosowanie projektu strategii do przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1378).**

Planowany tryb prac, działań oraz opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciasna na lata 2022-2030 Tryb prac przy opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciasna na lata 2022-2030.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy – 29.09.2022 r.

Przygotowanie oraz zebranie danych do części diagnostycznej Strategii – 30.09.2022-14.10.2022

Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych gminy– 30.09.2022-14.10.2022

Przygotowanie wniosków z diagnozy strategicznej oraz obszarów strategicznej interwencji– 30.09.2022-14.10.2022

Określenie celów strategicznych rozwoju gminy– 30.09.2022-14.10.2022

Określenie kierunków działań gminy– 30.09.2022-14.10.2022

Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań– 30.09.2022-14.10.2022

Określenie propozycji ustaleń oraz rekomendacji kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, wraz z proponowaną strukturą modelu przestrzenno-funkcjonalnego – 30.09.2022-14.10.2022

Zidentyfikowanie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy wraz z zakresem planowanych działań – 30.09.2022-14.10.2022

Opracowanie realizacji, monitoringu i ewaluacji strategii – 30.09.2022-14.10.2022

Określenie proponowanego zarysu założeń inwestycyjno-rozwojowych wraz ze źródłami finansowania – 30.09.2022-14.10.2022

Konsultacje społeczne dokumentu – zbieranie uwag i wniosków do strategii – 03.10.2022-31.10.2022

Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii– 20.10.2022-20.11.2022

Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 25.10.2022-15.02.2023

Uchwała Rady Gminy Ciasna w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy – 21.11.2022-31.02.2023

**Uzasadnienie**

1. **Konieczność podjęcia uchwały**

Konieczność podjęcia uchwały wynika z zapisów ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 1378). Określenie zasad procesu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ciasna na lata 2022 – 2030 umożliwi stworzenie dokumentu strategicznego, będącego podstawą do wnioskowania o zewnętrzne finansowanie.

1. **Stan aktualny przedmiotu unormowania**

Brak unormowania przedmiotu na rok 2022.

1. **Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne**

Uchwała reguluje zasady opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ciasna na lata 2022 – 2030, w tym planowane inwestycje oraz kierunki rozwoju gminy. Przygotowanie Strategii zakłada udział lokalnej społeczności w opracowaniu dokumentu.

1. **Źródła finansowania**

Budżet Gminy Ciasna w ramach zlecenia opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ciasna na lata 2022 – 2030.

1. **Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania**

Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ciasna na lata 2022 – 2030 nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych ani dyskusji. Opracowanie dokumentu będzie podlegało konsultacjom społecznym oraz zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Śląskiego, a także Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Opracowanie nowego dokumentu strategii do 2030 r., zgodnie z nowymi wytycznymi, o których mowa w projekcie uchwały – nie tylko pomoże w realizacji szansy, jaką dla gminy stanowią możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. Strategia taka, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie ściśle wiązać planowanie społeczno – gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy. Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.