## Przedmiar
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia
|  |  |  | Kosztorys | Remont nawierzchni drogi gminnej Nadolna – Teresin
1 |  |  |  | Rozdział | Roboty przygotowawcze
1.1 |  |  |  | Element | Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja
1.1.1 | 45233100-0 | D - 01.01.01 |  | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (R= 3,000, M= 3,000, S= 3,000) |  | km | 1.6461 | 1
1.1.2 | 45233100-0 | D - 01.02.01. |  | KNNR 1/102/1 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni) |  | ha | 0.1 | 1
1.1.3 | 45233100-0 | D - 01.02.01. |  | KNNR 1/107/1 | Wywożenie karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2·km |  | mp | 10 | 1
1.1.4 | 45233100-0 | D - 01.02.01. |  | KNNR 1/107/5 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 8·km odległości transportu (R= 8,000, M= 8,000, S= 8,000) |  | mp | 10 | 1
1.2 |  |  |  | Element | Roboty rozbiórkowe
1.2.1 |  | D - 05.03.11 |  | SEK 601/104/4 (1) | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości do 4 cm, samochód 5,0-10,0·t w celu dowiązania się wysokościowego na skrzyżowaniach z odwiezieniem kory asfaltowej w miejsce składowania wskazane przez Inwestora |  | m2 | 120 | 1
2 |  |  |  | Rozdział | Roboty nawierzchniowe
2.1 |  |  |  | Element | Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym
2.1.1 |  | D - 04.04.00. |  | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV |  | m2 | 118 | 1
2.1.2 |  | D - 04.04.00. |  | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, uzupenienie podbduowy srednio po zagęszczeniu 10·cm |  | m2 | 118 | 1
2.2 |  |  |  | Element | Nakładka na jezdni
2.2.1 |  | D - 04.03.01 |  | KNR 231/1004/7 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |  | m2 | 8106.2 | 1
2.2.2 |  | D - 05.03.05B |  | KNNR 6/108/2 (1) | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, samochód 10·t |  | t | 810.62 | 1
2.2.3 |  | D - 04.03.01 |  | KNR 231/1004/7 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |  | m2 | 8106.2 | 1
2.2.4 |  | D - 05.03.05A |  | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t (R= 0,750, M= 0,750, S= 0,750) |  | m2 | 8106.2 | 1
2.3 |  |  |  | Element | Pobocza
2.3.1 |  | D - 06.03.01 |  | KNNR 6/1301/5 | Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 20·cm (R= 2,000, M= 2,000, S= 2,000) |  | m2 | 469 | 1
2.3.2 |  | D - 06.03.01 |  | KNNR 6/1301/5 | Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 10·cm |  | m2 | 2010 | 1
2.3.3 |  | D - 06.03.01 |  | KNNR 6/201/1 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego warstwa po zagęszczeniu 10·cm |  | m2 | 2479 | 1
3 |  |  |  | Rozdział | Roboty wykończeniowe
3.1 |  |  |  | Element | Elementy odwodnienia
3.1.1 |  |  |  | KNBK 3/301/2 | Ułożenie betonu na gruncie przy przepuście w celu umocnienia spływającej skarpy |  | m3 | 1.5 | 1
3.1.2 |  |  |  | KNKRB 6/1302/1 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. NAMUŁU 30 cm |  | m | 3100 | 1
3.2 |  |  |  | Element | Oznakowanie pionowe
3.2.1 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/8 | Zdjęcie znaków lub drogowskazów |  | szt | 16 | 1
3.2.2 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/808/8 | Słupki do znaków - rozebranie |  | szt | 11 | 1
3.2.3 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 1/301/2 (1) | Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 15x0,4x0,4x0,625 |  | m3 | 1.5 | 1
3.2.4 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 1/208/2 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t (R= 5,000, M= 5,000, S= 5,000) |  | m3 | 1.5 | 1
3.2.5 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 2/106/2 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe |  | m3 | 1.5 | 1
3.2.6 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/1 (2) | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·60·mm |  | szt | 15 | 1
3.2.7 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/5 | Pionowe znaki drogowe, A, B,... |  | szt | 20 | 1
3.2.8 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/5 | Pionowe znaki drogowe, tablice E-4 (R= 2,800, M= 2,800, S= 2,800) |  | szt | 2 | 1
3.3 |  |  |  | Element | Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej
3.3.1 |  | D - 10.03.01 |  | KNR 231/1406/4 | Regulacja pionowa reperów geodezyjnych wraz z niezbędną dokumentacją (R=10,000, M=10,000, S=10,000) |  | szt | 2 | 1

## Przedmiar - Oferent
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia | Cena jdn. | Wartość
|  |  |  | Kosztorys | Remont nawierzchni drogi gminnej Nadolna – Teresin
1 |  |  |  | Rozdział | Roboty przygotowawcze
1.1 |  |  |  | Element | Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja
1.1.1 | 45233100-0 | D - 01.01.01 |  | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (R= 3,000, M= 3,000, S= 3,000) |  | km | 1.6461 | 1
1.1.2 | 45233100-0 | D - 01.02.01. |  | KNNR 1/102/1 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni) |  | ha | 0.1 | 1
1.1.3 | 45233100-0 | D - 01.02.01. |  | KNNR 1/107/1 | Wywożenie karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2·km |  | mp | 10 | 1
1.1.4 | 45233100-0 | D - 01.02.01. |  | KNNR 1/107/5 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 8·km odległości transportu (R= 8,000, M= 8,000, S= 8,000) |  | mp | 10 | 1
1.2 |  |  |  | Element | Roboty rozbiórkowe
1.2.1 |  | D - 05.03.11 |  | SEK 601/104/4 (1) | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości do 4 cm, samochód 5,0-10,0·t w celu dowiązania się wysokościowego na skrzyżowaniach z odwiezieniem kory asfaltowej w miejsce składowania wskazane przez Inwestora |  | m2 | 120 | 1
2 |  |  |  | Rozdział | Roboty nawierzchniowe
2.1 |  |  |  | Element | Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym
2.1.1 |  | D - 04.04.00. |  | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV |  | m2 | 118 | 1
2.1.2 |  | D - 04.04.00. |  | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, uzupenienie podbduowy srednio po zagęszczeniu 10·cm |  | m2 | 118 | 1
2.2 |  |  |  | Element | Nakładka na jezdni
2.2.1 |  | D - 04.03.01 |  | KNR 231/1004/7 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |  | m2 | 8106.2 | 1
2.2.2 |  | D - 05.03.05B |  | KNNR 6/108/2 (1) | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, samochód 10·t |  | t | 810.62 | 1
2.2.3 |  | D - 04.03.01 |  | KNR 231/1004/7 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |  | m2 | 8106.2 | 1
2.2.4 |  | D - 05.03.05A |  | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t (R= 0,750, M= 0,750, S= 0,750) |  | m2 | 8106.2 | 1
2.3 |  |  |  | Element | Pobocza
2.3.1 |  | D - 06.03.01 |  | KNNR 6/1301/5 | Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 20·cm (R= 2,000, M= 2,000, S= 2,000) |  | m2 | 469 | 1
2.3.2 |  | D - 06.03.01 |  | KNNR 6/1301/5 | Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 10·cm |  | m2 | 2010 | 1
2.3.3 |  | D - 06.03.01 |  | KNNR 6/201/1 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego warstwa po zagęszczeniu 10·cm |  | m2 | 2479 | 1
3 |  |  |  | Rozdział | Roboty wykończeniowe
3.1 |  |  |  | Element | Elementy odwodnienia
3.1.1 |  |  |  | KNBK 3/301/2 | Ułożenie betonu na gruncie przy przepuście w celu umocnienia spływającej skarpy |  | m3 | 1.5 | 1
3.1.2 |  |  |  | KNKRB 6/1302/1 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. NAMUŁU 30 cm |  | m | 3100 | 1
3.2 |  |  |  | Element | Oznakowanie pionowe
3.2.1 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/8 | Zdjęcie znaków lub drogowskazów |  | szt | 16 | 1
3.2.2 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/808/8 | Słupki do znaków - rozebranie |  | szt | 11 | 1
3.2.3 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 1/301/2 (1) | Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 15x0,4x0,4x0,625 |  | m3 | 1.5 | 1
3.2.4 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 1/208/2 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t (R= 5,000, M= 5,000, S= 5,000) |  | m3 | 1.5 | 1
3.2.5 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 2/106/2 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe |  | m3 | 1.5 | 1
3.2.6 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/1 (2) | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·60·mm |  | szt | 15 | 1
3.2.7 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/5 | Pionowe znaki drogowe, A, B,... |  | szt | 20 | 1
3.2.8 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/5 | Pionowe znaki drogowe, tablice E-4 (R= 2,800, M= 2,800, S= 2,800) |  | szt | 2 | 1
3.3 |  |  |  | Element | Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej
3.3.1 |  | D - 10.03.01 |  | KNR 231/1406/4 | Regulacja pionowa reperów geodezyjnych wraz z niezbędną dokumentacją (R=10,000, M=10,000, S=10,000) |  | szt | 2 | 1

## Kosztorys upr. UPZP
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod_ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn. z krotnością | Cena | Wartość
|  |  |  | Kosztorys | Remont nawierzchni drogi gminnej Nadolna – Teresin
1 |  |  |  | Rozdział | Roboty przygotowawcze
1.1 |  |  |  | Element | Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja
1.1.1 | 45233100-0 | D - 01.01.01 |  | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 1.6461 | 1 | 7434.98 | 12238.72
1.1.2 | 45233100-0 | D - 01.02.01. |  | KNNR 1/102/1 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni) |  | ha | 0.1 | 1 | 30790.07 | 3079.01
1.1.3 | 45233100-0 | D - 01.02.01. |  | KNNR 1/107/1 | Wywożenie karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2·km |  | mp | 10 | 1 | 75.43 | 754.3
1.1.4 | 45233100-0 | D - 01.02.01. |  | KNNR 1/107/5 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 8·km odległości transportu |  | mp | 10 | 1 | 37.18 | 371.8
1.2 |  |  |  | Element | Roboty rozbiórkowe
1.2.1 |  | D - 05.03.11 |  | SEK 601/104/4 (1) | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości do 4 cm, samochód 5,0-10,0·t w celu dowiązania się wysokościowego na skrzyżowaniach z odwiezieniem kory asfaltowej w miejsce składowania wskazane przez Inwestora |  | m2 | 120 | 1 | 15.51 | 1861.2
2 |  |  |  | Rozdział | Roboty nawierzchniowe
2.1 |  |  |  | Element | Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym
2.1.1 |  | D - 04.04.00. |  | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV |  | m2 | 118 | 1 | 6.16 | 726.88
2.1.2 |  | D - 04.04.00. |  | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, uzupenienie podbduowy srednio po zagęszczeniu 10·cm |  | m2 | 118 | 1 | 20.32 | 2397.76
2.2 |  |  |  | Element | Nakładka na jezdni
2.2.1 |  | D - 04.03.01 |  | KNR 231/1004/7 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |  | m2 | 8106.2 | 1 | 2.3 | 18644.26
2.2.2 |  | D - 05.03.05B |  | KNNR 6/108/2 (1) | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, samochód 10·t |  | t | 810.62 | 1 | 355.96 | 288548.3
2.2.3 |  | D - 04.03.01 |  | KNR 231/1004/7 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |  | m2 | 8106.2 | 1 | 2.3 | 18644.26
2.2.4 |  | D - 05.03.05A |  | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t |  | m2 | 8106.2 | 1 | 27.31 | 221380.32
2.3 |  |  |  | Element | Pobocza
2.3.1 |  | D - 06.03.01 |  | KNNR 6/1301/5 | Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 20·cm |  | m2 | 469 | 1 | 18.24 | 8554.56
2.3.2 |  | D - 06.03.01 |  | KNNR 6/1301/5 | Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 10·cm |  | m2 | 2010 | 1 | 9.12 | 18331.2
2.3.3 |  | D - 06.03.01 |  | KNNR 6/201/1 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego warstwa po zagęszczeniu 10·cm |  | m2 | 2479 | 1 | 9.89 | 24517.31
3 |  |  |  | Rozdział | Roboty wykończeniowe
3.1 |  |  |  | Element | Elementy odwodnienia
3.1.1 |  |  |  | KNBK 3/301/2 | Ułożenie betonu na gruncie przy przepuście w celu umocnienia spływającej skarpy |  | m3 | 1.5 | 1 | 480.11 | 720.17
3.1.2 |  |  |  | KNKRB 6/1302/1 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. NAMUŁU 30 cm |  | m | 3100 | 1 | 13.65 | 42315
3.2 |  |  |  | Element | Oznakowanie pionowe
3.2.1 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/8 | Zdjęcie znaków lub drogowskazów |  | szt | 16 | 1 | 31.72 | 507.52
3.2.2 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/808/8 | Słupki do znaków - rozebranie |  | szt | 11 | 1 | 16.97 | 186.67
3.2.3 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 1/301/2 (1) | Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 15x0,4x0,4x0,625 |  | m3 | 1.5 | 1 | 128.07 | 192.11
3.2.4 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 1/208/2 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t |  | m3 | 1.5 | 1 | 25.9 | 38.85
3.2.5 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 2/106/2 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe |  | m3 | 1.5 | 1 | 289.78 | 434.67
3.2.6 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/1 (2) | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·60·mm |  | szt | 15 | 1 | 299.98 | 4499.7
3.2.7 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/5 | Pionowe znaki drogowe, A, B,... |  | szt | 20 | 1 | 253.34 | 5066.8
3.2.8 |  | D - 07.02.01. |  | KNNR 6/702/5 | Pionowe znaki drogowe, tablice E-4 |  | szt | 2 | 1 | 709.35 | 1418.7
3.3 |  |  |  | Element | Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej
3.3.1 |  | D - 10.03.01 |  | KNR 231/1406/4 | Regulacja pionowa reperów geodezyjnych wraz z niezbędną dokumentacją |  | szt | 2 | 1 | 2333.57 | 4667.14
[5 empty] | VAT | [6 empty] | 156422.37

## Zestawienie R
Lp. | ETO | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
Remont nawierzchni drogi gminnej Nadolna – Teresin
1 | 2 | Betoniarze grupa II | r-g | 57.12 |  | 1256.64
2 | 3 | Betoniarze grupa III | r-g | 28.56 |  | 628.32
3 | 362 | Operatorzy grupa II | r-g | 77.8195 |  | 1712.03
4 | 999 | Robotnicy | r-g | 1662.8458 |  | 36582.61
5 | 391 | Robotnicy grupa I | r-g | 1120.8983 |  | 24659.76
6 | 392 | Robotnicy grupa II | r-g | 15.34 |  | 337.48
Roboty przygotowawcze
1 | 999 | Robotnicy | r-g | 335.6808 | 22 | 7384.98
Roboty nawierzchniowe
1 | 362 | Operatorzy grupa II | r-g | 77.8195 | 22 | 1712.03
2 | 999 | Robotnicy | r-g | 1254.298 | 22 | 27594.56
3 | 391 | Robotnicy grupa I | r-g | 76.1983 | 22 | 1676.36
Roboty wykończeniowe
1 | 2 | Betoniarze grupa II | r-g | 57.12 | 22 | 1256.64
2 | 3 | Betoniarze grupa III | r-g | 28.56 | 22 | 628.32
3 | 999 | Robotnicy | r-g | 72.867 | 22 | 1603.07
4 | 391 | Robotnicy grupa I | r-g | 1044.7 | 22 | 22983.4
5 | 392 | Robotnicy grupa II | r-g | 15.34 | 22 | 337.48

## Zestawienie M
Lp. | ETO | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość | Ilość inwestora | Wartość inwestora
Remont nawierzchni drogi gminnej Nadolna – Teresin
1 | 1040004 | Asfalt drogowy - stały D 160/220 - luzem | kg | 8268.324 |  | 14304.2
2 | 2370602 | Beton zwykły B-10 (C8/10) | m3 | 3.405 |  | 676.64
3 | 2370602 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) | m3 | 1.5225 |  | 302.55
4 | 1700310 | Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków | t | 0.106 |  | 45.98
5 | 2600621 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm | m3 | 0.218 |  | 143.5
6 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 1.16 |  | 7.93
7 | 1600506 | Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane | t | 176.8353 |  | 12802.88
8 | 1600600 | Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm | t | 1.6874 |  | 38.59
9 | 1650303 | Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S | t | 620.1243 |  | 177355.55
10 | 1650202 | Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W | t | 822.7793 |  | 213099.84
11 | 1020302 | Olej napędowy do silników luzem | kg | 291.8232 |  | 1394.91
12 | 1601808 | Piasek do betonów zwykłych naturalny | m3 | 0.188 |  | 5.5
13 | 3951300 | Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m | m3 | 0.54321 |  | 88.45
14 | 1323814 | Słupki z rur stalowych Fi·70·mm | kg | 294.45 |  | 4033.97
15 | 1355599 | Tablice znaków drogowych | szt | 25.6 |  | 5334.27
16 | 1600680 | Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany | t | 25.016 |  | 1850.68
17 | 3930001 | Woda z rurociągów | m3 | 36.556 |  | 171.82
|  | Pomocnicze: |  |  |  | 811.54
Roboty przygotowawcze
1 | 3951300 | Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m | m3 | 0.54321 | 162.82 | 88.45
Roboty nawierzchniowe
1 | 1040004 | Asfalt drogowy - stały D 160/220 - luzem | kg | 8268.324 | 1.73 | 14304.2
2 | 1600506 | Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane | t | 176.8353 | 72.4 | 12802.88
3 | 1600600 | Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm | t | 1.6874 | 22.87 | 38.59
4 | 1650303 | Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S | t | 620.1243 | 286 | 177355.55
5 | 1650202 | Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W | t | 822.7793 | 259 | 213099.84
6 | 1020302 | Olej napędowy do silników luzem | kg | 291.8232 | 4.78 | 1394.91
7 | 1600680 | Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany | t | 25.016 | 73.98 | 1850.68
8 | 3930001 | Woda z rurociągów | m3 | 36.476 | 4.7 | 171.44
|  | Pomocnicze: |  | 1 | 782.21 | 782.21
Roboty wykończeniowe
1 | 2370602 | Beton zwykły B-10 (C8/10) | m3 | 3.405 | 198.72 | 676.64
2 | 2370602 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) | m3 | 1.5225 | 198.72 | 302.55
3 | 1700310 | Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków | t | 0.106 | 433.78 | 45.98
4 | 2600621 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm | m3 | 0.218 | 658.24 | 143.5
5 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 1.16 | 6.84 | 7.93
6 | 1601808 | Piasek do betonów zwykłych naturalny | m3 | 0.188 | 29.23 | 5.5
7 | 1323814 | Słupki z rur stalowych Fi·70·mm | kg | 294.45 | 13.7 | 4033.97
8 | 1355599 | Tablice znaków drogowych | szt | 25.6 | 208.37 | 5334.27
9 | 3930001 | Woda z rurociągów | m3 | 0.08 | 4.7 | 0.38
|  | Pomocnicze: |  | 1 | 29.33 | 29.33

## Zestawienie S
Lp. | ETO | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
Remont nawierzchni drogi gminnej Nadolna – Teresin
1 | 13331 | Brona talerzowa (bez ciągnika) | m-g | 38.1766 |  | 333.66
2 | 39114 | Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) | m-g | 100.8411 |  | 4571.13
3 | 39114 | Ciągnik kołowy 18kW (1) | m-g | 6.37 |  | 288.75
4 | 39116 | Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) | m-g | 38.1766 |  | 2085.21
5 | 12714 | Frezarka drog.WIRTGEN W 500(1) | m-g | 2.304 |  | 596.74
6 | 39653 | Przyczepa dłuż.do sam.10,0t | m-g | 3.25 |  | 35.75
7 | 39641 | Przyczepa samowył.do ciąg.5,0t | m-g | 6.24 |  | 60.59
8 | 52313 | Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) | m-g | 90.9921 |  | 10009.13
9 | 11612 | Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) | m-g | 0.3422 |  | 33.87
10 | 39511 | Samochód dostawczy do 0.9·t (1) | m-g | 7.4074 |  | 516.08
11 | 39813 | Samochód samowyład.10-15t (1) | m-g | 63.0872 |  | 6064.57
12 | 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 146.6051 |  | 14223.63
13 | 39812 | Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) | m-g | 109.4337 |  | 8754.7
14 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5·t (1) | m-g | 0.2175 |  | 21.1
15 | 39521 | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.51 |  | 38.36
16 | 52425 | Samojezdna ścinarka poboczy(1) | m-g | 57.7808 |  | 7200.64
17 | 13513 | Skrapiarka do bitumu przewoźna (bez ciągnika) z ręczną pompą 1500dm3 | m-g | 197.7913 |  | 3746.17
18 | 64060 | Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) | m-g | 5.45 |  | 631.93
19 | 12261 | Walec stat.ciąg.ogum.6-10t | m-g | 155.3963 |  | 7915.89
20 | 12115 | Walec statyczny samojezdny 15·t (1) | m-g | 22.6974 |  | 2204.59
21 | 13301 | Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t | m-g | 0.472 |  | 17.98
Roboty przygotowawcze
1 | 39114 | Ciągnik kołowy 18kW (1) | m-g | 6.37 | 45.33 | 288.75
2 | 12714 | Frezarka drog.WIRTGEN W 500(1) | m-g | 2.304 | 259 | 596.74
3 | 39653 | Przyczepa dłuż.do sam.10,0t | m-g | 3.25 | 11 | 35.75
4 | 39641 | Przyczepa samowył.do ciąg.5,0t | m-g | 6.24 | 9.71 | 60.59
5 | 39511 | Samochód dostawczy do 0.9·t (1) | m-g | 7.4074 | 69.67 | 516.08
6 | 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 3.936 | 97.02 | 381.87
7 | 64060 | Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) | m-g | 5.45 | 115.95 | 631.93
Roboty nawierzchniowe
1 | 13331 | Brona talerzowa (bez ciągnika) | m-g | 38.1766 | 8.74 | 333.66
2 | 39114 | Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) | m-g | 100.8411 | 45.33 | 4571.13
3 | 39116 | Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) | m-g | 38.1766 | 54.62 | 2085.21
4 | 52313 | Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) | m-g | 90.9921 | 110 | 10009.13
5 | 11612 | Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) | m-g | 0.3422 | 98.99 | 33.87
6 | 39813 | Samochód samowyład.10-15t (1) | m-g | 63.0872 | 96.13 | 6064.57
7 | 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 142.6691 | 97.02 | 13841.76
8 | 39812 | Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) | m-g | 109.4337 | 80 | 8754.7
9 | 52425 | Samojezdna ścinarka poboczy(1) | m-g | 57.7808 | 124.62 | 7200.64
10 | 13513 | Skrapiarka do bitumu przewoźna (bez ciągnika) z ręczną pompą 1500dm3 | m-g | 197.7913 | 18.94 | 3746.17
11 | 12261 | Walec stat.ciąg.ogum.6-10t | m-g | 155.3963 | 50.94 | 7915.89
12 | 12115 | Walec statyczny samojezdny 15·t (1) | m-g | 22.6974 | 97.13 | 2204.59
13 | 13301 | Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t | m-g | 0.472 | 38.1 | 17.98
Roboty wykończeniowe
1 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5·t (1) | m-g | 0.2175 | 97.02 | 21.1
2 | 39521 | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.51 | 75.22 | 38.36

## Tabela elem. scalonych
Numer | Kod CPV | Element | Wartość | Wartość dodatku | VAT
Remont nawierzchni drogi gminnej Nadolna – Teresin
1 |  | Roboty przygotowawcze
1.1 |  | Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja | 16443.83
1.2 |  | Roboty rozbiórkowe | 1861.2
|  | VAT |  |  | 4210.16
2 |  | Roboty nawierzchniowe
2.1 |  | Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym | 3124.64
2.2 |  | Nakładka na jezdni | 547217.14
2.3 |  | Pobocza | 51403.07
|  | VAT |  |  | 138401.32
3 |  | Roboty wykończeniowe
3.1 |  | Elementy odwodnienia | 43035.17
3.2 |  | Oznakowanie pionowe | 12345.02
3.3 |  | Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej | 4667.14
|  | VAT |  |  | 13810.89
|  | VAT |  |  | 156422.37