|  |
| --- |
| **Załącznik nr 10****HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY** **w zakresie realizacji przedsięwzięcia/inwestycji p.n.:** **„PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBOWA”** |
|   |   |    | I etap | II etap |
|   |   | Ogółem | 2012 | 2013 | 2014 |
|   | Wyszczególnienie | Netto | VAT | Brutto | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | I | II | III | IV | V |
| ***I*** | ***Świetlica wiejska*** |  |  |
| 1. | Rozbiórki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2. | Roboty ziemne i fundamentowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3. | Wykonanie izolacji poziomej metodą podcięcia ścian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5. | Ściany parteru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6. | Dach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 7. | Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 8. | Posadzki |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 9. | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 10. | Elewacja |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 11. | Wyposażenie |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 12. | Instalacja wodociągowa wewnętrzna |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 13. | Kanalizacja sanitarna wewnętrzna |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 14. | Instalacja elektryczna |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 15. | Instalacja piorunochronna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|   | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***II*** | ***Przyłącza*** |  |
| 1. | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2. | Hydrant zewnętrzny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3. | Przyłącze kanalizacyjne |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***III*** | ***Utwardzenia*** |  |
| 1. | Wykonanie zjazdu |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |
| 2. | Opaska wokół budynku |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |
|  | **Razem** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Dobrzyca, dnia …………………. …………………………………………………………..

 Podpis i pieczęć

 Przedstawiciel Wykonawcy

\* Sporządzając harmonogram, należy wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 49.000,00 zł w roku 2012, natomiast pozostała kwota wykorzystana będzie w 2013 i 2014 roku