**UCHWAŁA Nr …………..**

**Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca**

**z dnia ……….. 2023 roku**

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji.**

Działając na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U.2023 poz. 1259 z póź. zm.), Rada Miejska Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030.

§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ………….

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia …………

**Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030**

**w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju**

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U.2023 poz. 1259 ze zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).
2. Strategię Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 składają się w szczególności:
4. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii;
5. Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030:
6. Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;
7. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030:
8. Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
9. Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań;
10. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030:
11. Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;
12. Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;
13. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
14. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030– dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
15. Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt,
16. Przeprowadzenie konsultacji,
17. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej gminy;
18. Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 - przekazanie projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji  w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;
19. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa;
20. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030;
21. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030;
22. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030:
23. Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,
24. W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 11.a,
25. W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030– odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 11.a. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko;
26. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 przez Radę Miejską w drodze uchwały.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ………….

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia …………

**Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca**

**na lata 2024-2030na lata**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin** | **Wyszczególnienie** |
| Do 3 miesięcy od podjęcia uchwały. | Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii. |
| Do 4 miesięcy od podjęcia uchwały. | Wypracowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 |
| Do 4 miesięcy od podjęcia uchwały. | Wypracowanie założeń funkcjonalnoprzestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 |
| Do 6 miesięcy od podjęcia uchwały. | Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 |
| Do 8 miesięcy od podjęcia uchwały. | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. |
| Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 | Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 |
| Termin nie krótszy niż 35 dni\* od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach | Przeprowadzenie konsultacji. |
| W terminie 30 dni\* od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. |
| Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 | Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 do zarządu województwa w celu wydania opinii. |
| W terminie 30 dni\* od dnia otrzymania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 | Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 przez zarząd województwa. |
| Do 3 tygodni od opublikowania sprawozdania z konsultacji i uzyskania opinii zarządu województwa (licząc od momentu zakończenia ostatniego z tych dwóch). | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. |
| Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad  projektem Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 po ewentualnych zmianach wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 |
| Do 2 tygodni od zakończenia prac związanych  z uprzednią ewaluacją. | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. |
| Do 3 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. | Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. |
| Decyzja w terminie 30 dni\* od dnia otrzymania przez właściwe instytucje wniosku o uzgodnienie. Ewentualnie  dodatkowy czas wynikający z dodatkowych wyjaśnień. | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. |
| Do 1 miesiąca od otrzymania decyzji od właściwych instytucji. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający  z dodatkowych uzgodnień. | W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. |
| Do 12 miesięcy od momentu podjęcia uchwały. Termin nie uwzględnia przypadków przekroczenia terminów w ramach procedur niezależnych od gminy. | Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyca na lata 2024-2030 w drodze uchwały. |

*\* Terminy ustawowe*

**UZASADNIENIE**

Konieczność opracowania strategii rozwoju gminy wynika zarówno z przesłanek wewnętrznych jak i zewnętrznych uwarunkowań. Gmina Dobrzyca od lat nie posiada dokumentu strategicznego, co w najbliższym czasie może powodować utrudnia w planowaniu realizacji zadań i wyznaczenia głównych kierunków działań. Jednym z zewnętrznych przesłanek jest wejście w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), która obliguje gminy do opracowania Planu ogólnego gminy. W celu przyjęcia planu koniecznym stało się opracowanie strategii rozwoju gminy jako dokumentu integralnego z wyżej wymienionym opracowaniem. Wśród zewnętrznych uwarunkowań należy również wskazać uchwalenie nowego dokumentu regionalnego – „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030" oraz nowe polityki Unii Europejskiej, które będą przedmiotem programowania w okresie 2021 - 2027.

Prace nad strategią rozwoju gminy Dobrzyca będą realizowane w podejściu partycypacyjnym, przez które rozumie się szerokie konsultacje i udzi ał mieszkańców i podmiotów funkcjonujących w mieście na każdym etapie prac, przy jednoczesnym poddaniu zgłoszonych propozycji pod dyskusję ustanowionych zespołów ekspertów.

Zgodnie z art.10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy , w tym tryb konsultacji , o których mowa w art.6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Nowoczesne rozwiązania i planowanie strategiczne stają się kluczowe w kontekście zmieniającego się otoczenia prawnego i społecznego. Podjęcie uchwały w sprawie strategii rozwoju gminy jest niezbędnym krokiem w rozwój lokalny oraz efektywnego zarządzania przestrzenią. Stworzony dokument strategiczny będzie sprzyjał zrównoważonemu rozwojowi, uwzględniającemu potrzeby mieszkańców i perspektywę czasową, a także aktualne przepisy prawne i pozwoli Gminie Dobrzyca na aplikowanie o środki unijne w nowej perspektywie finansowej.

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest nie tylko konieczne, lecz także strategiczne dla rozwoju gminy - zapewni skuteczne i efektywnie zarządzanie przedsięwzięciami dla realizacji wyznaczonych celów sprzyjających rozwojowi gminy.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.