Załącznik nr 8b do SIWZ

UMOWA

Zawarta w dniu ……………….. w Domaniowie pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie z siedzibą w Domaniowie 56 (55-216 Domaniów),  REGON: 364232731, NIP: 9121886266, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612102, zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

obowiązujący adres e-mail: zarzad@zgkdomaniow.pl

reprezentowanym przez:

- ………………………

a

………………………………………………. reprezentowanym przez:

- …………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

o treści następującej:

Strony zawierają umowę w trybie zamówienia publicznego zn. spr. ……………….. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
 z późniejszymi zmianami, dla części II zamówienia.

§ 1. Przedmiot umowy

- W oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy, opracowanej na podstawie dokumentacji przetargowej przekazanej przez Zamawiającego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj, zadanie pod nazwą „budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie”.

- W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia tj.:

  - zaprojektowaniu i wybudowaniu : studni głębinowej zastępczej nr 2z za studnię nr 2 oraz likwidacja otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie. Prace projektowe i budowlane w tym prace przygotowawcze należy wykonać zgodnie i w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy budowy studni, wraz z załącznikami do PFU.

  - w przypadku posiadania pełnomocnictwa przy jednoczesnym wymogu złożenia tych dokumentów przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje komplet dokumentów do złożenia o uzyskanie stosownych uzgodnień 
i pozwoleń i przedłoży je Zamawiającemu. Wykonawca nie może zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

  - inne opracowania, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni, projekt odbudowy nawierzchni, STWiOR, itp., niezbędne do realizacji projektu (jełśi sa wymagane),

  - przedmiar robót 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

  - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli przepisy ustawy Prawo Budowlane tego wymagają lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia nba budowę wraz z zaświadczeniem Organu o braku sprzeciwu, lub uzyskanie „milczącej zgody”.

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa sporządzony przez Zamawiającego Program funkcjonalno użytkowy wraz z załącznikami, z dnia 02.12.2016 r. załączony do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wraz z ofertą przetargową Wykonawcy stanowią załącznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

- Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.

- Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Do obowiązków wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych, w szczególności: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gestorów mediów, uzgodnienie „ZUDP”, uzyskanie pozwolenia i/lub uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków i inne. Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi Wykonawca.

- Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z oferowanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu ewentualnych propozycji zmian w stosunku do Programu Funkcjonalno Użytkowego w każdym przypadku, gdyby zmiany te mogły wpłynąć na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawiły niezawodność działania przedmiotu zamówienia. Wprowadzone i zaakceptowane zmiany nie stanowią podstaw o roszczenie przez Wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- W zakresie realizacji przedmiotu umowy na etapie wykonawstwa, Wykonawca zobowiązuje się do budowy studni głębinowej zastępczej nr 2z za studnię nr 2 oraz likwidacja otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym .

- Przedmiot zamówienia położony jest na terenie gminy Domaniów.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją przetargową opisującą przedmiot umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

- W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania.

- W przypadku stwierdzenia wad w harmonogramie, Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania, przedłoży poprawiony harmonogram. Harmonogram winien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

§ 2. Terminy umowne

- Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia o którym mowa w §1 ustala się od dnia podpisania umowy.

- Termin realizacji zamówienia Zamawiający ustala do dnia ……………………………. r, przy czym Zamawiający zastrzega że termin ten dotyczy całości prac zarówno projektowych jak i robót budowlanych.

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy. Przedmiotowy harmonogram uzgodniony z Zamawiającym,

- Za zakończenie realizacji zamówienia, przyjmuje się protokolarne przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie (jeśli jest wymagane) oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego robót bez wad.

- Za termin zakończenia realizacji zamówienia, przyjmuje się datę ostatniej z czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej.

- O gotowości dokonania protokolarnego odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

- Do dokonania czynności odbioru robót, o których mowa w treści niniejszego paragrafu powołana zostanie komisja składająca się 
z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przesłanki mogące mieć wpływ na zmiany w treści niniejszej umowy:

1) Zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji wykonania robót:

a)	Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Wykonawca a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót.

b)	W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, realizacja zadania według dokumentacji powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.

2) Zmiany terminu zakończenia zamówienia podstawowego:

a)	Spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową;

b)	Spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,   przeprowadzenie prób i sprawdzeń, oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i Inspektora Nadzoru. Dla robót nie wymagających prowadzenia dziennika budowy i obowiązku nadzorowania prac przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, potwierdzeniem zaistnienia warunków będzie sporządzenie i podpisanie protokołu przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

c)	Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy gdy uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków gruntowo – wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia,

d)	Spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na kontynuowanie robót,

e)	Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów

3) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki

określone w SIWZ. W przypadku hydrogeologa wskazana osoba musi legitymować się uprawnieniami nie mniejszym, niż

osoba wskazana w ofercie.

4) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych

w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez

Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach

określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania

Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby

Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6)	Wszelkie dopuszczalne prawem zmiany umowy nastąpić mogą z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

a)	opis zmiany,

b)	uzasadnienie zmiany,

c)	czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

7) Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej

i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez komisję techniczną powołaną przez Zamawiającego.

§ 3. Cena umowna

  - Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ………….., słownie: ………………….. a po uwzględnieniu należnego podatku VAT w kwocie brutto ……………….., słownie: …………………. ., w tym:

| poz. | Wyszczególnienie | Wartość netto /zł/ | VAT ……% | Wartość brutto /zł./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty budowlane związane z budową studni |  |  |  |
| 2 | Koszty prac projektowych i opracowań wyjściowych do projektowania dla budowy studni |  |  |  |
| Całkowita cena brutto |  |  |  |  |

  - Cena netto określona w umowie pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana podatku VAT od chwili zmiany podatek VAT w nowej stawce będzie doliczony do dotychczasowych cen netto bez konieczności zmiany umowy.

3.	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, jak również wystąpienie okoliczności wymienionych w §2 ust. 8 pkt 1 i 2 nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

§ 4. Płatności

- Zapłata za wykonane przez Wykonawcę prace, stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego maksymalnie w dwóch transzach. I transza – rozliczenie częściowe, II transza – rozliczenie końcowe,zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej/końcowej prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru robót danego etapu bez wad oraz oświadczenie podwykonawcy/podwykonawców/dostawców, złożone w dacie wystawienia faktury, o braku zaległości w zapłacie za zrealizowane przez podwykonawcę/podwykonawców/dostawców roboty lub dostawy.

- Rozliczenie częściowe nie może przekroczyć 50% całkowitej wartości umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień i ostatecznych decyzji, wykonanie wszelkich prac budowlanych, umożlwiających właściwe korzystanie z przedmiotu umowy oraz  podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego robót bez wad, a także oświadczenie podwykonawcy/podwykonawców/dostawców, złożone w dacie wystawienia faktury, o braku zaległości w zapłacie za zrealizowane przez podwykonawcę/podwykonawców/dostawców roboty lub dostawy.

- Z tytułu nieterminowej zapłaty faktury będą naliczane odsetki ustawowe.

- Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: …….

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 912-188-62-66.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- uzgodnienie dokumentacji;

- przekazanie Wykonawcy placu budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego (jeśli będzie wymagany);

- dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia;

- dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych 
w § 4.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy, w tym siłami własnymi w zakresie określonym w SIWZ dla części II zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek konsultować ze służbami Zamawiającego sprawy dotyczące rozwiązań technicznych opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny być przeprowadzane w formie pisemnej.

- przedłożenie projektu Zamawiającemu w celu uzgodnienia dokumentacji przez Zamawiającego.

- wykonanie w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie, siłami własnymi i z własnych materiałów robót w zakresie objętym przedmiotem umowy, zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, zgodnie z zakresem wskazanym w SIWZ dla części II zamówienia.

- wykonanie oraz oddanie Zamawiającemu do użytku przedmiotu Umowy zgodnego z opisującą go dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi.

- rozpoczęcie robót nie wcześniej niż 7 dni oraz nie później niż 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy;

- przejęcie terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu Umowy oraz utrzymanie w trakcie realizacji, 
a w szczególności:

a)	wykonanie na swój koszt wszelkich robót przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia robót zasadniczych, oznaczenie i zagospodarowanie placu budowy, pozyskania miejsca stanowiącego zaplecze budowy w tym jego zorganizowanie a następnie zlikwidowanie itp.,

b)	utrzymanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych składowanie i usuwanie swoim kosztem 
i staraniem wszelkich, zbędnych materiałów,

c)	dozór terenu budowy;

d)	zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);

e)	zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców;

f)	uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy

g)	organizacja i zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w tym wody i energii elektrycznej dla celów prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę

h)	ubezpieczenie placu budowy oraz zgromadzonych na nim materiałów oraz sprzętu i wyposażenia

- organizacja i zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w tym wody i energii elektrycznej dla celów prowadzenia budowy

- umożliwienia wstępu na budowę pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowlanym;

- zapewnienie na czas trwania odwiertów nadzoru geologicznego.

- zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych 
w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór;

- zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych przed ich realizacją;

- zapewnienie nadzoru oraz wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu;

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;

- zapewnienie w cenie oferty obsługi geodezyjnej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru 
w formie operatu kolaudacyjnego w tym również dokonaniem pomiarów powykonawczych, w zakresie uzgodnionym 
z inspektorem nadzoru i przekazaniem ich w postaci mapy powykonawczej. Operat kolaudacyjny Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego (jeśli jest wymagane).

- opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 3;

- zapewnienie odbioru przez odpowiednie służby oraz reprezentowanie Zamawiającego, w postępowaniu o uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli jest wymagane).

§ 7. Odbiór robót

1.	Wydanie kompletnej dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę 
i przedstawiciela Zamawiającego.

2.	Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis dokumentacji i decyzji oraz oświadczenie o jej kompletności.

3.	W przypadku wystąpienia wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona warunkowego odbioru dokumentacji, wstrzymując zapłatę 10 % wynagrodzenia umownego, do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  Koszty  usuwania  wad  ponosi  Wykonawca. Zapłata zatrzymanego wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru bez wad.

4.	Na etapie realizacji robót budowlanych Zamawiający dokonuje sprawdzenia robót zanikających, ulegających zakryciu w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

5.	Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru:

a)	elementów robót określonych harmonogramem,

b)	końcowego przedmiotu umowy,

6.	Każdorazowo odbiór robót dokonany zostanie protokolarnie w obecności przedstawicieli stron. Protokół zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

7.	Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru powiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.

8.	Przez ,,gotowość do końcowego odbioru przedmiotu Umowy” rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, w tym: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności i certyfikatów zgodności 
z Polską Normą oraz aprobat technicznych na zastosowane przy realizacji robót budowlanych materiały oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych ostatecznych decyzji i uzgodnień, umożlwiających właściwe korzystanie z przedmiotu umowy.

9.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)	jeżeli wady nadają się do usunięcia: odmowa odbioru do czasu usunięcia wad  z jednoczesnym wyznaczeniem terminu do ich usunięcia,

b)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- w przypadku gdy nie uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

- w przypadku gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót budowlanych po raz drugi.

10.	Potwierdzenie usunięcia wad wymaga formy pisemnej.

11.	Żądając usunięcia wad, występujących w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin możliwy na ich usunięcie.

12.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

13.	W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

14.	Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obiekt.

§ 8. Gwarancje i zabezpieczenia

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł sumę, stanowiącą 1 % określonej w umowie wartości całkowitej zamówienia, tj. kwotę ………….., słownie: …………….. w formie …………………..

- Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni po zakończonym procesie odbioru. Proces odbioru uważa się za zakończony z datą podpisania protokołu potwierdzającego odbiór końcowy. Pozostałe 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci 
w terminie do 15 dni po upływie rękojmi  ( art.  151 pzp).

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ……………………. lat od dnia odbioru końcowego.

- Szczegółowe postanowienia gwarancji zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy – wzór Karty Gwarancyjnej

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§ 9. Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych 
w następujących przypadkach i wysokościach:

- 0,01% za opóźnienie w realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowym o którym mowa w § 2 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, liczone od całkowitej wartości brutto umowy , za okres od terminu zakończenia etapu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym do dnia ich wykonania.

- 0,1% za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu Umowy o którym mowa w §1 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczone od wartości całkowitej brutto przedmiotu Umowy określonego w §3 ust. 1 za okres od terminu zakończenia realizacji zamówienia ustalonego w §2 ust. 2  do dnia odbioru,

- 0,1% za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w trakcie odbioru, za każdy dzień opóźnienia, liczone od wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1 za okres od terminu wyznaczonego do usunięcia wad do dnia ich usunięcia,

- 30 % za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy liczone od wynagrodzenia całkowitego brutto przedmiotu Umowy określonego w §3 ust. 1;

- za zawiniony brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % kwoty całkowitej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
w przypadku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100 zł.,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
w wysokości 100 zł.,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 100 zł.,

- za nieprzekazanie w ustalonym terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w §1 ust. 15 w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia.

- w przypadku stwierdzenia oczywistych wad harmonogramu, jego nierealności, w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia po terminie zakreślonym do jego poprawy, zgodnie z § 1 ust. 16 umowy.

- w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. 21.1. SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł.

- Kary określone w ust. 1 powyżej są od siebie niezależne i są naliczane za każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej oraz podlegają kumulacji.

- Strony ustalają, iż Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń kar, o których mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 10. Odstąpienie od umowy

1.	Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w art. 145 Prawa zamówień publicznych oraz w art. 635-636 Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach:

a)	Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 14 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

b)	opóźnienie zaawansowania robót w stosunku do harmonogramu wynosi trzy tygodnie.

c)	pomimo wezwania Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu w wyznaczonym terminie prawidłowo opracowanego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zadania, zgodnie z § 1 ust. 15 i 16 umowy.

2.	Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3.	W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót 
w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym.

4.	W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru robót, o których mowa w  § 1 oraz zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace/roboty.

§ 11 Podwykonawcy

    - Jeśli ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem  podwykonawców, z zastrzeżeniem poniższych przepisów.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej części zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo  nie może być  dłuższy niż termin płatności zawarty pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym liczony od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

    - W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, jest krótszy niż termin wskazany w ust. 3 powyżej,  zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzianemu w umowie o podwykonawstwo,  winna nastąpić w terminie nie dłuższym niż termin zapłaty obowiązujący Zamawiającego. Wprowadzenie terminu przekraczającego powyższe ustalenia, stanowi podstawę dla Zamawiającego do niezaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

    - Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 lub 4 powyżej.

    - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

9.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie określonym w ust.8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1 % kwoty, o której mowa w § 3 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 lub 4, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających 
z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego   co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty, o której mowa w § 3 niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. Siła wyższa

W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 13. Postanowienia  końcowe

1.	Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego pełnić będzie ………………………………………………..

2.	Pracami z ramienia Wykonawcy kierować będzie ………………………………..………………

3.	Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.	W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

5.	Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

6.	Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach,  2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz  Wykonawca.

7. 	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla budowy studni głębinowej, postępowania nr ………………. wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy.

Załączniki:

  - Wzór Karty Gwarancyjnej

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA:

......................................................							...............................................

Załącznik nr 1 do Umowy nr ……….

pieczęć Gwaranta:

……………………………………………

KARTA GWARANCYJNA

Zadania pn. „budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie”, realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj.

Gwarantem będącym jednocześnie Wykonawcą Umowy nr …………………	z dnia …………………………… jest	………………..………

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający.

Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane wraz z urządzeniami zostały wykonane zgodnie

z Umową nr ………… , SIWZ postępowania przetargowego nr …………………………, Dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI

1.	Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową nr ………………, z dnia …………………..

2.	Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców.

3.	Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia wynosi ……………………..

4.	Termin ten należy liczyć od dnia ukończenia całości robót potwierdzonego w protokole odbioru robót bez wad.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

1.	O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę (Gwaranta) w formie pisemnej w terminie do 3 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj.

2.	W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.

3.	Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego wykonania umowy) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy (Gwaranta) naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

4.	Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

5.	Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

6.	W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.

INNE WARUNKI GWARANCJI

1.	Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy

2.	Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

3.	Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji.

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE

1.	Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą z częstotliwością co 12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

2.	Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.

3.	W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4.	Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5.	Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

KOMUNIKACJA

1. 	Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranta , a następnie potwierdza zgłoszenie e-mailem na wskazane adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również e-mailem do Zamawiającego.

2.	Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

3.	Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

4.	O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2.	Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.	Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr 1 do Umowy nr …………… z dnia …………………………….

GWARANT:

......................................................

(podpis osób upoważnionych do reprezentacji)