UMOWA NR ………..

zawarta w dniu …… 2024 roku w ……… pomiędzy:

Gminą ………, …………………., ……………….., NIP ………….

reprezentowaną przez:

………. – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

………. – Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

………………………………………….. z siedzibą:………………………………………………

NIP: ……………………

reprezentowaną przez: …………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu dokumentu pn. „Strategii Rozwoju Gminy Dzierzgowo do 2034 roku”

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) 	Opracowanie projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy, w tym:

a)	przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, wraz z uzasadnieniem;

b)	opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych;

c)	opracowanie projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy;

d)	przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko, jako element warunkowy, którego realizacja będzie uwarunkowana decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nakazującą przeprowadzenie takiej oceny; wykonawca przygotuje wzory stosownych wniosków w zakresie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

e)	udział w przeprowadzanych konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy, zgodnych z wymogami ustawowymi, poprzez sporządzenie wzorów stosownych ogłoszeń, wystąpień oraz obecność w trakcie spotkania (dyskusji publicznej) w sali udostępnionej przez Zamawiającego (1 spotkanie),

f)   uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień;

g) 	przygotowanie raportu z ewaluacji  ex-ante projektu Strategii;

h) opracowanie projektów pism, w tym w szczególności obwieszczeń i wystąpień związanych z procedowaniem dokumentu;

i)	przekazanie projektu Strategii do uchwalenia Rady Gminy, w tym przygotowanie wzoru uchwały przyjmującej wraz z uzasadnieniem.

2)	Projekt dokumentu winien uwzględniać wymagania wynikające z:

a) 	ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 r. poz. 1259 ze zm.),

b) 	ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),

c) 	ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094  ze zm.),

3) 	Projekt dokumentu należy opracować przy zachowaniu spójności z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego.

4)	Obszar opracowania winien obejmować  cały obszar gminy, w jej granicach administracyjnych.

5)	Zakres opracowania Strategii Rozwoju Gminy powinien zawierać:

a)	wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, o której mowa w art. 10 a ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

b) 	cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;

c)	kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;

d)	oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;

e)	model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;

f)	ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;

g)	obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, wraz z zakresem planowanych działań;

h)	obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;

i)	system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;

j)	ramy finansowe i źródła finansowania.

- Projekt Strategii podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, a po zakończeniu jej opracowywania – zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie służył informacją i pomocą w kontaktach z lokalnymi instytucjami i podmiotami w celu ułatwienia realizacji przedmiotu umowy.

- Ustala się następujące terminy realizacji prac projektowych:

a) 	rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu Wykonawcy materiałów przez Zamawiającego;

b) 	Wykonawca w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy przekaże cyfrową wersję „Diagnozy” i „Strategii”, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. b) i c), w  celem wniesienia uwag;

c) w terminie do 10 dni roboczych od przekazania materiałów, o których mowa powyżej, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie pisemnej, celem naniesienia poprawek lub uzasadnienia braku ich uwzględnienia;

d) 	po wprowadzeniu korekt, projekt dokumentu zostanie poddany procedurom konsultacji, a następnie opiniowania;

e) 	przekazanie Zamawiającemu wykonanej pracy projektowej, z uwzględnieniem uwag wynikających z opinii i konsultacji, tj. przekazanie projektu „Strategii” do uchwalenia Rady Gminy, nastąpi w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy;

f)  	miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego;

g) 	w przypadku opóźnienia w przekazaniu uwag, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt c), termin wskazany w § 1 ust. 5 pkt e) ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

h) w przypadku przedłużenia się terminu konsultacji, uzgodnień lub opinii przez podmioty do tego upoważnione, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia prac.

§ 2

- Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wytycznymi ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Wykonawca na przedmiot umowy udziela 12 (dwunasto) miesięcznej rękojmi, których bieg rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze prac stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zasoby niezbędne do należytej realizacji niniejszej umowy i zobowiązuje się ją wykonać z zachowaniem najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy, będące w jego posiadaniu dane, niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, o których przekazanie Wykonawca zwróci się do Zamawiającego. Termin przekazania danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wynosi 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prośby Wykonawcy o przekazanie danych.

- Dopuszcza się kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4

- Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu wzajemnych świadczeń w trakcie wykonywania prac projektowych.

- Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się podjąć odpowiednie starania w celu usunięcia przeszkód o których mowa w ust. 1.

§ 5

- Prace, stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym w §1 ust. 5,lit.e, w następującej ilości:

  - „Strategia Rozwoju Gminy Dzierzgowo do 2034 roku”– 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

  - „Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Dzierzgowo” – 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

  - „Raport z ewaluacji ex-ante projektu Strategii” – 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

  - Prognoza oddziaływana na środowisko (o ile będzie wymagana) – 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

- Na dowód przekazania prac, o których mowa w ust. 1, sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy ustalające zakres i ilość przekazanych prac.

- Przekazanie prac w trybie określonym w ust. 1 i 2 uważane będzie za wykonanie przedmiotu umowy i stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości: ……………. zł brutto (słownie: …………………….. zł brutto 00/100).

- Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w  §1 ust. 2,

- Dopuszcza się płatność w trzech etapach:

  - etap I, w wysokości 25% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w  § 6 ust. 1 – po opracowaniu projektu uchwały intencyjnej wraz z uzasadnieniem, ogłoszeń o przystąpieniu oraz merytorycznym opracowaniu ankiety w wersji tradycyjnej i online;

  - etap II, w wysokości 25% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w  § 6 ust. 1 – po opracowaniu pierwszej wersji projektu „Strategii” i „Diagnozy” oraz przekazaniu (w wersji elektronicznej) do akceptacji Zamawiającego;

  - etap III, w wysokości 25% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w  § 6 ust. 1 – po przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii, opracowaniu sprawozdania z konsultacji, przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko (lub uzyskania odstępstwa) oraz opracowania w projektu Strategii w wersji do przekazania do zaopiniowania przez Zarząd Województwa;

  - etap IV w wysokości 25% części wynagrodzenia ryczałtowego określonego w  § 6 ust. 1 – po przekazaniu ostatecznego, uzgodnionego z Zamawiającym i zaopiniowanego przez Zarząd Województwa  projektu Strategii do uchwalenia przez Radę Gminy.

- Należności dla Wykonawcy zrealizowane zostaną po wykonaniu prac poleceniem przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez Zamawiającego, na wskazane konto Wykonawcy.

- Za przekroczenie terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.

§ 7

- W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje należne wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za zerwanie niniejszej umowy z jego winy.

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za zerwanie niniejszej umowy z jego winy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności mu przysługującej.

- Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za nieterminowe zrealizowanie poprawnie wystawionych faktur.

- W przypadku gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem Wykonawcy przekraczają wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia do umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- gdy zostanie wydany zakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- gdy ogłoszono upadłość Wykonawcy;

- gdy Zamawiający naliczył karę umowną za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia;

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wymogami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 
w niniejszej umowie;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony w przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 niniejszego paragrafu mają prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia  informacji o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

§ 9

- Obowiązki koordynującego sprawy związane z opracowaniem dokumentu ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ……………….., e-mail:…………., tel.: ……………………….. lub wyznaczony pracownik Urzędu Gminy.

- Obowiązki koordynującego sprawy związane z opracowaniem dokumentu ze strony Wykonawcy pełnić będzie ………………., , e-mail: ………….., tel. ……………..

§ 10

- Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.

- W przypadku gdyby rozwiązania polubownego nie dało się wypracować, strony poddają spory pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w tym zmiany terminów realizacji  prac.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane wyłącznie gdy są korzystne dla Zamawiającego lub, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy  z uzasadnionych przyczyn niemożliwa stanie się terminowa realizacja zlecenia.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający								Wykonawca