U  M  O  W  A  Nr WPI/…………..

zawarta w dniu ……………..…..2016 r. w Giżycku pomiędzy:

Gminą Miejską Giżycko, z siedzibą w 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14, reprezentowaną przez:

Zastępcę Burmistrza Miasta Giżycka - Romana Łożyńskiego

Przy kontrasygnacie skarbnika miasta – Elżbiety Ołoszczyńskiej,

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

§ 1.

Umowa została zawarta z Wykonawcą na podstawie postępowania nie objętego przepisami ustawy, z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)

§ 2.

- Przedmiotem umowy jest sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko. Granice zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko określa uchwała  Nr XXVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26.10.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko zgodnie z obowiązującymi ustaleniami określonymi w art. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

  - opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi ustaleniami określonymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

  - sporządzenia opracowania ekofizjograficznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 nr 155 poz. 1298).

- Po stronie wykonawcy leży:

- Zebrania własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych, niezbędnych do sporządzenia przedmiotu zamówienia.

- Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko. Granice projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko określa uchwała Nr XXVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.

- Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń w/w dokumentu spełniających wymagania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

- Przygotowanie projektów zawiadomień, obwieszczeń, ogłoszeń oraz innych pism i dokumentów w celu uzyskania wszystkich wniosków, opinii, uzgodnień i pozwoleń.

- Pisemne ustosunkowanie się do wszystkich ewentualnych wniosków, opinii i uwag wniesionych przez jednostki i organy opiniujące oraz strony biorące czynny udział w postępowaniu.

- Przygotowanie zmian w projekcie studium wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień oraz rozpatrzonych uwag.

- Przygotowanie materiałów dla Rady Miejskiej w Giżycku, na które złożą się projekt uchwały, uzasadnienia, załączniki graficzne.

- Przygotowanie stosownych materiałów i pism dotyczących wyłączeń lub przekwalifikowania na cele nieleśne gruntów użytkowanych na cele leśne (jeśli będą wymagane).

- Przygotowanie stosownych materiałów i pism dotyczących wyłączeń lub przekwalifikowania na cele nierolne gruntów użytkowanych na cele rolne (jeśli będą wymagane).

- Uczestniczenie w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i sesji – dotyczących projektu zmiany studium.

- Udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie w/w dokumentu rozwiązaniami.

- Udział w przygotowaniu merytorycznych stanowisk dot. odrzucenia wniosków i uwag oraz ewentualnych wezwań do usunięcia naruszenia prawa, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Terminowe wykonanie prac objętych Umową.

- Wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot zamówienia w ilościach:

  - 3 egzemplarze ujednoliconego tekstu studium;

  - 3 egzemplarze ujednoliconego rysunku studium skali 1:10000 sporządzone metodą tradycyjną w technice kolorowej;

  - 3 egzemplarze rysunku w skali 1:5000 terenu podlegającej zmianie studium sporządzone metodą tradycyjną w technice kolorowej, zafoliowane;

  - 1 egzemplarz prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń studium (tekst + rysunek);

  - 1 egzemplarz opracowania ekofizjograficznego w wersji papierowej,

  - tekst Studium (w formacie doc, pdf), rysunki Studium w skali 1:5000 oraz 1:10000 
(w formacie jpg, pdf, dwg), prognoza oddziaływania na środowisko (w formacie doc, pdf), opracowanie ekofizjograficzne (w formacie doc, pdf), w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive – 1 szt

  - Materiały do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – 1 egz. (jeśli dotyczy).

  - Materiały formalno – prawne, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

§ 3

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

po stronie Zamawiającego:

- Paulina Rakus – Podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji.

po stronie Wykonawcy:

- ……………………………………..

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, odbioru przedmiotu umowy.

§ 4

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do …………………………

- Przedmiot Umowy w zakresie wynikającym z procedury przyjmowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zostanie wykonany etapami w następujących terminach, z potwierdzeniem jego wykonania:

  - do 28 lutego 2017 r. – wszystkie czynności do wykonania roboczej wersji zmiany studium wraz z innymi wymaganymi opracowaniami, tj. opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko w wersji do przedstawienia do opiniowania i uzgodnień – na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

  - do 15 maja 2017 r. – wszystkie czynności do wykonania zmiany studium w wersji do wyłożenia do publicznego wglądu – na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

  - do ……………………….. 2017 r. – wszystkie czynności do wykonania zmiany studium w wersji do uchwalenia przez Radę Miejską w Giżycku wraz z rozstrzygnięciem w sprawie uwag nieuwzględnionych w zmianie studium – na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

  - po sprawdzeniu zgodności dokumentacji prac planistycznych z przepisami prawnymi przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, Wykonawca w terminie 14 dni przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie z §2 ust. 3 - na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

- Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem przedmiot umowy został dostarczony osobiście w siedzibie Zamawiającego lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………………….……. zł brutto (słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………….).

- Kwota, o której mowa w § 5 ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch częściach:

- część I (40% wynagrodzenia) – po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii projektu Studium oraz wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz przekazaniu Zamawiającemu projektu Studium gotowego do wyłożenia do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym – w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie projektu Studium do publicznego wglądu, potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym,

- część II (pozostałe 60% wynagrodzenia) – po całkowitym zakończeniu zamówienia – w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonany i potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiot umowy.

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany na wystawionej fakturze.

§ 6

Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą za wynagrodzeniem wskazanym w § 5 majątkowe prawa autorskie do projektu na następujących polach eksploatacji:

      - Udostępnianie publiczne Studium, w tym kopiowanie;

      - Dokonywanie zmian wynikłych z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego na jego zlecenie.

§ 7

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 8

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym w § 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub części.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o w/w naruszeniu.

§ 9

Do obowiązków Zamawiającego należy wysyłanie zawiadomień, obwieszczeń, komunikatów oraz ich publikacji w prasie.

§ 10

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy Kodeks Cywilny.

§ 11

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

Zamawiający: 							 		Wykonawca: