**Umowa nr WGK /…/…/2021**

zawarta w dniu …..października 2021r. w Giżycku pomiędzy: Gminą Miejską Giżycko z siedzibą w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
NIP 845-19-51-457 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Giżycka – Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Doroty Wołoszyn

zwaną dalej **Zamawiającym**, a

…………………………………………………………………………., o numerze NIP: ……………………… zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………

o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na „Remoncie i przebudowie instalacji do spalania gazu składowiskowego na kwaterze składowiska w Spytkowie, gmina Giżycko – dz. ozn. nr geod. 350/24 – etap II”.
2. Szczegółowy zakres prac w ramach realizacji II etapu robót związanych
z remontem i przebudową instalacji do spalania gazu składowiskowego na kwaterze składowiska w Spytkowie, gmina Giżycko – dz. ozn. nr geod. 350/24 zawiera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Zadanie** | **Metoda wykonania** | **Parametry** | **Szacowane ilości materiałów** |
| 1. | Usypanie podestu pod kontener, położenie płyt i ustawienie kontenera | Usypanie i zagęszczenie warstwy żwiru | Frakcja2-63mm, Współczynnik filtracji[m/[h](https://pl.wikipedia.org/wiki/Godzina)] > 3,6Współczynnik przepuszczalności > 100 | -płyty betonowe na podstawę kontenera - 9 sztuk(w posiadaniu inwestora)-żwir na podest kontenera około 35m3 |
| 2. | Usypanie podsypki pod gazociągi w celu niwelacji nierówności powierzchni kwatery | Usypanie i zagęszczenie warstwy żwiru zgodnie z załącznikiem nr 1. | Frakcja2-63mm, Współczynnik filtracji[m/[h](https://pl.wikipedia.org/wiki/Godzina)] > 3,6Współczynnik przepuszczalności > 100 | - żwir do zabezpieczenia gazociągów – około 150 m3 |
| 3. | Ułożenie i podłączenie gazociągów do studni i kolektora ssącego | Ułożenie i połączenie rur drenarskich zgodnie z załącznikiem nr 1(9 studni, 9 osobnych przewodów, 9 podłączeń w kolektorze. Rury drenarskie mogą leżeć obok siebie w różnych ilościach) | Rura drenarska bez otworów o średnicy wewnętrznej 100mm | - rura drenarska bez otworów- około 1010m-łącznik rury drenarskiej – około 45 sztuk- trójnik drenarski 100/90 – około 9 sztuk |
| 4. | Obsypanie gazociągów | Obsypanie gazociągów warstwą żwiru zgodnie z załącznikiem nr 2 | Frakcja2-63mm, Współczynnik filtracji[m/[h](https://pl.wikipedia.org/wiki/Godzina)] > 3,6Współczynnik przepuszczalności > 100 | -żwir do obsypania gazociągów – około 452 m3 |
| 5. | Remont kolektora ssącego | Wymontowanie zaworów kulowych do gazu suchego i zastąpienie ich zaworami do gazu mokrego. | Zawór kulowy do gazu mokrego 1,5 cala | - zawór kulowy do gazu nierdzewny 1,5 cala – około 20 sztuk |

2.1.Inne prace przewidziane do realizacji: transport kontenera - HDS, transport płyt drogowych z sąsiedniej działki, załadunek żwiru, przewóz żwiru.

§ 2

1. Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do realizacji prac remontowych znajduje się po stronie Wykonawcy (z wyłączeniem płyt betonowych na podstawę kontenera, które są w posiadaniu inwestora).
2. Wszelkie zmiany w realizacji prac remontowych wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zrealizuje usługę w terminie do 26.11.2021r.

§3

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej na podstawie ceny podanej w ofercie w wysokości brutto ………………. zł (kwota słownie: ……………………………………………………………………).
2. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po zakończeniu prac
i bezusterkowym ich odebraniu przez Zleceniodawcę wraz ze sporządzeniem
 i podpisaniem przez strony protokołu odbioru.
3. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§4

1.Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy.
2. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 **ZAMAWIAJĄCY:** **WYKONAWCA:**