Załącznik do uchwały nr XXX/247/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28.10.2008 r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

MARKOWO

Markowo, wrzesień 2008 r.

SPIS TREŚCI:

- Charakterystyka miejscowości Markowo …………………….. 3

- Położenie administracyjne, geograficzne, komunikacyjne

- Gleby

- Klimat

- Historia

- Opis zasobów miejscowości Markowo ……………………….. 5

- Ludność

- Środowisko przyrodnicze

- Zabytki

- Infrastruktura techniczna

- Rolnictwo

- Przemysł i gospodarka

- Analiza SWOT

  - Wizja miejscowości, cele strategiczne, priorytety, zadania na             lata 2008-2015………………………………………………...12

  - Harmonogram realizacji zadań ……………………………..14

  - Szacunkowy kosztorys planowanych zadań …………….......15

  - Podsumowanie.……………………………………………….15

- CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI MARKOWO

1. Położenie administracyjne, geograficzne, komunikacyjne.

Markowo leży w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie inowrocławskim w gminie Gniewkowo.

Jest to sołectwo, w skład którego wchodzą miejscowości: Markowo i Branno.

Odległości od Markowa kształtują się następująco: do Gniewkowa jest 7km, do Inowrocławia jest 22 km, do Torunia 27 km.

Miejscowość sąsiaduje :

- od północy z Suchatówką

- od południa z Murzynnem

- od zachodu z Lipiem

- od wschodu z Kijewem

Miejscowość Markowa zajmuje powierzchnię 8,366 km 2. Zamieszkuje ją 315 osób.

Obszar gminy Gniewkowo pod względem fizyczno – geograficznym przynależy do dwóch makroregionów - Pojezierza Wielkopolskiego i Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej (podział wg J. Kondrackiego).

Przez wieś Markowo przebiega droga gminna asfaltowa o długości około 1 km. Stan drogi jest zły i wymaga corocznie napraw.

2. Gleby

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zakwalifikował obszar gminy Gniewkowo do dwóch regionów glebowo – rolniczych: Pradoliny obejmujące północne rejony gminy oraz Kujawskiego w południowej części gminy, gdzie dominują urodzajne czarne ziemie kujawskie. Wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej powoduje, że zwłaszcza na terenie regionu kujawskiego ograniczone są możliwości rozwoju osadnictwa. Wynika to z wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wysokotowarowego rolnictwa.

W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne tworzące kompleksy gleb o bardzo wysokiej bonitacji. Użytki zielone dość licznie występują w części pradoliny, tworząc łąki i pastwiska średniej i niskiej wartości rolniczej, wytworzone na glebach organogenicznych, na siedliskach bagiennych, po bagiennych i łęgowych.

Największa koncentracja gleb o bardzo wysokiej bonitacji występuje w miejscowościach: Więcławice, Skalmierowice, Lipie, Wierzbiczany, a także w rejonach Kijewa, Kawęczyna          i Żyrosławic.

Na terenie miejscowości Markowo przeważają gleby III  klasy.

3. Klimat

Według R. Gumińskiego (podział na strefy rolniczo – klimatyczne) rejon gminy Gniewkowo przynależy do dzielnicy środkowej. Charakteryzuje się ona najniższymi w Polsce opadami atmosferycznymi (poniżej 500mm rocznie). Inne dane charakterystyczne klimatu przedstawiają się następująco:

- liczba dni mroźnych – 30 – 50;

- liczba dni z przymrozkami – 100 –110;

- czas trwania pokrywy śnieżnej 30 –60 dni;

- okres wegetacyjny roślin – 210 – 220 dni;

- średnia roczna temperatura – 7,50 C (max średnia temp. lipca 17,50 C, min. średnia temp. lutego –3,10 C);

- najniższe średnie wilgotności (maj) – 50 – 70%, najwyższe wilgotności (grudzień – listopad) - 85 – 90%;

- ilość dni pochmurnych – 140, średnie roczne zachmurzenie wynosi 6,0 – 6,6 stopnia pokrycia nieba;

- dominujące kierunki wiatrów – zachodnie i południowo – zachodnie.

4. Historia

Pierwsze wzmianki o  Markowie pochodzą z przełomu XIV wieku. Jest to mianowicie sporządzona około 1407 roku kopia wystawionego 16.03.1383 roku w Gniewkowie dokumentu notarialnego, będącego rezultatem polubownego rozstrzygnięcia sporu w sprawie przynależności dziesięcin ze wsi Markowo na Kujawach, jakie zawarli  Waszek z Markowa ,Chorąży Bydgoski , nieznany z imienia podłowczy z Branna i Tomasz z Branna z konturem nieszawskim Rudgerem Von Ostischaw. Rozjemcą w tym konflikcie był starosta inowrocławski Belo.Wspomniany  dokument jest niezwykle cennym  źródłem do badań nad pograniczem kujawsko-krzyżackim w drugiej połowie  XIV w. Pierwszy  z rycerzy procesujących się w 1383 roku z konturem nieszawskim o dziesięciny z Markowa to chorąży bydgoski Waszek z Rusinowa , będący właścicielem Markowa.

Markowo zawsze było wsią szlachecką, przechodzącą z ojca na syna lub stanowiącą posag córek. Od połowy XVIII stulecia właścicielem  wsi był  Antoni  Niewieściński i jego potomkowie,  następnie  drogą  sukcesji przeszło  w 1846 roku w ręce Krzysztofa  Nehinga, a potem około 1869 roku, aż do  początku XX  stulecia, kiedy stało się własnością skoligaconego szeroko na Kujawach niemieckiego rodu Kunkelów w osobie Franza Kunkela.

W 1920 roku  wieś stała się własnością drAlfreda von Chłapowskiego. Od  1943 roku  majątek przeszedł pod  zarząd Komisji  Rzeszy dla umocnienia  Niemieckiej  Narodowości.Na początku lat 30 Polacy zbudowali lotnisko polowe w Markowie, na którym lądowały samoloty toruńskiego dywizjonu  myśliwskiego, podległe  Armii „Pomorze”. W dniu 30 sierpnia 1939r. na   lotnisku polowym rozlokowały się dwie eskadry {141  i  142} myśliwskie z Torunia. W składzie 142  był przyszły bohater i as polskiego lotnictwa ppor  Stanisław  Skalski. Swoje pierwsze zwycięstwo osiągnął  1 września startując właśnie  z Markowa zestrzeliwując w okolicy  Torunia Henschla 126.W okolicach Markowa i Murzynna polscy lotnicy zestrzelili  5 myśliwców niemieckich Messerschmittów Me 109 D,  sami stracili 3 samoloty. Wojska niemieckie wkroczyły do Markowa w dniu 7 września 1939 roku. Na terenie  lotniska Markowo Niemcy rozmieścili samoloty z Dywizji Lotniczej „Prusy  Wschodnie”, a lotnicy stacjonowali w budynku szkoły.

Nastała okupacja hitlerowska, która trwała do 21 stycznia 1945 roku. W dniu tym wojska radzieckie i polskie rozbiły  ostatnie gniazda oporu  w okolicach  Lipia  i Gniewkowa.

- OPIS ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI MARKOWO

1. Ludność

Liczba mieszkańców miejscowości Markowo to 303 osoby (dane na 09/2008)

Struktura wiekowa mieszkańców Markowa:

| Przedział wiekowy | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 0-7 | 28 |
| 8-18 | 69 |
| 19-60 | 165 |
| Powyżej 60 | 41 |

Struktura płciowa mieszkańców Markowa:

| Przedział wiekowy | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn |
| --- | --- | --- |
| 0-7 | 14 | 14 |
| 8-18 | 31 | 38 |
| 19-60 | 80 | 85 |
| Powyżej 60 | 26 | 15 |

Mieszkańcy posiadają w większości zawodowe wykształcenie.

Mieszkańcy wsi zajmują się głównie  rolnictwem. Reprezentowane są również takie zawody jak: kierowca autobusu, sprzedawca, dekarz.

Poziom bezrobocia jest wysoki, w skali gminy wynosi on przeszło 20 %, w tym większość osób bez prawa do zasiłku oraz długotrwale bezrobotnych. Bezrobocie dotyczy głównie osób młodych, kobiet oraz osób niewykształconych.

Na terenie miejscowości Markowo występuje jako organizacja mieszkańców klub sportowy - LZS Omega Markowo. Jest to drużyna typowo piłkarska założona przez mieszkańców, w skład której wchodzą zawodnicy z okolicznych wsi.

2. Środowisko przyrodnicze

Lasy

Na terenie Markowa nie występują lasy.

Zbiorniki wodne

Na terenie Markowa występują dwa zbiorniki wodne (stawy) położone w kompleksie pałacowo parkowym.

Zbiornik wodny na pierwszym zdjęciu położony jest między pałacem a zabudowaniami gospodarstwa rolnego. Jest w tej chwili zadbany, służy  jako  zbiornik p –poż, ale  wymaga pogłębienia i uzupełnienia w wodę. Pływają w nim  różne ryby jak karasie , liny i karpie.

Drugi zbiornik wodny –staw  jest pięknie położony w parku z dopływowym kanałem, który  uzupełnia go  w wodę.  Pływają w nim karasie, które  łowią latem  mieszkańcy Markowa.  Wymaga on szczególnie uporządkowania, podobnie jak cały park; właścicielem  tych obiektów   jest Gmina Gniewkowo.

Parki

Na terenie Markowa położony jest park krajobrazowy. Drzewostan parkowy tworzą różnogatunkowe skupienia drzew, głównie w układach alejowych. Wśród kilkuset rosnących tu drzew spotykamy głównie lipy, jesiony, kasztanowce, klony, wiązy, topole, akacje i brzozy. W poczet pomników przyrody zaliczono lipę drobnolistną o obwodzie 335cm., topolę białą oraz dwa platany wyróżniające się spośród innych drzew swymi imponującymi rozmiarami. Park zasługuje na stałą opiekę i ochronę, tym bardziej, że został ujęty w spisie parków i ogrodów zabytkowych w Polsce. (nr.rej.179/A/880).

Nie mamy  ścieżek rowerowych w  Markowie,  ale planujemy  w parku utworzyć ścieżkę zdrowia z korzyścią  dla mieszkańców naszej  gminy.

3. Zabytki

W miejscowości Markowo są następujące zabytki:

- Pałac pobudowany około 1880 roku E. Kunkel”a, obecnie  nie odbiega od swojego pierwowzoru z XIX wieku, jednakże jest bardzo  zniszczony. Zachowała   się  stylowa brama  okalająca budynek {przedstawiona na zdjęciu), wraz z inicjałami twórcy i właściciela dworku  Pałac  obecnie jest zamieszkały przez 10 rodzin i wymaga pilnego remontu.

- Budynek szkolny pobudowany około 1860 roku, który w  1906 roku rozbudowano.

Była to szkoła składająca się z trzech klas nauczania początkowego. W czasie  II                                    wojny światowej w budynku szkolnym znajdował się niemiecki szpital przejściowy, w którym stacjonowali lotnicy niemieccy.

W 1996  roku Gmina sprzedała  budynek szkolny dwóm właścicielom. Dzieci i  młodzież  z Markowa po likwidacji szkoły uczęszcza obecnie  do szkoły w  Kijewie i Gimnazjum w Gniewkowie.

- Zabytkowe ogrodzenie.

4. Infrastruktura techniczna

Wodociągi

Miejscowość Markowo jest zwodociągowania w  100%.

Kanalizacja

Miejscowość Markowo jest skanalizowana w około 95%. Istnieje  potrzeba skanalizowania reszty wsi Markowo oraz wsi Branno, która nie jest skanalizowana i posiada budynek mieszkalny 8- rodzinny bez szamba.  Planowana jest budowa  szamba na 2008r., na co zaplanowano środki w budżecie gminnym.

Gazociągi

Gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Markowo nie są podłączone do sieci gazociągowej. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.

Energetyka

Potrzeby Mieszkańców w zakresie energetyki są zaspokojone  w wystarczającym stopniu. Na terenie miejscowości nie ma alternatywnych źródeł energii, tj. wiatraki.

Utylizacja odpadów stałych

Odpady z terenu miejscowości Markowo są składowane na wysypisku w Kaczkowie. Mieszkańcy we własnym zakresie podpisali umowy z firmami wywozowymi. Na terenie Markowa są pojemniki do segregacji śmieci.

Telekomunikacja

Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby w  zakresie telekomunikacji. Korzystają z sieci TP, również z sieci telefonii komórkowej. Na terenie miejscowości nie ma masztów telefonii komórkowej.

Internet

Gospodarstwa domowe nie są na stałe podłączone do globalnej sieci. Internet dostarczany jest abonentom z Markowa przez TP Neostrada, Netię.

Nie ma  możliwości korzystania z zasobów Internetu  w publicznym punkcie dostępu znajdującym się we wsi lub jej pobliżu.

Istnieją duże, niezaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie stałego, taniego  podłączenia do Internetu.

5. Rolnictwo

W miejscowości Markowo jest jedno gospodarstwo rolne, posiada ono powierzchnię rolną 626 ha.

6. Przemysł i gospodarka

Na terenie wsi Markowo znajdują się dwa sklepy spożywcze, które w pełni zaspakajają zapotrzebowanie mieszkańców na podstawowe artykuły. Jest  też jeden  zakład  rzemieślniczy „GOLMARK” pana Krzysztofa Goli, który  świadczy usługi remontowe (pokrycia dachowe, ocieplanie budynków).

7. Analiza SWOT

Mocne strony:

  - Atrakcyjna lokalizacja wsi w pobliżu Inowrocławia, Gniewkowa i Torunia

  - Walory przyrodnicze, tereny zielone dające podstawy do aktywizacji gospodarczej

  - Malowniczy  krajobraz, coraz ładniejszy wygląd wsi, warunki do rozwoju agroturystyki.

  - Długie tradycje rolnicze

  - Sieć techniczna na dobrym poziomie (energetyczna, wodociągowa, telefoniczna)

  - Brak uciążliwego przemysłu

  - Bezpieczna okolica

  - Narastająca motywacja pośród mieszkańców wsi do działania „inicjatywa założenia stowarzyszenia  rozwoju wsi”.

Słabe strony:

- Brak warunków do integracji społeczności wsi

- Brak miejsca do spotkań mieszkańców  wsi

3.   Niezadowalający stan techniczny świetlicy wiejskiej

4.   Brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury

5.   Brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki

6.   Brak placu zabaw dla dzieci

7.   Niski poziom wykształcenia mieszkańców

8.   Niewiele atrakcji turystycznych w pobliżu

9. Brak dużych zbiorników wodnych (jeziora) w pobliżu wsi, zwiększających atrakcyjność agroturystyczną wsi

10.  Niepełna sieć wodociągowa i brak sieci kanalizacyjnej we wsi Branno

11.  Nienajlepszy stan techniczny dróg i brak wystarczającej ilości chodników

12.  Brak zaplecza przy boisku sportowym

Szanse:

- Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

- Rozwój edukacji

- Rozwój gospodarczy kraju

- Podłączenie wsi do Internetu szansą na jej promocję

- Ucieczka ludzi z miast do wsi jako szansa na rozbudowę wsi

- Fundusze z PROW na rozwój wsi

Zagrożenia:

- Starzenie się społeczeństwa

- Odpływ młodzieży do większych aglomeracji

- Bezrobocie, bierność i brak motywacji do samorozwoju wśród społeczności popeegerowskiej

- Zmienność prawa

- Ubożenie części społeczeństwa

III. WIZJA MIEJSCOWOŚCI, CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY,  ZADANIA NA LATA 2008-2015

Wizja

Wszelkie podejmowane przez społeczność miejscowości Markowo inicjatywy mają na celu taki rozwój wsi, aby w 2013 roku była  ona  miejscem przyjaznym  dla mieszkańców i turystów, aby była przyjazna dla środowiska naturalnego. Sołectwo Markowo w roku 2013 będzie przykładem dla innych sołectw gminy Gniewkowo. Świetlica będzie miejscem, w którym dzieci i młodzież szkolna będzie z przyjemnością spędzała każdą wolną chwilę; dorośli mieszkańcy też będą zadowoleni z działalności kulturalnej, która spowoduje wzrost integracji społecznej. Park krajobrazowy odzyska swoją świetność i będzie wizytówką całej gminy.

Aby wizja osiągnięcia takiego stanu była możliwa do zrealizowania określono ogólne cele strategiczne. Są to:

1. Poprawa jakości życia na wsi

2. Zwiększenie stopnia skanalizowania wsi

3. Wzrost zainteresowania turystyką na wsi (agroturystyka)

4. Zwiększenie stopnia zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi

5. Wzrost integracji społecznej

6. Poprawa estetyki wsi

Do zadań priorytetowych, przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności, należą :

Zadanie nr 1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Markowie

Cel strategiczny nr 1,5, 6

Przeznaczenie: Budowa placu zabaw jest potrzebna małym mieszkańcom wsi, ponieważ na  terenie Markowa od wielu lat brakuje bezpiecznego miejsca zabawy i rekreacji dla rodzin z małymi dziećmi. Na terenie wiejskim istnieje szczególna potrzeba zapewnienia dzieciom miejsca aktywnego wypoczynku wobec braku alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz potencjalnych zagrożeń (maszyny rolnicze, nieogrodzone tereny, stawy).

W Markowie mieszka 28 dzieci w wieku 0-7 lat.

Harmonogram: 2008-2009

Koszt:35 000 zł

Źródło finansowania: Gmina Gniewkowo,  środki unijne PROW

Zadanie nr 2. Budowa boiska  do koszykówki w Markowie

Cel strategiczny nr 1,5,6

Przeznaczenie: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach wiejskich.

Obecnie korzystamy z prowizorycznego, nieutwardzonego boiska do koszykówki położonego na terenie prywatnym. Posiadamy w sołectwie teren pod cele rekreacyjno-sportowe, na którym nowe boisko mogłoby powstać.

We wsi istnieje duże zainteresowanie sportem jako sposobem na wartościowe zagospodarowanie wolnego czasu. Posiadamy 2 boiska do piłki nożnej, 1 do siatkówki, a planujemy jeszcze zbudować boisko do koszykówki oraz-w miarę możliwości- piłki plażowej.

Harmonogram: 2009-2011

Koszt: 60 000 zł

Źródła finansowania: środki własne Gminy Gniewkowo, środki UE PROW

Zadanie nr 3. Remont świetlicy wiejskiej w Markowie.

Cel strategiczny nr 1,4,5

Przeznaczenie: Świetlica, która do czasu rozpadu PGR służyła mieszkańcom do spotkań i organizowania imprez, mieści się w budynku pałacu  należącym do Agencji Nieruchomości Rolnych. Możliwość  wyremontowania  budynku świetlicy  nastąpiła z chwilą  przekazania całego kompleksu pałacowo- parkowego do zasobów mienia Gminy Gniewkowo.

Jest to obiekt pięknie położony, przylegający  do pałacu w  części parkowej i po remoncie będzie w  pełni  wykorzystany przez mieszkańców i liczną młodzież. Wcześniej udało nam się zgromadzić z posiadanych środków wiejskich część materiałów, które teraz wykorzystamy na trwające już i planowane, dalsze prace remontowe.

Harmonogram: 2008-2009

Kwota: 50 000 zł

Źródła finansowania: środki własne Gminy Gniewkowo, fundusze sołectwa

Zadanie nr 4.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Markowie.

Cel strategiczny nr 1,4,5

Przeznaczenie: Uzupełnienie wyposażenia świetlicy umożliwi pełne wykorzystanie jej na organizowanie imprez, spotkań, uroczystości. Społeczność wsi we własnym zakresie zakupiła część wyposażenia (krzesła, stoliki, meble do kuchni, kuchnię gazową). Potrzeba jeszcze wielu podstawowych urządzeń, np. naczynia, lodówka, Aby uatrakcyjnić zajęcia w świetlicy planujemy również zakup m.in.sprzętu rekreacyjno-sportowego (bilard, stół do tenisa stołowego, mini-siłownia), książek do czytelni i komputera z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram: 2009-2010

Kwota: 35 000 zł

Źródła finansowania: środki własne Gminy Gniewkowo, fundusze sołectwa, środki PROW

Zadanie nr 5. Uporządkowanie parku krajobrazowego w Markowie wraz z utworzeniem ścieżki zdrowia

Cel strategiczny nr 3,6

Przeznaczenie: Przekazany przez Agencję Nieruchomości Rolnych park wraz z zespołem pałacowym jest w złym stanie. Park o powierzchni około 7 ha. jest  największym  parkiem na terenie Gminy Gniewkowo. W parku znajdują się dwa stawy i piękne drzewa, które po zarybieniu i uporządkowaniu  mogłyby stanowić prawdziwą wizytówkę wsi oraz miejsce do rekreacji i wypoczynku na łonie natury dla mieszkańców całej gminy.

W urządzonym Parku pragniemy utworzyć ścieżkę zdrowia, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić korzystanie z walorów naszego Parku.

Harmonogram: 2011-2015

Koszt: 120 000 zł

Źródła finansowania: środki własne Gminy Gniewkowo, środki UE

Zadanie nr 6. Remont pałacu i zabytkowego ogrodzenia w Markowie

Cel strategiczny nr 6

Przeznaczenie: Celem zadania jest modernizacja zabytkowego, komunalnego budynku mieszkalnego, którego stan eksploatacyjny niesie potencjalne zagrożenie dla mieszkańców (np. przestarzałe instalacje, nieszczelny dach). Budynek Pałacowy jest dla mieszkańców Markowa dziedzictwem kulturowym i wizytówką wsi. Przeprowadzenie niezbędnych remontów umożliwi dalsze, bezpieczne korzystanie z niego, zdecydowanie poprawi standard mieszkań i jakość życia 10 rodzin go zamieszkujących  oraz poprawi estetykę wsi i jej wizerunek.

Harmonogram: 2008-2011

Koszt: 2 736 000 zł

Źródła finansowania: środki własne Gminy Gniewkowo, środki RPO

Do pozostałych zadań, które należy zrealizować w przedziale czasu 2008-2015 r. należą:

Zadanie nr 7. Utwardzenie drogi  gminnej   Markowo—Suchatówka {dywanik asfaltowy}.

Przeznaczenie: Odcinek drogi liczący  2 km jest utwardzony asfaltem, ale z uwagi na jego wyeksploatowanie wymaga corocznych napraw . Dalsza część drogi do Suchatówki  jest gruntowa,  ale z uwagi na fakt jej intensywnego użytkowania celowe jest wyłożenie na niej dywanika asfaltowego tym bardziej, iż w planach inwestycyjnych gminy jest położenie dywanika asfaltowego  na sąsiedniej drodze Kijewo-Warzyn-Suchatówka. Włączenie naszej drogi do tego ciągu komunikacyjnego całościowo poprawiłoby komunikację  tej części gminy Gniewkowo.

Źródła finansowania : RPO, PROW, środki gminne

Zadanie nr 8.  Udrożnienie i naprawa kanalizacji deszczowej we wsi Markowo

Przeznaczenie: Markowo posiada tylko częściowo kanalizację  deszczową, która obecnie jest  połączona z kanalizacją ściekową. Część wody deszczowej spływała  rowem do stawu w parku .Obecnie jest to nieczynne {zamulony rów przerwane przepusty}i przy większych opadach deszczu lub roztopach mieszkańcy bloków niżej położonych mają wodę w piwnicy. Istnieje realna   możliwość udrożnienia i  połączenia tego z kanałem odpływowym.

Cel strategiczny nr 1, 2

Źródła finansowania: PROW, RPO, środki gminne

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

| ZADANIE | TERMIN PRZEPROWADZENIA |
| --- | --- |
| 1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Markowie | 2008-2009 |
| 2. Budowa boiska do koszykówki w Markowie | 2009-2011 |
| 3. Remont świetlicy wiejskiej w Markowie | 2008-2009 |
| 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Markowie | 2009-2010 |
| 5. Uporządkowanie parku krajobrazowego w Markowie wraz z utworzeniem ścieżki zdrowia | 2011-2015 |
| 6. Remont pałacu i zabytkowego ogrodzenia w Markowie | 2008-2011 |
| 7. Utwardzenie drogi gminnej Markowo – Suchatówka (dywanik asfaltowy) | 2008-2013 |
| 8. Udrożnienie i naprawa kanalizacji deszczowej w Markowie | 2008-2013 |

V. SZACUNKOWY KOSZTORYS   PLANOWANYCH  ZADAŃ

| ZADANIE | SZACUNKOWY KOSZTORYS W PLN |
| --- | --- |
| 1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Markowie | 35 000 |
| 2. Budowa boiska do koszykówki w Markowie | 60 000 |
| 3. Remont świetlicy wiejskiej w Markowie | 50 000 |
| 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Markowie | 35 000 |
| 5. Uporządkowanie parku krajobrazowego w Markowie wraz z utworzeniem ścieżki zdrowia | 120 000 |
| 6. Remont pałacu i zabytkowego ogrodzenia w Markowie | 2 736 000 |
| 7. Utwardzenie drogi gminnej Markowo – Suchatówka (dywanik asfaltowy) | 1 200 000 |
| 8. Udrożnienie i naprawa kanalizacji deszczowej w Markowie | 40 000 |

VI. PODSUMOWANIE

Analizując powyższe mocne i słabe strony wsi mamy szanse- pomijając drobne zagrożenia- dokonać prawdziwej odnowy miejscowości  w latach 2008-2015.  Możemy tego dokonać, ale tylko przy wsparciu Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie  oraz funduszy gminnych i unijnych.

Obecna rada sołecka, jak również  mieszkańcy Markowa dołożą  wszelkich starań,  aby w najbliższych latach zmienić obraz wsi z korzyścią nie tylko dla samych siebie, ale również sąsiadów okolicznych sołectw i mieszkańców Gniewkowa.

Szanse swoje widzimy przede wszystkim w  wykorzystaniu zabytkowego parku, który będąc jedynym na terenie naszej gminy o tak dużej powierzchni {około 7 ha} może spełnić wiele zadań o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym. Trzeba tylko podejść z całą powagą do jego uporządkowania i przywrócenia mu właściwego roli, jaką powinien spełniać.

…………………………………………………         ………………………………………….

Podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego miejscowości Markowo                 Podpis przewodniczącego Rady Miejskiej w Markowie