# 6. PRIORYTETY I ZADANIA ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2008-2015

6.1. Priorytety:

Priorytet 1: Budowa Centrum Kultury i Wypoczynku w Wierzchosławicach, w skład czego wchodzić będzie:

  - Budynek wielofunkcyjny.

  - Plac zabaw dla dzieci.

1.3.  Boisko piłkarskie.

1.4.  Boisko piłkarskie – treningowe.

1.5.  Boisko do siatkówki.

1.6.  Boisko do kometki.

1.7.  Boisko do koszykówki.

1.8.  Kort tenisa ziemnego.

1.9.  Boisko do kometki plażowej .

1.10. Boisko do siatkówki plażowej.

1.11. Miejsce do organizacji ogniska i grillowania.

1.12. Plac-grzybek i scena z zadaszeniem.

| * Cele | - odnowa bazy kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - integracja mieszkańców, - rozwój tożsamości społeczności z wsią, - pobudzenie aktywności mieszkańców , - propagowanie możliwości, jakie niesie transformacja ustrojowa i członkostwo w UE, - poprawa atrakcyjności i estetyki wsi, - poprawa warunków życia, - podniesienie standardu rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży, - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, - możliwość aktywnej rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, - organizacja zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, - uzyskanie miejsca spotkań wszystkich mieszkańców Wsi, - ułatwienie dostępności usług medycznych, - kultywowanie tradycji naszej wsi. |

Priorytet 2: Modernizacja dróg osiedlowych (gminnych) na terenie osiedla popegeerowskiego.

| * Cele | - odnowa wsi, - podniesienie standardu życia. |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa na drogach, - zaspokojenie potrzeb społecznych. |

Priorytet 3: Budowa zatoczek parkingowych na terenie osiedla popegeerowskiego.

| * Cele | - odnowa wsi, - podniesienie standardu życia. |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa na drogach, - uzyskanie nowych miejsc parkingowych. |

Priorytet 4: Budowa chodników na terenie osiedla popegeerowskiego.

| * Cele | - odnowa wsi, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - poprawa warunków życia. - poprawa bezpieczeństwa, - poprawa estetyki wsi. |

Priorytet 5: Budowa chodników przy drodze powiatowej.

| * Cele | - odnowa wsi, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - poprawa warunków życia. - poprawa bezpieczeństwa, - poprawa atrakcyjności wsi. |

Priorytet 6: Ustanowienie prawidłowych granic sołectwa.

* Cele            - określenie prawidłowych granic wsi.

+Oczekiwane  - poprawa warunków życia.

Rezultaty       - poprawa komfortu życia,

- rozwój tożsamości społecznej wsi.

6.2. Pozostałe zadania na lata 2008-2015:

Zadanie 1. Udrożnienie kanalizacji.

| * Cele | - odnowa wsi, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - poprawa komfortu życia. - poprawa estetyki wsi, - poprawa warunków sanitarnych. |

Zadanie 2.  Rewitalizacja terenu po oczyszczalni ścieków.

| * Cele | - odnowa wsi, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - likwidacja zagrożenia dla mieszkańców. - likwidacja zagrożenia dla środowiska naturalnego, - poprawa strony wizualnej wsi. |

Zadanie 3. Propagowanie sadzeń drzew oraz terenów zielonych.

| * Cele | - odnowa wsi, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - tworzenie miejsc odpoczynku. - podniesienie standardu życia, - poprawienie stanu zdrowia mieszkańców. |

Zadanie 4. Konkurs „na najładniejszy” dom, obejście, ogródek, działkę.

| * Cele | - odnowa wsi |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - podniesienie standardu życia, - propagowanie idei współzawodnictwa. - poprawienie estetyki wsi, - pobudzenie inwencji mieszkańców. |

Zadanie 5. Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi.

| * Cele | - poprawa higieny życia , |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - poprawa ochrony środowiska. - poprawienie estetyki wsi , - podniesienie jakości życia. |

Zadanie 6. Segregacja i odzysk odpadów.

| * Cele | - zmniejszenie kosztów komunalnych, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - poprawa warunków życia. - poprawa ochrony środowiska, - poprawienie estetyki wsi. |

Zadanie 7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

| * Cele | - stanowienie alternatywy dla wzorców płynących z patologii społecznych, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. - poprawa kultury życia, - propagowanie zdrowego stylu życia. |

Zadanie 8. Informacja dla mieszkańców za pośrednictwem „kablówki”.

| * Cele | - integracja społeczności, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - rozwój tożsamości społecznej wsi. - wyższy standard życia, - usprawnienie informacji. |

Zadanie 9. Modernizacja boiska szkolnego.

| * Cele | - odnowa wsi, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - podniesienie standardu zajęć wychowania fizycznego. - poprawa otoczenie i estetyki szkoły, - podniesienie poziomu bazy dydaktycznej, - poprawa bezpieczeństwa zajęć. |

Zadanie 10. Zagospodarowanie Pałacu z parkiem i zabudowaniami gospodarczymi.

| * Cele | - ochrona zabytku przed zniszczeniem, - pozyskanie inwestora. |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - kultywowanie tradycji, - utworzenie nowych miejsc pracy, - poprawa atrakcyjności turystycznej i estetyki wsi, - promocja wsi, - rozwój tożsamości społecznej wsi. |

Zadanie 11. Budynek Dworca PKP-adaptacja na mieszkania

| * Cele | - mieszkania socjalne, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - ochrona budynku przed zniszczeniem. - poprawa bytu, - rozwój tożsamości społecznej wsi. |

Zadanie 12. Budowa chodnika do Klubu Seniora.

| * Cele | - integracja społeczności, |
| --- | --- |
| +Oczekiwane rezultaty | - rozwój tożsamości społecznej wsi. - poprawa jakości życia. - promocja wsi, |

Zadanie 13. Wymiana wodociągu z rur cementowo-azbestowych.

* Cele                  - likwidacja zagrożenia zdrowia i środowiska,

+ Oczekiwane      - poprawia zdrowia mieszkańców wsi.

Rezultaty         - poprawa ochrony środowiska,

- poprawa jakości życia.

Przedstawiony plan nie wyczerpuje wszystkich problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Nie tylko ważne są te duże, małe mogą być równie dokuczliwe. Nie zostały ujęte w tym planie, ponieważ ich realizację prowadzimy sukcesywnie, czyli na bieżąco.

Realizacja zamierzeń zawartych w planie powinna się rozpocząć, zgodnie ze sztuką budowlaną, od realizacji zadań nr 2, 4, 18.

# 7. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PLANU ODNOWY

Ramowe terminy realizacji zadań harmonogramu zostały określone przez:

- sugestie mieszkańców,

- możliwości finansowe,

- kontynuację rozpoczętych działań,

-zewnętrzne uwarunkowania mające wpływ na realizację zadań,

- pozyskanie sojuszników do realizacji zadań,

- przepisy prawne.

Priorytet 1: Budowa Centrum Kultury i Wypoczynku w Wierzchosławicach

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2015 | Finansowanie: | - Fundusz PROW. - Fundusz Gminy. - Fundusz S.R.W. - Fundusz S.G.W. i S. - Wolontariat mieszkańców. |
| --- | --- | --- | --- |

Priorytet 2: Modernizacja dróg osiedlowych (gminnych) na terenie osiedla popegeerowskiego.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2011 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy. - Fundusz S.R.W. - Fundusz A.N.R. |
| --- | --- | --- | --- |

Priorytet 3: Budowa zatoczek parkingowych na terenie osiedla popegeerowskiego.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2011 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy. - Fundusz S.R.W. - Fundusz . pomocowy UE. |
| --- | --- | --- | --- |

Priorytet 4: Budowa chodników na terenie osiedla popegeerowskiego.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2010 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy. - Fundusz pomocowy UE. - Wolontariat mieszkańców. |
| --- | --- | --- | --- |

Priorytet 5: Budowa chodników przy drodze powiatowej.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2012 | Finansowanie: | - Fundusz pomocowy UE. - Fundusz Gminy. - Fundusz Powiatu. |
| --- | --- | --- | --- |

Priorytet 6: Ustanowienie prawidłowych granic sołectwa.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2009 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy. |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 1. Udrożnienie kanalizacji .

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2009 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy. |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 2. Rewitalizacja terenu po oczyszczalni ścieków.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2010 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy. - Fundusz pomocowy UE. |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 3. Propagowanie sadzeń drzew oraz terenów zielonych.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2015 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy. - Fundusz ochrony środowiska. - Wolontariat mieszkańców. |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 4. Konkurs na najładniejsze obejście.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2015 | Finansowanie: | - Fundusz Sołecki. - Wolontariat mieszkańców. |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 5. Utrzymanie  ładu i porządku na terenie wsi.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2015 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy. - Fundusz Sołecki. - Wolontariat mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 6. Segregacja i odzysk odpadów.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2015 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy - Fundusz ochrony środowiska - Wolontariat mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2015 | Finansowanie: | - Fundusz pomocowy UE - Fundusz Gminy - Fundusz S.S.W. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 8. Informacja dla mieszkańców za pośrednictwem „kablówki”.

| Termin realizacji | 2009 ↓ 2015 | Finansowanie: | - Fundusz grantowy - Wolontariat mieszkańców |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 9. Modernizacja boiska szkolnego.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2009 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy - Fundusz sponsora |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 10. Zagospodarowanie Pałacu z parkiem i zabudowaniami gospodarczymi.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2015 | Finansowanie: | - działanie S.R.W. - działanie Gminy |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 11. Budynek Dworca PKP-adaptacja na mieszkania.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2015 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy - Fundusz S.R.W. |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 12. Budowa chodnika do Klubu Seniora.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2009 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy. - Fundusz S.R.W. |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 13. Wymiana wodociągu z rur cementowo-azbestowych.

| Termin realizacji | 2008 ↓ 2013 | Finansowanie: | - Fundusz Gminy. - Fundusz ochrony środowiska. |
| --- | --- | --- | --- |

Składowe funduszu Stowarzyszenia Rozwoju Wierzchosławic:

- fundusze celowe i pomocowe z UE,

- fundusze od sponsorów,

- fundusze od darczyńców (konkursy grantowe),

- fundusze sołeckie (pozyskiwane przez Radę Sołecką),

- fundusze – wolontariat, praca mieszkańców.

# 8. SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI ZADAŃ

*PRIORYTETY:

| Nr | Nazwa priorytetu | Szacunkowy kosztorys w zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa Centrum Kultury i Wypoczynku w Wierzchosławicach | 800 000 |
| 2 | Modernizacja dróg osiedlowych (gminnych) na terenie osiedla popegeerowskiego. | 380 000 |
| 3 | Budowa zatoczek parkingowych na terenie osiedla popegeerowskiego. | 72 000 |
| 4 | Budowa chodników na terenie osiedla popegeerowskiego. | 87 000 |
| 5 | Budowa chodników przy drodze powiatowej | 650 000 |
| 6 | Ustanowienie prawidłowych granic sołectwa | 0 |

*POZOSTAŁE zadania NA LATA 2008-2015

| Nr | Nazwa zadania | Szacunkowy kosztorys w zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | Udrożnienie kanalizacji | 25 000 |
| 2 | Rewitalizacja terenu po oczyszczalni ścieków | 98 000 |
| 3 | Propagowanie sadzeń drzew oraz terenów zielonych | 10 000 |
| 4 | Konkurs na najładniejsze obejście | 14 000 |
| 5 | Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi | 30 000 |
| 6 | Segregacja i odzysk odpadów | 10 000 |
| 7 | Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży | 140 000 |
| 8 | Informacja dla mieszkańców za pośrednictwem „kablówki” | 15 000 |
| 9 | Modernizacja boiska szkolnego | 28 000 |
| 10 | Zagospodarowanie Pałacu z parkiem oraz zabudowaniami gospodarczymi | 0 |
| 11 | Budynek Dworca PKP-adaptacja na mieszkania | 200 000 |
| 12 | Budowa chodnia do Klubu Seniora | 10 000 |
| 13 | Wymiana wodociągu z rur cementowo-azbestowych | 95 000 |