Załącznik nr 7

Umowa Nr RZp.272…..2015

zawarta w dniu ……..2015 r. w Gniewkowie pomiędzy Gminą Gniewkowo mającą siedzibę ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, NIP 556-25-63-314

reprezentowaną przez: Burmistrza Gniewkowa	- Adama Roszaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy		- Doroty Rutkowskiej

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………

z siedzibą przy …………………………

NIP …………………………

reprezentowaną przez ………………..		- ………………………..

zwaną dalej Wykonawcą.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Cmentarnej 2 w  Gniewkowie” w rozumieniu przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

      - Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Cmentarnej 2 w  Gniewkowie” (zwana w dalszej części umowy dokumentacją projektową lub dokumentacją) na terenie działki nr 73/14 i 73/13 obręb Gniewkowo.

      - Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa.

      - Materiałem wyjściowym do opracowania dokumentacji jest program funkcjonalno-użytkowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowany przez Zamawiającego w kwietniu 2015 r.

      - Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje, opis techniczny) w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy + w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,

- program rozbiórki oraz projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji obiektu gospodarczego – 6 egzemplarzy w formie papierowej + 2 egzemplarze w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,

- wielobranżowy projekt budowlany w formie papierowej w ilości 6 egzemplarzy + 2 egzemplarze w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,

- wielobranżowe projekty wykonawcze w formie papierowej w ilości 4 egzemplarzy + 2 egzemplarze w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,

- kosztorysy inwestorskie w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy + w formie elektronicznej w formacie ATH lub KST lub RDS na płycie CD,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w formie papierowej w ilości 3 egzemplarzy + w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,

- przedmiary robót w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy + w formie elektronicznej w formacie ATH lub KST lub RDS na płycie CD,

- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy + w formie elektronicznej w formacie PDF i EXEL na płycie CD,

- inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę   (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu.

      - W zakresie prac objętych umową Wykonawca zobowiązuje się:

    - uzyskać mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych,

    - uzyskać warunki techniczne przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),

    - przygotować dokumenty do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o rozbiórkę istniejących budynków, decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia  (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),

    - dokonywać uzupełnień i usuwać wady we wnioskach i dokumentach wymienionych w punkcie 3 w przypadkach, gdy będzie domagał się tego organ wydający decyzję,

    - przenieś na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową.

      - Opracowana dokumentacja projektowa winna być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Dokumentacja musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz inne dokumenty w zakresie wynikającym z przepisów, warunków technicznych i norm, które są niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania.

      - Zamawiający dostarczy Wykonawcy decyzję nr 1/15 z dn. 19.01.2015r. o ustaleniu warunków zabudowy.

      - Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami, to jest przy użyciu własnych pracowników, zleceniobiorców oraz materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.

      - Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części dokumentacji i innych prac objętych przedmiotem umowy osobom trzecim posiadającym odpowiednie kwalifikacje zobowiązując się poinformować o tym Zamawiającego. Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte niniejszą umową Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne, oraz zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie w zakresie umożliwiającym przeniesienie ich na Zamawiającego w zakresach i terminach wynikających z niniejszej umowy.

§ 2

            - Opracowana dokumentacja projektowa ma służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). W związku z tym dokumentacja projektowa winna spełniać wymogi tej ustawy i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy oraz w szczególności poniższych aktów prawnych:

    - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004r. w sprawie szczególnego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.),

    - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.1389). Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o katalogi KNR, a w przypadku braku odpowiedniej normy w KNR, należy zastosować wszelkie inne dostępne katalogi norm, analizy własne, kalkulacje indywidualne.

    - Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje wprowadzania do dokumentacji projektowej klauzul, które wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

    - Wykonawca w oparciu o art. 30 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

    - Wykonawca w oparciu o art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zapewniając bezstronność, obiektywizm, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców zobowiązuje się do nie udzielania odpowiedzi na jakiekolwiek pytania i udzielania jakiejkolwiek pomocy realizatorom robót przed wszczęciem postępowania lub w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 1 wymienionej ustawy nie może brać udziału w przygotowywaniu oferty dla wykonawcy robót budowlanych lub prac wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

            - Wykonawca oświadcza, że wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakościowe materiałów, urządzeń i produktów stanowią kryterium równoważności, tzn. realizator robót ma prawo do zastępowania ich materiałami, urządzeniami i produktami niegorszymi przy zachowaniu równorzędnych parametrów jakościowych i technicznych.

II.  Obowiązki Wykonawcy

§ 3

      - Wykonawca w ramach wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy zobowiązuje się do:

- uczestniczenia w pracach na etapie przygotowywania postępowania przetargowego w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (p. udzielanie pisemnych odpowiedzi), w terminie do 3 dni od dnia otrzymania pytania od Zamawiającego,

- udzielania pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej w czasie trwania postępowań przetargowych prowadzonych w celu realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania pytania od Zamawiającego,

- w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowalnych w ofercie przetargowej materiałów lub urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów i urządzeń w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

III. Termin realizacji

§  4

- Przedmiot umowy należy wykonać w terminie 14 tygodni, który jest liczony w następujący sposób:

    - termin wykonania projektu koncepcyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, wynosi do 2 tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

    - termin wykonania programu rozbiórki budynku gospodarczego i projektu budowlanego, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 2 i pkt 3, wynosi do 5 tygodni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego,

    - termin wykonania projektu wykonawczego oraz projektu budowlanego zabezpieczenia konstrukcji obiektu gospodarczego, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 2 i pkt 4, wynosi do 5 tygodni od dnia protokolarnego odbioru projektu budowlanego,

    - termin wykonania pozostałych opracowań będących przedmiotem umowy wynosi do 2 tygodni od dnia protokolarnego odbioru projektu wykonawczego dla wszystkich branż.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru za wykonanie III etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3.

IV. Wynagrodzenie i warunki płatności

§  5

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości:

netto: 	………. zł

brutto (z VAT): ………. zł (słownie: ……….)

  - Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz wszystkimi niezbędnymi oświadczeniami, pozwoleniami, opiniami i uzgodnieniami potrzebnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy ujęte w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego w SIWZ.

  - Wynagrodzenie, określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym także wynagrodzenie za:

- przeniesienie własności egzemplarzy wszelkiej dokumentacji przekazanej Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy,

- przeniesienie praw autorskich majątkowych do wszystkich dokumentacji, przekazanych Zamawiającemu, na wszelkich polach eksploatacji objętych umową, w tym także prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań dokumentacji.

  - Kwota określona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, jest stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

  - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy.

  - Zamawiający przewiduje 3 płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia:

- etap I - projekt koncepcyjny + projekt budowlany wraz z wypełnionym wnioskiem na pozwolenie na budowę oraz program rozbiórki wraz z wypełnionym wnioskiem na pozwolenie na rozbiórkę - płatność w wysokości 15% wartości umowy,

- etap II - projekt wykonawczy i projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji obiektu gospodarczego - płatność 35% wartości umowy,

- etap III - specyfikacje wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiary i harmonogram rzeczowo-finansowy - płatność końcowa 50% wartości umowy.

  - Zapłata  za poszczególne etapy wykonanego przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury/rachunku (zwanych w dalszej części umowy - faktura) przez pracownika Zamawiającego.

  - Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru danego etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2.

V. Odbiory

§  6

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie umownym i zgodnie z etapami realizacji przedmiotu umowy określonymi w poniższym ust. 2.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z poniższymi etapami (we wskazanej kolejności), których wykonanie zostanie potwierdzone podpisanymi przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołami odbioru:

- etap I - projekt koncepcyjny + projekt budowlany wraz z wypełnionym wnioskiem na pozwolenie na budowę oraz program rozbiórki wraz z wypełnionym wnioskiem na pozwolenie na rozbiórkę,

- etap II - projekt wykonawczy i projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji obiektu gospodarczego,

- etap III - specyfikacje wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiary i harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Miejscem odbioru dokumentacji potwierdzającej wykonanie danego etapu przedmiotu umowy jest Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 stycznia 11, pokój nr 13.

- Zamawiający ma prawo do odmówienia podpisania protokołu odbioru i zgłoszenia zastrzeżeń z wyznaczeniem terminu do usunięcia braków, błędów itp. (termin zostanie uzgodniony przy udziale obu stron) zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych i naprawienie szkód.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych dokonany zostanie zgodnie z postanowieniami ust. 3-4.

- Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru danego etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, z którego będzie wynikało.

- Dokumentacja projektowa wskazana w ust. 2 pkt 3 będzie posiadała wykaz opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podaniem nazw teczek dokumentacji z wszystkich trzech etapów wykonania przedmiotu umowy.

VI. Prawa autorskie

§ 7

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

    - przysługiwać mu będzie pełnia praw autorskich majątkowych do wszelkich dokumentacji, przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy i stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r, Nr 90, poz. 631 ze zmianami).

    - jego prawa autorskie, o których mowa w punkcie 1) wyżej nie będą w żaden sposób obciążone ani ograniczone prawami osób trzecich, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub utrudniający zawarcie i wykonanie niniejszej umowy;

    - korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich nabytych na podstawie niniejszej umowy w zakresie nią objętym nie będzie naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich, praw własności przemysłowej i dóbr osobistych osób trzecich.

- Z chwilą odbioru przez Zamawiającego, przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji objętych odbiorem, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r, Nr 90, poz. 631 ze zmianami), w tym zwłaszcza na następujących polach:

- nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji w całości lub części do wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych realizowanych przez Zamawiającego lub jakikolwiek inny podmiot, w tym budowania według dokumentacji;

- nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji w całości lub części do wszelkiego rodzaju przypadków przebudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu obiektów budowlanych;

- utrwalanie dokumentacji w całości lub w części dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz przepisania utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system i nośnik;

- zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub części wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkich nośnikach;

- wprowadzenie utrwaleń dokumentacji w całości lub części do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, i ich udostępnianie użytkownikom takich sieci na całym świecie,

- wprowadzanie do obrotu oryginału, kserokopii w całości lub części dokumentacji;

- publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie dokumentacji w całości lub części;

- najem i użyczenie oryginału lub egzemplarzy dokumentacji;

- udostępnianie dokumentacji oraz ich egzemplarzy we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Zamawiającego oraz mediach (prasa, radio, telewizja, Internet),

- nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemne i za pośrednictwem satelity oraz remitowanie dokumentacji w całości lub części;

- publiczne udostępnianie dokumentacji w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych oraz w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym w szczególności w sieci Internet oraz w sieciach telefonii komórkowej.

- Z chwilą odbioru przez Zamawiającego wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa prawo zezwalania na wykonywania autorskich praw zależnych do wszelkiego rodzaju opracowań dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczególności określonych w pkt 1-11 ust. 2.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wprowadzenia w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz zrealizowanych na jej podstawie budowlach zmian uzasadnionych w szczególności potrzebami ekonomicznymi, społecznymi lub estetycznymi Zamawiającego. Zmiany te mogą przybierać charakter opracowania, w tym uszczegółowienia oraz uzupełnienia istniejącej dokumentacji o nowe etapy projektowe, a także rezygnacji z części inwestycji za-projektowanych przez Wykonawcę. Wykonanie tych zmian może być zlecane przez Zamawiającego według jego wyboru bądź Wykonawcy, bądź innemu wykonawcy. W powyższym zakresie Wykonawca zobowiązuje również się do niewykonania wobec Zamawiającego prawa do integralności utworu wskazanego w art. 16 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Z chwilą odbioru przez Zamawiającego wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa własność egzemplarzy na których dokumentację przekazano.

- Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu obejmuje obszar całego świata i nie jest ograniczone czasowo.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek roszczeniami przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe.

- Przeniesienie wszystkich praw, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, następuje w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

- W każdym przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia  niniejszej umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa, wskazane w ust. 1-8 niniejszego paragrafu.

VII. Rękojmia i gwarancja jakości

§ 8

- Wykonawca udziela rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.

- Termin rękojmi za wady wynosi ……… miesięcy (okres rękojmi określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie może wynieść mniej niż 3 lata) i rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru z wykonania danego etapu przedmiotu umowy, o których mowa w § 6 ust. 2, oraz z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go o wadach lub w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 7 dni usuwać błędy w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności jak i kosztów związanych z usuwaniem wad przedmiotu umowy.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów ponoszonych przez Wykonawcę lub zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy (okres gwarancji określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie może wynieść mniej niż 3 lata). Termin gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru z wykonania danego etapu przedmiotu umowy, o których mowa w § 6 ust. 2, oraz z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego.

- Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy ma wady. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte.

VIII. Kary umowne

§ 9

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

    - wykonanie przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny, w szczególności, jeżeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez realizatora robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy - robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 30 % wartości robót dodatkowych lub zamiennych,

    - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,

    - opóźnienie w wykonaniu części przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 2 lub pkt 4 umowy,

    - opóźnienie w wykonaniu części przedmiotu umowy w wysokości 2,0 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,

    - opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia kiedy wada powinna zostać usunięta,

    - opóźnienie w zachowaniu terminów określonych w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

    - w przypadku, gdy z powodu wad w dokumentacji projektowej zostanie unieważnione postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, realizowanych w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektową na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - w wysokości  20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Niezależnie od ustalonych kar, strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy i przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż w przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 10 % ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1, tj. w wysokości …………. zł w formie ……………...

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Strony postanawiają, że Zamawiający zwolni Wykonawcy 70 % zabezpieczenia, tj. kwotę ………. zł w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru za wykonany III etap przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3, natomiast 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ……..… zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, liczony od daty podpisania protokołu odbioru za wykonany III etap przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3.

X. Koordynatorzy

§ 11

      - Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

        - upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowień jest ……………………. nr tel. ………….………….., e-mail: ………………………

        - upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowień jest ……………………. nr tel. ……………………..., e-mail: ………………………

      - Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi okoliczności wymagającej zmiany umowy. W przypadku zmiany strona dokonująca czynności zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony na piśmie.

XI. Odstąpienie od umowy

§ 12

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższego niż 21 dni, licząc od terminu określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 umowy.

W przypadku określonym w pkt 2 odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych pkt 1 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez Zamawiającego określonych w § 9 ust. 2.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy, na który został podpisany protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy i z którego będzie wynikało, iż Wykonawca  wykonał dokumentację zgodnie z umową, bez prawa do odszkodowania.

XII. Postanowienia końcowe

§ 13

            - Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

            - Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:

- dla Wykonawcy:

Do rąk:  ……………………………………………………..

Adres:    ……………………………………………………..

- dla Zamawiającego:

Do rąk:  Urząd Miejski

Adres:   ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

z zastrzeżeniem, że strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego: zamowienia@gniewkowo.com.pl  i adres e-mail Wykonawcy:  ................................ lub fax. Zamawiającego: 52/354 30 37 i fax. Wykonawcy: .........................        ze skutkiem na dzień otrzymania poczty e-mail lub faxu przez strony pod warunkiem, że zostanie ona otrzymana przez Zamawiającego:

- poniedziałek, środa, czwartek - do godz. 15:00

- wtorek - do godz. 17:00

- piątek - do godz. 14:00

czasu i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

            - W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

            - Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia o zmianie adresu dla doręczeń.

            - Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku.

§ 14

            - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o dzieło oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

            - Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretację niniejszej umowy.

            - Wszystkie wymienione w treści załączniki stanowią jej integralną część.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik Nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy

##### ZAMAWIAJĄCY:                                                                   		WYKONAWCA: