PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

CHRZĄSTOWO

Chrząstowo,  dnia 30 września 2008 r.

SPIS TREŚCI:

I.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSTOWO	3

1.  Rys historyczny	3

2. Warunki geograficzne	3

2.1. Położenie	3

2.2. Gleby i klimat	4

3. Organizacja	4

4.  Środowisko	4

5. Sfera społeczna	5

6. Infrastruktura Techniczna	5

II. ANALIZA ZOSOBÓW MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSTOWO	7

III. ANALIZA SWOT	13

l. SILNE STRONY	13

2. SŁABE STRONY	13

3. SZANSE	13

4. ZAGROŻENIA	13

IV. PRIORYTETY I ZADANIA PLANU ODNOWY NA LATA  2008-2015	14

V. SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI ZADAŃ	15

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ	17

# I.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSTOWO

### 1.  Rys historyczny

Początki osadnictwa na tych terenach datuje się na lata 1200-400 p.n.e. Dowodzą tego wykopaliska archeologiczne prowadzone w Gniewkowie w latach 80. naszego wieku. Przebiegał tędy prawdopodobnie Szlak Bursztynowy, a Gniewkowo wraz z obszarami dzisiejszego Chrząstowa pełniło rolę gościńca. Także niedaleko wiódł Szlak Piastowski. Najstarszą ze wsi sołectwa Godzięba jest Chrząstowo, które jako wieś królewska figuruje na liście miejscowości wchodzących w skład parafii pod wezwaniem św. Konstancji w Gniewkowie w roku 1489.

### 2. Warunki geograficzne

### 2.1. Położenie

Wieś Chrząstowo położona jest w północno - zachodniej części gminy Gniewkowo na terenie Równiny Inowrocławskiej. W związku z tym tutejszy krajobraz jest krajobrazem glacjalnym z gatunku równinnych i falistych. Dominuje rzeźba glacjalna, którą reprezentują wysoczyzny morenowe faliste i płaskie, zbudowane z glin morenowych z zagłębieniami wytopiskowymi w okolicach wsi Godzięba.  Na wschód od tej wsi znajdują się liczne formy eoliczne, czyli wydmy zbudowane z piasków, sięgające nawet 100 m n.p.m.

Miejscowość Chrząstowo leży w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie inowrocławskim, w gminie Gniewkowo. Do Inowrocławia jest 15 km, do Torunia 20 km, do Bydgoszczy 40 km.

Sołectwo Godzięba, w którym  znajduje się miejscowość sąsiaduje z:

- od północy z gminą Rojewo i Nieszawka

- od południa z gminą Dąbrowa Biskupia

- od zachodu z gminą Inowrocław

- od wschodu z gminą Nieszawka i Dąbrowa Biskupia

Chrząstowo zajmuje grunty o powierzchni 279,0432 ha. Zamieszkuje je 234 mieszkańców.

Obszar wsi (tak jak gminy Gniewkowo) pod względem fizyczno – geograficznym przynależy do dwóch makroregionów - Pojezierza Wielkopolskiego i Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej (podział wg J. Kondrackiego).

### 2.2. Gleby i klimat

Na obszarze wsi dominują trzy rodzaje gleb:

- gleby rdzawe oraz towarzyszące im gleby bielicowe

- czarne ziemie oraz towarzyszące im gleby gruntowo-glejowe

- gleby murszaste oraz towarzyszące im gleby gruntowo-glejowe, gleby żelazowe

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną według W.Okołowicza i D.Martyn analizowany obszar należy do subregionu kujawskiego. Średnie temperatury stycznia osiągają od -2°C do -2,5°C, lipca + 18°C.Suma opadów rocznych wynosi od poniżej 450 mm do 500 mm, czas trwania zimy 75-80, a lata 90-95 dni. Długość okresu wegetacji sięga 210-220 dni.

Na terenie miejscowości Chrząstowo przeważają odpowiedni gleby klasy  IV, V i III

### 3. Organizacja

W skład wsi wchodzą grunty o powierzchni 279,0432 ha. Teren wsi jest równinny, wykorzystywany rolniczo. Jedynie fragment obrębu wsi pokryty jest kompleksem leśnym z przewagą sosny. Na obszarze wsi znajduje się 38 gospodarstw rolnych.

### 4.  Środowisko

Klimat lokalny i mikroklimaty obszarów sołectwa Godzięba cechują na ogół korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne. Wynika to z bliskości obszarów leśnych oraz' braku zakładów czy instytucji mogących zanieczyszczać środowisko. Największym problemem ekologicznym jest usytuowanie w sąsiedztwie miejscowości Chrząstowo komunalnego wysypiska odpadów. Powoduje to problem z gryzoniami, oraz nieprzyjemnym zapachem przenoszonym wraz z wiatrem. Na obszarze wsi brak jest większych zbiorników wodnych z wyłączeniem wypełnionych woda podskórną wyrobisk po glinie i żwirze.

### 5. Sfera społeczna

##### 5.1. Ludność

Liczbę mieszkańców Chrząstowa wg stanu na dzień 30.09.2008 r. oraz średnią gęstość zaludnienia przedstawia poniższe zestawienie:

| Wieś | Ilość mieszkańców | Powierzchnia w ha | Ilość mieszkańców na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chrząstowo | 234 | 279,0432 | 119 |

##### 5.2. Struktura wiekowa ludności

| Grupa wiekowa | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn |
| --- | --- | --- |
| 0-2 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4-5 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8-12 | 9 | 9 |
| 13-15 | 14 | 7 |
| 16-17 | 3 | 6 |
| 18 | 2 | 2 |
| 19-65 | - | 72 |
| 19-60 | 66 | - |
| Pow. 60 | 14 | - |
| Pow. 65 | - | 10 |

##### 5.3. Zatrudnienie i struktura płciowa

Na wsi występuje duże zróżnicowanie zawodowe ludności. Poza zawodem rolnika, mieszkańcy znajdują zatrudnienie w zawodach: nauczyciel, lekarz, listonosz, murarz, pracownik administracji. Większość ludności w wieku zawodowym stanowią mężczyźni – 72 osoby; kobiety 66 osób. W grupie osób w wieku emerytalnym więcej jest kobiet-14 osób, niż mężczyzn – 10 osób. W chwili obecnej ludność wsi stale się powiększa co związane jest z budową i zasiedlaniem nowych domów. W większości osiedlają się tu rodziny młode, co w przyszłości może prowadzić do zwiększenia przyrostu naturalnego.

### 6. Infrastruktura Techniczna

##### 6.1 Zaopatrzenie w wodę

Na terenie wsi funkcjonuje wodociąg. który zaopatruje w wodę wszystkie gospodarstwa domowe.

##### 6.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie wsi brak jest zbiorowego systemu kanalizacji. Większość gospodarstw wyposażonych jest w przydomowe szamba, a tylko kilka posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. W chwili obecnej planowane jest skanalizowanie wsi poprzez wybudowanie i połączenie instalacji kanalizacyjnej z miejską oczyszczalnia ścieków.

##### 6.3. Utylizacja odpadów stałych

W niedalekim sąsiedztwie sołectwa na obszarze 31 ha usytuowane jest komunalne wysypisko odpadów stałych, przy czym bezpośrednie składowanie odpadów odbywa się na wyznaczonym obszarze o powierzchni 4,6 ha. Brak jest pojemników do segregacji odpadów, które usuwane są przez mieszkańców na koszt własny.

##### 6.4. Energetyka

Wszystkie gospodarstwa domowe wyposażone są w instalację elektryczną. Wieś jest obsługiwana przez ENEA S.A. Rejon Energetyczny w Inowrocławiu. Większość linii stanowią linie napowietrzne.

##### 6.5. Telekomunikacja

Wieś Chrząstowo obsługiwana jest przez dwie firmy telekomunikacyjne: EL-NET oraz Telekomunikacje Polską SA. Znaczna część mieszkańców korzysta z usług operatorów telefonii komórkowej.

##### 6.6. Komunikacja

Przez teren wieś przebiega droga wojewódzka nr 246 Paterek ~ Łabiszyn - Złotniki Kujawskie - Gniewkowo ~ Dąbrowa Biskupia o długości 86 km z czego na terenie wsi znajduje się 2 kilometrowy odcinek tej drogi o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej. Drugą co do ważności jest droga powiatowa Dąbie ~ Chrząstowo nr 2519 z czego tylko odcinek Chrząstowo-Godzięba jest wyłożony masa mineralno - bitumiczną o szer. 3,5 metra. W obszarze wsi znajdują się także drogi gminne bez nawierzchni mineralno – bitumicznej.

| # II. ANALIZA ZOSOBÓW MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSTOWO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kluczowe obszary problemowe rozwoju | Analiza | Diagnoza | Plan | Programy | Projekty |
|  | Co jest? | Jak jest? | Jak ma być? | Co? W jaki sposób? | Co konkretnie? |
| 1. Co wyróżnia wieś? | - walory krajobrazowo- turystyczne w związku z występowaniem w pobliżu obszarów leśnych - miejsce pamięci narodowej Obelisk ku czci pomordowanych przez Niemców mieszkal1ców Gniewkowa i okolic - świetlica wiejska wraz z ogrodzonym terenem pod plac zabaw - aktywność mieszkańców - możliwe don pozyskania tereny komunalne pod budowę świetlicy | Wieś położona jest w północno- zachodniej części gminy Gniewkowo. Znaczną część sołectwa w którym znajduje się wieś stanowią lasy. Brak jest jednak odpowiednio wyznaczonych i oznaczonych szlaków pieszych i rowerowych oraz ciekawych miejsc związanych z gospodarką funkcjonowaniem leśnego ekosystemu. Obelisk jest miejscem spotkań społeczności lokalnej z okazji świąt państwowych. Rzadko odwiedzany w innych okolicznościach staje się zapomnianym szczególnie dla młodego pokolenia elementem historii. Leśniczówka Dąblin wraz z domkiem myśliwskim służy społeczności lokalnej oraz miejscowym szkołom do organizowania ognisk i pikników. Brak jest jednak odpowiedniego zaplecza socjalnego i wyposażenia do pełnienia kompleksowej funkcji turystycznej Świetlica wiejska w Chrząstowie jest zbyt mała aby zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności. Brak odpowiedniego wyposażenia świetlicy, konieczność remontów, brak sanitariatów. | Wyznaczone i oznakowane odpowiednio szlaki piesze i rowerowe łączące wieś z obszarami turystycznymi na terenie sołectwa i gminny odpowiednio promowane w środowisku lokalnym i nie tylko. Wytyczony prowadzący przez wieś do obelisku szlak "Pamięci narodowej" Domek myśliwski w Nowa świetlica odpowiednio wyposażona służy miejscowej społeczności do organizowania uroczystości, zbaw dla dzieci i dorosłych. Wyposażone w dostęp do Internetu pozwalają na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Plac zabaw dla dzieci i miejsce na pikniki pozwalające na integracje społeczności wiejskiej | Wybudowanie nowej świetlicy wiejskiej, Zorganizowanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci Wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych i pieszych z uwzględnieniem sąsiadujących ze wsią terenów leśnych i Obelisku jako jednej z atrakcji | l. Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Chrząstwowie 2. Wyposażenie świetlic w meble, naczynia pomieszczenia kuchenne, sprzęt sportowy. 3. Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych, pieszych, konnych oraz umieszczenie ich na mapach i stronie internetowej gminy. 4. Wykorzystanie i zagospodarowanie terenów gminnych pod place zabaw dla dzieci. |
| 2. Jakie pełni funkcje? | Wieś pełni funkcję kulturalną | Wieś pełni funkcję w miarę prawidłowo wykorzystując maksymalnie posiadane środki i zaplecze w postaci istniejącej świetlicy, ogrodzonego terenu pod plac zabaw i środków finansowych uzyskiwanych w ramach funduszy sołeckich. | Zamierzeniem jest rozbudowa funkcji kulturalnej sołectwa w oparciu o polepszającą się bazę lokalową i techniczną. Planowane jest także pełnienie przez wieś funkcji oświatowej poprzez organizowanie zajęć i szkoleń dla dzieci młodzieży i dorosłych. Rozbudowa miejsc dla spędzenia wolnego czasu. | Odpowiednie świetlice wiejskie i place zabaw pozwalają na zorganizowanie czasu wolnego wszystkich grup wiekowych lokalnej społeczności. Wyposażenie w dostęp do Internetu świetlicy pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci młodzieży i dorosłych. | I. Budowa placu zabaw dla dzieci 2. Odpowiednie wyposażenie w tym w stały dostęp do Internetu świetlic wiejskich. |
| 3. Kim są mieszkańcy? | Liczba mieszkańców 234 osoby. Mieszkańcy w większości to ludność miejscowa oraz napływowa z przewagą kobiet. | Część mieszkańców to osoby bezrobotne. Społeczeństwo miejscowe z roku na rok ubożeje co w znacznej części związane jest ze spadkiem opłacalności produkcji rolnej. Znacznie lepszy jest stan finansowy społeczności napływowej W sołectwie są duże zasoby siły roboczej. Społeczeństwo niezbyt zintegrowane, ale związane ze swoją wsią. Widać coraz większą aktywność w celu podniesienia standardu życia i jego estetyzacji. | Społeczeństwo powinno być zintegrowane. O wyższym poziomie kulturalnym i oświatowym | Podnoszenie poziomu wykształcenia, podtrzymywanie kontaktów międzysąsiedzkich. Większa aktywizacja oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. | 1. Organizowanie kursów językowych, komputerowych itp. 2. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i sportu. 3. Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych. 4. Szkolenie osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. 5. Organizowanie rodzinnych festynów wiejskich dla dzieci i rodziców. 6. Organizowanie rajdów rowerowych i pieszych wycieczek |
| 4. Co daje utrzymanie? | Praca zarobkowa Świadczenia emerytalne i rentowe Działalność gospodarcza na własny rachunek. Zasiłki dla bezrobotnych Zasiłki wypłacane przez GOPS. Szara strefa | Stopa we wsi jest dość wysoka ok. 15%.Małe jest zatrudnienie na terenie samej wsi. Istnieją nieliczne małe zakłady. Spora więc grupa osób szukających pracy wyjeżdża poza miejsce zamieszkania. Małe gospodarstwa rolne położone na obszarach o niskiej klasie gleb nie daje możliwości utrzymania się z samej pracy na roli | Mieszkańcy powinni mieć zapewnione godziwe warunki pracy i płacy na terenie gminy Gniewkowo i w okolicznych miejscowościach. Poprawa warunków bytowych ludności może sprawić wielofunkcyjny rozwój wsi poprzez turystykę, usługi, rzemiosło, przemysł. | Utworzenie nowych miejsc pracy. Rozbudzenie inicjatyw w społeczeństwie w celu szukania nowych źródeł dochodów. Rozwój bazy turystycznej. Rozwój drobnej przedsiębiorczości | 1. Zakładanie małych firm 2.Poprawa dochodowości gospodarstw rolnych 3. Przekwalifikowanie gospodarstw rolnych na agroturystyczne. |
| 5. Jak jest zorganizowana? | Na terenie wsi działa, - Rada Sołecka -sołtys - Koło -Łowieckie DIANA | Rada Sołecka działa dość aktywnie w miarę posiadanych możliwości finansowych i lokalowych. Koło łowieckie współpracuje z mieszkańcami sołectwa w ramach ochrony ziem uprawnych przed zniszczeniami powodowanymi przez zwierzynę | Należy utworzyć Stowarzyszenie wspierające rozwój sołectwa oraz inne organizacje jak np. reaktywować Koło Gospodyń Wiejskich | Organizacja imprez, które wchodzą w zakres działania poszczególnych organizacji. Angażowanie ludzi młodych w sprawy wsi. Pozyskiwanie wsparcia finansowego i środków na rozwój wsi. Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz plonów | 1. organizowanie uroczystości wiejskich. 2. Organizacja zawodów sportowych 3. Pokazy i festyny strażackie. 5. Udział w szkoleniach i kursach dotyczących grantów np. z funduszy unijnych .. 6. Organizowanie zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz funkcjonowania leśnych ekosystemów. |
| 6. Z kim rozwiązuje problemy? | Rada Gminy Burmistrz Rada Sołecka Sołtys MGOKS i R | Współpraca pomiędzy organizacjami układa się pomyślnie. | Należy położyć większy nacisk na aktywność mieszkańców, spowodować, aby byli jeszcze bardziej zainteresowani sprawami WSI | Utworzenie grup działania dla rozwiązywania poszczególnych problemów. | l. Zakładanie klubów i stowarzyszeń, społecznego komitetu budowy świetlicy wiejskiej |
| 7. Jakie obyczaje i tradycje pielęgnuje i rozwija? | Kultywowanie uroczystości religijnych, festyny rodzinne. | Mała liczba festynów rodzinnych. | . Kultywowanie obchodzonych uroczystości i świąt. Organizowanie imprez okolicznościowych | Organizowanie imprez okolicznościowych oraz festynów z okazji różnych rocznic lokalnych i pai1stwovvych czy świąt kościelnych. | 1 Festyny rodzinne z okazji np. Dnia Dziecka, Majówki, Karnawału 2. Organizowanie uroczystości związanych z obchodzeniem różnych rocznic. |
| 8. Jaki ma wygląd? | Z roku na rok wygląd wsi poprawia się, głównie ze względu na budowę nowych domów i remonty istniejących. Brak jest jednak poprawy jeśli chodzi o drogi, chodniki, oświetlenie | Zabudowa poszczególnych części wsi jest zróżnicowana. Części najbliższej od strony Gniewkowa zabudowa jest dość zwarta choć brakuje odpowiedniej nawierzchni na drogach wewnętrznych i chodników. W pozostałej części zabudowania wiejskie są dość mocno rozrzucone co powoduje, że konieczne jest utrzymywanie kilku dróg | Wieś wymaga jednak większej staranności jeśli chodzi o zagospodarowanie i estetykę obejść. Często jest to związane z zakończonymi dopiero co pracami budowlanymi lub ograniczonymi możliwościami finansowymi właścicieli posesji | Współpraca z instytucjami np. z Nadleśnictwem, szkółkami zieleni w celu pozyskania drzewek, krzewów. | 1. Pogadanki z mieszkańcami na temat prawidłowego utrzymania obejść. 2. Organizowanie konkursów np. "na najpiękniejszy ogródek". 3. Nasadzenia drzewek, żywopłotów 4. Sąsiedzka pomoc przy remontowaniu domów i mieszkań |
| 9. Jaki jest stan otoczenia i środowiska naturalnego? | Stan otoczenia i środowiska jest dobry co wiąże się z brakiem zakładów przemysłowych na terenie wsi. Ma ona z racji swego położenia naturalnego specyficzny klimat. Brak zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Problem stanowi lokalizacja w niedalekim sąsiedztwie komunalnego wysypiska śmieci | Bliskość lasów sprzyja jakości i czystości powietrza. Całkowity brak regulacji gospodarki ściekowej. Brak u mieszkańców nawyku segregacji odpadów, szczególnie w związku z usunięciem odpowiednich do tego pojemników. Problem stanowi także spalanie przez mieszkańców odpadów w piecach c.o. | Należy położyć większy nacisk na ochronę środowiska. Zorganizowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Upowszechnienie segregacji odpadów i odpowiedniej utylizacji tych niepodlegających segregacji. | Kanalizacja sołectwa lub wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozwiązanie problemu Gryzonii nieprzyjemnych woni związanych z wysypiskiem śmieci – to działania, których realizacja będzie najważniejsza dla utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego we wsi. Koordynacja działań powinna w efekcie doprowadzić do podniesienia jego walorów turystyczno-rekreacyjnych. | 1. Lepsze zabezpieczenie wysypiska śmieci 2. Przeprowadzanie akcji typu „sprzątanie świata” 3. Budowa kanalizacji i połączenie wszystkich gospodarstw lub budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 4. Upowszechnianie informacji na temat konieczności segregacji i odpowiedniej utylizacji odpadów. |
| 10. Jakie jest stan rolnictwa? | Słabe gleby. Dominują małe gospodarstwa rolne o powierzchni od 0,5 do 10 ha, które specjalizują się w hodowli zwierząt i produkcji roślinnej. Produkty zbywane są na własne potrzeby oraz zbywane zgodnie z podpisanymi umowami kontraktowymi | Są tylko dwa duże gospodarstwa rolne. Słabe gleby oraz brak funduszy rolników na inwestowanie w rozwój gospodarstwa nie pozwalają na specjalistyczną i wydajna produkcję roślinną i zwierzęcą. Powoduje to, że rolnicy muszą poszukiwać innych źródeł dochodów, co z kolei powoduje dalszy upadek gospodarstwa. | Konieczna jest restrukturyzacja tej branży.Znalezienie obszarów upraw hodowli, które będą w stanie zapewnić odpowiednie dochody | Określenie możliwych kierunków rozwoju rolnictwa na terenie wsi. Szkolenia dla rolników w zakresie przyszłości rolnictwa w UE oraz możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstw | 1. Opracowanie możliwości rozwojowych rolników przez odpowiednią instytucję rolniczno-ekonomiczną 2. Organizowanie szkoleń i kursów dla rolników 3. Pomoc w zakresie alternatywnych źródeł dochodów dla rolników, aby lepiej wykorzystać działania, które będą przewidziane w PROW na lata 2008-2015 |
| 12. Jakie są powiązania komunikacyjne? | Dobre połączenia komunikacyjne z okolicznymi miejscowościami PKP, PKS, oraz BUS. Wysoki stopień telefonizacji komórkowej i stacjonarnej | Sieć drogowa we wsi wymaga stałego polepszania jakości nawierzchni, głownie jej utwardzania i utrzymania przejezdności w okresie zimowym. Umożliwia dobre połączenia między wszystkimi sołectwami. Dotkliwy jest brak chodnika łączącego wieś Chrząstowo z Gniewkowem | Odpowiednie oznakowanie dróg. dobry stan nawierzchni dróg i ich oświetlenie. Budowa chodników przy nowo powstających osiedlach Domków jednorodzinnych. | Modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych, łączących obiekty i miejsca służące rekreacji. Postulowanie o zwiększenie liczby połączeń autobusowych | 1. Poszerzenie drogi Chrząstowo-Godzięba, pokrycie jej nową nawierzchnią 2. Utwardzenie wszystkich dróg na terenie wsi oraz pokrycie niektórych masa bitumiczną lub kostką betonową 3. Budowa chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszych na ulicach. 4. Budowa wiat autobusowych i 5. Oświetlenie dróg i ich odpowiednie utrzymanie szczególnie w okresie zimowym. |

# III. ANALIZA SWOT

### l. SILNE STRONY

- funkcjonowanie w ramach dużego sołectwa posiadającego walory krajobrazowo- turystyczne (lasy, czyste powietrze)

- zwodociągowanie wsi

- potencjał ludzki

- potencjalne tereny pod inwestycje

- aktywna i otwarta część społeczności lokalnej

- miejsce pamięci narodowej

### 2. SŁABE STRONY

- brak kanalizacji

- występowanie bezrobocia

- ubożenie społeczeństwa

- słabe gleby

- brak ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży

- brak bazy agroturystycznej

- niski stan zasobności gospodarstw domowych

- brak odpowiednich lokali wiejskich

- brak zakładów pracy w sołectwie

### 3. SZANSE

- pozyskanie inwestorów i kapitału

- dokształcanie społeczeństwa

- szkolenia i kursy

- sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich

- zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących w Unii Europejskiej

- promocja walorów wsi i sołectwa

- tworzenie nowych miejsc pracy (samozatrudnianie)

- stworzenie miejsc i obszarów integracji społeczności lokalnej

### 4. ZAGROŻENIA

- duże bezrobocie

- degradacja społeczeństwa

- brak odpowiedniej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

- spadek dochodów rolników

- funkcjonowanie w sąsiedztwie sołectwa komunalnego wysypiska odpadów stałych jako potencjalnego zagrożenia dla środowiska

- brak chodników i oświetlenia dróg

- brak środków finansowych

- obojętność części mieszkańców

# IV. PRIORYTETY I ZADANIA PLANU ODNOWY NA LATA  2008-2015

PRIORYTET 1. Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno usługowej, kulturalnej i turystycznej Chrząstowa.

Cel: Rozszerzenie działalności rekreacyjno - sportowej i turystycznej.

Przeznaczenie:

Zadania:

l. Budowa placu zabaw dla dzieci w Chrząstowie

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Chrząstowie

3. Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pieszych,  rowerowych oraz tras konnych.

4. Stworzenie systemu informacji turystycznej dotyczącej sołectwa, w ramach którego funkcjonuje wieś (foldery informacyjne, umieszczenie szlaków na mapach, tablice informacyjne, strona internetowa).

5. Wspieranie rozwoju bazy agroturystycznej, gastronomicznej i hotelowej na terenie wsi i gminy.

PRIORYTET 2. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych.

Cel: krzewienie kultury

Przeznaczenie: wychowanie młodego pokolenia w szacunku dla dorobku i osiągnięć przeszłych pokoleń, wzmacnianie poczucia wartości miejscowego społeczeństwa

Zadania:

l. Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury.

2.Organizacja imprez promujących mieszkańców, ich pracę i osiągnięcia.

3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.

4. Reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich.

5. Połączenie stałym łączem aktualnej i nowej świetlicy wiejskiej z Internetem.

6. Odnowienie  i uwzględnienie w przewodnikach i szlakach turystycznych obelisku.

7. Organizacja i promocja rajdów rowerowych.

PRIORYTET 3. Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej .

Cel: Unowocześnianie infrastruktury komunikacyjnej.

Przeznaczenie: budowa i modernizacja oświetlenia, zatoczek autobusowych, wiat przystankowych, polepszenie warunków komunikacji mieszkańców

Zadania:

l. Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach Chrząstowa.

2. Budowa, rozbudowa, modernizacja ścieżek rowerowych oraz oświetlenia. remonty ciągów pieszych.

3. Budowa chodników, dróg, parkingów w Chrząstowie.

4. Budowa zatoczek autobusowych - montaż wiat przystankowych.

5. Rozbudowa punktów świetlnych i wymiana starych na nowe przy chodnikach, wiatach, przystankach, drogach

PRIORYTET 4. Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi.

Cel: Rozwój małej przedsiębiorczości.

Przeznaczenie: stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym, poprawa atrakcyjności wsi dla inwestorów i osób poszukujących miejsca do osiedlenia się.

Zadania:

l. Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich.

2.Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wiejskich).

PRIORYTET 5. Ochrona lokalnego środowiska .

Cel - zapewnienie odpowiedniego poziomu czystości środowiska dla potrzeb zdrowotnych i turystycznych

Przeznaczenie: Zabezpieczenie środowiska przed szkodliwym wpływem komunalnego wysypiska odpadów stałych, zabezpieczenie środowisk przed niekorzystnym wpływem rosnącej liczby turystów,  budowa kanalizacji ściekowej, upowszechnienie segregacji odpadów i ich odpowiedniej utylizacji.

Zadania:

1.  Odpowiednie ogrodzenie, stała kontrola, a w przyszłości likwidacja wysypiska odpadów stałych w Kaczkowie

2.  Rozbudowa bazy sanitarno - higienicznej w związku z możliwym napływem dużej liczby turystów

3. Budowa sieci kanalizacyjnej i jej przyłączenie do oczyszczalni ścieków oraz promocja i pomoc w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

4. Ustawianie dużej ilości pojemników do segregacji odpadów, podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców związanych z produkcją i segregacją odpadów

# V. SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI ZADAŃ

| NAZWA ZADANIA | SZACUNKOWY KOSZTORYS ZADANIA W PLN | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- |
| PRIORYTET I: Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno -usługowej, kulturalnej i turystycznej Chrząstowa. |  |  |
| 1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Chrząstowie | 35 000 | Środki gminne, PROW |
| 2.Budowa świetlicy wiejskiej w Chrząstowie | 400 000 | Środki gminne, PROW |
| 3. Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pieszych, rowerowych oraz tras konnych. | 10 000 | Środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców |
| 4. Stworzenie systemu informacji turys-tycznej dotyczącej sołectwa, w ramach którego funkcjonuje wieś | 5 000 | Środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców, inne środki |
| 5. Wspieranie rozwoju bazy agroturys-tycznej, gastronomicznej i hotelowej na terenie wsi i gminy. | 30 000 | Środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców, inne środki |
| PRIORYTET II: Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych |  |  |
| 1.Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury. | 50 000 | środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców |
| 2. Organizowanie imprez promujących mieszkańców, ich pracę i osiągnięcia . | 15 000 | środki gminne,PROW, wolontariat mieszkańców |
| 3.Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców | 15 000 | środki gminne, wolon-tariat mieszkańców, inne środki |
| 4.Reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich | 0 | wolontariat mieszkań-ców |
| 5. Połączenie stałym łączem świetlicy wiejskiej z Internetem | 20 000 | Środki gminne, inne środki |
| 6. Odnowienie i uwzględnienie w przewodnikach i szlakach turystycznych obelisku | 30 000 | Środki gminne, inne środki |
| 7. Organizowanie i promowanie rajdów rowerowych | 5 000 | Środki gminne, wolontariat, inne środki |
| PRIORYTET III: Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej |  |  |
| 1. Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach Chrząstwowa | Wg załącznika nr 1 do Planu Odnowy Miejscowości Chrząstowo | środki gminne, RPO, inne środki |
| 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem oraz remonty ciągów pieszych | Wg załącznika nr 1 | środki gminne, PROW, RPO, inne środki |
| 3. Budowa chodników, dróg, parkingów w Chrząstowie | Wg załącznika nr 1 | środki gminne, PROW |
| 4. Budowa zatoczek autobusowych-montaż wiat przystankowych. | Wg załącznika nr 1 | środki gminne i inne środki |
| 5. Rozbudowa punktów świetlnych i wymiana na nowe przy chodnikach, wiatach, przystankach, drogach | 25 000 | Środki gminne |
| PRIORYTET IV: Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi. |  |  |
| 1.Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich (szkolenia, promocja) | 100 000 | środki gminne, wolontariat i inne środki |
| 2.Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wiejskich)-szkolenia, sprzęt | 50 000 | środki gminne, wolontariat i inne środki |
| PRIORYTET V: Ochrona lokalnego środowiska |  |  |
| 1 Dodatkowe ogrodzenie, stała kontrola wysypiska komunalnego w Kaczkowie. | 100 000 | środki gminne, środki RPO, PO IiŚ |
| 2.Rozbudowa bazy sanitarno - higienicznej w związku z możliwym napływem dużej liczby turystów | 10 000 | środki gminne, środki PROW, inne środki |
| 3.Budowa sieci kanalizacyjnej i jej przyłączenie do oczyszczalni ścieków oraz promocja i pomoc w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków | 1 500 000 | środki gminne, PROW |
| 4.Ustawianie dużej ilości pojemników do segregacji odpadów, podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców związanych z produkcją i segregacją odpadów | 70 000 | środki gminne, wolontariat miesz-kańców, inne środki |

# VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

| NAZWA ZADANIA | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- |
| PRIORYTET I: Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno -usługowej, kulturalnej i turystycznej. |  |
| 1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Chrząstowie | 2008-2009 |
| 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Chrząstowie | 2012-2014 |
| 3. Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pie-szych, rowerowych oraz tras konnych. | 2010-2011 |
| 4. Stworzenie systemu informacji turystycznej dotyczącej sołectwa, w ramach którego funkcjonuje wieś | 2010 |
| 5. Wspieranie rozwoju bazy agroturystycznej, gastronomicznej i hotelowej na terenie wsi i gminy. | 2008-2015 |
| PRIORYTET II: Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych |  |
| 1.Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury. | 2008-2015 |
| 2. Organizowanie imprez promujących mieszkańców, ich pracę i osiągnięcia . | 2008-2015 |
| 3.Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców | 2008-2015 |
| 4.Reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich | 2009 |
| 5. Połączenie stałym łączem świetlicy wiejskiej z Internetem | 2009-2010 |
| 6. Odnowienie i uwzględnienie w przewodnikach i szlakach turystycznych obelisku | 2009 |
| 7. Organizowanie i promowanie rajdów rowerowych | 2008-2015 |
| PRIORYTET III: Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej |  |
| 1. Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach Chrząstowa | 2008-2015 |
| 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem oraz remonty ciągów pieszych | 2009-2015 |
| 3. Budowa chodników, dróg, parkingów w Chrząstowie | 2008-2015 |
| 4. Budowa zatoczek autobusowych-montaż wiat przystankowych. | 2008-2015 |
| 5. Rozbudowa punktów świetlnych i wymiana na nowe przy chodnikach, wiatach, przystankach, drogach | 2008-2010 |
| PRIORYTET IV: Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników, w działaniach na rzecz odnowy wsi. |  |
| 1.Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich (szkolenia, promocja) | 2008-2015 |
| 2.Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wiejskich)-szkolenia, sprzęt | 2008-2015 |
| PRIORYTET V: Ochrona środowiska |  |
| 1.Dodatkowe ogrodzenie, stała kontrola wysypiska komunalnego | 2009-2012 |
| 2.Rozbudowa bazy sanitarno - higienicznej w związku z możliwym napływem dużej liczby turystów | 2008-2015 |
| 3.Budowa sieci kanalizacyjnej i jej przyłączenie do oczyszczalni ścieków oraz promocja i pomoc w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków | 2011-2015 |
| 4.Ustawianie dużej ilości pojemników do segregacji odpadów, podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców związanych z produkcją i segregacją odpadów | 2008-2015 |
| 5.Zabezpieczenie obszarów wsi przed powstawaniem dzikich wysypisk | 2009-2015 |

Załączniki:

- Załącznik nr 1 –dotyczy kosztorysu realizacji priorytetu nr 3

- Uchwała zebrania wiejskiego miejscowości Chrząstowo

- Lista obecności z zebrania wiejskiego miejscowości Chrząstowo

…………………………………………………         ………………………………………….

Podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego miejscowości Chrząstowo                 Podpis przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie