Załącznik do uchwały nr XXX/253/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28.10.2008 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

WIELOWIEŚ

Wielowieś 2008 r.

SPIS TREŚCI

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI WIELOWIEŚ	3

1. Położenie administracyjne, geograficzne, komunikacyjne	3

2. Gleby	4

3. Klimat	4

OPIS ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI  WIELOWIEŚ	5

1. Ludność	5

2. Środowisko przyrodnicze	5

3. Zabytki	5

4. Infrastruktura techniczna	6

5. Rolnictwo	6

6. Przemysł i gospodarka	6

7. Podsumowanie	7

WIZJA MIEJSCOWOŚCI, CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY,  ZADANIA NA LATA 2008-2015	8

WIZJA	8

CELE STRATEGICZNE	8

ZADANIA PRIORYTETOWE	8

POZOSTAŁE ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2008-2015	9

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ	10

SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZOWANYCH ZADAŃ	10

# CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI WIELOWIEŚ

### 1. Położenie administracyjne, geograficzne, komunikacyjne

Miejscowość Wielowieś leży w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie inowrocławskim, w gminie Gniewkowo.

Wielowieś leży w pobliżu drogi krajowej nr 15 łączącej Inowrocław z Toruniem, stąd połączenia komunikacyjne i dojazd do tych miast jest dość dobry.

Odległości kształtują się następująco: do Gniewkowa jest 2 km, do Inowrocławia- 14. km, do Torunia 25 km.

Miejscowość sąsiaduje :

- od północy z  Kaczkowem,

- od południa z Gniewkowem,

- od zachodu z Wierzchosławicami,

- od wschodu z  Chrząstowem.

Wielowieś zajmuje powierzchnię 5,75 km 2. Zamieszkuje ją  384 osób.

dane na 30.09.2008

### 2. Gleby

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zakwalifikował obszar gminy Gniewkowo do dwóch regionów glebowo – rolniczych: Pradolinowego obejmującego północne rejony gminy oraz Kujawskiego w południowej części gminy, gdzie dominują urodzajne czarne ziemie kujawskie. Wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej powoduje, że zwłaszcza na terenie regionu kujawskiego ograniczone są możliwości rozwoju osadnictwa. Wynika to z wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej                                       i wysokotowarowego rolnictwa. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne tworzące kompleksy gleb o bardzo wysokiej bonitacji. Użytki zielone dość licznie występują w części pradolinowej, tworząc łąki i pastwiska średniej i niskiej wartości rolniczej, wytworzone na glebach organogenicznych, na siedliskach bagiennych, pobagiennych i łęgowych.

Największa koncentracja gleb o bardzo wysokiej bonitacji występuje w miejscowościach: Więcławie , Skalmierowice, Lipie, Wierzbiczany, a także w rejonach Kijewa, Kawęczyna  i Żyrosławic.

Na terenie miejscowości  Wielowieś  przeważają gleby rola  klasy  III a .

### 3. Klimat

Według R. Gumińskiego (podział na strefy rolniczo – klimatyczne) rejon gminy Gniewkowo przynależy do dzielnicy środkowej. Charakteryzuje się ona najniższymi w Polsce opadami atmosferycznymi (poniżej 500mm rocznie). Inne dane charakterystyczne klimatu przedstawiają się następująco:

- liczba dni mroźnych – 30 – 50;

- liczba dni z przymrozkami – 100 –110;

- czas trwania pokrywy śnieżnej 30 –60 dni;

- okres wegetacyjny roślin – 210 – 220 dni;

- średnia roczna temperatura – 7,50 C (max średnia temp. lipca 17,50 C, min. średnia temp. lutego –3,10 C);

- najniższe średnie wilgotności (maj) – 50 – 70%, najwyższe wilgotności (grudzień – listopad) - 85 – 90%;

- ilość dni pochmurnych – 140, średnie roczne zachmurzenie wynosi 6,0 – 6,6 stopnia pokrycia nieba;

- dominujące kierunki wiatrów – zachodnie i południowo – zachodnie.

# OPIS ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI  WIELOWIEŚ

### 1. Ludność

Liczba mieszkańców to 384 osoby (dane na 09/2008)

Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości  Wielowieś :

| Przedział wiekowy | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 0-7 | 45 |
| 8-18 | 53 |
| 19-60 | 241 |
| Powyżej 60 | 45 |

Struktura płciowa mieszkańców miejscowości Wielowieś :

| Przedział wiekowy | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn |
| --- | --- | --- |
| 0-7 | 26 | 19 |
| 8-18 | 24 | 29 |
| 19-60 | 109 | 132 |
| Powyżej 60 | 31 | 14 |

Mieszkańcy posiadają w większości  zawodowe  wykształcenie.

Mieszkańcy wsi zajmują się głównie  rolnictwem. Reprezentowane są również takie zawody jak: ślusarz, tokarz, dekarz, fryzjer.

Poziom bezrobocia jest wysoki, w skali gminy wynosi on przeszło 20 %, w tym większość osób bez prawa do zasiłku oraz długotrwale bezrobotnych. Bezrobocie dotyczy głównie osób młodych, kobiet oraz osób niewykształconych.

Na terenie miejscowości Wielowieś  występuje organizacja mieszkańców:

- Koło Gospodyń Wiejskich

### 2. Środowisko przyrodnicze

Lasy

Na terenie Wielowsi występują lasy, stanowią one 5 % powierzchni gruntów. Przeważają lasy państwowe.

Zbiorniki wodne

Na terenie Wielowsi występuje 12  zbiorników wodnych.

### 3. Zabytki

W miejscowości Wielowieś nie ma żadnych zabytków.

### 4. Infrastruktura techniczna

Wodociągi

Miejscowość Wielowieś jest zwodociągowana w 100 %.

Kanalizacja

Miejscowość Wielowieś jest skanalizowana w około 90%.  Istnieje mała potrzeba skanalizowania reszty wsi. Mieszkańcy korzystają głównie z przydomowych szamb, natomiast przydomowe oczyszczalnie posiada jedno gospodarstwo domowe.

Gazociągi

Gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Wielowieś nie są podłączone do sieci gazociągowej .Mieszkańcy korzystają głównie z butli gazowych.

Energetyka

Potrzeby Mieszkańców w zakresie energetyki są zaspokojone  w wystarczającym stopniu. Na terenie miejscowości nie ma alternatywnych źródeł energii.

Utylizacja odpadów stałych

Odpady z terenu miejscowości Wielowieś są składowane na wysypisku w Kaczkowie. Mieszkańcy we własnym zakresie podpisali umowy z firmami wywozowymi. Na terenie są pojemniki do segregacji śmieci.

Telekomunikacja

Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby w  zakresie telekomunikacji. Korzystają z sieci TP, NETII, również z sieci telefonii komórkowej. Na terenie miejscowości nie ma masztów telefonii komórkowej.

Internet

Gospodarstwa domowe nie są  podłączone do globalnej sieci. Nie ma możliwości korzystania z zasobów Internetu  w wiejskiej świetlicy czy kawiarence internetowej w pobliżu.

Istnieją duże, niezaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie stałego, taniego  podłączenia do Internetu.

### 5. Rolnictwo

W miejscowości Wielowieś jest  55  gospodarstw rolnych.

Przeważają gosp. rolne w przedziale 5-10 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w miejscowości Wielowieś wynosi 5,28 ha.

### 6. Przemysł i gospodarka

Na terenie miejscowości  Wielowieś występuje następujący zakłady przemysłowe:

ITI  POLAND Sp. Zo.o.

Liczba pozostałych podmiotów gospodarczych (firmy handlowe i usługowe) to około 5 podmiotów.

### 7. Podsumowanie

Tabelka zasobów oraz wizji ich wykorzystania

| Diagnoza aktualnej sytuacji (jak jest obecnie?) |  | Wizja stanu docelowego (jak chcemy, by było?) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co wyróżnia miejscowość? | Wieś typowo rolnicza o słabo zagospodarowanym terenie | Co ma ją wyróżniać? | Wzorowe gospodarstwa rolne |
| Jakie pełni funkcje? | Głównie rolnicze | Jakie ma pełnić funkcje? | Dobre miejsce do zamieszkania |
| Kim są jej mieszkańcy? | Ludność bezrobotna z zawodowym wykształceniem | Kim mają być mieszkańcy? | Dobrze wykształceni mieszkańcy z zatrudnieniem |
| Co daje utrzymanie mieszkańcom wsi? | Rolnictwo i zapomogi | Co ma dawać utrzymanie mieszkańcom? | praca |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? Jakie organizacje działają? Co się dzieje w miejscowości? | Jedyną organizacją jest Koło Gospodyń Wiejskich | W jaki sposób ma być zorganizowana wieś? Jakie organizacje mieszkańców mają być powołane? | Stowarzyszenia młodych ludzi (Np. klub sportowy) |
| W jaki sposób mieszkańcy rozwiązują problemy? | Na zebraniach wiejskich | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy ? | Na zebraniach wiejskich |
| Jak wygląda nasza wieś? | Zaniedbana, niezagospodarowana | Jak ma wyglądać nasza wieś? | Zagospodarowana, czysta |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Brak pojemników na śmieci, zanieczyszczenie powietrza przez Zakład ITI POLAND Sp.zo.o. | Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Czysty, uporządkowany (bez zakładu ITI POLAND Sp.z o.o.) |
| Jaki jest stan rolnictwa w miejscowości? | Przeważają niezmechanizowane gospodarstwa o niskim poziomie produkcyjnym. | Jakie ma być rolnictwo ? | Gospodarstwa rolne powinny wykazywać wysoki poziom produkcji i mechanizacji. |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Brak dostępu do niektórych wsi. | Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Łatwiejszy dostęp do Gniewkowa i Wierzchosławic. |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Dostęp do świetlicy wiejskiej. | Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Świetlica wiejska, plac zabaw, boisko do gry. |
| Co proponujemy turystom? | Nie mamy atrakcji turystycznych. | Co możemy zaproponować turystom? | Gospodarstwa agroturystyczne. |

# WIZJA MIEJSCOWOŚCI, CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY,  ZADANIA NA LATA 2008-2015

### WIZJA

Wszelkie podejmowane przez społeczność miejscowości Wielowieś inicjatywy mają na celu taki rozwój wsi, aby w 2015 roku była ona miejscem dającym zatrudnienie jej mieszkańcom oraz miejscem do wypoczynku i rekreacji.

### CELE STRATEGICZNE

Aby wizja osiągnięcia takiego stanu była możliwa do zrealizowania określono ogólne cele strategiczne. Są to:

1/ Poprawa jakości życia na wsi i bezpieczeństwa mieszkańców.

2/ Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie stałego podłączenia do Internetu.

3/Wzrost zainteresowania turystyką na wsi, rozwój agroturystyki, poprawa atrakcyjności wsi pod względem turystycznym.

4/ Zwiększenie stopnia zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi.

5/ Wzrost integracji społecznej.

### ZADANIA PRIORYTETOWE

Do zadań priorytetowych, przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności, należą:

Zadanie nr 1

Nazwa: Budowa placu zabaw w Wielowsi

Cel strategiczny nr 1, 5

Przeznaczenie: stworzenie miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci, pozbawionych jakichkolwiek atrakcji we wsi. Poprawa sprawności motorycznej dzieci. Stworzenie warunków do wartościowego, zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu.

Zadanie nr 2

Nazwa: Wiejski Ośrodek Kultury w Wielowsi-modernizacja budynku świetlicy wiejskiej

Cel strategiczny nr 1,4, 5

Przeznaczenie: Modernizacja obecnego budynku świetlicy wiejskiej umożliwi stworzenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wielowsi, co pobudzi lokalną społeczność do aktywnych działań na rzecz swojego środowiska, pozwoli w wartościowy sposób spędzać wolny czas oraz rozwijać swoje zainteresowania. W zakres zadania wchodzi: naprawa dachu, wymiana okien i drzwi, odnowa elewacji wewnętrznej, przebudowa co, przebudowa pomieszczeń kuchennych

Zadanie nr 3

Nazwa: Budowa boiska sportowego w Wielowsi

Cel strategiczny nr 1,5

Przeznaczenie: Mieszkańcy Wielowsi mają utrudniony dostęp do bazy sportowej. Budowa boiska sportowego we wsi pozwoli na wartościowe spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców wsi, umożliwi rozwój sprawności fizycznej, organizację imprez sportowych. Stanowić będzie również element estetyki wsi.

Zadanie nr 4

Nazwa: Budowa chodnika w Wielowsi

Cel strategiczny nr 1,3

Przeznaczenie: Brak chodnika w Wielowsi powoduje duże niebezpieczeństwo dla pieszych, zmuszonych do korzystania z poboczy. Budowa chodnika o dł. 100 m nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców, wpłynie na ich bezpieczeństwo, jak również zdecydowanie zmieni wizerunek naszej miejscowości.

Zadanie nr 5

Nazwa: Modernizacja nawierzchni dróg w Wielowsi

Cel strategiczny nr 1,3

Przeznaczenie: Stan dróg przechodzących przez Wielowieś jest zły. Drogi te powodują duże niebezpieczeństwo zarówno dla kierowców, jak również rowerzystów czy pieszych. Remont nawierzchni dróg zdecydowanie wpłynie również na poprawę estetyki i wizerunku  miejscowości.

W zakres zadania wchodzą drogi: Wielowieś-Wierzchosławice dł. 2300 m; Wielowieś-Gniewkowo dł. 1800 m; utwardzenie drogi Wielowieś-Kaczkowo.

### POZOSTAŁE ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2008-2015

Do pozostałych konkretnych zadań, które należy zrealizować w przedziale czasu 
2008-2015r. należą :

Zadanie nr 6

Nazwa: Zainstalowanie stałych łącz internetowych dostarczających Internet do Wielowsi

Cel strategiczny nr 2

Przeznaczenie: Dostarczenie szybkiego i stosunkowo taniego internetu do Wielowsi wpłynie na budowę lokalnego społeczeństwa informacyjnego. Dostępność Internetu dla wielu mieszkańców będzie lepsza, co przełoży się na częstsze korzystanie z zasobów globalnej sieci.

Zadanie nr 7

Nazwa: Budowa i podłączenie gospodarstw domowych w Wielowsi do sieci gazociągowej

Cel strategiczny nr 1

Przeznaczenie: Poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców, zmniejszenia zagrożenia wybuchem gazu na skutek niewłaściwego użytkowania butli gazowych , wzrost atrakcyjności miejscowości pod względem mieszkaniowym.

Zadanie nr 8

Nazwa: Rekultywacja i zagospodarowanie terenu wokół stawu

Cel strategiczny nr 3

Przeznaczenie: Stworzenie miejsca rodzinnej rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. Poprawa wizerunku i estetyki wsi. Wykorzystanie naturalnego atutu, jakim jest staw

Zadanie nr 9

Nazwa: Oświetlenie zatoczek autobusowych w Wielowsi

Cel strategiczny nr 1

Przeznaczenie: Zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i widoczności mieszkańców Wielowsi.

# HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

| L.P. | NAZWA ZADANIA | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| ZADANIA PRIORYTETOWE |  |  |
| 1 | Budowa placu zabaw w Wielowsi | 2008-2009 |
| 2 | Wiejski Ośrodek Kultury w Wielowsi-modernizacja budynku świetlicy wiejskiej | 2009-2011 |
| 3 | Budowa boiska sportowego w Wielowsi | 2010-2011 |
| 4 | Budowa chodnika w Wielowsi | 2011-2012 |
| 5 | Modernizacja nawierzchni dróg w Wielowsi | 2009-2015 |
| POZOSTAŁE ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2008-2015 |  |  |
| 6 | Zainstalowanie stałych łącz internetowych dostarczających Internet do Wielowsi | 2009-2011 |
| 7 | Budowa i podłączenie gospodarstw domowych w Wielowsi do sieci gazociągowej | 2012-2015 |
| 8 | Rekultywacja i zagospodarowanie terenu wokół stawu | 2009-2010 |
| 9 | Oświetlenie zatoczek autobusowych w Wielowsi | 2009-2010 |

# SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZOWANYCH ZADAŃ

| NAZWA ZADANIA | SZACUNKOWY KOSZTORYS | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. Budowa placu zabaw w Wielowsi | 35 000 | PROW, środki gminne |
| 2. Wiejski Ośrodek Kultury w Wielowsi-modernizacja budynku świetlicy wiejskiej | 150 000 | PROW, środki gminne |
| 3. Budowa boiska sportowego w Wielowsi | 30 000 | PROW, środki gminne |
| 4. Budowa chodnika w Wielowsi | 250 000 | PROW, środki gminne |
| 5. Modernizacja nawierzchni dróg w Wielowsi - Wielowieś-Wierzchosławice - Wielowieś-Gniewkowo - Wielowieś-Kaczkowo | 350 000 280 000 105 000 | Środki gminne, zarządy dróg, RPO |
| 6. Zainstalowanie stałych łącz internetowych dostarczających Internet do Wielowsi | 100 000 | RPO, PROW, środki gminne |
| 7. Budowa i podłączenie gospodarstw domowych w Wielowsi do sieci gazociągowej | 1 500 000 | RPO, środki gminne |
| 8. Rekultywacja i zagospodarowanie terenu wokół stawu | 3 000 | Środki gminne, fundusz sołecki |
| 9. Oświetlenie zatoczek autobusowych w Wielowsi | 5 000 | Środki gminne, zarządy dróg |

………………………………………………….         ………………………………………….

Podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego miejscowości Wielowieś                  Podpis przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie