Załącznik do uchwały nr XXX/258/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28.10.2008 r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

ŻYROSŁAWICE

Żyrosławice, październik 2008 r.

SPIS TREŚCI:

I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ŻYROSŁAWICE	3

1. Położenie administracyjne, geograficzne, komunikacyjne.	3

2. Gleby	4

3. Klimat	5

II. OPIS ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI ŻYROSŁAWICE	5

1. Ludność	5

2. Środowisko przyrodnicze	6

3. Zabytki	6

4. Infrastruktura techniczna	6

5. Rolnictwo	6

6. Przemysł i gospodarka	7

III. ANALIZA SWOT	7

IV. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY	7

V. WIZJA MIEJSCOWOŚCI, CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY, ZADANIA NA LATA 2008-2015	8

VI.  HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ	10

VII. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANYCH ZADAŃ	10

## I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ŻYROSŁAWICE

### 1. Położenie administracyjne, geograficzne, komunikacyjne.

Wieś Żyrosławice leży w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie  inowrocławskim w gminie Gniewkowo. Do Gniewkowa jest 10 km, do Inowrocławia jest 24 km, do Torunia 34 km.

Miejscowość sąsiaduje :

- od północy z Murzynnem i Kawęczynem

- od południa i wschodu z gminą Dąbrowa Biskupia

- od zachodu z Kleparami

Wieś Żyrosławice zajmuje powierzchnię 341,95 ha . Zamieszkuje ją 98 osób.

Grunty rolne:290,85 ha

Łąki i pastwiska:25,45 ha

Zajęte przez drogi:8,23 ha

Pod zabudowania: 5,59 ha

Nieużytki:5,06 ha

Sady:3,14 ha

Reszta: inne grunty

Obszar gminy Gniewkowo pod względem fizyczno – geograficznym przynależy do dwóch makroregionów - Pojezierza Wielkopolskiego i Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej (podział wg J. Kondrackiego).

### 2. Gleby

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zakwalifikował obszar gminy Gniewkowo do dwóch regionów glebowo – rolniczych: Pradolinowego obejmującego północne rejony gminy oraz Kujawskiego w południowej części gminy, gdzie dominują urodzajne czarne ziemie kujawskie. Wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej powoduje, że zwłaszcza na terenie regionu kujawskiego ograniczone są możliwości rozwoju osadnictwa. Wynika to z wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej                                       i wysokotowarowego rolnictwa. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne tworzące kompleksy gleb o bardzo wysokiej bonitacji. Użytki zielone dość licznie występują w części pradolinowej, tworząc łąki i pastwiska średniej i niskiej wartości rolniczej, wytworzone na glebach organogenicznych, na siedliskach bagiennych, pobagiennych i łęgowych.

Największa koncentracja gleb o bardzo wysokiej bonitacji występuje w miejscowościach: Więcławice, Skalmierowice, Lipie, Wierzbiczany, a także w rejonach Kijewa, Kawęczyna          i Żyrosławic.

Na terenie miejscowości Żyrosławice przeważają gleby  klasy III (najwięcej IIIa) oraz IV.

### 3. Klimat

Według R. Gumińskiego (podział na strefy rolniczo – klimatyczne) rejon gminy Gniewkowo przynależy do dzielnicy środkowej. Charakteryzuje się ona najniższymi w Polsce opadami atmosferycznymi (poniżej 500mm rocznie). Inne dane charakterystyczne klimatu przedstawiają się następująco:

- liczba dni mroźnych – 30 – 50;

- liczba dni z przymrozkami – 100 –110;

- czas trwania pokrywy śnieżnej 30 –60 dni;

- okres wegetacyjny roślin – 210 – 220 dni;

- średnia roczna temperatura – 7,50 C (max średnia temp. lipca 17,50 C, min. średnia temp. lutego –3,10 C);

- najniższe średnie wilgotności (maj) – 50 – 70%, najwyższe wilgotności (grudzień – listopad) - 85 – 90%;

- ilość dni pochmurnych – 140, średnie roczne zachmurzenie wynosi 6,0 – 6,6 stopnia pokrycia nieba;

- dominujące kierunki wiatrów – zachodnie i południowo – zachodnie.

## II. OPIS ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI ŻYROSŁAWICE

### 1. Ludność

Liczba mieszkańców to 98 osób.

Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości:

| Przedział wiekowy | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 0-7 | 9 |
| 8-18 | 15 |
| 19-60 | 61 |
| Powyżej 60 | 13 |

Struktura płciowa mieszkańców miejscowości:

| Przedział wiekowy | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn |
| --- | --- | --- |
| 0-7 | 2 | 7 |
| 8-18 | 5 | 10 |
| 19-60 | 30 | 31 |
| Powyżej 60 | 10 | 3 |

Mieszkańcy posiadają w większości zawodowe wykształcenie.

Mieszkańcy wsi zajmują się głównie rolnictwem.

Poziom bezrobocia jest wysoki, w skali gminy wynosi on przeszło 20 %, w tym większość osób bez prawa do zasiłku oraz długotrwale bezrobotnych. Bezrobocie dotyczy głównie osób młodych, kobiet oraz osób niewykształconych.

Na terenie miejscowości nie występują organizacje mieszkańców.

### 2. Środowisko przyrodnicze

Na terenie Żyrosławic nie występują lasy ani zbiorniki wodne.

Krajobraz Żyrosławic nie jest zróżnicowany; tworzą go pola uprawne.

### 3. Zabytki

W miejscowości nie ma żadnych zabytków.

### 4. Infrastruktura techniczna

Wodociągi

Miejscowość jest zwodociągowana w 100%.

Kanalizacja

Żyrosławice nie są skanalizowane. Mieszkańcy korzystają głównie z przydomowych szamb.

Gazociągi

Gospodarstwa domowe na terenie Żyrosławic nie są podłączone do sieci gazociągowej. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.

Energetyka

Potrzeby Mieszkańców w zakresie energetyki są zaspokojone  w wystarczającym stopniu. Na terenie miejscowości nie ma alternatywnych źródeł energii, tj. wiatraki.

Utylizacja odpadów stałych

Odpady z terenu miejscowości są składowane na wysypisku w Kaczkowie. Mieszkańcy we własnym zakresie podpisali umowy z firmami wywozowymi. Na terenie Żyrosławic są pojemniki do segregacji śmieci.

Telekomunikacja

Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby w  zakresie telekomunikacji. Korzystają z sieci TP, NETII, również z sieci telefonii komórkowej.

Internet

Gospodarstwa domowe nie są w wystarczającym stopniu podłączone do globalnej sieci. Nie ma możliwości korzystania z zasobów Internetu  w wiejskiej świetlicy czy kawiarence internetowej w pobliżu.

Istnieją duże, niezaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie stałego, taniego  podłączenia do Internetu.

### 5. Rolnictwo

W Żyrosławicach jest 18 gospodarstw rolnych.

Przeważają gosp. rolne w przedziale 10-30 ha.

### 6. Przemysł i gospodarka

Na terenie miejscowości nie występują zakłady przemysłowe.

## III. ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY

- Bliskość Gniewkowa, Torunia i Inowrocławia.

- Dobrze rozwinięte rolnictwo.

3.   Funkcjonująca świetlica wiejska.

SŁABE STRONY

- Zły stan techniczny dróg i brak chodników.

- Niekorzystne położenie geograficzne uniemożliwiające aktualnie podłączenie do Internetu całej wsi.

- Brak terenów pod inwestycje.

- Brak zaplecza rekreacyjno-sportowego.

5.    Brak dużych zbiorników wodnych w pobliżu wsi (jeziora).

6.    Brak bazy agroturystycznej.

7.   Mała aktywność społeczna.

SZANSE

- Możliwość uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, inwestorów i kapitału.

- Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich.

- Moda na mieszkanie „poza miastem”.

- Nawiązanie współpracy z innymi miejscowościami i gminami.

- Stworzenie miejsc integracji społeczności lokalnej (plac zabaw, boisko)

ZAGROŻENIA

      - Starzenie się społeczności.

      - Odpływ młodzieży do większych aglomeracji.

      - Brak chodników i utwardzonej drogi w centrum wsi.

      - Brak środków finansowych.

## IV. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY

Mieszkańcy Żyrosławic określili następujące problemy występujące w ich miejscowości:

- brak gazociągu

- brak kanalizacji

- brak infrastruktury rekreacyjno-sportowej (boiska sportowego, placu zabaw)

- brak chodników

- niewystarczające oświetlenie wsi

- konieczność remontu w świetlicy wiejskiej i uporządkowanie terenu wokół niej

- zły stan dróg we wsi

## V. WIZJA MIEJSCOWOŚCI, CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY, ZADANIA NA LATA 2008-2015

Wszelkie podejmowane przez społeczność Żyrosławic inicjatywy mają na celu taki rozwój wsi, aby w 2015 roku była miejscem, w którym rolnictwo zapewnia dobry byt wszystkim mieszkańcom, zaspokajane są ich potrzeby w zakresie wypoczynku i organizacji czasu wolnego, a wieś jest estetyczna i zadbana.

Aby wizja osiągnięcia takiego stanu była możliwa do zrealizowania określono cele strategiczne:

1/ poprawa jakości życia na wsi

2/ poprawa wizerunku i estetyki wsi

3/ integracja społeczności Żyrosławic z sąsiednimi miejscowościami

4/ stworzenie bazy rekreacyjnej dla społeczności wsi

5/ poprawa bezpieczeństwa w Żyrosławicach

Do zadań priorytetowych, przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności, należą:

Zadanie nr 1/ Budowa placu zabaw w Żyrosławicach

Cel strategiczny nr 1, 2, 4

Przeznaczenie: stworzenie miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci, pozbawionych jakichkolwiek atrakcji we wsi. Poprawa sprawności motorycznej dzieci. Stworzenie warunków do wartościowego, zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu.

Zadanie nr 2/ Budowa  boiska sportowego w Żyrosławicach

Cel strategiczny nr 1, 2, 4

Przeznaczenie: stworzenie bazy sportowej umożliwiającej wszystkim mieszkańcom prowadzenie zdrowego, sportowego stylu życia na terenach wiejskich, organizację imprez sportowych, turniejów, wychowywanie młodzieży przez sport.

Zadanie nr 3/ Remont i ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Żyrosławicach

Cel strategiczny nr 1,2,3,4

Przeznaczenie: wyremontowanie pomieszczeń świetlicy (wymiana drzwi, okien i wymalowanie wnętrza świetlicy) poprawi ich estetykę i funkcjonalność, co przełoży się na organizację większej liczby imprez integracyjnych, spotkań, zajęć czy szkoleń. Ogrodzenie świetlicy poprawi bezpieczeństwo uczestników spotkań.

Zadanie nr 4/ Budowa chodników w Żyrosławicach

Cel strategiczny nr 1,2,5

Przeznaczenie: brak chodników powoduje duże niebezpieczeństwo dla pieszych, zmuszonych do korzystania z poboczy. Budowa chodników nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców, wpłynie na ich bezpieczeństwo, jak również zdecydowanie zmieni wizerunek naszej miejscowości.

Zadanie nr 5/ Modernizacja dróg gminnych na terenie Żyrosławic

Cel strategiczny nr 1, 2, 5

Przeznaczenie: Stan dróg przechodzących przez Żyrosławice jest zły, o czym świadczy zdjęcie ze str. nr 7.  Drogi te powodują duże niebezpieczeństwo zarówno dla kierowców, jak również rowerzystów czy pieszych. Remont nawierzchni dróg zdecydowanie wpłynie również na poprawę estetyki i wizerunku  miejscowości.

Do pozostałych zadań, które należy zrealizować w przedziale czasu 2008-2015, należą:

Zadanie nr 6/ Zakup spychu do odśnieżania

Cel strategiczny nr 1,5

Przeznaczenie: Z uwagi na położenie Żyrosławic i silne wiatry nawiewające śnieg na ciągi komunikacyjne, co powoduje zaspy uniemożliwiające dotarcie do szkół i miejsc pracy, zakup spychu jest celowy i konieczny .

Zadanie nr 7/ Zwiększenie ilości punktów świetlnych we wsi

Cel strategiczny nr 1,5

Przeznaczenie: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, którzy w razie braku chodników zmuszeni są do chodzenia poboczem, co w przypadku zmroku grozi niebezpieczeństwem wypadku. Poprawa widoczności na drodze uzasadnia tę inwestycję.

Zadanie nr 8/ Instalacja umożliwiająca dostęp do  Internetu

Cel strategiczny nr 1

Przeznaczenie: Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich

Zadanie nr 9/ Organizacja imprez integracyjnych, spotkań i szkoleń

## VI.  HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

| L.P. | NAZWA ZADANIA | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| ZADANIA PRIORYTETOWE |  |  |
| 1. | Budowa placu zabaw w Żyrosławicach | 2008-2009 |
| 2. | Budowa boiska sportowego w Żyrosławicach | 2010-2012 |
| 3. | Remont i ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Żyrosławicach | 2009-2010 |
| 4. | Budowa chodników w Żyrosławicach | 2011-2013 |
| 5. | Modernizacja dróg gminnych na terenie Żyrosławic | 2011-2015 |
| POZOSTAŁE ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2008-2015 |  |  |
| 6. | Zakup spychu do odśnieżania | 2009-2010 |
| 7. | Zwiększenie ilości punktów świetlnych we wsi | 2008-2010 |
| 8. | Instalacja umożliwiająca dostęp do Internetu | 2009-2012 |
| 9. | Organizacja imprez integracyjnych, spotkań i szkoleń | 2008-2015 |

## VII. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANYCH ZADAŃ

| NAZWA ZADANIA | SZACUNKOWY KOSZTORYS W PLN | ŻRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- |
| ZADANIA PRIORYTETOWE |  |  |
| Budowa placu zabaw w Żyrosławicach | 35 000 | PROW, środki gminne |
| Budowa boiska sportowego w Żyrosławicach | 100 000 | PROW, środki gminne |
| Remont i ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Żyrosławicach | 30 000 | PROW, środki gminne, fundusz sołecki |
| Budowa chodników w Żyrosławicach | 250 000 | PROW, środki gminne, zarządy dróg |
| Modernizacja dróg gminnych na terenie Żyrosławic | 2 000 000 | środki gminne, zarządy dróg |
| POZOSTAŁE ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2008-2015 |  |  |
| Zakup spychu do odśnieżania | 30 000 | Środki gminne, fundusz sołecki |
| Zwiększenie ilości punktów świetlnych we wsi | 30 000 | Środki gminne |
| Instalacja umożliwiająca dostęp do Internetu | 80 000 | RPO, środki gminne |
| Organizacja imprez integracyjnych, spotkań i szkoleń | 10 000 | Środki gminne, fundusz sołecki, PROW |

…………………………………………………         ………………………………………….

Podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego miejscowości Żyrosławice               Podpis przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie