Załącznik do uchwały nr XXX/262/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28.10.2008 r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

GODZIĘBA

Godzięba, wrzesień 2008 r.

SPIS TREŚCI:

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI GODZIĘBA	3

I.  Rys historyczny	3

II. Warunki geograficzne	3

II.1. Położenie	3

II. 2. Gleby i klimat	4

III. Organizacja	4

IV. Środowisko	4

V. Sfera społeczna	5

V.1. Ludność	5

V.2. Zatrudnienie i struktura płciowa	5

VI. Infrastruktura techniczna	5

VI.1. Zaopatrzenie w wodę	5

VI.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków	5

VI.3. Utylizacja odpadów stałych	6

VI.4. Energetyka	6

VI.5. Telekomunikacja	6

VI.6. Komunikacja	6

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI GODZIĘBA	7

ANALIZA SWOT	12

l. SILNE STRONY	12

2. SŁABE STRONY	12

3. SZANSE	12

4. ZAGROŻENIA	12

CELE I PRIORYTETY	13

ZADANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ODNOWY WSI NA LATA 2008-2015 I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA	14

SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI ZADAŃ	16

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ	18

# CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI GODZIĘBA

### I.  Rys historyczny

Początki osadnictwa na tych terenach datuje się na lata 1200-400 p.n.e. Dowodzą tego wykopaliska archeologiczne prowadzone w Gniewkowie w latach 80. naszego wieku. Przebiegał tędy prawdopodobnie Szlak Bursztynowy, a Gniewkowo wraz z obszarami dzisiejszego sołectwa Godzięba pełniło rolę gościńca. Także niedaleko wiódł Szlak Piastowski..

### II. Warunki geograficzne

## II.1. Położenie

Miejscowość Godzięba położona jest w północno - zachodniej części gminy Gniewkowo na terenie Równiny Inowrocławskiej. W związku z tym tutejszy krajobraz jest krajobrazem glacjalnym z gatunku równinnych i falistych. Dominuje rzeźba glacjalna, którą reprezentują wysoczyzny morenowe faliste i płaskie, zbudowane z glin morenowych z zagłębieniami wytopiskowymi w okolicach tej wsi  Na wschód od niej znajdują się liczne formy eoliczne, czyli wydmy zbudowane z piasków, sięgające nawet 100 m n.p.m.

Wieś Godzięba leży w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie inowrocławskim w gminie Gniewkowo. Do Inowrocławia jest 17 km, do Torunia 22 km, do Bydgoszczy 40 km.

Godzięba sąsiaduje z:

- od północy z gminą Rojewo i Nieszawka

- od południa z gminą Dąbrowa Biskupia

- od zachodu z gminą Inowrocław

- od wschodu z gminą Nieszawka i Dąbrowa Biskupia

Obręb Godzięba zajmuje grunty o powierzchni 164,1190 ha. Zamieszkuje je 109 osób.

Obszar wsi (tak jak gminy Gniewkowo) pod względem fizyczno – geograficznym przynależy do dwóch makroregionów - Pojezierza Wielkopolskiego i Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej (podział wg J. Kondrackiego).

## II. 2. Gleby i klimat

Na obszarze wsi dominują trzy rodzaje gleb:

- gleby rdzawe oraz towarzyszące im gleby bielicowe

- czarne ziemie oraz towarzyszące im gleby gruntowo-glejowe

- gleby murszaste oraz towarzyszące im gleby gruntowo-glejowe, gleby żelazowe

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną według W.Okołowicza i D.Martyn analizowany obszar należy do subregionu kujawskiego. Średnie temperatury stycznia osiągają od -2°C do -2,5°C, lipca + 18°C.Suma opadów rocznych wynosi od poniżej 450 mm do 500 mm, czas trwania zimy 75-80, a lata 90-95 dni. Długość okresu wegetacji sięga 210-220 dni.

Na terenie miejscowości Godzięba przeważają odpowiedni gleby klasy   V i VI

### III. Organizacja

W skład wsi Godzięba wchodzą grunty o powierzchni. 164,1190 ha Teren wsi jest równinny, wykorzystywany rolniczo. Przeszło 67 ha obrębu wsi pokryty jest kompleksem leśnym z przewagą sosny. Na obszarze wsi znajduje się 27 gospodarstw rolnych.

### IV. Środowisko

Klimat lokalny i mikroklimaty obszarów Godzięby cechują na ogół korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne. Wynika to z bliskości obszarów leśnych oraz braku zakładów czy instytucji mogących zanieczyszczać środowisko.

Największym problemem ekologicznym jest usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie komunalnego wysypiska odpadów. Powoduje to problem z gryzoniami oraz nieprzyjemnym zapachem przenoszonym wraz z wiatrem.

Na obszarze wsi brak jest większych zbiorników wodnych z wyłączeniem wypełnionych woda podskórną wyrobisk po glinie i żwirze.

### V. Sfera społeczna

## V.1. Ludność

Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2008 r. oraz średnią gęstość zaludnienia przedstawia poniższe zestawienie:

| Wieś | Ilość mieszkańców | Powierzchnia w ha | Ilość mieszkańców na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Godzięba | 109 | 164,1190 | 66 |

Struktura wiekowa ludności:

| Grupa wiekowa | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn |
| --- | --- | --- |
| 0-2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4-5 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8-12 | 2 | 6 |
| 13-15 | 2 | 2 |
| 16-17 | 1 | 2 |
| 18 | 0 | 0 |
| 19-65 | - | 37 |
| 19-60 | 27 | - |
| Pow. 60 | 12 | - |
| Pow. 65 | - | 7 |

### V.2. Zatrudnienie i struktura płciowa

Większość osób znajduje zatrudnienie w rolnictwie. Część mieszkańców w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie poza miejscem zamieszkania. Większość ludności w wieku zawodowym stanowią mężczyźni – 37 osoby; kobiety 27 osób. W grupie osób w wieku emerytalnym więcej jest kobiet-12 osób, niż mężczyzn – 7 osób.

### VI. Infrastruktura techniczna

## VI.1. Zaopatrzenie w wodę

Na terenie wsi funkcjonuje wodociąg. który zaopatruje w wodę wszystkie gospodarstwa domowe.

## VI.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie wsi brak jest zbiorowego systemu kanalizacji. Większość gospodarstw wyposażonych jest w przydomowe szamba. Brak jest także przydomowych oczyszczalni ścieków.

## VI.3. Utylizacja odpadów stałych

W bezpośrednim sąsiedztwie wsi na obszarze 31 ha usytuowane jest komunalne wysypisko odpadów stałych, przy czym bezpośrednie składowanie odpadów odbywa się na wyznaczonym obszarze o powierzchni 4,6 ha. Brak jest pojemników do segregacji odpadów, które usuwane są przez mieszkańców na koszt własny.

## VI.4. Energetyka

Wszystkie gospodarstwa domowe wyposażone są w instalację elektryczną. Wieś jest obsługiwana przez ENEA S.A. Rejon Energetyczny w Inowrocławiu. Większość linii stanowią linie napowietrzne.

## VI.5. Telekomunikacja

Wieś Godzięba obsługiwana jest przez dwie firmy telekomunikacyjne: EL-NET oraz Telekomunikację Polską S.A. Znaczna część mieszkańców korzysta z usług operatorów telefonii komórkowej.

## VI.6. Komunikacja

Przez teren wsi przebiega droga powiatowa Dąbie ~ Chrząstowo nr 2519 z czego tylko odcinek Chrząstowo-Godzięba jest wyłożony masa mineralno - bitumiczną o szer. 3,5 metra. W obszarze wsi znajdują się także drogi gminne bez nawierzchni mineralno – bitumicznej.

| # ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI GODZIĘBA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kluczowe obszary problemowe rozwoju | Analiza | Diagnoza | Plan | Programy | Projekty |
|  | Co jest? | Jak jest? | Jak ma być? | Co? W jaki sposób? | Co konkretnie? |
| 1. Co wyróżnia wieś? | - walory krajobrazowo- turystyczne w związku z występowaniem na terenie wsi i w jej pobliżu dużych obszarów leśnych - sąsiedztwo miejsca pamięci narodowej Obelisk ku czci pomordowanych przez Niemców mieszkańców Gniewkowa i okolic - świetlica wiejska - aktywność mieszkańców - możliwe don pozyskania tereny komunalne pod budowę placu zabaw | Wieś położona jest w północno- zachodniej części gminy Gniewkowo. Znaczną część wsi i sołectwa, w którym znajduje się ona stanowią lasy. Brak jest jednak odpowiednio wyznaczonych i oznaczonych szlaków pieszych i rowerowych oraz ciekawych miejsc związanych z gospodarką funkcjonowaniem leśnego ekosystemu. Obelisk jest miejscem spotkań społeczności lokalnej z okazji świąt państwowych. Rzadko odwiedzany w innych okolicznościach staje się zapomnianym szczególnie dla młodego pokolenia elementem historii. Leśniczówka Dąblin wraz z domkiem myśliwskim służy społeczności lokalnej oraz miejscowym szkołom do organizowania ognisk i pikników. Brak jest jednak odpowiedniego zaplecza socjalnego i wyposażenia do pełnienia kompleksowej funkcji turystycznej Świetlica wiejska w Godziębie jest mocno zniszczona i brak w niej odpowiedniego wyposażenia aby zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności. | Wyznaczone i oznakowane odpowiednio szlaki piesze i rowerowe łączące wieś z obszarami turystycznymi na terenie sołectwa i gminny odpowiednio promowane w środowisku lokalnym i nie tylko. Wytyczony prowadzący przez wieś do obelisku szlak "Pamięci narodowej" Domek myśliwski i wyremontowana świetlica (odpowiednio wyposażona) służy miejscowej społeczności do organizowania uroczystości, zbaw dla dzieci i dorosłych. Wyposażona w dostęp do Internetu pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Plac zabaw dla dzieci i miejsce na pikniki pozwalające na integracje społeczności wiejskiej | Wyremontowanie świetlicy wiejskiej, Zorganizowanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci Wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych i pieszych z uwzględnieniem sąsiadujących ze wsią terenów leśnych i Obelisku jako jednej z atrakcji | l. Wyremontowanie świetlicy wiejskiej w Godziebie 2. Wyposażenie świetlicy w meble, naczynia pomieszczenia kuchenne, sprzęt sportowy, sanitariaty 3. Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych, pieszych, konnych oraz umieszczenie ich na mapach i stronie internetowej gminy. 4. Wykorzystanie i zagospodarowanie terenów gminnych pod place zabaw dla dzieci. |
| 2. Jakie pełni funkcje? | Wieś pełni funkcję kulturalną | Wieś pełni funkcję w miarę prawidłowo wykorzystując maksymalnie posiadane środki i zaplecze w postaci istniejącej świetlicy i środków finansowych uzyskiwanych w ramach funduszy sołeckich. | Zamierzeniem jest rozbudowa funkcji kulturalnej sołectwa w oparciu o polepszającą się bazę lokalową i techniczną. Planowane jest także pełnienie przez wieś funkcji oświatowej poprzez organizowanie zajęć i szkoleń dla dzieci młodzieży i dorosłych. Rozbudowa miejsc dla spędzenia wolnego czasu. | Odpowiednia świetlica wiejska i place zabaw pozwalają na zorganizowanie czasu wolnego wszystkich grup wiekowych lokalnej społeczności. Wyposażenie w dostęp do Internetu świetlicy pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci młodzieży i dorosłych. | I. Budowa placu zabaw dla dzieci 2. Odpowiednie wyposażenie, w tym stały dostęp do Internetu świetlicy wiejskiej. |
| 3. Kim są mieszkańcy? | Liczba mieszkańców 109 osób Mieszkańcy w większości to ludność miejscowa oraz napływowa z przewagą kobiet. | Część mieszkańców to osoby bezrobotne. Społeczeństwo miejscowe z roku na rok ubożeje co w znacznej części związane jest ze spadkiem opłacalności produkcji rolnej. Znacznie lepszy jest stan finansowy społeczności napływowej W sołectwie są duże zasoby siły roboczej. Społeczeństwo dość zintegrowane i związane ze swoją wsią. Widać coraz większą aktywność w celu podniesienia standardu życia i jego estetyzacji. | Społeczeństwo powinno być zintegrowane. O wyższym poziomie kulturalnym i oświatowym | Podnoszenie poziomu wykształcenia, podtrzymywanie kontaktów międzysąsiedzkich. Większa aktywizacja oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. | 1. Organizowanie kursów językowych, komputerowych itp. 2. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i sportu. 3. Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych. 4. Szkolenie osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. 5. Organizowanie rodzinnych festynów wiejskich dla dzieci i rodziców. 6. Organizowanie rajdów rowerowych i pieszych wycieczek |
| 4. Co daje utrzymanie? | Praca zarobkowa Świadczenia emerytalne i rentowe Działalność gospodarcza na własny rachunek. Zasiłki dla bezrobotnych Szara strefa | Stopa we wsi jest dość wysoka ok. 15%.Małe jest zatrudnienie na terenie samej wsi. Istnieją nieliczne małe zakłady. Spora więc grupa osób szukających pracy wyjeżdża poza miejsce zamieszkania. Małe gospodarstwa rolne położone na obszarach o niskiej klasie gleb nie daje możliwości utrzymania się z samej pracy na roli | Mieszkańcy powinni mieć zapewnione godziwe warunki pracy i płacy na terenie gminy Gniewkowo i w okolicznych miejscowościach. Poprawa warunków bytowych ludności może sprawić wielofunkcyjny rozwój wsi poprzez turystykę, rozwój usług związanych z turystyką i agroturystyką, | Utworzenie nowych miejsc pracy. Rozbudzenie inicjatyw w społeczeństwie w celu szukania nowych źródeł dochodów. Rozwój bazy turystycznej. Rozwój drobnej przedsiębiorczości | 1. Zakładanie małych firm 2.Poprawa dochodowości gospodarstw rolnych 3. Przekwalifikowanie gospodarstw rolnych na agroturystyczne. |
| 5. Jak jest zorganizowana? | Na terenie wsi działa, - Rada Sołecka -sołtys - Koło -Łowieckie DIANA | Rada Sołecka działa dość aktywnie w miarę posiadanych możliwości finansowych i lokalowych. Koło łowieckie współpracuje z mieszkańcami sołectwa w ramach ochrony ziem uprawnych przed zniszczeniami powodowanymi przez zwierzynę | Należy utworzyć Stowarzyszenie wspierające rozwój sołectwa oraz inne organizacje jak np. reaktywować Koło Gospodyń Wiejskich | Organizacja imprez, które wchodzą w zakres działania poszczególnych organizacji. Angażowanie ludzi młodych w sprawy wsi. Pozyskiwanie wsparcia finansowego i środków na rozwój wsi. Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz plonów | 1. Organizowanie uroczystości wiejskich. 2. Organizacja zawodów sportowych 3. Pokazy i festyny strażackie. 5. Udział w szkoleniach i kursach dotyczących grantów np. z funduszy unijnych. 6. Organizowanie zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz funkcjonowania leśnych ekosystemów. |
| 6. Z kim rozwiązuje problemy? | Rada Gminy Burmistrz Rada Sołecka Sołtys MGOKS i R | Współpraca pomiędzy organizacjami układa się pomyślnie. | Należy położyć większy nacisk na aktywność mieszkańców, spowodować, aby byli jeszcze bardziej zainteresowani sprawami wsi | Utworzenie grup działania dla rozwiązywania poszczególnych problemów. | l. Zakładanie klubów i stowarzyszeń. |
| 7. Jakie obyczaje i tradycje pielęgnuje i rozwija? | Kultywowanie uroczystości religijnych, festyny rodzinne. | Mała liczba festynów rodzinnych. | Kultywowanie obchodzonych uroczystości i świąt. Organizowanie imprez okolicznościowych | Organizowanie imprez okolicznościowych oraz festynów z okazji różnych rocznic lokalnych i pai1stwovvych czy świąt kościelnych. | 1 Festyny rodzinne z okazji np. Dnia Dziecka, Majówki, Karnawału 2. Organizowanie uroczystości związanych z obchodzeniem różnych rocznic. |
| 8. Jaki ma wygląd? | Z roku na rok wygląd wsi poprawia się, głównie ze względu na budowę nowych domów i remonty istniejących. Brak jest jednak poprawy jeśli chodzi o drogi i oświetlenie | Zabudowania wiejskie są dość mocno rozrzucone co powoduje, że konieczne jest utrzymywanie kilku dróg. Brakuje odpowiedniej nawierzchni na drogach wewnętrznych. Brak odpowiedniego oświetlenia. | Wieś wymaga jednak większej staranności jeśli chodzi o zagospodarowanie i estetykę obejść. Często jest to związane z zakończonymi dopiero co pracami budowlanymi lub ograniczonymi możliwościami finansowymi właścicieli posesji | Współpraca z instytucjami np. z Nadleśnictwem, szkółkami zieleni w celu pozyskania drzewek, krzewów. | 1. Pogadanki z mieszkańcami na temat prawidłowego utrzymania obejść. 2. Organizowanie konkursów np. "na najpiękniejszy ogródek". 3. Nasadzenia drzewek, żywopłotów 4. Sąsiedzka pomoc przy remontowaniu domów i mieszkań |
| 9. Jaki jest stan otoczenia i środowiska naturalnego? | Stan otoczenia i środowiska jest dobry co wiąże się z brakiem zakładów przemysłowych na terenie wsi. Ma ona z racji swego położenia naturalnego specyficzny klimat. Brak zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Problem stanowi lokalizacja w niedalekim sąsiedztwie komunalnego wysypiska śmieci | Bliskość lasów sprzyja jakości i czystości powietrza. Całkowity brak regulacji gospodarki ściekowej. Brak u mieszkańców nawyku segregacji odpadów, szczególnie w związku z usunięciem odpowiednich do tego pojemników. Problem stanowi także spalanie przez mieszkańców odpadów w piecach c.o. Kolejny problem to wyrzucanie odpadów na terenach lasów znajdujących się w obrębie wsi | Należy położyć większy nacisk na ochronę środowiska. Zorganizowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Upowszechnienie segregacji odpadów i odpowiedniej utylizacji tych niepodlegających segregacji. Zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk śmieci | Kanalizacja sołectwa lub wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozwiązanie problemu gryzoni i nieprzyjemnych woni związanych z wysypiskiem śmieci, zapobieganie zaśmiecaniu lasu – to działania, których realizacja będzie najważniejsza dla utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego we wsi. Koordynacja działań powinna w efekcie doprowadzić do podniesienia jego walorów turystyczno-rekreacyjnych. | 1. Lepsze zabezpieczenie wysypiska śmieci 2. Przeprowadzanie akcji typu „sprzątanie świata” 3. Budowa kanalizacji i połączenie wszystkich gospodarstw lub budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 4. Upowszechnianie informacji na temat konieczności segregacji i odpowiedniej utylizacji odpadów. 5. Zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk |
| 10. Jakie jest stan rolnictwa? | Słabe gleby. Dominują małe gospodarstwa rolne o powierzchni od 0,5 do 10 ha, które specjalizują się w hodowli zwierząt i produkcji roślinnej. Produkty zbywane są na własne potrzeby oraz zbywane zgodnie z podpisanymi umowami kontraktowymi | Nie ma żadnego gospodarstwa powyżej 15 ha. Słabe gleby oraz brak funduszy rolników na inwestowanie w rozwój gospodarstwa nie pozwalają na specjalistyczną i wydajna produkcję roślinną i zwierzęcą. Powoduje to, że rolnicy muszą poszukiwać innych źródeł dochodów, co z kolei powoduje dalszy upadek gospodarstwa. | Konieczna jest restrukturyzacja tej branży . Znalezienie obszarów upraw hodowli, które będą w stanie zapewnić odpowiednie dochody, lub przekwalifikowanie się na agroturystykę | Określenie możliwych kierunków rozwoju rolnictwa na terenie wsi. Szkolenia dla rolników w zakresie przyszłości rolnictwa w UE oraz możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstw | 1. Opracowanie możliwości rozwojowych rolników przez odpowiednią instytucję rolniczno-ekonomiczną 2. Organizowanie szkoleń i kursów dla rolników 3. Pomoc w zakresie alternatywnych źródeł dochodów dla rolników, aby lepiej wykorzystać działania, które będą przewidziane w PROW na lata 2008-2015 |
| 12. Jakie są powiązania komunikacyjne? | Brak połączeń komunikacyjnych z Gniewkowem skąd są dobre połączenia komunikacyjne z okolicznymi miejscowościami PKP, PKS, oraz BUS. Wysoki stopień telefonizacji komórkowej i stacjonarnej | Sieć drogowa we wsi wymaga stałego polepszania jakości nawierzchni, głownie jej utwardzania i utrzymania przejezdności w okresie zimowym. Umożliwia dobre połączenia między wszystkimi sołectwami. Dotkliwy jest brak oświetlenia niektórych miejsc we wsi oraz braku chodnika łączącego Godziębę z Chrząstowem | Odpowiednie oznakowanie dróg. dobry stan nawierzchni dróg i ich oświetlenie. Budowa chodnika/ścieżki rowerowej łączącej Godziębę z Chrząstowem | Modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych, łączących obiekty i miejsca służące rekreacji. Postulowanie o zwiększenie liczby połączeń autobusowych | 1. Poszerzenie drogi Chrząstowo-Godzięba, pokrycie jej nową nawierzchnią 2. Utwardzenie wszystkich dróg na terenie wsi oraz pokrycie niektórych masa bitumiczną lub kostką betonową 3. Budowa chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Chrząstowo-Godzięba 4. Budowa wiat autobusowych i miejsc parkingowych dla turystów 5. Oświetlenie dróg i ich odpowiednie utrzymanie szczególnie w okresie zimowym. |

# ANALIZA SWOT

### l. SILNE STRONY

- posiadanie obszarów leśnych i funkcjonowanie w ramach dużego sołectwa posiadającego walory krajobrazowo - turystyczne (lasy, czyste powietrze)

- zwodociągowanie wsi

- potencjał ludzki

- potencjalne tereny pod inwestycje

- aktywna i otwarta część społeczności lokalnej

- posiadanie budynku świetlicy wiejskiej

### 2. SŁABE STRONY

- brak kanalizacji

- występowanie bezrobocia

- ubożenie społeczeństwa

- bardzo słabe gleby

- brak ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży

- brak bazy agroturystycznej

- niski stan zasobności gospodarstw domowych

- brak odpowiednich lokali wiejskich

- brak zakładów pracy w sołectwie

- rozrzucenie gospodarstw i domów na dużym obszarze

- brak stałej komunikacji z Gniewkowem a co za tym idzie większymi miejscowościami

### 3. SZANSE

- pozyskanie inwestorów i kapitału

- dokształcanie społeczeństwa

- szkolenia i kursy

- wykorzystanie walorów turystyczno-krajobrazowych dla tworzenia ekologicznych i opłacalnych miejsc pracy w agroturystyce

- przekwalifikowanie rolnictwa na produkcję np. ekologiczną

- sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich

- zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących w Unii Europejskiej

- promocja walorów wsi i sołectwa

- tworzenie nowych miejsc pracy (samozatrudnianie)

- stworzenie miejsc i obszarów integracji społeczności lokalnej

### 4. ZAGROŻENIA

- duże bezrobocie

- degradacja społeczeństwa

- brak odpowiedniej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

- spadek dochodów rolników

- funkcjonowanie w sąsiedztwie  komunalnego wysypiska odpadów stałych jako potencjalnego zagrożenia dla środowiska

- brak chodników i oświetlenia dróg

- brak środków finansowych

- tworzenie dzikich wysypisk na terenach leśnych wsi

- obojętność części mieszkańców

# CELE I PRIORYTETY

PRIORYTET 1 - Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno usługowej, kulturalnej i turystycznej.

Cele:

l. budowa placu zabaw dla dzieci.

2. Remont świetlicy wiejskiej. (jej odpowiednie wyposażenie)

3. działania na rzecz kompleksowego rozwoju usług pod potrzeby turystyczne

4. wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych

4. skuteczna promocja walorów rekreacyjno - wypoczynkowych wsi i sołectwa Godzięba

PRIORYTET 2. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

Cele:

l. wspieranie organizacji imprez kulturalnych

2. wychowanie młodego pokolenia w szacunku dla dorobku i osiągnięć przeszłych pokoleń

3. Wzmacnianie poczucia wartości miejscowego społeczeństwa

PRIORYTET 3. Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej

Cele:

l. budowa i modernizacja nawierzchni jezdni oraz budowa chodnika/ścieżki rowerowej Godzięba - Chrząstowo

2. budowa i modernizacja oświetlenia, zatoczek autobusowych, wiat przystankowych

3. Polepszenie warunków komunikacji mieszkańców przez stworzenie stałych połączeń z Gniewkowem

PRIORYTET 4. Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi.

Cele:

l. stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym.

2. Poprawa atrakcyjności wsi dla inwestorów i osób poszukujących miejsca do osiedlenia się

PRIORYTET 5. Ochrona środowiska

Cele:

l. Zabezpieczenie środowiska przed szkodliwym wpływem komunalnego wysypiska odpadów stałych.

2. Zabezpieczenie środowisk przed niekorzystnym wpływem rosnącej liczby turystów.

3. budowa kanalizacji ściekowej i przydomowych oczyszczalni ścieków

4. upowszechnienie segregacji odpadów i ich odpowiedniej utylizacji.

5. Zabezpieczenie terenów wiejskich przed powstawaniem dzikich wysypisk

# ZADANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ODNOWY WSI NA LATA 2008-2015 I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

PRIORYTET 1 - Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno -usługowej, kulturalnej i turystycznej.

Cel - Rozszerzenie działalności rekreacyjno - sportowej i turystycznej

Zadanie nr 1.Budowa placu zabaw dla dzieci w Godziębie  (środki gminne, PROW)

Zadanie nr 2. Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej. (środki gminne, PROW)

Zadanie nr 3. Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pieszych,  rowerowych oraz tras konnych. (środki gminne, wolontariat mieszkańców, PROW)

Zadanie nr 4. Stworzenie systemu informacji turystycznej dotyczącej sołectwa w ramach, którego funkcjonuje wieś (foldery informacyjne, umieszczenie szlaków na mapach, tablice informacyjne, strona internetowa). (środki gminne, wolontariat mieszkańców, PROW, inne środki)

Zadanie nr 5. Wspieranie rozwoju bazy agroturystycznej, gastronomicznej i hotelowej na terenie wsi i gminy. (środki gminne, wolontariat mieszkańców, PROW, inne środki)

Zadanie nr 6.Remont i wyposażenie Domku Myśliwskiego jako centrum bazy turystycznej na terenie sołectwa (środki gminne, PROW, inne środki, wolontariat mieszkańców)

PRIORYTET 2. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

Cel - Krzewienie kultury

Zadanie  nr 1. Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury.  (środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców)

Zadanie nr 2. Organizowanie imprez promujących mieszkańców, ich pracę i osiągnięcia .  (środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców)

Zadanie nr 3. Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców

(środki gminne, wolontariat mieszkańców, inne środki)

Zadanie nr  4. Reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich (wolontariat mieszkańców)

Zadanie nr 5. Połączenie stałym łączem świetlicy wiejskiej z Internetem. (środki gminne, inne środki)

Zadanie nr 6. Odnowienie  i uwzględnienie w przewodnikach i szlakach turystycznych obelisku (środki gminne, inne środki)

Zadanie nr 7.Organizowanie i promowanie rajdów rowerowych (środki gminne, wolontariat i inne środki )

PRIORYTET 3. Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej

Cel - Unowocześnianie infrastruktury komunikacyjnej

Zadanie nr 1. Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach  (środki gminne, RPO, inne środki )

Zadanie nr 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja ścieżek rowerowych wraz z  oświetleniem,  remonty ciągów pieszych (środki gminne, PROW, RPO, inne środki )

Zadanie nr 3. Budowa chodników, dróg, parkingów  (środki gminne, PROW)

Zadanie nr 4. Budowa zatoczek autobusowych-montaż wiat przystankowych.

(środki gminne i inne środki )

Zadanie nr 5. Rozbudowa punktów świetlnych i wymiana na nowe przy chodnikach, wiatach, przystankach, drogach  (środki gminne )

PRIORYTET 4. Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi.

Cel -  rozwój małej przedsiębiorczości

Zadanie nr 1. Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich. (środki gminne, wolontariat i inne środki )

Zadanie nr 2. Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wiejskich). (środki gminne, wolontariat i inne środki )

PRIORYTET 5. Ochrona środowiska

Cel - zapewnienie odpowiedniego poziomu czystości środowiska dla potrzeb zdrowotnych i turystycznych

Zadanie nr 1. Dodatkowe ogrodzenie, stała kontrola wysypiska komunalnego (środki gminne, środki RPO, PO IiŚ)

Zadanie nr 2. Rozbudowa bazy sanitarno - higienicznej w związku z możliwym napływem dużej liczby turystów (środki gminne, środki PROW, inne środki)

Zadanie nr 3. Budowa sieci kanalizacyjnej i jej przyłączenie do oczyszczalni ścieków oraz promocja i pomoc w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (środki gminne, PROW)

Zadanie nr 4 Ustawianie dużej ilości pojemników do segregacji odpadów, podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców związanych z produkcją i segregacją odpadów (środki gminne, wolontariat mieszkańców, inne środki)

Zadanie nr 5  Zabezpieczenie obszarów wsi przed powstawaniem dzikich wysypisk

(środki gminne, wolontariat mieszkańców, inne środki)

# SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI ZADAŃ

| NAZWA ZADANIA | SZACUNKOWY KOSZTORYS ZADANIA W PLN | ŻRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- |
| PRIORYTET I: Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno -usługowej, kulturalnej i turystycznej. |  |  |
| 1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Godziębie | 35 000 | Środki gminne, PROW |
| 2. Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej | 50 000 | Środki gminne, PROW |
| 3. Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pieszych, rowerowych oraz tras konnych. | 15 000 | Środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców |
| 4. Stworzenie systemu informacji turys-tycznej dotyczącej sołectwa, w ramach którego funkcjonuje wieś | 10 000 | Środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców, inne środki |
| 5. Wspieranie rozwoju bazy agroturys-tycznej, gastronomicznej i hotelowej na terenie wsi i gminy. | 30 000 | Środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców, inne środki |
| 6. Remont i wyposażenie Domku Myśliwskiego jako centrum bazy turystycznej na terenie sołectwa | 30 000 | Środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców, inne środki |
| PRIORYTET II: Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych |  |  |
| 1.Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury. | 50 000 | środki gminne, PROW, wolontariat mieszkańców |
| 2. Organizowanie imprez promujących mieszkańców, ich pracę i osiągnięcia . | 15 000 | środki gminne,PROW, wolontariat mieszkańców |
| 3.Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców | 15 000 | środki gminne, wolon-tariat mieszkańców, inne środki |
| 4.Reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich | 0 | wolontariat mieszkań-ców |
| 5. Połączenie stałym łączem świetlicy wiejskiej z Internetem | 20 000 | Środki gminne, inne środki |
| 6. Odnowienie i uwzględnienie w przewodnikach i szlakach turystycznych obelisku | 30 000 | Środki gminne, inne środki |
| 7. Organizowanie i promowanie rajdów rowerowych | 5 000 | Środki gminne, wolontariat, inne środki |
| PRIORYTET III: Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej |  |  |
| 1. Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach | 1 000 000 | środki gminne, RPO, inne środki |
| 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem oraz remonty ciągów pieszych | 500 000 | środki gminne, PROW, RPO, inne środki |
| 3. Budowa chodników, dróg, parkingów. | 250 000 | środki gminne, PROW |
| 4. Budowa zatoczek autobusowych-montaż wiat przystankowych. | 70 000 | środki gminne i inne środki |
| 5. Rozbudowa punktów świetlnych i wymiana na nowe przy chodnikach, wiatach, przystankach, drogach | 25 000 | Środki gminne |
| PRIORYTET IV: Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi. |  |  |
| 1.Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich (szkolenia, promocja) | 100 000 | środki gminne, wolontariat i inne środki |
| 2.Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wiejskich)-szkolenia, sprzęt | 50 000 | środki gminne, wolontariat i inne środki |
| PRIORYTET V: Ochrona środowiska |  |  |
| 1 Dodatkowe ogrodzenie, stała kontrola wysypiska komunalnego | 100 000 | środki gminne, środki RPO, PO IiŚ |
| 2.Rozbudowa bazy sanitarno - higienicznej w związku z możliwym napływem dużej liczby turystów | 10 000 | środki gminne, środki PROW, inne środki |
| 3.Budowa sieci kanalizacyjnej i jej przyłączenie do oczyszczalni ścieków oraz promocja i pomoc w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków | 1 500 000 | środki gminne, PROW |
| 4.Ustawianie dużej ilości pojemników do segregacji odpadów, podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców związanych z produkcją i segregacją odpadów | 70 000 | środki gminne, wolontariat miesz-kańców, inne środki |
| 5.Zabezpieczenie obszarów wsi przed pow-stawaniem dzikich wysypisk | 20 000 | środki gminne, wolontariat miesz-kańców, inne środki |

# HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

| NAZWA ZADANIA | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- |
| PRIORYTET I: Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno -usługowej, kulturalnej i turystycznej. |  |
| 1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Godziębie | 2008-2009 |
| 2. Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowa-niem terenu wokół niej | 2009-2013 |
| 3. Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pie-szych, rowerowych oraz tras konnych. | 2009-2012 |
| 4. Stworzenie systemu informacji turystycznej dotyczącej sołectwa, w ramach którego funkcjonuje wieś | 2010 |
| 5. Wspieranie rozwoju bazy agroturystycznej, gastronomicznej i hotelowej na terenie wsi i gminy. | 2008-2015 |
| 6. Remont i wyposażenie Domku Myśliwskiego jako centrum bazy turystycznej na terenie sołectwa | 2011-2013 |
| PRIORYTET II: Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych |  |
| 1.Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury. | 2008-2015 |
| 2. Organizowanie imprez promujących mieszkańców, ich pracę i osiągnięcia . | 2008-2015 |
| 3.Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców | 2008-2015 |
| 4.Reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich | 2009 |
| 5. Połączenie stałym łączem świetlicy wiejskiej z Internetem | 2009-2010 |
| 6. Odnowienie i uwzględnienie w przewodnikach i szlakach turystycznych obelisku | 2009 |
| 7. Organizowanie i promowanie rajdów rowerowych | 2008-2015 |
| PRIORYTET III: Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej |  |
| 1. Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach wiejskich | 2008-2015 |
| 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem oraz remonty ciągów pieszych | 2009-2015 |
| 3. Budowa chodników, dróg, parkingów. | 2008-2015 |
| 4. Budowa zatoczek autobusowych-montaż wiat przystankowych. | 2008-2015 |
| 5. Rozbudowa punktów świetlnych i wymiana na nowe przy chodnikach, wiatach, przystankach, drogach | 2008-2010 |
| PRIORYTET IV: Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników, w działaniach na rzecz odnowy wsi. |  |
| 1.Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich (szkolenia, promocja) | 2008-2015 |
| 2.Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wiejskich)-szkolenia, sprzęt | 2008-2015 |
| PRIORYTET V: Ochrona środowiska |  |
| 1.Dodatkowe ogrodzenie, stała kontrola wysypiska komunalnego | 2009-2012 |
| 2.Rozbudowa bazy sanitarno - higienicznej w związku z możliwym napływem dużej liczby turystów | 2008-2015 |
| 3.Budowa sieci kanalizacyjnej i jej przyłączenie do oczyszczalni ścieków oraz promocja i pomoc w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków | 2011-2015 |
| 4.Ustawianie dużej ilości pojemników do segregacji odpadów, podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców związanych z produkcją i segregacją odpadów | 2008-2015 |
| 5.Zabezpieczenie obszarów wsi przed powstawaniem dzikich wysypisk | 2009-2015 |

…………………………………………………         ………………………………………….

Podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego miejscowości Godzięba                 Podpis przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie