## Arkusz1
Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2028
Nazwa podmiotu: Gmina Gniewkowo
Data opracowania planu: 03.2025
DIAGNOZA
DZIAŁANIE | OBIEKT | STAN OBECNY / ZALECENIA / TERMIN REALIZACJI / OSOBA ODPOWIEDZIALNA / KOSZT
1. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA | 1. Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo | Budynek Urzędu Miejskiego w Gniewkowie posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, podjazd z barierą do wejścia głównego. Szerokości drzwi zgodnie z normą. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażono o tablicę tyflograficzną, a na stronie www.gniewkowo.com.pl umieszczono film w języku migowym o podstawowej dziuałalności urzędu. Gmina Gniewkowo wzięła udział w projekcie pn. "Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich" nr POWR.02.18.00-00-0038/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki zorganizowanym szkoleniom, kadra jednostki podniosła swoje kwalifikacje, a sam budynek Urzędu Miejskiego w Gniewkowie został wyposażony w sprzęt usprawniający korzystanie z usług przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Budynek siedziby Gminy Gniewkowo wzbogacono o:- nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania pierwszego i ostatniego stopnia- tabliczki brajlowskie na drzwi wewnętrzne- tabliczki brajlowskie do oznakowania drzwi zewnętrznych – możliwość wejścia z psem asystującym- aktywator sznurowy gongu alarmowego do toalety dla osób niepełnosprawnych- system wezwania asysty przy wejściu do budynku- urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna- lupa elektroniczna- specjalistyczna klawiatura- krzesło ewakuacyjne. Planowane działania: utrzymanie dotychczasowego stanu i dalsze podnoszenie jakości w miarę posiadanych środków. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
| 2. Urząd Stanu Cywilnego, ul. Dworcowa 17, 88-140 Gniewkowo | Budynek w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego jest częściowo przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Została opracowana dokumentacja projektowa uwzględniająca przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Gmina Gniewkowo wzięła udział w projekcie pn. "Dostępny samorząd", w ramach którego budynek USC w Gniewkowie został wyposażony w sprzęt usprawniający korzystanie z usług przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Ratusz (siedziba USC) wzbogacono o:- podjazd dla osób niepełnosprawnych, tablicę tyflograficzną, nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia, nakładki na schody zewnętrzne, system wezwania asysty – 2 szt., krzesło ewakuacyjne – 1 szt., tabliczki brajlowskie na drzwi wewnętrzne - 12x8 cm srebrne – 15 szt., tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi toalety - 20x20 cm niebieska – 1 szt., tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych - możliwość wejścia psa asystującego – 2 szt., aktywator sznurowy gongu alarmowego do toalety wraz z odbiornikiem – 1 szt., urządzenie do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna (zestaw przenośny) – 1 szt., lupa elektroniczna – 2 szt., specjalistyczna klawiatura dla osób z dysfunkcją wzroku – 1 szt. W związku z tym, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków brak możliwości zmiany wymiarów oraz powierzchni obiektu. Planowane działania: utrzymanie dotychczasowego stanu i dalsze podnoszenie jakości w miarę posiadanych środków. Remont budynku, koszt ok. 3.000.000,00 zł. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
| 3. OSP Gniewkowo, ul. Piasta 7, 88-140 Gniewkowo | Budynek w którym mieści się OSP Gniewkowo jest częściowo dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. Zrealizowano rozbudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla kondygnacji w poziomie parteru. Planowane działanie: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Koszt ok. 15.000,00 zł Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa
| 4. OSP Murzynko, Murzynko 40, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Planowane działania: zakup tablicy tyflograficznej, koszt. ok. 15.000,00 zł. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa
| 5. Świetlica wiejska Godzięba, Godzięba 15a, 88-140 Gniewkowo | Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Koszt: ok. 30.000,00 zł
| 6. Świetlica wiejska Murzynno, Murzynno 3, 88-140 Gniewkowo | Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa , Koszt: ok. 30.000,00 zł
| 7. Świetlica wiejska Murzynko, Murzynko 42, 88-140 Gniewkowo | Budynek świetlicy jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działania: utrzymanie dotychczasowego stanu i dalsze podnoszenie jakości w miarę posiadanych środków. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
| 8. Świetlica wiejska Ostrowo, Ostrowo 24a, 88-140 Gniewkowo | Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 30.000,00 zł
| 9. Świetlica wiejska Klepary, Klepary 6a, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa i Zamówień Publicznych, Koszt: ok. 15.000,00 zł
| 10. Świetlica wiejska Wielowieś, Wielowieś 71, 88-140 Gniewkowo | Budynek świetlicy jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działania: utrzymanie dotychczasowego stanu i dalsze podnoszenie jakości w miarę posiadanych środków. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
| 11. Świetlica wiejska Żyrosławice, Żyrosławice 10, 88-140 Gniewkowo | Budynek świetlicy jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działania: utrzymanie dotychczasowego stanu i dalsze podnoszenie jakości w miarę posiadanych środków. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
| 12. Świetlica wiejska Wierzbiczany, Wierzbiczany 12a, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 15.000,00 zł
| 13. Świetlica wiejska Lipie, Lipie 2/3, 88-140 Gniewkowo | Budynek świetlicy jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowano i przystosowano toaletę. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 30.000,00 zł
| 14. Świetlica wiejska Szpital, Szpital 22a, 88-140 Gniewkowo | Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działanie: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 30.000,00 zł
| 15. Świetlica wiejska Suchatówka, Suchatówka 24a, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 15.000,00 zł
| 16. Świetlica wiejska Markowo, Markowo 1, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu poprzez podjazd dla NPS. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 15.000,00 zł
| 17. Świetlica wiejska Wierzchosławice, Wierzchosławice 56a, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 15.000,00 zł
| 18. Świetlica wiejska Zajezierze, Zajezierze 26b, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 15.000,00 zł
| 19. Świetlica wiejska Gąski, Gąski 52, 88-140 Gniewkowo | Budynek w trakcie przebudowy, zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Termin realizacji: 09.2025. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Koszt: ok. 3.300.000,00 zł
| 20. Świetlica wiejska Kawęczyn, Kawęczyn 6a, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 15.000,00 zł
| 21. Świetlica wiejska Skalmierowice, Skalmierowice 18, 88-140 Gniewkowo | Budynek świetlicy nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: Gmina Gniewkowo stara się o środki zewnętrzne na to zadanie. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 1.000.000,00 zł
| 22. Świetlica wiejska Więcławice, Więcławice 14a, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 15.000,00 zł
| 23. Świetlica wiejska Kaczkowo, Kaczkowo 12a, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 15.000,00
| 24. Świetlica wiejska Szadłowice, Szadłowice 17b, 88-140 Gniewkowo | Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu terenu. Dodatkowo obiekt wyposażono w łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania: 1) Zakup wraz z montażem tablicy tyflograficznej. Termin realizacji: IV kwartał 2028 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Koszt: ok. 15.000,00
2. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA | 1. http://gniewkowo.bipgmina.pl/ | Urząd Miejski zapewnia dostępność dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://gniewkowo.bipgmina.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. W stosunku do strony Biuletynu Informacji Publicznej https://gniewkowo.bipgmina.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern InclusionInitiative, (https://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej https://gniewkowo.bipgmina.pl spełnia wymagania w 100 punktach na 100 możliwych. Status pod względem zgodności: Po sprawdzeniu poprzez Test - European Intern InclusionInitiative, (https://checkers.eiii.eu/ ) wynika, że: -Strona Biuletynu Informacji Publicznej https://gniewkowo.bipgmina.pl spełnia wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Osoba odpowiedzialna - Informatyk. Planowane działania: utrzymanie dotychczasowego stanu.
| 2. https://www.gniewkowo.com.pl/ | W stosunku do strony Oficjalnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie https://www.gniewkowo.com.pl/ przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern InclusionInitiative, (https://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa Oficjalnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie https://www.gniewkowo.com.pl/spełnia wymagania w 100 punktach na 100 możliwych. Status pod względem zgodności: Po sprawdzeniu poprzez Test - European Intern InclusionInitiative, (https://checkers.eiii.eu/ ) wynika, że: -Strona Oficjalna Urzędu Miejskiego w Gniewkowie https://www.gniewkowo.com.pl/ o spełnia wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Osoba odpowiedzialna - Informatyk. Planowane działania: utrzymanie dotychczasowego stanu.
3. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA | 1. Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. | Gmina Gniewkowo zapewnia środki wspierające komunikowanie się takie jak: kontakt telefoniczny, korespondencyjny, przesyłanie wiadomości tekstowych SMS i MMS, komunikację audiowizualną, pomoc tłumacza języka migowego, kontakt osobisty oraz kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika. Nie zapewnia natomiast możliwości wysyłania faksów, a także wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe. Planowane działania: wprowadzenie usprawnienia związanego z funkcjonowaniem faksu, a także wprowadzenie języka migowego na wykorzystywanych stronach internetowych.
| 2. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. | Gmina Gniewkowo wzięła udział w projekcie pn. "Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich" nr POWR.02.18.00-00-0038/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki zorganizowanym szkoleniom, kadra jednostki podniosła swoje kwalifikacje, a sam budynek Urzędu Miejskiego w Gniewkowie został wyposażony w sprzęt usprawniający korzystanie z usług przez osoby ze szczególnymi potrzebami.Budynek siedziby Gminy Gniewkowo wzbogacono o:- nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania pierwszego i ostatniego stopnia- tabliczki brajlowskie na drzwi wewnętrzne- tabliczki brajlowskie do oznakowania drzwi zewnętrznych – możliwość wejścia z psem asystującym- aktywator sznurowy gongu alarmowego do toalety dla osób niepełnosprawnych- system wezwania asysty przy wejściu do budynku- urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna- lupa elektroniczna- specjalistyczna klawiatura- krzesło ewakuacyjne. Gmina Gniewkowo wzięła udział w projekcie pn. "Dostępny samorząd", w ramach którego budynek USC w Gniewkowie został wyposażony w sprzęt usprawniający korzystanie z usług przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Ratusz (siedziba USC) wzbogacono o:- podjazd dla osób niepełnosprawnych, tablicę tyflograficzną, nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia, nakładki na schody zewnętrzne, system wezwania asysty – 2 szt., krzesło ewakuacyjne – 1 szt., tabliczki brajlowskie na drzwi wewnętrzne - 12x8 cm srebrne – 15 szt., tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi toalety - 20x20 cm niebieska – 1 szt., tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych - możliwość wejścia psa asystującego – 2 szt., aktywator sznurowy gongu alarmowego do toalety wraz z odbiornikiem – 1 szt., urządzenie do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna (zestaw przenośny) – 1 szt., lupa elektroniczna – 2 szt., specjalistyczna klawiatura dla osób z dysfunkcją wzroku – 1 szt. Planowane działania: utrzymanie dotychczasowego stanu.
| 3. Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. | Podmiot zapewnia dostęp do informacji o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo i nagrania treści w polskim języku migowym (PJM). Zapewnia też przekaz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR). Planowane działania: utrzymanie dotychczasowego stanu.
| 4. Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. | Gmina Gniewkowo jest gotowa do podjęcia działań w celu zapewnienia każdej osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości komunikacji w formie określonej w złożonym przez tą osobę wniosku. Planowane działania: utrzymanie dotychczasowego stanu.
4. DOSTĘPNOŚĆ PROCEDUR - regulamin organizacyjny, regulamin zatrudnienia, standardy obsługi, regulamin oceny ryzyka zawodowego, zamówienia publiczne, usługi zlecane itd. | W przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiąznay do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Planowane działania: ujęcie w regulacjach wewnętrznych Urzędu Miejksiego w Gniewkowie oraz Gminy Gniewkowo przedmiotowego obowiązku. Osoba odpowiedzialna - Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Inspektor ds. Zamówień Publicznych