Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy Mieścisko (Zadanie nr 2 w ramach projektu pt. „Partnerstwo administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Przedmiotowe zamówienie obejmie swoim zakresem realizację następujących zadań
o komplementarnym charakterze:

- Identyfikacja systemu jakości i wstępne projektowanie

Termin wykonania: 14 maja  2011 r.

- Szkolenia dla pełnomocnika i pracowników Urzędu Gminy Mieścisko z zakresu podstaw, budowy, dokumentowania, nadzoru i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością: 4 dniowe szkolenie dla pełnomocnika, 2 dniowe szkolenie dla członków zespołu wdrożeniowego

Szkolenia w wymiarze 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut zegarowych) każdego dnia szkolenia zostaną przeprowadzone w oparciu o materiały szkoleniowe przygotowane przez Wykonawcę.

Szkolenia odbędą się w sali udostępnionej przez urząd. Jeżeli realizacja szkoleń w ocenie Wykonawcy wymagać będzie zapewnienia sprzętu (flipchart, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, komputer) – to stanowi to obowiązek i koszt wykonawcy.

Termin wykonania: 15 czerwca  2011 r.

- Przeprojektowanie procesów i opracowanie dokumentacji (procedur, instrukcji i innych niezbędnych dokumentów)

Termin wykonania: 30 września 2011 r.

- Opracowania dokumentacji systemowej (księga jakości)

Termin wykonania: 14 października 2011 r.

- Szkolenie dla auditorów wewnętrznych  (2 dniowe)

Szkolenie w wymiarze 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut zegarowych) każdego dnia szkolenia zostaną przeprowadzone w oparciu o materiały szkoleniowe przygotowane przez Wykonawcę.

Szkolenie odbędzie się w sali udostępnionej przez urząd. Jeżeli realizacja szkolenia w ocenie Wykonawcy wymagać będzie zapewnienia sprzętu (flipchart, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, komputer) – to stanowi to obowiązek i koszt wykonawcy.

Termin wykonania: 30 listopada 2011 r.

- Nadzór merytoryczny nad auditami wewnętrznymi

Termin wykonania: 31 stycznia 2012 r.

- Przegląd końcowy dokumentacji systemu

Termin wykonania: 29 lutego 2012 r.

- Audit końcowy – potwierdzający zdolność systemu zarządzania jakością do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009

Termin wykonania: 29 lutego 2012 r.

Wszystkie szkolenia mają zostać przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko.

Wykonawca w programach szkoleń oraz podczas prowadzenia zajęć uwzględni prawne uwarunkowania funkcjonowania Urzędu Gminy Mieścisko.

Terminy spotkań, szkoleń i konsultacji Wykonawca będzie uzgadniał z Urzędem Gminy Mieścisko
i informował pisemnie o tych terminach Zamawiającego co najmniej 5 dni przed zaplanowanym spotkaniem, szkoleniem bądź konsultacją.

Termin realizacji całości zamówienia: 29 lutego 2012 r.