Załącznik nr 5

Istotne postanowienia umowy

Umowa (wzór)

zawarta w Gołańczy w dniu ……………………., w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie publiczne znak:…………………., w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”, pomiędzy:

Miastem i Gminą Gołańcz, ul. Dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

reprezentowanym przez:

mgr inż. Mieczysława Durskiego	- Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego kompleksową usługę

w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy Mieścisko, zgodnie z treścią SIWZ oraz z ofertą Wykonawcy.

Przedmiotowe zamówienie obejmie swoim zakresem realizację następujących zadań
o komplementarnym charakterze:

- Identyfikacja systemu jakości i wstępne projektowanie – zakończone w terminie do 14 maja  2011 r.

- Szkolenia dla pełnomocnika i pracowników Urzędu Gminy Mieścisko z zakresu podstaw, budowy, dokumentowania, nadzoru i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością: 4 dniowe szkolenie dla pełnomocnika, 2 dniowe szkolenie dla członków zespołu wdrożeniowego - zakończone w terminie do 15 czerwca 2011 r.

- Przeprojektowanie procesów i opracowanie dokumentacji (procedur, instrukcji i innych niezbędnych dokumentów) – zakończone w terminie do 30 września 2011 r.

- Opracowania dokumentacji systemowej (księga jakości) – zakończone w terminie do 14 października 2011 r.

- Szkolenie dla auditorów wewnętrznych  (2 dniowe) – zakończone w terminie do 30 listopada 2011 r.

- Nadzór merytoryczny nad auditami wewnętrznymi – zakończone w terminie do 31 stycznia 2012 r.

- Przegląd końcowy dokumentacji systemu – zakończone w terminie do 29 lutego 2012 r.

- Audit końcowy – potwierdzający zdolność systemu zarządzania jakością do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009  - zakończony w terminie do 29 lutego 2012 r.

Wszystkie szkolenia mają zostać przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko.

2. Odbiorcami konsultacji, szkoleń i warsztatów są pracownicy urzędu Gminy Mieścisko.

3. Usługa objęta niniejszą umową wykonywana jest w ramach projektu pt. „Partnerstwo administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych” - współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym zakres obowiązków Wykonawcy został zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi integralną część umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od daty zawarcia umowy do 29.02.2012.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych czynności z należytą starannością, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.

2. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

1) przeprowadzenie konsultacji, warsztatów i szkoleń, zgodnie z OPZ;

2) zapewnienia wyspecjalizowanej kadry posiadającej kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego;

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i informacyjnych, na potrzeby zamówienia oraz przekazanie przedmiotowych materiałów, zgodnie z OPZ.

4)przechowywanie dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy do 31 grudnia 2020 r.;

5) przekazanie wszystkich dokumentów, o których mowa w umowie i OPZ, do Zamawiającego;

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji usługi.

§ 4

1. Wykonawca w celu udokumentowania należytego wykonania przedmiotu umowy sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację, którą określa OPZ w tym sprawozdanie częściowe po zakończeniu wdrażania etapu I określonego w OPZ oraz sprawozdanie końcowe po zakończeniu wdrażania etapu II określonego w OPZ.

2. Po złożeniu przez Wykonawcę sprawozdania częściowego wraz z dokumentacją określoną w OPZ oraz po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego sporządzony zostanie protokół częściowy odbioru usługi, podpisany przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy
i Zamawiającego bez zastrzeżeń.

3. Po złożeniu przez Wykonawcę sprawozdania końcowego wraz z dokumentacją określoną w OPZ oraz po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego sporządzony zostanie protokół końcowy odbioru usługi, podpisany przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy
i Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§ 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) kontroli wykonania przedmiotu umowy, w trakcie jego realizacji, a także po jego zakończeniu;

2) wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy;

3) żądania przedstawiania w wyznaczonym przez siebie terminie i formie wyjaśnień
i informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości

..…….. brutto (słownie…………..…………………… ………………………..….. złotych brutto).

2. Wynagrodzenie płatne będzie z 2 ratach:

1) I rata - po zrealizowaniu zadań 1-4 określonych w – 60% ceny,

2) II rata - po zrealizowaniu pozostałych zadań określonych w OPZ (zadania 5-8)  - 40 % ceny.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę jest protokół częściowy odbioru usługi  w odniesieniu do płatności I raty i protokół końcowy odbioru usługi w odniesieniu do II raty.

§ 7

1. Zamawiający będzie miał prawo do wykorzystania opracowań (materiałów szkoleniowych, notatek, sprawozdań) wykonanych przez Wykonawcę.

2. Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, w tym w szczególności sprawozdania materiały szkoleniowe, prezentacje, multimedia itp. „produkty” wykonane w ramach umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, a także nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia prawa autorskie do materiałów przygotowanych przez Wykonawcę na potrzeby wykonania kopii dla pracowników urzędów, o których mowa w  § 1 ust. 1 lub w celach kontroli.

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

1) z chwilą zapłaty wynagrodzenia, oraz

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką.

5. Wynagrodzenie za korzystanie z pól eksploatacji, mieści się w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

§ 8

Do kontaktów i koordynowania spraw związanych z realizacją zakresu merytorycznego umowy w poszczególnych urzędach strony wyznaczają następujące osoby:

1) ze strony Zamawiającego:

a) ………………………….., tel. ……………………. (Urząd Gminy Mieścisko),

2) ze strony Wykonawcy:

………………………………, tel. …………………….

§ 9

1. Jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wykonuje lub wykonuje nienależycie podstawowe obowiązki określone w umowie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca złoży fałszywe, podrobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy;

2) Wykonawca zaprzestał realizacji przedmiotu umowy lub realizuje go w sposób niezgodny
z OPZ.

4. W razie stwierdzonych w protokole istotnych zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych
z wystawionych przez Wykonawcę faktur.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr

100, poz. 1024).

§ 11

Wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dokumenty o których mowa w OPZ zostaną oznakowane flagą Unii Europejskiej i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, hasłem promocyjnym określonym dla PO KL („Człowiek – najlepsza inwestycja”) oraz nazwą projektu i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z aktualną wersją Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 12

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom (w tym w szczególności Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji), pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne podmioty (w tym w szczególności Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji)
w zakresie prawidłowości realizacji umowy.

3. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, Wykonawca udostępni podmiotom kontrolującym dokumenty, w szczególności dokumenty finansowe oraz elektroniczne związane z realizacją przedsięwzięcia.

§ 13

- Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:

- Jeżeli nastąpią zmiany przepisów prawa, ale tylko takich, które znajdują zastosowanie do stosunków prawnych, powstałych przed wejściem ich w życie, a objętych prowadzonym programem szkolenia,

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak śmierć, ciężka choroba,  Wykonawca może dokonać wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca wskaże osobę/y o co najmniej takich samych kwalifikacjach. Zmiana ta  wymaga formy pisemnej.

§ 14

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej

zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90,poz. 631 –z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759- z późn. zm.).

§ 16

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w ciągu 30 dni. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Podpisy stron:

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                WYKONAWCA