STRATEGIA ROZWOJU

MIASTA i GMINY GOŁAŃCZ

NA LATA 2002-2010

POWSTAŁA W RAMACH PRAC DORADCZYCH
Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu”

MAJ  2002

SPIS TREŚCI

1. PROCES I METODA OPRACOWANIA STRATEGII	3

2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY	7

3. Struktura strategii, misja, cele, programy  i prOJEKTY strategiczne	11

3.1. 	Struktura strategii	11

3.2.	Otwarty charakter planowania strategicznego	13

3.3	Założenia i kryteria przyjęte w czasie prac nad identyfikacją    projektów do strategii	13

4. DEKLARACJA MISJI I CELE STRATEGICZNE miasta                     i gminy gołańcz	15

4.1.	Misja miasta i gminy Gołańcz	15

4.2.	Cele strategiczne	15

I. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	16

II. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	17

III. ZWIĘKSZENIE POZIOMU ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH	17

4.3. Schemat -  struktura budowy Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz	19

5. PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE	20

Cel strategiczny nr I	20

Cel strategiczny nr II	24

Cel strategiczny nr III	27

6. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STRATEGII ROZWOJU	34

6.1. Monitorowanie strategii	34

6.2. Zagrożenia związane z oceną wdrażania strategii	37

7. Zarządzanie urzędem	39

# 1. PROCES I METODA OPRACOWANIA STRATEGII

Po kilku miesiącach intensywnych prac dobiegł końca proces opracowywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz, który rozpoczął się w lipcu 2001 roku podpisaniem umowy między Urzędem Miasta i Gminy w Gołańczy a Stowarzyszeniem „Partnerzy dla Samorządu” z siedzibą w Puszczykowie. Prace nad dokumentem były  prowadzone przez zespół konsultantów stowarzyszenia w składzie:

- Bartłomiej Kustoń

- Radosław Szarleja

- Małgorzata Ornoch-Tabędzka

- Waldemar Pruss

Przebieg tego procesu był zgodny z podstawowymi zasadami planowania strategicznego. Model zarządzania strategicznego w literaturze przedstawiany jest najczęściej w postaci cyklu: analiza → planowanie → wdrażanie→ ocena, która w kolejnej fazie przyjmuje postać korekty planów. Przedstawia to rysunek poniżej.

Źródło: Za Winseniusem (1986), model używany w programach rozwoju ekonomicznego ONZ (UNEP 1994)

Zgodnie z powyższym modelem, formułowanie strategii w Gminie zostało poprzedzone sporządzeniem kompleksowego Raportu o Stanie Gminy Gołańcz. Jak przedstawiono we wstępie dokumentu Raportu, celem jego przygotowania było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną.

Jeszcze w październiku 2001 roku zostały przeprowadzone warsztaty dla przedstawicieli Gminy, w trakcie których szczegółowo omówiono proces sporządzania diagnozy stanu Gminy, przedstawiono zakres niezbędnych informacji do opracowania Raportu oraz zaprezentowano oprogramowanie do zbierania i analizy danych. Oprogramowanie to zostało opracowane przez konsultantów Stowarzyszenia. Ma ono postać arkusza kalkulacyjnego Excel, w którym została zaprojektowana baza danych. Zostały do niej wpisane informacje, opisujące wszystkie dziedziny życia w Gminie wraz z możliwością ich przetwarzania na wskaźniki liczbowe i prezentacji w postaci graficznej.

Zbieraniu danych poświęcono kilka następnych tygodni. Praca ta była realizowana przez pracowników Urzędu Gminy oraz wielu innych jednostek i instytucji pod kierunkiem Koordynatora ds. strategii z ramienia Urzędu Miasta i Gminy – Pana Bartosza Bieleckiego.

Zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy według danych dostępnych na dzień opracowywania Raportu, jak również za kilka lat wstecz. Dzięki temu powstała możliwość dokonywania analizy historycznej, czyli wszechstronnego porównywania poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Raport pokazał także pewne trendy rozwojowe i stał się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.

Sporządzony Raport stał się punktem wyjścia do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy. Dla całego procesu budowania strategii podstawową kwestią było przyjęcie określonej metodologii. Przyjęty model został wypracowany przez pracowników byłego poznańskiego biura Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP), a następnie założycieli Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu”. Został on opracowany specjalnie dla potrzeb małych i średnich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W założeniach stosuje on podstawy zarządzania strategicznego, przeniesione z doświadczeń amerykańskich jednostek samorządu terytorialnego, jednak z szerokim uwzględnieniem specyfiki polskiego prawodawstwa oraz potrzeb i możliwości rozwojowych polskich samorządów. (Szerzej na ten temat będzie mowa w dalszej części niniejszego dokumentu.) Przyjęta metoda wprowadza wiele unikatowych rozwiązań, możliwych do zastosowania przede wszystkim w mniejszych społecznościach lokalnych, takich jak: aktywna pomoc ze strony gminy w zbieraniu danych, uczestnictwo w interpretacji tych danych i sporządzeniu diagnozy stanu gminy oraz szeroka partycypacja przedstawicieli różnych instytucji z terenu gminy w określaniu możliwości rozwojowych i budowaniu programów strategicznego rozwoju.

Pierwsze warsztaty strategiczne odbyły się w październiku 2001 roku z udziałem przedstawicieli społeczności gminnej - pracowników Urzędu Miasta i Gminy, radnych, sołtysów, szefów większości jednostek i instytucji, działających na terenie gminy. W pierwszej części były one poświęcone podsumowaniu diagnozy stanu Gminy, zaprezentowanej przez konsultantów w podziale na poszczególne aspekty życia Gminy. Analiza dotychczas zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno silnych stron Gminy, jak i pewnych braków i problemów, które zostały omówione i uzupełnione w trakcie plenarnej dyskusji. Stały się one podstawą procesu planistycznego, bowiem silne strony są tymi cechami, na których należy bazować planując dalszy rozwój Gminy. Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie braków i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy. Dzięki temu, w drugiej części spotkania, na podstawie wyników dotychczasowych prezentacji i dyskusji, zdołano sporządzić wstępną listę „spraw do załatwienia” w Gminie, czyli przedsięwzięć do realizacji w perspektywie następnych kilku lat. W końcowej części warsztatów wspólnie sformułowano hasła do misji Gminy.

Po pierwszych warsztatach konsultanci dokonali uporządkowania listy „spraw do załatwienia” w grupy o zbliżonej tematyce oraz przygotowali dwie propozycje misji Gminy.

Drugie warsztaty strategiczne odbyły się dwa tygodnie później. W ich pierwszej części jeszcze raz wspólnie omówiono i ostatecznie zatwierdzono zestawienie silnych stron oraz braków i problemów w Gminie, będące syntetyczną formą podsumowania analizy obecnego stanu Gminy. W kluczowej części spotkania konsultanci zaproponowali pierwszą wersję struktury strategii, to znaczy „spraw do załatwienia”, uporządkowanych w zestaw celów, programów i projektów strategicznych do realizacji w Gminie do 2010 roku. Propozycja ta została omówiona i wzbogacona o nowe kwestie, zgłaszane przez uczestników spotkania. Na spotkaniu konsultanci przedstawili również propozycje misji Gminy, z których została wybrana (i zmodyfikowana) ta wersja, która, zdaniem uczestników, najlepiej odpowiadała charakterowi i aspiracjom Gminy. W końcowej części warsztatów konsultanci zapoznali uczestników z dalszym przebiegiem prac nad dokumentem Strategii, to znaczy sposobem doprecyzowania projektów strategicznych w formie tak zwanych tabel realizacyjnych, aby te ostatnie mogły się stać praktycznymi narzędziami wdrażania strategii, wskazującymi, co, kto, kiedy, jak i za ile powinien zrobić, aby zaplanowane przedsięwzięcia zostały faktycznie wprowadzone w życie.

Tabele realizacyjne poszczególnych projektów zostały przekazane najbardziej kompetentnym w danej dziedzinie osobom w gminie, które indywidualnie dokonały uszczegółowienia projektów. Rozpisując poszczególne projekty wykorzystano opracowaną w latach 70-tych przez USAID metodę LogFrame. Każdy z opisanych projektów zawiera określone następujące elementy: cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację projektu, zadania niezbędne do realizacji celu, czas realizacji i wykonawcę każdego zadania, koszt realizacji oraz źródła finansowania. Sam kształt tabel został oparty o karty wzorów projektów inwestycyjnych, zaczerpnięte z formularzy aplikacyjnych funduszy pomocowych i przedakcesyjnych Unii Europejskiej i dostosowany do potrzeb planowania strategicznego.

W kolejnym etapie prac konsultanci uzasadnili wybór i opisali wszystkie cele, programy i projekty strategiczne oraz do każdego projektu opracowali zestaw mierników jego wykonania po to, aby w każdej chwili istniała możliwość sprawdzenia, czy przyjęte zadania są realizowane terminowo i w sposób określony w dokumencie strategii. Weryfikacji uległy również przygotowane wcześniej tabele – najpierw ich zawartość była korygowana przez konsultantów, a następnie ponownie dyskutowana z przedstawicielami samorządu.

W pracy nad wszystkimi powyższymi elementami strategii uwzględniono wymagania pryncypiów zarządzania strategicznego, które składają się z czterech zasadniczych faz działania: diagnozy, planowania, wdrożenia i oceny. Kluczowym elementem w przygotowaniu strategii rozwoju jest planowanie, ale o sukcesie realizacji planu decyduje sposób jego wdrożenia. Ponieważ większość problemów związanych z realizacją strategii wynika najczęściej z niezbyt precyzyjnego zdefiniowania celów i zadań, jakie mają zostać wykonane, dlatego w przedstawionym dokumencie starano się stworzyć jak najbardziej przejrzysty schemat programów i projektów realizacyjnych, ułatwiający zrozumienie ich zasadności. Duży nacisk położono na opisanie celów, programów i poszczególnych projektów, które jako finalne „produkty” przeprowadzonych zajęć warsztatowych wynikają bezpośrednio z opisanych w pierwszej części strategii (diagnozie) uwarunkowań rozwojowych oraz z przyjętych strategicznych kierunków rozwoju gminy.

# 2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY

Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej jest zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy) oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza: S – Strengths (silne strony), W – Weeknesses (słabości), O - Opportunities (możliwości), T – Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia.

W gminie Gołańcz skoncentrowano się na ocenie wewnętrznych zasobów gminy, jej atutów i problemów, przyjmując z definicji zewnętrzne ograniczenia związane z położeniem geograficznym, obowiązującym w Polsce systemem legislacyjnym, poziomem rozwoju gospodarczego, czy też stanem finansów publicznych.

Analizie poddano pięć najważniejszych obszarów działalności gminy:

- finanse gminy

- infrastrukturę

- rozwój gospodarczy

- oświatę, kulturę i sport

- zdrowie, pomoc społeczną i bezpieczeństwo publiczne.

Wykonana podczas warsztatów analiza sytuacji w poszczególnych dziedzinach przedstawia się w sposób następujący:

FINANSE GMINY

| Silne strony | Braki, problemy |
| --- | --- |
| • Realny wzrost dochodów w każdym roku | • Spadek udziału podatków i opłat lokalnych w dochodach budżetu |
| • Wzrost udziału podatku od nieruchomości w podatkach lokalnych | • Realny spadek poziomu inwestycji w 1999 r. i 2000 r. |
| • Znaczny udział inwestycji - kilkanaście procent wydatków budżetu | • Ubożenie mieszkańców - wydatki na pomoc społeczną – wzrost z 14,4% do 18,9% |
|  | • Spadek wydatków na oświatę – z 50% do 42,6% budżetu (niższa subwencja) |

Stan finansów miasta i gminy Gołańcz jest typowy dla przeciętnych polskich gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, gdzie poziom dochodów jest w ok. 50% determinowany wysokością subwencji (głównie oświatowej), a podatki i opłaty lokalne dostarczają mniej niż 20% ogólnych wpływów budżetowych (w tym 40% stanowi podatek rolny). Po stronie wydatków najbardziej znaczącą pozycję stanowią wydatki na oświatę (ponad 40%). Z drugiej strony stosunkowo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (15-18% w latach 1996-2000) w stosunku do ogólnych możliwości budżetowych, świadczy o przywiązywaniu dużej wagi do poprawy warunków życia mieszkańców. W ostatnich latach prawie całość wydatków inwestycyjnych miała miejsce w sferze infrastruktury (m.in. drogi, składowisko nieczystości stałych, oczyszczalnia ścieków) i oświaty. Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb w tych dziedzinach oczywistym staje się fakt, że najistotniejsze zadania w strategii rozwoju Gminy będą musiały dotyczyć właśnie tych sfer.

INFRASTRUKTURA

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

| Silne strony | Braki, problemy |
| --- | --- |
| • Duże powierzchnie rolne | • Odległość od dużych miast |
| • Malejąca liczba mieszkań komunalnych | • Rosnące bezrobocie |
| • Wzrost liczby samochodów | • Postępujące ubożenie społeczeństwa |
| • Pełne zwodociągowanie gminy | • Rosnące wydatki na renty socjalne |
| • Duży udział dróg utwardzonych | • Spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę domów |
| • Rosnące zużycie wody | • Brak sieci kanalizacyjnej w większej części gminy |
| • Telefonizacja gminy | • Malejące realnie wydatki na inwestycje |
| • 2 oczyszczalnie ścieków | • Duże zaległości w opłatach za wodę |
| • Własne wysypisko |  |
| • System wywozu odpadów stałych |  |

Przeprowadzona analiza i wyniki dyskusji w trakcie warsztatów strategicznych pozwoliły na dokładne zidentyfikowanie najistotniejszych problemów w sferze infrastruktury technicznej - niski stopień skanalizowania gminy, brak gazyfikacji, czy też niezbyt dobry stan dróg. Z drugiej strony wiele w omawianej sferze już zrobiono – prawie wszystkie gospodarstwa domowe mają dostęp do sieci wodociągowej, rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej, rozbudowano oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w mieście Gołańcz oraz wysypisko odpadów stałych. Zarówno dla poziomu życia mieszkańców, jak i możliwości rozwoju gospodarczego niekorzystne jest położenie Gminy – odległość od dużych miast (dostęp do usług oświatowych i kulturalnych, służby zdrowia).

ROZWÓJ GOSPODARCZY

| Silne strony | Braki, problemy |
| --- | --- |
| • Bardzo duży udział gospodarstw dużych (pow. 15 ha) w całości upraw | • Wysokie, rosnące bezrobocie (szczególnie wśród młodych) |
| • Rolnictwo jako źródło dochodu | • Brak terenów pod inwestycje przemysłowe |
| • Warunki do rozwoju agroturystyki | • Braki infrastruktury komunalnej |
| • Dobre gleby | • Mała ilość lasów |
|  | • Nie zmieniająca się liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych |
|  | • Dużo nieużytków |
|  | • Brak dużych zakładów przemysłowych na terenie gminy |

Gmina miejsko-wiejska Gołańcz posiada korzystne warunki do rozwoju rolnictwa oraz agroturystyki. Należy pamiętać, że jest ona gminą przede wszystkim rolniczą, której 76% powierzchni zajmują grunty rolne. Również duża część ludności utrzymuje się z prowadzonej działalności rolniczej. Można zaobserwować tu szczególnie korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, o czym świadczą stosunkowo dobre gleby oraz doża liczba dużych gospodarstw rolnych. Dla rozwoju działalności pozarolniczej istotną przeszkodą jest niski potencjał gospodarczy całego subregionu, dlatego w strategii zostaną silnie uwypuklone elementy związane z rozwojem rolnictwa, agroturystyki i wykorzystaniem istniejących walorów środowiska naturalnego.

#### OŚWIATA, KULTURA, SPORT

| Silne strony | Braki, problemy |
| --- | --- |
| • Wysoki udział wydatków na oświatę w całości budżetu | • Spadek liczby uczniów w szkołach (mniej środków z subwencji, wyższe koszty utrzymania placówek) |
| • Spadek liczby uczniów w szkołach (lepsze warunki nauczania) | • Rosnąca liczba dzieci w przedszkolu, zbyt mało przedszkoli |
| • Duża liczba pracowni przedmiotowych w szkołach | • Wysokie wydatki na najmniejszą szkołę w Panigrodzu |
| • Aktywna działalność sportowa i kulturalna | • W części szkół system dwuzmianowy |
| • Szkoła średnia na terenie gminy | • Tylko jedna stołówka przyszkolna |
| • Aktywność domu kultury |  |

Analiza sytuacji oświaty w Gminie doprowadziła do wniosku, że dbałość o poprawę warunków nauczania były w ostatnich latach jednym z podstawowych priorytetów władz samorządowych. Nie oznacza to, że wszystko w tej dziedzinie udało się zrealizować – pozostały jeszcze tak istotne zadania, jak poprawa wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe, rozwój infrastruktury sportowej czy remonty placówek.

ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO

| Silne strony | Braki, problemy |
| --- | --- |
| • Zapewniona podstawowa opieka medyczna na terenie gminy | • Zbyt mało funduszy na zasiłki okresowe |
| • Dostępność aptek | • Brak mieszkań socjalnych |
| •Stosunkowo duża liczba gabinetów prywatnych | • Słaby dostęp do opieki specjalistycznej |
| • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Upośledzonych | • Brak środków na zadania własne pomocy społecznej |
| • Świetlice socjoterapeutyczne | • Rosnąca przestępczość |
| • Przychodnia rehabilitacji ruchowej | • Brak apteki całodobowej, tylko leki gotowe w aptekach |
| • Grupa samopomocowa AA |  |

Podobnie jak w wielu polskich gminach, na uwagę zasługuje aktywna działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, która angażuje również dzieci i młodzież, aktywnie zagospodarowując ich czas wolny. Na terenie gminy nie ma też problemów z dostępem do podstawowych usług zdrowotnych, odczuwalny jest natomiast brak specjalistów z różnych dziedzin. Zgodnie ze ustawowymi obowiązkami aktywnie działa również na terenie gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Ograniczone środki na działalność w tym zakresie powodują, że gmina nie jest w stanie w pełni pomóc wszystkim potrzebującym.

Zaprezentowane powyżej wyniki analizy sytuacji Gminy, przeprowadzonej z udziałem jej mieszkańców, stały się podstawą procesu planistycznego, bowiem silne strony są tymi cechami, na których należy bazować planując dalszy rozwój Gminy. Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie braków i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.

# 3. Struktura strategii, misja, cele, programy  i prOJEKTY strategiczne

## 3.1. 	Struktura strategii

Strategia opracowana według metody zaproponowanej przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych jest dokumentem o określonej strukturze. Najważniejszym, wyjściowym elementem jest misja rozwoju gminy, która określa, jaki powinien być kierunek rozwoju gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Tworzenie misji jest procesem szeroko opisywanym w pracach teoretyków zajmujących się zarządzaniem strategicznym, zarówno w samorządzie jak i w firmach komercyjnych. Różne mogą być style misji i jej zawartość merytoryczna oraz rozpiętość. Sposób dochodzenia do ostatecznej wersji w ramach tego projektu został opisany w rozdziale opisującym proces prac nad strategią. Sama misja natomiast jest sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządu, jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliższych latach, ale przede wszystkim jest najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego.

Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach, strukturą swoją przypomina piramidę, której wierzchołek stanowi misja. Następnie wyróżniono niższe poziomy planowania:

- Cele strategiczne

- Programy strategiczne

- Projekty realizacyjne

- Zadania do wykonania

Każdy cel, program i projekt zostają w dokumencie strategii dokładnie uzasadnione i scharakteryzowane.

Następnym po misji poziomem planowania są cele strategiczne. Wynikają one bezpośrednio z misji – konkretnie definiują kierunki rozwoju gminy tam określone, jednocześnie pozwalają na zachowanie jasnego podziału strategii, grupując poszczególne programy i projekty. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju gminy, określonego w jego misji. Z kolei programy strategiczne są „tematami” działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów. Programy strategiczne grupują projekty związane tematycznie z poszczególnymi dziedzinami życia czy działaniami samorządu. Projekty realizacyjne to już konkretne przedsięwzięcia najłatwiej mierzalne przy wdrażaniu strategii. Projekty te zostały szczegółowo rozpisane. Każdy projekt opatrzono opisem, w którym przedstawiono uzasadnienie jego wyboru i zaliczenia do dokumentu strategii oraz czasami inne ważne dla jego realizacji informacje. Dodatkowo dla projektów opracowano specjalne tabele, w których zawarto informacje o zadaniach, czyli czynnościach do wykonania w ramach każdego projektu. Tabele projektów zawierają również inne informacje – opis celu, dla jakiego projekt jest realizowany, koszt realizacji poszczególnych zadań, informacje o jednostkach odpowiedzialnych oraz jednostce koordynującej projekt, i daty realizacji poszczególnych zadań. Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów określanych w tabelach:

  - cel realizacji projektu - w kilku słowach – zwięzłe określenie (szersze będzie zamieszczane w części opisowej), co realizacja danego projektu ma dać

  - łączny koszt realizacji projektu – wpisujemy go na końcu jako sumę kosztów poszczególnych zadań, których koszty udało się w przybliżeniu podać; należy pamiętać, że strategia jest dokumentem kierunkowym i kwoty tu podane są orientacyjne i nie powodują konsekwencji budżetowych - chodzi tu o porównanie nakładów na poszczególne projekty w celu ich późniejszego zestawienia i możliwości przyszłej priorytetyzacji; kwoty podano w złotych

  - jednostka koordynująca – pozycja ta opisuje kto ma przewodzić realizacji zadania, na kim będzie spoczywała inicjatywa lub kto jest organem decydującym

  - źródła finansowania - tu podano nazwy funduszy, czy jednostek, z których możliwe jest otrzymanie środków na realizację projektu, czy których pomoc jest możliwa (jako nakład rozumiano również pomoc techniczną czy merytoryczną),

  - wykonawca – to jednostka bezpośrednio wykonująca poszczególne zadania

  - czas realizacji - czyli w przybliżeniu określenie lat, w których przewiduje się realizację projektu

  - miary wykonania projektów - określają one wartości, które pozwolą co roku, lub w razie wystąpienia takiej konieczności sprawdzić, jakie są postępy w realizacji poszczególnych zadań oraz czy przyjęte zadania są realizowane terminowo i w sposób określony w dokumencie strategii. Jeżeli postępy nie będą zadowalające, będą podstawą analizy przyczyn i ewentualnych korekt, czy działań zaradczych. Miary bywają bardzo różne w zależności od charakteru projektu czy zadań w nim proponowanych:

- wskaźniki liczbowe, np. liczba kilometrów rury, czy liczba wytyczonych szlaków turystycznych i ich długość, liczba przeprowadzonych szkoleń czy zajęć

- sam fakt zaistnienia jakiegoś zjawiska, np. powstanie biura obsługi, wydanie folderu, powstanie strony www

- typowe wskaźniki statystyczne np. liczba wypożyczeń per capita, gęstość transportu ma 1 km2, itp.

- ewentualnie inne wartości.

W pracy nad przygotowaniem programów i projektów uwzględniono wymagania pryncypiów zarządzania strategicznego. Kluczowym elementem w przygotowaniu strategii rozwoju jest oczywiście planowanie, ale o sukcesie realizacji planu decyduje sposób jego wdrożenia. Ponieważ większość problemów związanych z realizacją strategii wynika z niezbyt precyzyjnego zdefiniowania celów i zadań, jakie mają zostać wykonane, dlatego w przedstawionym dokumencie starano się stworzyć przejrzysty schemat programów i projektów realizacyjnych ułatwiający zrozumienie ich zasadności. Duży nacisk położono na opisanie celów, programów i poszczególnych projektów, które są finalnymi „produktami” przeprowadzonych zajęć warsztatowych. Tworząc karty poszczególnych projektów wykorzystano elementy amerykańskiego modelu LogFrame, zmodyfikowanego i zaadoptowanego przez konsultantów do potrzeb projektowania strategii rozwoju gmin w Polsce. Najważniejszym elementem rozpoczynającym planowanie każdego projektu jest określenie celu, który identyfikuje efekty, jakie przewidywane są do osiągnięcia w czasie trwania projektu. Cały projekt zamyka natomiast podsumowanie w postaci zaproponowanych miar jego wykonania, które pomogą określić, w jaki sposób osiągamy zamierzony sukces, czyli dają odpowiedź na pytanie, czy i na ile zakładane cele zostały osiągnięte. W kartach projektów zawarte są jednocześnie informacje dotyczące czasu, przewidywanego budżetu i odpowiedzialności za ich realizację - są to również informacje ważne, które mogą być traktowane jako wskaźniki same w sobie.

## 3.2.	Otwarty charakter planowania strategicznego

Należy pamiętać, iż strategia jako dokument kierunkowy pełni funkcję drogowskazu w realizacji przedsięwzięć gminy. Dlatego właśnie podane w szczegółowych tabelach projektów jak i w ich opisach informacje (proponowane zadania, koszty realizacji czy jednostki wykonujące) są propozycjami realizacji celów strategicznych w dążeniu do wypełnienia misji. Projektów tych nie należy uważać za zamknięte, przeciwnie, wraz ze zmieniającymi się warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy rozważać możliwość aktualizowania i poszerzania strategii i to na każdym poziomie planowania. Częsta aktualizacja strategii umożliwi utrzymanie jej aktualności przez szereg nadchodzących lat.

Sama realizacja zaproponowanych projektów, a szczególnie tych związanych z podniesieniem warunków technicznych i organizacyjnych życia w gminie, ułatwi osiągnięcie przez gminę pożądanego statusu określonego w misji.

## Założenia i kryteria przyjęte w czasie prac nad identyfikacją    projektów do strategii

W czasie prac warsztatowych i późniejszych opracowań projektów pracowano w oparciu o poniższe założenia:

- Wybrane, proponowane projekty spełniają najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej, takie jak:

- inicjowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego

- ochrona zasobów środowiska naturalnego

- przeciwdziałanie najdotkliwiej odczuwalnym problemom społecznym, w tym likwidacja patologii społecznych i przeciwdziałanie bezrobociu

- zaspokojenie potrzeb grup specjalnej troski – dzieci, chorych, osób starszych i niepełnosprawnych.

- Wybrane projekty mogą być związane z obligatoryjnymi, bieżącymi zadaniami samorządu, ale nie ograniczają się tylko do takich zadań.

Zaproponowane zostały również kryteria, które automatycznie predysponowały projekt do włączenia do strategii:

- Projekt odpowiada projektom zgłoszonym do strategii województwa

- Projekt jest zgodny z projektami proponowanymi przez inne jednostki (w tym również przez Starostwo Powiatowe)

- Projekt jest już rozpoczęty

W trakcie planowania projektów uczestnicy warsztatów zastanawiali się, jakie są realne, szanse na ich wdrożenie. Jakie działania mogą decydować o tym, że przedsięwzięcie powiedzie się, a czego już na etapie planowania należy się wystrzegać, by nie dopuścić do porażki.

# 4. DEKLARACJA MISJI I CELE STRATEGICZNE miasta                     i gminy gołańcz

## 4.1.	Misja miasta i gminy Gołańcz

Misja określa, jaki powinien być wizerunek gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządu, jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliższych latach, ale przede wszystkim jest najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego.

Na podstawie analizy silnych stron oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju Gminy, sformułowano następującą deklarację:

Misją miasta i gminy Gołańcz jest zrównoważony rozwój

oparty o istniejący potencjał rolnictwa i małej przedsiębiorczości, uwzględniający potrzeby mieszkańców w dziedzinie dostępu

do infrastruktury komunalnej i usług społecznych na miarę XXI wieku.

Z powyższej deklaracji misji wynika, że głównym priorytetem samorządu gminy jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia, przejawiającego się przede wszystkim dostępem do nowoczesnej infrastruktury technicznej i szerokiego spektrum usług społecznych. Ma to nastąpić w oparciu o rozwój rolnictwa jako głównego kierunku działalności gospodarczej na terenie gminy oraz wzrost innych form przedsiębiorczości, bowiem rozwój gospodarczy gminy niewątpliwie powoduje zarówno większe możliwości rozwoju infrastruktury i świadczenia usług na rzecz ludności (dzięki większym dochodom budżetu gminy), jak i przyczynia się do większych dochodów indywidualnych gospodarstw domowych.

## 4.2.	Cele strategiczne

W rezultacie przeprowadzonych warsztatów strategicznych z szerokim udziałem pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych, radnych, szefów wielu innych instytucji i przedsiębiorstw, sformułowano trzy strategiczne cele rozwoju gminy Gołańcz. Bazując na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych gminy (a więc posiadanych atutach oraz najistotniejszych brakach i problemach), wytyczają one główne kierunki rozwoju Gminy. Ich realizacja w perspektywie 9-letniej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju gminy, określonego w jej misji.

I. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

II. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

III. ZWIĘKSZENIE POZIOMU ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH

Główne cele strategiczne w sposób bezpośredni nawiązują do misji. Realizacja programów, prowadząca do osiągnięcia celów, szczególnie tych związanych z podniesieniem technicznych i społecznych warunków życia w gminie, będzie prowadziła  do osiągnięcia pożądanego statusu określonego w misji. Plan strategiczny w rozumieniu jego twórców - przedstawicieli społeczności lokalnej - nie jest bowiem tylko listą życzeń i dokumentem opisującym marzenia o przyszłości, ale od momentu zatwierdzenia stanie się podstawą pracy personelu zarządzającego i kierującego usługami, dokumentem ustalającym hierarchię ważności zadań i określającym czas ich realizacji.

Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące:

## I. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Najistotniejszym chyba oczekiwaniem mieszkańców w stosunku każdego samorządu są jego aktywne działania w kierunku poprawy obecnych warunków życia. Zmiany polityczno-społeczne, zainicjowane w naszym kraju kilkanaście lat temu stworzyły możliwość swobodnego podróżowania, a co za tym idzie, zaobserwowania standardów życia w rozwiniętych krajach. Konfrontacja ta nie wypadła korzystnie – braki w zwodociągowaniu i skanalizowaniu (zwłaszcza obszarów wiejskich), niewielka liczba telefonów, złej jakości drogi, niedostatek mieszkań, często zdegradowane środowisko naturalne (zwłaszcza wody) świadczyły o różnicach poziomu rozwoju cywilizacyjnego.

Okres ostatnich kilkunastu lat to czas niezaprzeczalnych, pozytywnych przemian. W wielu gminach problem wyposażenia gospodarstw domowych w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, takie jak telefony, czy dostęp do sieci wodociągowej, przestał już właściwie istnieć. Mimo tych postępów do zrobienia pozostało jeszcze wiele, zwłaszcza na terenach wiejskich. Pełna infrastruktura techniczna oznacza bowiem nie tylko podłączenie gospodarstwa domowego do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zaopatrzenie w źródła energii cieplnej, czy też gęsta i o dobrej jakości sieć dróg. Pod tym pojęciem kryje się także całkowite rozwiązanie kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja, utylizacja), czy też dostęp do światowej sieci internetowej. Tylko pełne podłączenie mediów jest w stanie zapewnić mieszkańcom gminy życie i rozwój na odpowiednim poziomie.

Bardzo ważne jest to, że pełne wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek prowadzenia działalności gospodarczej. Ewentualne inwestycje na terenie gminy przez zewnętrzne podmioty gospodarcze nie będą możliwe do przeprowadzenia bez stworzenia dla nich odpowiednich warunków, przede wszystkim w sferze infrastruktury, dalej prawodawstwa i dobrej organizacji usług administracyjnych

Należy podkreślić również, że obecnie inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej przyjaznym i zdrowym otoczeniu.

Mimo że tylko w ostatnich latach łączna wartość inwestycji infrastrukturalnych w gminie wyniosła kilka milionów złotych (stanowiąc zdecydowana większość wszystkich inwestycji), uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury technicznej będzie związane z koniecznością poniesienia w kolejnych latach znaczących nakładów finansowych

## II. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Jednym z priorytetów w działalności samorządu gminnego powinno być wspieranie rozwoju działalności gospodarczej jako bardzo istotnego elementu walki z bezrobociem. Bez pracy w gminie pozostaje ok. 20% ludności zawodowo czynnej. Fakt ten ma wpływ nie tylko na ogólny poziom dochodów mieszkańców gminy, ale jest potencjalnym źródłem wielu napięć społecznych, zarówno dla mieszkańców, jak i dla gminy (alkoholizm, wzrost przestępczości, konflikty rodzinne, niższe wpływy podatkowe, itp.).

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że Urząd Miasta i Gminy ma nie ma możliwości bezpośredniej walki z bezrobociem, ale powinien podejmować działania wspierające działalność gospodarczą. Mogą one polegać na udostępnianiu i uzbrajaniu odpowiednich terenów, stosowaniu ulg podatkowych, doradztwie, czy integracji kręgów gospodarczych. Lokalizacja nowych inwestycji w danym regionie uzależniona jest bowiem od wielu czynników. Podstawowymi elementami są m.in. poziom rozwoju infrastruktury oraz jakość kapitału ludzkiego, ale duże znaczenie ma także dobra promocja i sprawna obsługa administracyjna inwestorów oraz lokalne preferencje i udogodnienia tworzone dla pozyskania inwestycji.

W przypadku gminy Gołańcz największą uwagę należy zwrócić na sferę rolnictwa, bowiem jest to główne źródło utrzymania większości mieszkańców.

## III. ZWIĘKSZENIE POZIOMU ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH

Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi, itp.) jest z pewnością najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem władz gminy. Na obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa nie jest ono jednak wystarczające do zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym poziomie. Równie istotna jest dostępność do tzw. usług społecznych, takich jak usługi zdrowotne, opieka społeczna, oświata, czy też kultura, sport i rekreacja. Dla społeczności lokalnej bardzo ważny jest również dialog miejscowymi władzami samorządowymi, które zostały powołane po to, by reprezentować jej interesy.

Społeczność lokalna oczekuje poszerzenia zakresu i poprawy poziomu świadczenia usług na własnym terenie. Świadczą o tym chociażby wyniki przeprowadzonych analiz oraz dyskusji w trakcie warsztatów strategicznych, w ramach których zidentyfikowano braki i problemy, których wyeliminowanie przewidziano w projektach strategicznych, zaproponowanych w niniejszym dokumencie.

## 4.3. Schemat -  struktura budowy Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz

# 5. PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

UWAGA !!!

SZCZEGÓŁOWE TABELE PROJEKTÓW ZOSTAŁY UMIESZCZONE W ZAŁACZNIKU DO TEGO DOKUMENTU, PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ TYLKO OPISY PROGRAMÓW I PROJEKTÓW,

Programy i projekty są opatrzone własną numeracją użytą również w tabelach stanowiących załącznik

do dokumentu strategii.

## Cel strategiczny nr I

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Program 1.1.   Infrastruktura podziemna

Podstawowym elementem infrastruktury technicznej jest system wodno-kanalizacyjny. Nie ulega wątpliwości, że obecnie każde gospodarstwo domowe powinno mieć dostęp do sieci wodociągowej i musi posiadać uregulowany status co do odprowadzania odpadów płynnych. Podczas gdy potrzeby co do zaopatrzenia w wodę są już w gminie rozwiązane (blisko 100% gospodarstw posiada dostęp do sieci wodociągowej), to budowa systemu kanalizacyjnego rozpoczęła się niedawno i obecnie do sieci kanalizacyjnej jest przyłączonych zaledwie kilkanaście procent gospodarstw z terenu gminy.

    - Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Sytuacja w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych w mieście i  gminie Gołańcz jest zła i wymaga dalszych zdecydowanych działań inwestycyjnych. Większość wsi nie posiada systemu odprowadzania ścieków, istnieje tylko jedna oczyszczalnia wiejska, czyli praktycznie nie funkcjonuje system odpowiadający wymogom przepisów unijnych, które już w najbliższej przyszłości staną się obowiązującym prawem na terenie Polski. Budowa kanalizacji sanitarnej zwiększy również atrakcyjność do inwestowania zarówno w budownictwo jednorodzinne jak również obiekty gospodarcze na terenie gminy.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołańczy, istnieją szerokie możliwości stopniowej rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej. Umożliwia to przyłączanie do oczyszczalni kolejnych wsi z terenu gminy, w których zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna. Do 2006 roku planowana jest budowa systemu kanalizacyjnego na os. Smolary w Gołańczy oraz skanalizowanie wsi Chawłodno, a w następnych 6 latach – rozbudowa kanalizacji w Smogulcu oraz budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków  w Panigrodzu.

Realizacja projektu będzie wiązała się z koniecznością wydatkowania bardzo poważnych kwot – koszt budowy kanalizacji tylko w Gołańczy szacowany jest na prawie 3 mln zł. W związku z tym Zarząd Miasta i Gminy pragnie pozyskać środki zewnętrzne, z takich źródeł jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  budżet Wojewody, dotacje z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, czy środki pomocowe.

Inwestycje omawiane w projekcie 1.1.1. przyczyniają się do realizacji założeń krajowej polityki w dziedzinie ochrony środowiska, jednocześnie korespondując z założeniami Traktatu Amsterdamskiego Unii Europejskiej z 1997 roku określającego zasady zrównoważonego rozwoju krajów Wspólnoty Europejskiej oraz ze szczegółowymi dyrektywami w zakresie ochrony powietrza i zasobów wodnych.

Program 1.2.   Drogownictwo i komunikacja

W czasie prac nad strategią rozwoju gminy Gołańcz istotnym elementem, zasługującym na wyodrębnienie go w osobnym programie były drogi wraz z systemem komunikacji, bowiem jednym z podstawowych warunków dalszego rozwoju gminy jest istnienie efektywnego i dobrze utrzymanego systemu transportowego.

Zaproponowane przedsięwzięcia w ramach omawianego programu dotyczą poprawy stanu dróg gminnych, budowy ścieżek rowerowych, poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej oraz wdrażania nowoczesnego systemu oświetlenia.

    - Utwardzenie dróg lokalnych

Drogi służą nie tylko mieszkańcom gminy i działającym tutaj podmiotom gospodarczym, ale także ruchowi tranzytowemu oraz są jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji. Z tych powodów stanowią bardzo istotny element infrastruktury technicznej – ich wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną gminy oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Na terenie gminy jest ponad 42 km dróg gminnych, z których tylko 34% to drogi asfaltowe. Z tego powodu przed władzami samorządowymi przez cały okres realizacji strategii stoją zadania, polegające na budowie nawierzchni bądź modernizacji dróg. W sumie do 2010 roku planuje się prace na odcinkach o łącznej długości prawie 19 km za kwotę ponad 2,4 mln zł.

    - Wyznaczenie i budowa ścieżek rowerowych na drogach lokalnych

Poszerzanie istniejącej oferty turystycznej o sieć ścieżek rowerowych, zapewni nowe możliwości spędzania wolnego czasu zarówno dla turystów odwiedzających teren gminy, jak i dla mieszkańców gminy. Docelowo ścieżki powinny zostać powiązane z trasami rowerowymi sąsiednich gmin i stanowić część wojewódzkiego systemu szlaków rowerowych.

    - Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej

Dla usprawnienia funkcjonowania gminy niezbędna jest dobra organizacja transportu publicznego, wpływającego m.in. na możliwość i warunki dojazdów do pracy, szkół, urzędów oraz innych jednostek zlokalizowanych na terenie gminy, jak i poza jej granicami. Ponieważ aktualna oferta przewoźników (zarówno autobusowych jak i kolejowych) jest niewystarczająca, od roku 2003 planowane jest uzupełnienie tej oferty poprzez wdrożenie systemu połączeń opartego na uruchomieniu kursów minibusów.

    - Wdrażanie nowoczesnego systemu energooszczędnego oświetlenia placów, ulic i dróg

Oświetlenie terenów bezpośrednio przylegających do dróg daje wiele korzyści – przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo drogowe zarówno pojazdów, jak i pieszych, zwłaszcza tam, gdzie nie ma chodników, czy nawet poboczy. Jest również jednym z czynników, sprzyjających zmniejszeniu przestępczości i generalnie elementem poprawy poziomu życia w gminie.

W ciągu najbliższych 6 lat przewiduje się montaż i modernizację punktów świetlnych łącznie na kwotę 320.000 zł, a ze względu na zainstalowanie energooszczędnych punktów świetlnych spodziewane jest zmniejszenie w kolejnych latach wydatków na oświetlenie dróg i ulic.

Program 1.3.   Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Dbałość o środowisko jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju nowoczesnej gospodarki. Wszystkie samorządy na terenie kraju realizują programy tego typu w celu powstrzymania degradacji środowiska i zachowania istniejących zasobów naturalnych. W ramach tego programu gmina Gołańcz będzie realizować kosztowne inwestycje, oczywiście w miarę dostępnych środków. Dlatego właśnie realizacja projektów opisanych poniżej będzie narażona na przesunięcia w czasie w stosunku do planu ze względu na brak wolnych funduszy w budżecie gminy (ograniczenia środków na inwestycje wykazane zostały w  Raporcie o stanie gminy Gołańcz).

    - Rozwój systemu segregacji i zagospodarowywania odpadów stałych

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze gospodarka odpadami stałymi na terenie miasta i gminy jest uregulowana. Gmina posiada własne składowisko w Smogulcu. Mimo, iż składowisko zostało uruchomione dopiero w 1999 roku, należy już podjąć działania, zmierzające do efektywnego wykorzystania jego komory i zaradzenia problemowi szybkiego zapełniania. Stąd w dokumencie strategii znalazł się program, związany z gospodarką odpadami stałymi.

Odpady nie nadające się do ponownego przetworzenia są składowane na wysypisku gminnym. Planowany na 2003 rok zakup spycharko-ugniatarki pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie obszaru wysypiska i oddali w czasie konieczność jego powiększenia

System gospodarki odpadami ma przede wszystkim polegać na selektywnej zbiórce odpadów, przetwarzaniu i gospodarczym wykorzystaniu odzyskanych surowców. W tym przypadku bardzo ważna jest również akcja informacyjna i promocja tej formy gospodarowania odpadami, tak by społeczeństwo zechciało włączyć się w akcję segregacji odpadów, która powinna rozpoczynać się w każdym gospodarstwie domowym. Zapewnienie odpowiednich i oznakowanych pojemników jest podstawowym i niezbędnym warunkiem do powodzenia tej akcji. Przyjęcie systemu segregacji i przetwarzania odpadów zmniejszy ilość odpadów składowanych na wysypisku, a tym samym zmniejszy uciążliwość dla środowiska

    - Rekultywacja obszarów po wysypiskach

Najważniejszymi działaniami w tym projekcie są rekultywacje byłych wysypisk śmieci w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. Realizacja tych zadań doprowadzi do zaprzestania degradacji gruntów i wód podziemnych na wskazanych w tabeli projektu obszarach. System wywozu odpadów stałych wprowadzony w Gołańczy pozwala w tej chwili na zlikwidowanie pozostałości po dawnych wysypiskach i nasadzenie lasów na omawianych terenach.

    - Opracowanie programu ochrony środowiska

Przygotowanie takiego programu pozwoli w pierwszym rzędzie na dokładne rozeznanie potrzeb co do poprawy stanu środowiska w gminie oraz wskaże rejony, w których należy dokonać redukcji emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Następnie przygotowane będą szczegółowe projekty, których realizacja przyczyni się do ograniczenia poziomu tych zanieczyszczeń i tym samym do poprawy stanu środowiska przyrodniczego.

Należy podkreślić, iż realizacja tego przedsięwzięcia wymaga ścisłej współpracy z gminami sąsiednimi oraz Starostwem Powiatowym.

    - Budowa sztucznego zalewu

Powstanie zbiornika wodnego sprawi, iż poprawi się gospodarka wodna na terenie gminy (nawadnianie gruntów, zapobieganie powodziom). Ponadto zlokalizowany wokół zalewu teren zyska na atrakcyjności. Utwardzenie drogi dojazdowej do zbiornika, wyznaczenie kempingu i pola namiotowego, wybudowanie trasy rowerowej oraz odpowiednie oznakowanie terenu i powstanie punktów małej gastronomii, powinny stać się ważnym elementem uatrakcyjnienia oferty rekreacyjno-turystycznej gminy. Poza tym możliwe będzie wykorzystanie zbiornika do hodowli ryb słodkowodnych.

    - Modernizacja istniejących hydroforni i sieci wodociągowych

Zapewnienie pełnego wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną jest najważniejszym zadaniem władz, skierowanym zarówno do mieszkańców, działających tutaj podmiotów gospodarczych, jak i potencjalnych inwestorów zewnętrznych w jakiejkolwiek branży.

Sprawna sieć wodociągowa, dostarczająca czystej wody to dla mieszkańców jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych – jest to warunek życia i rozwoju na odpowiednim poziomie. Pomimo iż prawie 100% gospodarstw domowych na terenie gminy jest zwodociągowanych, konieczna jest modernizacja wielu odcinków sieci. Aktualne i przyszłe działania w zakresie rozbudowy i modernizacji wodociągów i hydroforni wiejskich są już szczegółowo zaplanowane. Taka świadomość powoduje konieczność angażowania funduszy gminnych w budowę i modernizację sieci na przestrzeni najbliższych lat, aż do roku 2006.

## Cel strategiczny nr II

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Rozwój gospodarczy jest podstawowym warunkiem zmniejszania się rozmiarów bezrobocia na terenie gminy, jak również źródłem wzrostu zamożności i podniesienia poziomu życia mieszkańców. Dzięki wpływom z podatków rosną także dochody budżetu samorządowego oraz maleją wydatki przeznaczane na pomoc społeczną. Z tego względu realizacja tego celu wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych, a także prowadzenie aktywnej polityki promocyjnej gminy.

Program 2.1.   Wspieranie rolnictwa

Celem nadrzędnym długofalowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie jest poprawa warunków życia na wsi oraz podniesienie efektywności gospodarki rolno-spożywczej. Diagnoza stanu i przemian gospodarki gminy Gołańcz wykazała, stosunkowo dobrą sytuację rolnictwa na terenie gminy. Związane jest to przede wszystkim z występowaniem dobrych gleb oraz korzystną strukturą gospodarstw, wśród których zdecydowanie przeważają gospodarstwa duże – o areale powyżej 15 ha. Największe bolączki działalności rolniczej na terenie gminy to niezadowalająca efektywność produkcji rolniczej (wysokie koszty, niskie ceny zbytu), zwłaszcza przy gospodarowaniu na glebach gorszej jakości oraz problemy ze zbytem produkcji.

Należy podkreślić, że samorząd gminny nie dysponuje, zarówno z punktu widzenia uregulowań prawnych, jak i możliwości finansowych, narzędziami bezpośredniego wpływu na gospodarkę rolną na terenie gminy. Nie oznacza to jednak, że samorząd nie może pełnić roli strony wspierającej i do pewnego stopnia stymulującej przemiany w gospodarce gminy.

W związku z powyższym w niniejszym dokumencie, bazując na wynikach prac w trakcie warsztatów strategicznych, uwzględniono 2 projekty strategiczne.

2.1.1. Szkolenia, promowanie grup producenckich, informacja europejska

Promowanie i wspieranie grup producentów i przetwórców rolnych przez władze gminy oraz pomoc w prowadzeniu działań edukacyjnych i dokształcających wśród rolników to pomysł na lepszy rozwój rolnictwa w gminie Gołańcz.

Spodziewane efekty realizacji projektu to:

- zorganizowanie się producentów rolnych i wzmocnienie ich pozycji

- poprawa opłacalności produkcji rolnej

- nowe kierunki produkcji.

Pomysł na tworzenie grup producentów jest bezpośrednio związany z koncepcją poprawy efektywności produkcji rolnej. Do tego pomysłu można również zaliczyć inne działania związane z rozwojem rolnictwa.

Z czynników zewnętrznych, oprócz warunków przyrodniczych, wpływających na poprawę efektywności produkcji rolnej, najważniejszym jest utrzymanie przez Agencję Rynku Rolnego skupu interwencyjnego celem ograniczenia wahań cenowych podstawowych produktów rolnych. Na poprawę efektywności produkcji rolnej będą miały wpływ:

- zapotrzebowanie (gatunek, ilość, jakość) przez przemysł przetwórczy i jednostki skupu, ich skłonność do stałej współpracy (zawieranie umów kontrakcyjnych) z producentami, które umożliwią wdrażanie nowoczesnych technologii oraz postępu genetyczno-biologicznego

- rozwój integracji pionowej, tj. producent rolny-przetwórca, producent-pośrednik handlowy

- rozwój integracji poziomej, tj. zespoły marketingowe, grupy producenckie, spółki rolników, spółdzielnie

- popularyzowanie doradztwa rolniczego - (intensyfikacja działań podejmowanych przez ODR), między innymi: prowadzenie ksiąg rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych, finansowe wsparcie z funduszu postępu biologicznego, kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- wysokość dotacji do produkcji rolnej, którymi będą objęci rolnicy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Celem realizacji całego projektu jest również pomoc dla rolników przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na inwestycje w gospodarstwach rolnych, zmianę profilu produkcji rolniczej

, czy też wzmacnianie konkurencyjności gospodarstw rolnych. Istotne jest również przekazanie rolnikom wiedzy nt. funkcjonowania rynków rolnych w Unii Europejskiej oraz o dostosowaniu wielu przepisów dotyczących tych rynków do wymogów UE.

2.1.2. Wspieranie i promowanie rozwoju agroturystyki

Projekt skierowany jest dla grupy osób prowadzących lub zamierzających utworzyć gospodarstwo agroturystyczne. Ma na celu rozwinięcie ilościowe i podwyższenie poziomu świadczonych na terenie gminy usług tego typu. Wyjazdy szkoleniowo-pokazowe i informowanie o możliwych do wdrożenia pomysłach z innych tego typu gospodarstw są najlepszym sposobem rozwoju wiedzy w ramach omawianej branży.

Przygotowywany projekt będzie obejmował również opracowanie koncepcji  kompleksowej informacji o funkcjonujących na terenie gminy gospodarstwach agroturystycznych, w tym poszerzenie kanałów informacji o stronę internetową. Promocja jest bowiem elementem podstawowym rozwoju popytu na świadczone usługi turystyczne i rekreacyjne w gminie.

Zarówno wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami rynku, jak i zapewnienie napływu klientów przyczynia się do stopniowego podwyższania poziomu świadczonych usług i zwiększenia przychodów organizatorów turystyki oraz innych jednostek na terenie gminy. Z uwagi na ograniczone zasoby finansowe gminy ważne jest współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie.

Program 2.2.   Kreowanie korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego gminy

Jak już wcześniej wspominano, samorząd gminny nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na procesy gospodarcze zachodzące w gminie, może jednak i powinien podejmować działania o charakterze wspierającym, takie jak zwolnienia lub ulgi podatkowe, doradztwo, czy integracja kręgów gospodarczych. Także same inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa i modernizacja dróg, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czy nowoczesnych łączy przesyłania informacji, w poważnym stopniu przyczyniają się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie

Aby w gminie mogły się rozwijać już działające firmy oraz rozpoczynać funkcjonowanie nowe, potrzebne są tereny. W związku z tym w strategii rozwoju gminy pojawił się poniżej przedstawiony projekt.

2.2.1. Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod inwestycje

Racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów komunalnych to jedna z cech nowoczesnego zarządzania, do której powinien dążyć każdy samorząd na terenie kraju. Podjęcie takich projektów w strategii gminy Gołańcz jest dowodem świadomości tego problemu. W gminie istnieją tereny, na których możliwa jest lokalizacja nowych inwestycji gospodarczych, lecz brakuje działek uzbrojonych w infrastrukturę techniczną. W związku z tym należy zintensyfikować działania w celu pozyskania kontrahentów zewnętrznych gotowych do uzbrojenia terenu (bezpłatnie otrzymanego od gminy) pod działalność gospodarczą. W przypadku możliwości powstania na obszarze gminy inwestycji szczególnie pożądanej z gospodarczego i społecznego punktu widzenia,  gmina, oprócz bezpłatnego przekazania terenu, powinna również rozważyć możliwość partycypacji w kosztach uzbrojenia terenu ponoszonych przez inwestora.

2.2.2. Promocja gminy

Działalność promocyjna jest bardzo pomocna i wręcz niezbędna w celu pozyskania zarówno inwestorów zewnętrznych, jak i turystów odwiedzających gminę. Każda z tych grup poszukuje jednak innego rodzaju informacji i w innej formie plastycznej. W związku z tym konieczne jest ukierunkowanie działań promocyjnych podejmowanych przez władze gminy.

Planowana działalność promocyjna gminy spełnia te wymogi i jest skierowana na podejmowanie i prowadzenie wielokierunkowych działań, do których należeć będzie m.in.: prowadzenie strony internetowej gminy, wydawanie publikacji multimedialnych i folderów reklamowych, organizacja imprez kulturalnych, organizacja spotkań z miejscowym i zewnętrznym biznesem oraz stały kontakt z prasą. Istotne jest, aby materiały informacyjne – foldery i informatory wydawane były również w językach obcych celem dotarcia do jak najszerszego kręgu osób w kraju i za granicą.

## Cel strategiczny nr III

ZWIĘKSZENIE POZIOMU ŚWIADCZENIA

USŁUG SPOŁECZNYCH

Jak wcześniej wspomniano, zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej jest najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem władz gminy. Na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego powyższe potrzeby są jednak w dużej mierze zaspokajane i coraz częściej jest to traktowane jako coś oczywistego. W tej sytuacji nie mniej istotne stają się potrzeby wyższego rzędu, polegające na dostępności tzw. usług publicznych, takich jak usługi zdrowotne, opieka społeczna, oświata, czy też kultura, sport i rekreacja.

Program 3.1.   Oświata, kultura, sport

Z przeprowadzonej dokładnej analizy sytuacji w gminie wynika, że w celu poprawy świadczenia usług oświatowych i rozwoju sportu w ostatnich latach uczyniono już wiele – zapewnione są dobre warunki nauczania, przeprowadzono reorganizację sieci szkół. Z drugiej strony, o czym świadczą wyniki przeprowadzonej analizy SWOT, w omawianych dziedzinach istnieje jeszcze wiele braków, których wyeliminowanie przewidziano w projektach strategicznych, zaproponowanych w niniejszym dokumencie.

Dotyczą one przede wszystkim poprawy stanu placówek oświatowych i ich wyposażenia. Ich efektem powinno być posiadanie nowoczesnej infrastruktury oświatowej, sprzyjającej wysokiemu poziomowi kształcenia. O korzyściach z posiadania wykształcenia świadczy fakt, że w gminie wśród osób bezrobotnych zdecydowanie przeważają osoby z najniższym wykształceniem - podstawowym i zasadniczym zawodowym.

3.1.1.	Komputeryzacja szkół

Obecnie nie ulega już wątpliwości, że XXI wiek będzie okresem, w którym komputer będzie stanowił podstawowe narzędzie pracy i podstawowy sprzęt domowy. Nieznajomość jego sprawnej obsługi będzie oznaczała prędzej czy później pewną degradację, jeżeli nie społeczną, to na pewno zawodową. Z tego powodu niezmiernie istotne jest, aby każdy uczeń już na etapie edukacji podstawowej miał zapewnioną możliwość poznania tajników obsługi komputera.

Jednym z najistotniejszych programów strategicznych jest organizacja pracowni komputerowych w każdej szkole na terenie gminy. Aby ten cel zrealizować, konieczne będzie urządzenie pracowni komputerowych wraz z zakupem niezbędnego oprogramowania oraz podłączenie szkół do sieci internetowej. Łączny koszt przedsięwzięcia, rozpisanego na lata 2002-04, wyniesie około 60 tys. zł. Nie jest to jednak projekt, który może zakończyć się w roku 2004 – konieczne będzie stopniowe uzupełnianie i polepszanie wyposażenia szkół w tym zakresie na przestrzeni następnych lat.

3.1.2.	Poprawa wyposażenia szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne

Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów z terenu gminy oraz zapewnienie młodzieży lepszego przygotowania do dalszej drogi edukacyjnej i w konsekwencji lepszego startu zawodowego.

W trakcie przeprowadzonych spotkań dyrektorów szkół i przedszkola z terenu gminy, szczegółowo określono potrzeby placówek, dotyczące zakupów nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego, obejmującego m.in.:

- sprzęt audiowizualny – rzutniki do folii, rzutniki multimedialne, magnetowidy, telewizory i kamery

- zestawy nagłaśniające

- kserokopiarki

- pomoce dydaktyczne – tablice, mikroskopy, mapy, zestawy edukacyjne, globusy

- doposażenie bibliotek – książki, encyklopedie, słowniki, kasety video

- doposażenie sal gimnastycznych – materace, piłki, kosze.

Zakupy powyższego wyposażenia zostały rozpisane na lata 2002-08 na łączną kwotę 437 tys. zł. Należy sobie oczywiście zdawać sprawę z tego, że zakupy będą realizowane w miarę możliwości finansowych gminy. Z drugiej strony ilość i jakość wyposażenia w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe mają duży wpływ na poziom kształcenia, a więc i szanse rozwoju dzieci i młodzieży w gminie, więc niezbędne jest nadanie wysokiego priorytetu dla realizacji tego projektu.

3.1.3.	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Gołańczy

Prowadzenie placówek przedszkolnych jest zadaniem własnym gminy. W obecnej sytuacji lokalowej przedszkole w Gołańczy nie jest wstanie zapewnić miejsca wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat, których rodzice chcą aby ich dziecko zostało objęte opieką przedszkolną. W związku z tym istnieje konieczność adaptacji pomieszczeń oraz ich wyposażenia dla potrzeb przedszkola.

Niezbędny jest również stały monitoring struktury demograficznej mieszkańców gminy pod kątem planowania ilości miejsc w przedszkolu w przeciągu kilku najbliższych lat.

3.1.4.	Stołówka w każdej szkole

Celem realizacji projektu jest zapewnienie w szkole w Panigrodzu odpowiednich warunków sanitarnych i technicznych dla prowadzenia żywienia dzieci.

3.1.5.	Rozwiązanie problemu dwuzmianowości w szkole w Gołańczy

Zespół Szkół w Gołańczy jest zdecydowanie największą placówką oświatową na terenie miasta i gminy, a do klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczęszcza łącznie ponad 700 uczniów. Wydłużenie okresu edukacji w szkole podstawowej i gimnazjum (łącznie) z 8 do 9 lat pogłębiło problem zbyt małej liczby oddziałów dla zapewnienia dzieciom dobrych warunków pracy, przejawiających się m.in. w jednozmianowym trybie pracy szkoły. W związku z tym niezbędne jest powiększenie Zespołu Szkół w Gołańczy o nowy segment o powierzchni 1.800 m2.

3.1.6.	Udział w powiatowych programach edukacyjnych i promocyjnych

Współpraca z władzami i jednostkami powiatowymi w tym zakresie przyczyni się do lepszego wykorzystania skromnych środków przeznaczanych na te cele przez gminę. Również wsparcie instytucji powiatowych zatrudniających specjalistów w danej dziedzinie może mieć kluczowe znaczenia dla powodzenia tego typu programów na terenie gminy.

3.1.7.	Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach

Edukacja społeczeństwa oraz wprowadzanie nowych metod przekazywania wiedzy z zakresu ekologii powinny pomóc w ukształtowaniu właściwego stosunku do otaczającego środowiska naturalnego, doprowadzić do jego większego poszanowania i zachęcić do wprowadzania zdrowego trybu życia. Praca z dziećmi i młodzieżą w tym zakresie powinna zaowocować w niedalekiej przyszłości wieloma działaniami na rzecz ochrony środowiska.

3.1.8.	Rozwój bazy oświatowej

Projekt opisuje działania, które musza zostać wykonane na przestrzeni najbliższych lat w zakresie poprawy stanu infrastruktury oświatowej. Przeprowadzona analiza wskazała na potrzebę licznych remontów i modernizacji w placówkach oświatowych, obejmujących m.in.:

- remonty stolarki okiennej i drzwiowej

- wymianę instalacji CO

- docieplanie budynków

- remonty dachów

- wymianę podłóg

- wymianę mebli

- remonty ogrodzenia

- wymianę oświetlenia

- remont sanitariatów

- utwardzenie płyty boiska szkolnego

- budowę sali gimnastycznej

- budowę oczyszczalni ścieków

Inwestycje te, rozpisane na najbliższych 8 lat, pochłoną około 5.640 tys. zł, są jednak w dużej części niezbędne dla dalszego funkcjonowania szkół.

3.1.9. Większy dostęp do kultury i sportu we wsiach

Wzbogacenie szkolnego procesu dydaktyczno-wychowawczego o pozalekcyjne zajęcia edukacyjne oraz sportowe jest niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, ich samodzielnego myślenia oraz twórczej ekspresji.

Działania w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej są niezwykle ważne ze względu na ich duże znaczenie jako czynników pobudzających rozwój i sprawność organizmu. Imprezy sportowo-rekreacyjne spełniają rolę zachęty i wyrabiają nawyk do czynnego uczestnictwa w rekreacji mającej charakter działań prozdrowotnych. Poprzez organizację wycieczek dla młodzieży szkolnej upowszechniana jest turystyka regionalna, dzieci i młodzież mają możliwość poznawać dziedzictwo kulturowe, środowiska przyrodnicze, uczyć się zachowań proekologicznych.

Ze względu na postępującą pauperyzację społeczeństwa zatracają się tradycje aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy, obserwuje się również brak wykształcania się wzorów uczestnictwa w kulturze wśród najmłodszych pokoleń. Realizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w ramach tego projektu z pewnością przyczyni się do rozwoju stopnia integracji mieszkańców gminy.

W ramach omawianego projektu mają zostać również podjęte działania, których celem jest zapewnienie lepszej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym.

Wdrożony ma także zostać komputerowy system obsługi klientów Biblioteki Publicznej, oraz przewiduje się systematyczne powiększanie zbiorów biblioteki. W Gminnym Ośrodku Kultury zaplanowano utworzenie pracowni internetowej, bezpłatnie udostępnianej chętnym.

3.1.10.  Rozwój współpracy z gminami partnerskimi (krajowymi i zagranicznymi)

W ramach tego projektu gmina Gołańcz będzie kontynuowała współpracę z partnerskimi jednostkami samorządowymi z terenu Niemiec, do których należą: Powiat Lüneburg oraz Związek Pielęgnacji Stosunków Międzynarodowych Allendorf (Lumda).

Do współpracy partnerzy dążą w zakresie:

  - wymiany kulturalnej w zakresie sztuki, muzyki, literatury,

- promocji gospodarczej rzemiosła, techniki, rolnictwa, drobnego przemysłu, administracji,

- imprez sportowych różnych dyscyplin, drużyn  strażackich i innych organizacji,

- kształcenia i dokształcania zawodowego

- turystyki i wypoczynku (przede wszystkim wymiana młodzieży)

  - współpracy między organizacjami społecznymi.

Zebrane doświadczenia służą poprawie funkcjonowania gminy, usprawnieniu usług świadczonych przez służby komunalne, podejmowaniu zadań związanych ze stymulowaniem rozwoju miasta i jego promocji. Szczególnie ważnym aspektem prowadzonych działań w tym projekcie jest pomoc w nawiązywaniu współpracy między podmiotami gospodarczymi.

Program 3.2.   Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Sytuacja dotycząca opieki zdrowotnej w gminie została oceniona jako stosunkowo dobra pod względem dostępności usług podstawowej opieki zdrowotnej. Zdecydowanie niewystarczająca jest jednak dostępność usług specjalistów.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej spotyka się z licznymi problemami, spowodowanymi przede wszystkim ograniczonymi środkami, zwłaszcza w obliczu coraz większej liczby rodzin wymagającej pomocy, miedzy innymi z powodu ubóstwa. O rozmiarach tej sfery biedy w gminie może świadczyć fakt, iż w 2000 roku gmina charakteryzowała się jedną z najwyższych wartości w województwie wielkopolskim (5. miejsce na 226 gmin) pod względem liczby osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Także poziom bezpieczeństwa w gminie ulega znacznemu pogorszeniu, a zjawisko to ściśle wiąże się z rosnącym poziomem bezrobocia i poszerzającą się sferą ubóstwa.

3.2.1. Lepszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej

Długofalowym celem tego projektu jest polepszenie stanu zdrowia mieszkańców gminy Gołańcz. Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców gminy na jej terenie, a nie wyłącznie w oddalonych większych miastach.

3.2.2. Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Dotychczasowy czas pracy przychodni i poziom świadczonych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jest zadowalający i powinny być prowadzone starania, aby utrzymać je na obecnym poziomie. Do poprawy jakości świadczonych usług medycznych (zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych) powinna przyczynić się modernizacja obiektu przychodni. W projekcie zaplanowano budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich do przychodni, modernizację toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, a także wymianę płytek podłogowych i powiększenie sali gimnastycznej w przychodni.

3.2.3. Budowa mieszkań socjalnych

Celem realizacji projektu jest wybudowanie budynku socjalnego z 24 mieszkaniami socjalnymi dla najuboższej grupy społecznej w gminie i zapewnienie tym samym podstawowych warunków do egzystencji. Koszt inwestycji jest szacowany na około 3,2 mln zł i ze względu na stan budżetu gminy i skalę innych potrzeb, budowa będzie mogła nastąpić dopiero za kilka lat.

3.2.4.	Program „Bezpieczna gmina”

Ze wszystkich przeprowadzanych badań wynika, że społeczeństwo polskie czuje się coraz bardziej zagrożone o bezpieczeństwo własne i swojego mienia. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach – z roku na rok rośnie przestępczość (szczególnie kradzieże) i liczba wypadków na drogach. Zjawisko to jest konsekwencją wielu czynników, wśród których należy podkreślić wzrost ubóstwa (wynikający z dużej mierze z coraz wyższego bezrobocia), coraz mniejsze środki na utrzymanie służb porządku i bezpieczeństwa, coraz więcej pojazdów na drogach i ograniczone środki na budowę i utrzymanie dróg. Projekty opisane w tym programie powinny wymiernie przyczynić się do zaspokojenia oczekiwań mieszkańców w tym zakresie.

3.2.5.	Restrukturyzacja jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Ważnym elementem systemu bezpieczeństwa gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa od klęsk żywiołowych – wody i ognia oraz istnienie na obszarze gminy jednostek o charakterze ratowniczym. Właśnie za realizację tych zadań na terenie miasta i gminy Gołańcz odpowiadają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, których obecnie funkcjonuje 13. Jakość pomieszczeń do garażowania i przechowywania sprzętu oraz przede wszystkim wyposażenie poszczególnych jednostek jest bardzo zróżnicowane.

Projekt przewiduje stałe doskonalenie wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy oraz remonty poszczególnych obiektów i samochodów. Inwestycje tego typu są niezbędne dla utrzymania sprawności bojowej i zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy.

Program 3.3.  Zwiększenie jakości usług świadczonych przez

Urząd Miasta i Gminy

3.3.1.	Utworzenie biura informacyjno-informatycznego

Efektywne funkcjonowanie gminy oraz sprawna obsługa wszystkich interesantów UMiG wymaga dobrze zorganizowanego punktu informacyjnego, dysponującego aktualną i szeroką bazą danych.

W sytuacji kiedy dostępność informacji jest jedną z przesłanek rozwoju gospodarczego gminy, konieczne jest również usprawnienie obiegu informacji o istniejących i nowo rejestrowanych podmiotach gospodarczych, które uruchamiają działalność gospodarczą w gminie, tak aby ułatwić tym podmiotom funkcjonowanie na rynku. Biuro powinno także ściśle współpracować z innymi jednostkami w dziedzinie promocji gminy.

# 6. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STRATEGII ROZWOJU

Wspólny wysiłek wielu osób, które przyczyniły się najpierw do opracowania szczegółowej diagnozy stanu gminy, a następnie strategii jej rozwoju na następnych kilka lat, pójdzie na marne, jeżeli zaproponowane w niniejszym dokumencie projekty nie będą realizowane. Niestety, nierzadko zdarza się, że strategia po uchwaleniu przez Radę Gminy staje się martwym dokumentem, do którego nigdy więcej już się nie sięga.

Strategia powinna być dokumentem żywym – powinna być po prostu podstawowym planem działania, wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego i wskazującym sposoby ich osiągania. Właśnie po to w pracach nad opracowywaniem strategii wiele czasu poświęcono na rozpisanie każdego projektu strategicznego na zadania, czas wykonania, koszty, źródła finansowania i wykonawców.

Aby zaakceptowane przez Radę Miasta i Gminy projekty były realizowane, potrzebny jest organ, który będzie odpowiedzialny za rozdzielanie zadań, śledzenie postępów w ich wdrażaniu, okresową ocenę, nanoszenie korekt i uzupełnień oraz wprowadzanie do dokumentu nowych propozycji. Najczęściej takim organem jest Zarząd Miasta i Gminy, a przy najważniejszych decyzjach – oczywiście Rada Miasta i Gminy. Niekiedy do cyklicznej oceny realizacji zadań powołuje się specjalną komisję, w skład której wchodzą także przedstawiciele społeczności gminnej, nie związani bezpośrednio z pracą Urzędu, ani Rady.

Zapisane w strategii zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze – raz w roku powinny być one przeglądane i ewentualnie korygowane bądź uzupełniane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu strategii powinny być wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości (na przykład pozyskanie dodatkowych środków) bądź zgłaszanych potrzeb.

Sam proces wdrażania strategii jest w swojej istocie oparty o zasady zarządzania projektem - system stworzony przez praktyków i teoretyków zarządzania w Stanach Zjednoczonych, który później został przeniesiony na grunt samorządów w innych krajach, w tym w Polsce. Poniżej zostały zaprezentowane podstawowe pojęcia związane z tą metodą - technikami wdrażania i monitorowania procesów strategicznych.

## 6.1. Monitorowanie strategii

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.

Proces zarządzania strategicznego i miejsce w nim monitoringu

Źródło: W. Gaczek, J. Nowak: Mechanizm strategicznego rozwoju miasta jako mechanizm usprawniający zarządzanie, [w:] Domański R. (red.): Podstawy gospodarczej polityki miasta – studium Poznania, Biuletyn KPZK PAN, z. 181, Warszawa 1998, s. 456 (za: Business Strategy in Local Government, CIPFA, Londyn 1995).

Zasady monitorowania

Ustalono, że monitorowanie by stać się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania strategii powinno charakteryzować się następującymi zasadami:

Wiarygodność -Informacja musi być bardzo wiarygodna i musi opierać się na niepodważalnych danych. Niedokładne dane systemu monitorowania mogą spowodować podjęcie niewłaściwych działań korygujących.

Aktualność - Informacje muszą być zbierane, przekazywane i oceniane w sposób ciągły, który umożliwia podjęcie na czas działań korygujących oraz stosownych korekt w momencie aktualizacji strategii.

Obiektywność - Monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę wskaźników porównawczych (gromadzonych np. w ramach systemu SAS oraz oprogramowaniu MAS) daje możliwość prowadzenia obiektywnej oceny nie zakłóconej subiektywnością wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów.

Skupienie się na strategicznych punktach - Monitorowanie koncentrować się będzie na dziedzinach, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia największych odchyleń, mogących wywoływać zahamowania w realizacji projektu lub jego zatrzymanie.

Realizm - Monitorowanie musi być zgodne z realiami projektu. Wdrażający strategię powinien dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, które świadczą o wydajności i jakości dostarczanych produktów.

Koordynacja informacji - Monitorowanie musi być skoordynowane z tokiem pracy tak, aby nie wpływał na jej zahamowanie, ani też nie przeszkadzał w realizacji podejmowanych działań. Monitorowanie każdego z etapów projektu powinno wpływać na powodzenie całego projektu. Oceny, których dokonuje się w trakcie jego realizacji powinny być znane członkom zespołu sterującego, a w przypadku ujawnienia uchybień, należy podjąć działania, których celem będzie naprawienie błędów oraz zapobieżenie powstaniu podobnych sytuacji w przyszłości. Informacje płynące z prowadzonego monitoringu powinny docierać do wszystkich członków zespołu tak, aby umożliwić im właściwe podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu.

Elastyczność monitorowania - Mechanizm i sam proces monitorowania musi być na tyle elastyczny, aby mógł szybko reagować na zachodzące zmiany. Również w przypadku dokonywania zmian i korekt projektu należy dbać o to, aby modyfikować system oceny w sposób dostosowany do zmieniających się oczekiwań w późniejszych etapach projektu.

Normatywność i operacyjność monitorowania - Skuteczny system monitorowania w przypadku wykrycia uchybień i odchyleń od przyjętych norm powinien wskazywać, jakie należy podjąć działania korygujące. W sposobie raportowania powinno być zastrzeżone, jakie działania należy podjąć w przypadku, kiedy zakładane w projekcie rezultaty nie zostają osiągnięte bądź ich jakość budzić będzie wątpliwość. W każdym projekcie należy wskazać jakie działanie może podjąć odbiorca projektu aby wyrównać dysproporcje i doprowadzić do realizacji założonego celu.

W procesie monitorowania strategii przewidziano następujące fazy:

Kontrolę wstępną – Rozpoczęcie każdego programu i wchodzących w jego skład projektów poprzedzone będzie ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych – wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań. Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji programów i projektów.

Monitoring sterujący – Zadaniem tego rodzaju monitorowania będzie wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu. Dla skutecznej realizacji monitoringu sterującego powinien zostać wyłoniony zespół składający się z radnych oraz przedstawicieli administracji samorządowej. Celem działania zespołu będzie ocena dotychczasowych rezultatów wdrażania strategii oraz rekomendowanie zarządowi niezbędnych działań modyfikujących

Zakończenie projektu - kontrola końcowa - ewaluacja efektów. Ocena końcowa będzie dokonana w celu określenia na ile zakładane w strategii cele zostały osiągnięte oraz ustalenia przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji strategii. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia, czy planowane efekty są zgodne z założonymi normami. W trakcie ewaluacji zostanie również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości. Są one również kluczowe dla prawidłowego planowania kolejnych edycji strategii rozwoju gminy.

Narzędzia służące zbieraniu informacji zaproponowane w czasie opracowania strategii rozwoju

Do oceny realizacji projektu zostały zaprojektowane w pełni modyfikowalne narzędzia komputerowe służące do gromadzenia informacji na temat osiąganych efektów realizowanych programów i projektów. Zapewnienie informacji zwrotnej jest jednym z kluczowych instrumentów zapewniających efektywne wdrażanie strategii. Również jej systematyczne zbieranie w istniejących bazach danych jest elementem ułatwiającym późniejsze prace zespołu monitorującego.

Miary wykonania projektów – W celu rzetelnego monitorowania wdrażania strategii potrzebne są dane ilościowe o charakterze statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie wskaźników. Dzięki tym wskaźnikom zostanie określony poziom wyjściowy oraz stopień osiągnięcia zakładanych celów.

Dla każdego z projektów zaproponowano odpowiednie miary wykonania. Pozwolą one w przyszłości ocenić stopień zaawansowania projektu i sukces w jego realizacji. Pomiar osiąganych wyników pozwala odróżnić powodzenie od porażki. Wyniki zapisane w postaci wskaźników czy bezwzględnych informacji statystycznych mają także ważne znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia społecznego dla prowadzonych zmian czy świadczenia usług. Dają one czytelny i jednoznaczny obraz sytuacji. Należy jednak pamiętać, że muszą być one interpretowane łącznie. Pojedynczy wskaźnik czy liczba może dawać mylne, zbyt optymistyczne lub zbyt pesymistyczne wrażenie o stopniu zaawansowania wdrażania strategii. Analiza wartości poszczególnych wskaźników pozwala ocenić na ile podejmowane działania zgodne są z zakładanymi celami. Zaproponowane miary umożliwiają bezstronną ocenę osiąganych efektów.

Porównywanie wskaźników – Jednym z podstawowych narzędzi służących do oceny efektów realizowanej strategii jest również porównanie osiąganych wyników pomiędzy gminami. Porównywanie efektów odzwierciedlanych w różnego rodzaju wskaźnikach może prowadzić do zidentyfikowania najlepszych wzorów, których wspólnym mianownikiem jest wydajność.

## 6.2. Zagrożenia związane z oceną wdrażania strategii

Zaproponowane w strategii projekty zostały określone w czasie i zakresie merytorycznym zgodnie z dostępnymi aktualnie danymi. Żadne informacje na temat kosztów danego projektu nie są jednak tutaj dokładne, są to koszty przybliżone, pokazujące tylko przewidywany koszt projektu w stosunku do możliwości finansowych samorządu. Strategia w swoim zarysie pokazuje w ten sposób wagę finansową poszczególnych projektów w stosunku do innych, również ważnych dla społeczności. Dlatego należy pamiętać, iż koszty realizacji projektu zapisane w dokumencie strategii nie mogą być podstawą do oceny jakości zarządzania zasobami finansowymi gminy w jakimkolwiek ujęciu. Całość kosztów związanych z realizacją strategii jest niemożliwa do określenia. Składają się na nią także budżety innych jednostek, fundusze zewnętrzne i praca osób zaangażowanych w rozwój gminy.

Następnym ważnym elementem jest zakres rzeczowy projektów. Na etapie planowania strategii nie da się przewidzieć zarówno okoliczności sprzyjających realizacji danego zamierzenia jak i przeszkód (zarówno finansowych, organizacyjnych jak i formalnych), które utrudnią lub uniemożliwią prawidłowe jego wdrożenie. Dlatego właśnie wszystkie projekty należy traktować jako otwarte pomysły, które powinny być modyfikowane i zmieniane w oparciu o zmieniające się okoliczności i nowe pomysły, zrodzone przy kolejnej aktualizacji tego dokumentu.

# 7. Zarządzanie urzędem

Jednym z celów budowania strategii rozwoju jest nakreślenie kierunków strategicznych rozwoju, których realizacja pozwoli w przyszłości na skuteczniejszą realizację misji gminy.

W 1995 roku opracowano Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołańcz wyznaczające sposób wykorzystania gruntów zgodnie z warunkami naturalnymi, rozwijającą się siecią osadniczą oraz strukturą własności i potrzebami społecznymi.

W ślad za dokumentem Studium rozpoczęto prace nad kompleksową strategią rozwoju.

Fakty te świadczą o istniejącej w Zarządzie i Radzie Miasta i Gminy świadomości konieczności wdrażania nowoczesnych narzędzi planowania i zarządzania rozwojem. Następnym etapem może być stworzenie wieloletnich planów: inwestycyjnego i finansowych oraz wdrożenie budżetu zadaniowego.

W trakcie prac nad dokumentem strategii władze gminy sygnalizowały rodząca się konieczność dalszych prac nad sposobem funkcjonowania codziennej pracy Urzędu.

Na terenie całego kraju urzędy gmin stopniowo zaczynają wdrażać narzędzia służące usprawnieniu i poprawieniu jakości obsługi mieszkańców. Istnieje wiele gotowych narzędzi, które można wdrożyć praktycznie w każdej jednostce organizacyjnej.

Można w tym zestawie wymienić takie instrumenty jak TQM – Total Quality Management, który integruje takie normy jakości jak ISO serii 9000 (zarządzanie jakością) i 14000 (zarządzanie środowiskiem) oraz odrębną kategorię, którą stanowią informatyczne systemy obiegu dokumentów i kontroli pracy urzędu, zintegrowane z Biurami Obsługi.

Oczywiście stopień ich zaawansowania jest również związany z ich ceną na rynku. W przypadku tak małej gminy, jaką jest Gołańcz należy zastanowić się nad możliwością zrealizowania najbardziej podstawowych kroków w kierunku polepszenia obsługi, nie związanych z wielkimi wydatkami.

Rozwiązaniem takim jest przygotowany odpowiednio Punkt Obsługi Interesanta (miejsce gdzie załatwia się zdecydowaną większość spraw związanych z bezpośrednią obsługą mieszkańców). Tego typu rozwiązanie staje się coraz bardziej popularne wśród samorządów na terenie kraju. Co więcej, niektóre rozwiązania ustawowe będą wymagały wprowadzania takiego modelu pracy urzędu, przede wszystkim ze względu na ochronę danych osobowych i informacji niejawnych oraz na ograniczenie kontaktu petenta z osobami wydającymi decyzje administracyjne.

Przed urzędami na terenie całego kraju stoją w przyszłości kolejne wydatki na informatyzację. Niewątpliwie dalszą komputeryzację wymusi podpisana już ustawa o podpisie elektronicznym, która wprowadzi możliwość komunikowania się z Urzędem przez pocztę elektroniczną i co więcej umożliwi otrzymywanie decyzji tą drogą.

Działania zmierzające do wprowadzenia takich narzędzi wymagają jednak nakładów finansowych. Tymczasem od wielu lat na terenie gminy nie odnotowano wzrostu wydatków na administrację. Urząd pracuje od lat z ograniczoną liczbą etatów. Należy przy tym pamiętać, że kolejne reformy administracji w kraju przekazują kolejne kompetencje do wykonania na poziomie samorządu gminnego. Te wszystkie czynniki obiektywnie wskazują na konieczność zwiększenia wydatków na administrację w najbliższych latach przede wszystkim w celu realizacji jej usług na poziomie zadowalającym mieszkańców gminy.

Wszystkie te problemy będą rzutowały na możliwość sprawnego działania i wdrażania projektów zapisanych w tej strategii. Konieczność podwyższenia sprawności i zdolności do wypełniania zadań jest jednym z kluczowych elementów sprawnego zarządzania zasobami, niezbędnego w realizacji określonych celów.

# Text boxes

Dotrzymanie zobowiązań.

Szacowanie

szans, Dostosowanie

polityki

Realizacja programów, projektów

Wdrażanie

strategii

Identyfikacja problemu.

Budowanie świadomości

Problem Diagnosis

Ustalanie celów, zadań

Nowy pojawiający się problem

Ocena polityki

Formułowanie

strategii

Analiza, synteza, przewidywanie

3.2.1. Lepszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej

3.2. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

3.2.2. Poprawa jakości opieki zdrowotnej

3.2.3. Budowa mieszkań socjalnych

3.1. Oświata, kultura, sport

3.3. Zwiększenie jakości usług świadczonych przez

Urząd Miasta i Gminy

3.2.4. Program „Bezpieczna gmina”

3.1.1. Komputeryzacja szkół

.

3.1.2. Poprawa wyposażenia szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne

3.1.3. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Gołańczy

3.1.4. Stołówka w każdej szkole

3.1.5. Rozwiązanie problemu dwuzmianowości w szkole w Gołańczy

3.1.6. Udział w powiatowych programach edukacyjnych i promocyjnych

3.1.7. Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach

3.1.8. Rozwój bazy oświatowej

3.1.9. Większy dostęp do kultury i sportu we wsiach

2.1.1. Szkolenia, promowanie grup producenckich

2.1.2. Wspieranie i promowanie rozwoju agroturystyki

2.2. Kreowanie korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego gminy

2.2.1. Wyznaczanie i uzbrajanie

terenów pod inwestycje

2.2.2. Promocja gminy

1.3.3. Opracowanie programu ochrony środowiska

2.1. Wspieranie rolnictwa

2. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.2. Drogownictwo i komunikacja

1.2.1. Utwardzenie dróg lokalnych

1.2.4. Wdrażanie nowoczesnego systemu energooszczędnego oświetlenia placów, ulic i dróg

1.1. Infrastruktura podziemna

1.2.2. Wyznaczenie i budowa ścieżek rowerowych na drogach lokalnych

1.2.3.Poprawa komunikacji publicznej

# 1.1.1. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej

# na terenie gminy

1.3. Ochrona  środowiska i gospodarka wodna

1.3.2. Rekultywacja obszarów po wysypiskach

1.3.1. Rozwój systemu segregacji i zagospodarowywania odpadów stałych

3.3.1. Utworzenie biura informacyjno-informatycznego

3. ZWIĘKSZENIE POZIOMU ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH

1.3.4. Budowa sztucznego zalewu

3.2.5. Restrukturyzacja jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Poszukiwanie i wybieranie strategicznych rozwiązań

Wdrażanie strategicznych

decyzji

Stawianie strategicznych

kierunków i celów

Przegląd rezultatów

(MONITORING)

Analiza Gminy

i otoczenia

1.3.5. Modernizacja istniejących

hydroforni i sieci wodociągowych

3.1.10. Rozwój współpracy z gminami partnerskimi

(krajowymi i zagranicznymi)