UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NR ZP 341/06/07

W dniu ................................... r. pomiędzy:

Miastem i Gminą Gołańcz

ul. P. Kowalika 2 , 62-130 Gołańcz

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  reprezentowanym przez:

- mgr inż. Mieczysława Durskiego		-Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

a

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, prowadzącym działalność gospodarczą,  reprezentowanym przez:

- ..............................................

działającym na podstawie   wpisu NR  ........................... została zawarta umowa następującej treści:

§  1

- Zgodnie  z  wynikiem   przetargu  nieograniczonego   przeprowadzonego  w  dniu   ............................................ ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania  w generalnym wykonawstwie wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowej termomodernizacji sześciu budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół w Gołańczy (Budynek Główny Szkoły przy ul. Klasztornej 3 - Gołańcz, Budynek Sali Gimnastycznej Szkoły przy ul. Klasztornej 3 – Gołańczy), Budynek Zespołu Szkół w Smogulcu – Smogulec 13a, Budynek Zespołu Szkół w Panigrodzu – Panigródz 24, Budynek Zespołu Szkół w Morakowie – Morakowo 54, Budynek Przychodni i Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Libelta 4 – Gołańcz,  wraz z dostawą stolarki otworowej i technologii systemu dociepleń dla realizowanych robót..

- Szczegółowy zakres robót przedstawia :

1) dokumentacja projektowa z kosztorysem ofertowym uzgodnionym przez strony            w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- opracowany przez WYKONAWCĘ  harmonogram realizacji robót jako załącznik nr 1

do umowy.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:  .................................. r.

- Termin zakończenia całości robót objętych niniejszą umową ustala się na dzień:

- Budynek Przychodni i Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy do 30.11.2007

- Pozostałe  budynki będące  przedmiotem zamówienia – do 30.10.2008 r.

- Integralną    częścią    umowy  jest  harmonogram     rzeczowo-finansowy    stanowiący

załącznik nr 1 do umowy.

§ 3

- ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w terminie do ........................................  wraz ze stosownym pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy oraz zapewni punkt poboru wody i energii elektrycznej.

§ 4

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że powołał następującego inspektora nadzoru:

- .......................................................................................................

- Koordynatorem d/s inwestycji z ramienia firmy – dostawcy systemu dociepleń będzie:

- .......................................................................................... z siedzibą ............................................................................................................

4.  Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania   określonego  przepisami  ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z  późniejszymi zmianami ( Dz. U.  z   2003 r.    Nr 80,  poz. 718)

§ 5

Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie jest kierownik budowy:

- ......................................................................................................

§ 6

- Do obowiązków WYKONAWCY należy:

- Wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, zasadami  wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Zrealizować  roboty z materiałów własnych z zastosowaniem preferencji krajowych.

2.1.  Materiały  i  urządzenia, o których mowa w ust. 2,   powinny  odpowiadać  co do jakości

wymogom    wyrobów    dopuszczonym   do    obrotu   i   stosowania   w   budownictwie,

określonych  w art. 10  Prawa Budowlanego oraz projekcie.

2.2.  Na   każde   żądanie    ZAMAWIAJĄCEGO   (inspektora nadzoru)  okazać  w  stosunku

do wskazanych  materiałów : certyfikat na  znak  bezpieczeństwa, deklarację  zgodności

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Przyjąć od ZAMAWIAJĄCEGO teren budowy i  sprawować  na  tym  terenie  obowiązki gospodarza.

- Koordynować przebieg robót na budowie wraz z dokonywaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień z lokatorami budynku (administracją) w zakresie ingerencji w czynne instalacje wewnętrzne (uzgodnienia okresowych wyłączeń gazu, energii elektrycznej, wody).

- Chronić mienie zgromadzone na budowie.

- Zabezpieczać warunki ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Przygotować wykonane roboty do odbioru wraz z niezbędnymi dokumentami.

- Ubezpieczyć budowę, w szczególności ubezpieczeniu podlegają:

a)  roboty,   materiały,   urządzenia,   sprzęt,   będące   przedmiotem  umowy – od ognia,

huraganu i innych zdarzeń losowych ;

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi  robotami  budowlanymi.

8.1.  Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

- a)  roboty – do wartości szacunkowej określonej przez WYKONAWCĘ,

b) urządzenia  budowy,  sprzęt  transportowy  i   inny   sprzęt  zgromadzony  na    terenie   budowy   przez   WYKONAWCĘ,    niezbędny   do  wykonania  robót

- - do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia,

  - Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Dokument    potwierdzający     ubezpieczenie     WYKONAWCA      przedstawi

ZAMAWIAJĄCEMU w terminie tygodnia od daty podpisania umowy.

8.3.  Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczenio-  wych, ZAMAWIAJĄCY może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych wykonawcy.

§ 7

- Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy  ustala się na podstawie oferty WYKONAWCY na kwotę ...................................... (brutto)

( słownie : .................................................................................................................).

- Wynagrodzenie to obejmuje następujące roboty :

- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Gołańczy – budynek główny................ zł, (brutto)

- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Gołańczy – sala gimnastyczna.................. zł, (brutto)

- Termomodernizację budynku Przychodni i Środ. Domu Samopomocy w  Gołańczy – ...................................... zł , (brutto)

- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Panigrodzu 24................ zł, (brutto)

- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Smogulcu 13A............... zł, (brutto)

- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Morakowie 54................ zł, (brutto)

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY zapłaci wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje 22% stawkę podatku VAT w wysokości:

w przypadku odgórnych zmian stawek podatku od towarów i usług VAT w okresie obowiązywania umowy, wynagrodzenie zostanie odpowiednio powiększone o kwotę tego podatku wynikającą ze stosownych przepisów obowiązujących w dniu powstania  obowiązku podatkowego.

- WYKONAWCA będzie fakturował roboty do wysokości nakładów finansowych określonych w harmonogramie realizacji i finansowania (zał. do niniejszej umowy) w oparciu                    o prowadzoną przez WYKONAWCĘ księgę obmiarów i protokoły odbioru częściowego, potwierdzone przez branżowego inspektora nadzoru. Potwierdzenie to nastąpi w ciągu      7 dni od daty zgłoszenia.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty faktury częściowej w terminie do  30 dni,  a faktury końcowej – do 30 dni, od dnia ich wpływu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

- Wynagrodzenie WYKONAWCY płatne będzie z konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO w Pałuckim Banku Spółdzielczym o/Gołańcz nr ................................................... na konta bankowe WYKONAWCY : ......................................................................

§ 8

- WYKONAWCA nie może zlecić robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

- Niezastosowanie się WYKONAWCY do wymagań ZAMAWIAJĄCEGO upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez WYKONAWCĘ do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych   w niniejszym paragrafie oraz do odstąpienia od umowy z WYKONAWCĄ z winy WYKONAWCY włącznie, w przypadku, gdy sytuacja ta może zagrozić realizacji umowy.

§ 9

- Wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty dodatkowe lub zamienne, mogą być wykonywane przez WYKONAWCĘ  na osobne  zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO.

- Za roboty dodatkowe strony uznają roboty, których wykonanie stało się konieczne  na skutek sytuacji, których wcześniej nie można było przewidzieć oraz, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od wykonania przedmiotu umowy.

- Do rozliczenia robót dodatkowych, dla których nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe WYKONAWCA przedstawi do rokowań składniki cenotwórcze nie większe jak przy opracowywaniu oferty oraz ceny jednostkowe sprzętu     i materiałów nie większe od średnich cen Sekocenbud dla planowanego okresu wykonania robót.

§ 10

- WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny umownej brutto  wynoszącej .................................................. zł.

- Zabezpieczenie w kwocie ..................  zł  WYKONAWCA  wniesie  w  formie:

- -...................................................................................

- Zabezpieczenie gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości za wykonane roboty.

- Strony postanawiają, że 30% kwoty ustalonej w oparciu o ust. 1  jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zaś jej 70% przeznacza się jako zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

- Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie do 30 dni po ich ostatecznym odbiorze.

- Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona  w terminie do 14 dni po upływie terminu spisania protokołu  odbioru pogwarancyjnego .

- ZAMAWIAJĄCY na żądanie WYKONAWCY zwróci oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia , pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za oryginał.

§ 11

- WYKONAWCA udziela 60 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy, a na zastosowane urządzenia zgodnie z kartą gwarancyjną producentów, nie mniej jednak niż 12 miesięcy.

- Strony ustalają, że okres rękojmi będzie równy  okresowi udzielonej gwarancji jakości.

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie udzielonej gwarancji jakości, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- § 12

- Strony  postanawiają,  że  obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU  kary umowne:

- a)  w wysokości 0,2 % wartości umownej przedmiotu odbioru, za każdy dzień zwłoki     w przekazaniu przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru,

- b)  w  wysokości  0,2 %  wartości   umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji,   liczony   od  upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru,

- c)   za   odstąpienie  od   umowy  z  przyczyn   niezależnych   od    ZAMAWIAJĄCEGO

- w wysokości 10% wartości umownej,  od której wykonania odstąpiono.

- ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

- za   zwłokę  w   przekazaniu   terenu   budowy - w  wysokości 0,2 % wartości umownej  za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 15 ust.1  pkt 1, lit. f  umowy – w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega  sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego   przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Ewentualne usterki będą usuwane przez WYKONAWCĘ po pisemnym zgłoszeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie każdorazowo ustalonym przez obydwie strony.

- Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku w terminie, druga strona ustala dodatko- wy termin wykonania.  W razie niewykonania tego obowiązku w  dodatkowym terminie wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2 ulega zwiększeniu o 50%.

- Należność z tytułu faktur nie zapłaconych przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie ustalonym w umowie podlega oprocentowaniu wg stawek ustawowych.

- Dotyczy to również nie zapłaconych w terminie kar pieniężnych, odszkodowań oraz innych płatności przewidzianych w umowie z uwzględnieniem  § 14.

§ 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca będzie zgłaszał ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru wpisem             w dzienniku budowy.

- Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru.

- Wykonawca powiadomi o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie.

- Po otrzymaniu pisma od WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin i roz- pocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni  od  daty  zawiadomienia   go               o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić przyjęcia robót do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- gdy nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                     z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może obniżyć odpowiednie wynagro- dzenie,

- gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                         z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- ZAMAWIAJĄCY wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji jakości ustalonego w umowie.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz               w okresie gwarancji jakości  rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 10 ust. 4  i ust. 5  niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY    może    podjąć  decyzje  o   przerwaniu   czynności    odbioru,  jeżeli

- w  czasie  tych   czynności    ujawniono   istnienie   takich   wad,    które   uniemożliwiają

- użytkowanie    przedmiotu   umowy  zgodnie z  przeznaczeniem ,  aż  do  czasu usunięcia tych wad.

§ 14

- W  przypadku  zahamowań  płatniczych  ZAMAWIAJĄCY  zobowiązuje  się  podjąć rozmowy z WYKONAWCĄ z tygodniowym wyprzedzeniem w sprawie ustaleń dalszej realizacji robót.

§ 15

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY lub rozwiązanie firmy,

- zastanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

- WYKONAWCA z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 30 dni,

- WYKONAWCA bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich, mimo dodatkowego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO,

- WYKONAWCA wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją,

- wystąpią okoliczności opisane w art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych tj. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i ZAMAWIAJĄCY odstąpił od umowy w terminie  jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strona, która odstępuje od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 lit.  a i b  nie jest zobowiązana do zapłaty kary umownej ustalonej w § 12.

- W   razie odstąpienia od umowy z  przyczyn,  za  które  WYKONAWCA  nie  odpowiada, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia,

- odkupienia zakupionych na tę budowę materiałów,

- c)   przyjęcia terenu budowy.

§ 16

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

- Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji umowy strony zwracać się będą do Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

§ 18

- Umowę sporządzono w  4 egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 19

- Wykaz załączników do umowy:

- Załącznik nr 1 – Harmonogram realizacji robót.

- Zawiadomienie o wyborze oferty.

- Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Kosztorys ofertowy.

- 5.    Projekt wykonania termomodernizacji budynków.

- ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA

- .......................................        				           .....................................