I N F O R M A C J A

ze stopnia zaawansowania realizowanych  zadań  inwestycyjnych - drogi na terenie Miasta i Gminy Gołańcz za III kw  2005r.

Na terenie Miasta i Gminy realizowane są następujące zadania inwestycyjne dot.przebudowy dróg gminnych:

1.   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MORAKOWIE dł.1650m

Odcinek drogi o długości  1650m budowany w technologii Geosta K1

tj. wykonanie stabilizacji cementem portlandzkim na głebokość.25cm i pojedynczy  sprysk emulsją asfaltową z zasypaniem grysem bazaltowym 5-8mm.

Szerokość drogi – 4m                            Koszt przebudowy wg.koszt. inwest. 457.000zł

W dniu 30.06.2005r w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę firmę BUDROMOS BIS Tadeusz Bieńkowski  i Jacek Bieńkowski spółka jawna  Legnica ul.Słowicza 10

która zaoferowała wykonanie przebudowy drogi  i opracowanie projektu przebudowy za kwotę 356.945,16zł

W celu dofinansowania inwestycji złożono w październiku 2004r wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uzyskano dofinansowanie do kwoty 200.000zł

Termin realizacji do 30.09.2005r zakończono w terminie

2.	II ETAP PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W  KRZYŻANKACH

(W 2004r zakończono I etap przebudowy drogi tj odcinek dł1100m)

Ogłoszono przetarg  na wykonanie przebudowy drogi o długości. 634m. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 04.07.2005r przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót drogowych w Chodzieży z kwotą ofertową 108.449,09zł

Przebudowa polegać będzie na uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw wiążącej gr.2 i warstwy ścieralnej gr. 3cm.

Szerokość drogi – 4m

W celu dofinansowania inwestycji złożono w październiku 2004r wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i uzyskano dofinansowanie do kwoty 48.000zł

# Termin realizacji do 30.09.2005r  zakończono w terminie

Koszt przebudowy 108.449,09zł

3.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  KONARY-LIPINY NA ODCINKU DŁ.1900M

Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu drogi do 4m, uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw wiążącej gr.2 i warstwy ścieralnej gr. 3cm.

Do chwili obecnej przygotowano dokumentację techniczną, wystąpiono z wnioskiem do

Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji inwestycji.

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi, rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 26.09.2005r

Termin realizacji do 31.10.2005r

Koszt przebudowy wg.koszt.inwest.599.919zł  Udział środków własnych 182.000zł

Koszt przebudowy wg.oferty przetargowej 564.805zł

## Na  w/w zadanie uzyskano dofinansowania z FOGR  w kwocie . 200.000zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- Dofinansowanie budowy  chodnika  przy  ul.Walki Młodych w Gołańczy

(Droga powiatowa nr 463, długość odcinka 100m)

# Zadanie zostało wykonane, koszt całkowity 20244,19   udział gminy Gołańcz 10.000zł

- Budowa drogi gminnej we wsi Morakówko planowana na lata 2005-2006

koszt budowy ok 541.500,00zł

Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu drogi do 4,0m, uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw wiążącej gr.2 i warstwy ścieralnej gr. 3cm.

wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji.

Zlecono opracowanie map do celów projektowych.

Do dnia 30.09.2005r  nie poniesiono żadnych kosztów na w/w zadanie.

- Budowa drogi gminnej Tomczyce –Potulin  planowana na lata 2005-2006

koszt budowy ok 1.036.000,00zł

Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu drogi do 4,0m, uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw wiążącej gr.2 i warstwy ścieralnej gr. 3cm.

Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji inwestycji.

Zlecono opracowanie map do celów projektowych - termin realizacji do 30.09.2005r

Do dnia 30.09.2005r  nie poniesiono żadnych kosztów na w/w zadanie do kończ roku ok.

Sporządzono  dnia 18.10.2005r.