I N F O R M A C J A

ze stopnia zaawansowania realizowanych  zadań  inwestycyjnych - drogi na terenie Miasta i Gminy Gołańcz za III kw  2005r.

Na terenie Miasta i Gminy realizowane są następujące zadania inwestycyjne dot. dróg gminnych:

- Dofinansowanie budowy  chodnika  przy  ul.Walki Młodych w Gołańczy (Droga powiatowa nr 463)

# Zadanie zostało wykonane, koszt całkowity 20244,19   udział gminy Gołańcz 10.000zł

2.   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MORAKOWIE dł.1650m

Odcinek drogi o długości  1650m budowany w technologii Geosta K1

tj. wykonanie stabilizacji cementem portlandzkim na głebokość.25cm i pojedynczy  sprysk emulsją asfaltową z zasypaniem grysem bazaltowym 5-8mm.

Szerokość drogi – 4m                            Koszt przebudowy wg.koszt. inwest. 457.000zł

W dniu 30.06.2005r w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę firmę BUDROMOS BIS Tadeusz Bieńkowski  i Jacek Bieńkowski spółka jawna  Legnica ul.Słowicza 10

która zaoferowała wykonanie przebudowy drogi  i opracowanie projektu przebudowy za kwotę 356.945,16zł

W celu dofinansowania inwestycji złożono w październiku 2004r wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uzyskano dofinansowanie do kwoty 200.000zł

Termin realizacji do 30.09.2005r zakończono w terminie

3.	II ETAP PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W  KRZYŻANKACH

(W 2004r zakończono I etap przebudowy drogi tj odcinek dł1100m)

Ogłoszono przetarg  na wykonanie przebudowy drogi o długości. 634m. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 04.07.2005r

Przebudowa polegać będzie na uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw wiążącej gr.2 i warstwy ścieralnej gr. 3cm.

Szerokość drogi – 4m

W celu dofinansowania inwestycji złożono w październiku 2004r wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uzyskano dofinansowanie do kwoty 48.000zł

Termin realizacji do 30.09.2005r  zakończono w terminie   Koszt przebudowy 115.000zł

4.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  KONARY-LIPINY NA ODCINKU DŁ.1900M

Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu drogi do 4m, uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw wiążącej gr.2 i warstwy ścieralnej gr. 3cm.

Do chwili obecnej przygotowano dokumentację techniczną, wystąpiono z wnioskiem do

Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji inwestycji.

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi, rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 26.09.2005r

Termin realizacji do 31.10.2005r

Koszt przebudowy wg.koszt.inwest.599.919zł  Udział środków własnych 182.000zł

Koszt przebudowy wg.oferty przetargowej 564.805zł

## Na  w/w zadanie planuje się otrzymanie dofinansowania z FOGR ok. 200.000zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIOE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu kwotą 10.000zł

- Zakup Samochodu strażackiego do OSP w Gołańczy

Średni samochód gaśniczy  								140.000zł

Termin realizacji do XII 2005r

7.	Zakup samochodu dla Zespołu Szkół w Gołańczy    				- 30.000zł

Termin realizacji do VI 2005r ( Nastąpi zmiana terminu realizacji.)

8.	Wyposażenie placu gier i zabaw jako wczesno-szkolna profilaktyka  	 	28.000zł

Termin realizacji do października 2005r

- Zakup samochodu – autobusu w wersji  14 - osobowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy							koszt- 119.956zł

Samochód Ford Transit przekazano w dniu 02.02.2005r

Zakupu dokonano  ze środków z budżetu gminy 25% i  środków PFRON 75%

- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – rezerwa celowa na dokończenie budowy kanalizacji we wsi Smogulec						– 62.500zł

Złożono wniosek do Stowarzyszenia Gmin Nadnoteckich o współfinansowanie i opracowanie projektu technicznego.

11.	ROZBUDOWA GIMNAZJUM W GOŁAŃCZY

Posiadamy dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę oraz  studium wykonalności

i wniosek o dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach programu ZPORR.

Ogłoszono przetarg na wykonanie rozbudowy (termin skł. ofert do 17.08.2005r), zwrócono się z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o  częściowe sfinansowanie kosztów budowy.

### Poniesione koszty na dzień 30.09.2005r  wynoszą 19.919,96zł

( koszt dokumentacji 5.999,96 i 3.660zł + 500zł mapa, studium wykonalności.9.760zł)

12.	Rozwój Bazy Sportowej

Dofinansowanie (partycypacja) w kosztach budowy hali sportowej w Gołańczy – 200.000zł

- Modernizacja boiska sportowego we wsi Morakowo				- 80.000zł

Utwardzenie masą asfaltową boiska do piłki ręcznej i boiska do koszykówki

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o  częściowe ( 80%) sfinansowanie kosztów.

Do dnia 30.09.2005r  nie poniesiono żadnych kosztów na w/w zadanie.

14.Budowa drogi gminnej we wsi Morakówko 				- 15.000zł

Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu drogi do 4,0m, uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej z dwóch warstw wiążącej gr.2 i warstwy ścieralnej gr. 3cm.

Zlecono opracowanie map do celów projektowych - termin realizacji do 30.09.2006r

Do dnia 30.09.2005r  nie poniesiono żadnych kosztów na w/w zadanie.

15.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Morakówko 			– 15,000zł

W celu poprawy warunków sanitarnych oraz dla ochrony środowiska planuje się wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią. Pobudowana sieć k.s połączona zostanie z istniejącą siecią k.s. w Gołańczy i oczyszczalnią ścieków.

Zlecono opracowanie dokumentacji  projektowej -termin realizacji do 31.12.2005r.

Do dnia 30.09.2005r nie poniesiono żadnych kosztów na w/w zadanie.

16.Budowa 3 placów zabaw w mieście Gołańcz.				- 60.000zł

- na osiedlu przy ul.Zamkowej

- przy ul.dr.Piotra Kowalika

- -         przy ul.Karola Libelta

W celu poprawy warunków zamieszkania w sferze infrastruktury społecznej planuje się rozwinięcie bazy kulturalno-rekreacyjnej dla dzieci poprzez montaż typowego wyposażenie placu zabaw.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o  częściowe ( 80%) sfinansowanie kosztów w ramach  „Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Do chwili obecnej nie poniesiono żadnych kosztów na w/w zadanie.

17. Budowa placu zabaw we wsi Potulin					- 20.000zł

W celu poprawy warunków zamieszkania w sferze infrastruktury społecznej planuje się rozwinięcie bazy kulturalno-rekreacyjnej dla dzieci poprzez montaż typowego wyposażenie placu zabaw. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o  częściowe ( 80%) sfinansowanie kosztów w ramach  „Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Do chwili obecnej nie poniesiono żadnych kosztów na w/w zadanie.

18. Budowa placu zabaw we wsi Panigródz					– 20.000zł

W celu poprawy warunków zamieszkania w sferze infrastruktury społecznej planuje się rozwinięcie bazy kulturalno-rekreacyjnej dla dzieci poprzez montaż typowego wyposażenie placu zabaw. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o  częściowe ( 80%) sfinansowanie kosztów w ramach  „Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Do chwili obecnej nie poniesiono żadnych kosztów na w/w zadanie.

19. Przebudowa Amfiteatru w Gołańczy przy ul.Walki Młodych.		- 144.278zł

Dla poprawy warunków zamieszkania w sferze infrastruktury społecznej planuje się rozwinięcie bazy kulturalno-rekreacyjnej dla ogółu społeczeństwa gm.Gołańcz.

Przebudowa amfiteatru polegać będzie na wykonaniu nowych fundamentów i ścian osłaniających scenę, nowej płyty podłogowej sceny , wykonaniu zadaszenia nad sceną oraz schodów wejściowych na scenę i dojscia do płyty betonowej z kostki brukowej. Zamontowane zostaną także dodatkowe ławki.

W pobliżu amfiteatru w istniejącym budynku gospodarczym eksploatowanym przez ZGM  w Gołańczy pobudowane zostaną sanitariaty.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o  częściowe ( 80%) sfinansowanie kosztów w ramach  „Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Poniesione koszty na  dzień 30.09.2005r wynoszą 500zł (mapa do celów projektowych)