# Analiza zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji na terenie Miasta  Gminy Gołańcz

# 1. Inwestycje zrealizowane w 2007r.

1. Zakup urządzenia do odwadniania osadów ściekowych oraz dostosowanie niezbędnej infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Gołańczy.

W grudniu 2006r. zakupiono urządzenie do odwadniania osadów ściekowych. Całą inwestycje natomiast przeprowadzono w pierwszej połowie 2007r.

## Łącznie inwestycja kosztowała 378.240,00zł

2. Modernizacja hydroforni w Smogulcu.

Zbudowano nowy budynek hydroforni, zmodernizowano zbiornik wód popłucznych, zmontowano nowe urządzenia technologiczne. Całkowite zakończenie prac związanych z rozbudową i modernizacją hydroforni nastąpiło 26.11.2007r.

Koszt inwestycji wyniósł 194.591,62 zł

3. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla mieszkańców ulic Wilkońskiego, Poprzecznej i Libelta w Gołańczy.

Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami pozwalając mieszkańcom ulic Wilkońskiego, Poprzecznej oraz Karola Libelta na podłączenie się do sieci. Wykonano 122mb kanalizacji o średnicy 200mm, 204mb kanalizacji sanitarnej o średnicy 160mm oraz 10przykanalików.

Inwestycję zakończono 27.11.2007r. koszty związane z jej realizacją wyniosły 64.377,99 zł

4. Budowa drogi gminnej w Chawłodnie.

Zbudowano drogę o długości 200m, szerokości 4m.

Na wniosek mieszkańców została zmieniona szerokość chodnika z 2,00m na 1,50m. Uzyskano tym samym szerszy pas jezdni co zdecydowanie poprawi poruszanie się po drodze maszynom rolniczym.

Budowa drogi wraz z przygotowaniem dokumentacji kosztowała 185.928,00 zł.

5. Budowa drogi gminnej w Jeziorkach.

Zbudowano drogę o długości 310m, szerokości 4m. Budowa drogi była objęta dofinansowaniem w kwocie 20.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Budowa drogi wraz z przygotowaniem dokumentacji kosztowała 180.609,83 zł, inwestycja zakończona została 31.10.2007r.

6. Dokończenie budowy drogi we wsi Morakówko.

Przebudowa rozpoczęła się w 2006roku, polegała na poszerzeniu drogi do 4,0m na odcinku 1650m, uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy w technologii stabilizacji cementem oraz  podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni przez dwukrotny sprysk emulsją asfaltową i zasypanie grysem bazaltowym. Inwestycję zakończono w 2007roku  całkowity koszt inwestycji wyniósł 487.498,74 zł.

7. Plan zagospodarowania przestrzennego dla dróg wojewódzkich.

Przygotowano  i uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dróg    wojewódzkich na obszarze administracyjnym miasta Gołańczy pozwalający między innymi na ułożenie sieci gazowej w ciągach dróg wojewódzkich przebiegających przez Gołańcz a co za tym  idzie zgazyfikowanie Miasta i Gminy Gołańcz.

8. Zakup placów zabaw.

Urząd Miasta i Gminy przeznaczył w tym roku kwotę 24.000 zł na zakup wyposażenia placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi Rybowo i Laskownica.

9. Kontynuacja modernizacji oświetlenia drogowego

Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Gołańcz, obniżenie,   kosztów i podniesienie jakości oświetlenia.

Realizacja w latach 2005-2011

Planowane koszt całkowity  753.205,00zł,  na rok 2007 przypadło 127.254,00zł. na rok 2008 planuje się wydatkowanie w kwocie 122.916 zł

10. Dokończenie budowy drogi Tomczyce – Potulin I etap.

Przebudowa rozpoczęła się w 2006roku, polegała na poszerzeniu drogi do 4,0m na odcinku 800m, uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy w technologii stabilizacji cementem oraz  podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni przez dwukrotny sprysk emulsją asfaltową i zasypanie grysem bazaltowym. Inwestycję zakończono w 2007roku  całkowity koszt inwestycji wyniósł 242.759,94 zł.

11. I etap budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 193 w m. Grabowo.

Gmina Gołańcz przekazała 50.000,00 zł WZDW na rzecz budowy chodnika. Zabudowano chodnik o szerokości 2m i długości 184m

12. Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Walki Młodych w Gołańczy.

Gmina Gołańcz przekazała 30.000,00 zł Powiatowemu Zarządowi Dróg Powiatowych w Wągrowcu, na rzecz budowy chodnika. Zabudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 351m2.

13. Budowa przyłącza energetycznego do amfiteatru w Gołańczy.

W kwietniu wykonano przyłącze energetyczne do amfiteatru zgodnie z przygotowaną w 2006r. dokumentacją. Koszt inwestycji na rok 2007 wyniósł 11.005,49zł

2. Inwestycje których realizacja rozpoczęła się w 2007r

i trwają nadal.

1.  Budowa wodociągu gminnego do Parkowa.

Opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową. Posiadamy już pozwolenie na budowę. Planowane jest przejęcie hydroforni w Parkowie  w związku z czym nie rozpoczynamy jeszcze procesu realizacji inwestycji.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 90.000,00zł, w roku 2007 poniesiono nakłady w wysokości 35.480,61zł.

Zakończenie zadania przewidywane jest na 2010rok.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej  Margońska Wieś – Lipiny – Czesławice – Buszewo.

Projekt jest realizowany wspólnie z gminą Margonin, z którą podpisano porozumienie w tej sprawie. Opracowano mapy do celów projektowych. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa. Na 2008 rok zaplanowano wydatki na kwotę 113.000 zł, zakończenie inwestycji przewiduje się na rok 2010.

3. Budowa i przebudowa ciągu ulic  na osiedlu osada- Smolary w Gołańczy.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową na ulice Powstańców Wlkp., Pałucką oraz Kompani Gołanieckiej. Dalsza część dokumentacji zakończona będzie w czerwcu 2008r. Planuje się wykonanie prac związanych z budową ulicy Powstańców Wlkp. w okresie wiosenno – letnim 2008r. – do  30.09.2008r.

Koszt inwestycji na rok 2007 zaplanowano w kwocie 44.000 zł ( obejmuje on przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji ), ze względu na wydłużony czas opracowania projektu na rok 2008 przeniesiono kwotę 37.000 zł.

Pozostałe ulice : Smolary, Osada, ppłk. Kowalskiego, Hutten Czapskich, Kompani Gołanieckiej, Pałucka wykonywane będą sukcesywnie w następnych latach.

4. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Karola Libelta w Gołańczy.

Po wspólnych negocjacjach z mieszkańcami osiedla Karola Libelta opracowano koncepcję zagospodarowania osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Libelta i Sportowej.

Obecnie przystąpiono do  sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w osiedla oraz terenu w rejonie ulic Libelta , Sportowej i  ks. Ewarda Mrotka. Trzeba zaznaczyć, że proces związany z uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego jest bardzo długim procesem, że względu na konieczność uzyskania odpowiednich opinii i akceptacji innych instytucji, zatem można przypuszczać, że nowy plan zagospodarowania przestrzennego wejdzie w życie nie wcześniej niż na wiosnę 2009r. Równolegle prowadzone będą prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę ulic na osiedlu Karola Libelta. Na przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z inwestycją zaplanowano na 2008 rok kwotę 100.000 zł

5. Przebudowa drogi gminnej w Chojnie.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie wykonano w roku 2007 ostatnich dwóch etapów prac. Pozostałe prace wykonane zostaną w czerwcu 2008r. Ułożono tylko jedną warstwę powierzchniowego utrwalenia, pozwala to jednak na swobodne korzystanie z drogi.

Budowa kosztowała 293.948,64 zł w październiku  2006roku złożony został wniosek o dofinansowanie budowy drogi. Został on rozpatrzony pozytywnie, w kwietniu 2007roku  została podpisana umowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi w wysokości 85.800,00 zł.

Wykonawcą robót była firma zajmująca się budową dróg w technologii podwójnego  powierzchniowego utwardzenia z Legnicy BUDROMOS.

6. Budowa sali sportowej przy zespole szkół  w Morakowie.

Wykonano mapy do celów projektowych  oraz dokumentacje projektu budowlanego. Posiadamy również już decyzje pozwalającą na budowę obiektu. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2008 – 2009. W związku z inwestycją planujemy wystąpić o dofinansowanie projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zakładany koszt inwestycji będzie wynosił ok. 1.808.000 zł, zakończenie zadania planowane jest na rok 2009.

7. Modernizacja kompleksu pałacowo – parkowego w Smogulcu.

Opracowano dokumentację projektową związaną z terenem parku, opracowywana jest dokumentacja na wykonanie prac remontowych pałacu.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 11.000,00zł ( koszt obejmuje przygotowanie dokumentacji ). W związku z inwestycją planujemy wystąpić o dofinansowanie projektu z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zakładany koszt inwestycji będzie wynosił ok. 711.000 zł, zakończenie zadania przewidywane jest na 2008 rok.

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i gminy Gołańcz.

Posiadamy pełną dokumentację techniczną. W dniu 29.11.2007r. podpisano umowę na dofinansowanie prac związanych z wykonaniem termomodernizacji z Europejskim Obszarem Gospodarczym i Norweskim Mechanizmem Finansowym. Prace związane z realizacją  inwestycji wykonane zostaną w okresie wiosenno – letnim 2008r. Obecnie jesteśmy na etapie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie robót termomodernizacyjnych przewidziane jest na marzec 2008r.

Koszt związany z inwestycją wynosić będzie ok. 2.000.000 zł.

9. Adaptacja + przebudowa budynku hydroforni na świetlice wiejską w Bogdanowie.

Na obiekcie dawnej hydroforni trwają prace budowlane związane z przebudową i przystosowaniem go na świetlicę wiejską. Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gołańczy

- Inwestycje planowane do zrealizowania

w całości w 2008r.

1. Plac zabaw w Gołańczy na osiedlu Smolary

* Przewiduje się na realizacje zadania 12.000 zł

* Zakres zadania obejmować będzie : Zamontowanie na uprzednio przygotowanym placu zestawów wyposażenia placu zabaw tj. huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice itp.

* Termin realizacji do 31.06.2007r.

2. Plac zabaw w Tomczycach

* Przewiduje się na realizacje zadania 12.000 zł

* Zakres zadania obejmować będzie : Zamontowanie na uprzednio przygotowanym placu zestawów wyposażenia placu zabaw tj. huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice itp.

* Termin realizacji do 31.06.2007r.

3. Plac zabaw w Gręzinach

* Przewiduje się na realizacje zadania 12.000 zł

* Zakres zadania obejmować będzie : Zamontowanie na uprzednio przygotowanym placu zestawów wyposażenia placu zabaw tj. huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice itp.

* Termin realizacji do 31.06.2007r.

4. Przebudowa drogi gminnej w Czerlinie

* Przewiduje się na realizacje zadania 180.000 zł

* Zakres zadania obejmować będzie : Przygotowanie map i dokumentacji technicznej oraz przebudowa-wykonania drogi o utwardzonej podbudowie i nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej o długości ok. 675m. W celu dofinansowania inwestycji złożono wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

* Termin realizacji do 31.08.2007r.

5. Zakup kontenera zlewczego na odbiór ścieków dowożonych.

* Przewiduje się na realizacje zadania 100.000 zł

* Zakres zadania obejmować będzie : Przygotowanie dokumentacji technicznej i zakup kontenera zlewczego.

* Termin realizacji do 30.11.2008

6.  Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy posesji – w tym jedna przepompownia w Smogulcu gm. Gołańcz.

* Przewiduje się na realizacje zadania 250.000 zł

* Zakres zadania obejmować będzie : Przygotowanie dokumentacji technicznej i realizacja zadania.

* Termin realizacji do 30.11.2008

7. Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Gołańcz.

* Przewiduje się na realizacje zadania 50.000 zł

* Zakres zadania obejmować będzie : Realizacja zadania – uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne.

* Termin realizacji do 31.12.2008

8. Przebudowa drogi gminnej Tomczyce – Potulin.

* Przewiduje się na realizacje zadania na 2008rok 600.000 zł

* Zakres zadania w 2008 roku obejmować będzie : przygotowanie wniosku o dofinansowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, studium wykonalności oraz dokończenie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego.

* Termin realizacji do 31.10.2008

9. Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych w mieście Gołańcz.

* Przewiduje się na realizacje zadania 10.000 zł

* Zakres zadania obejmować będzie : Przygotowanie map i dokumentacji technicznej dla modernizacji ciągów chodników a także wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2007 - 2013

* Termin realizacji do 31.12.2008

sporządziła: inż. Magdalena Wekwert

Starszy Specjalista ds. Zarządzania Projektami