Projekt - UMOWA NR ZP 342/05/09

Zawarta w Gołańczy w dniu .............................roku r. pomiędzy:

Miastem i Gminą Gołańcz

ul. Dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  reprezentowanym przez:

- mgr inż. Mieczysława Durskiego	-Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

a ...........................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, prowadzącym działalność gospodarczą,  reprezentowanym przez:

- ...............................................................................

działającym na podstawie   wpisu .......................... została zawarta umowa następującej treści:

§  1

Zgodnie  z  wynikiem   przetargu  nieograniczonego   przeprowadzonego  w  dniu   ......................  r. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania  w generalnym wykonawstwie zakres robót będących przedmiotem przetargu tj. realizacja zadania o nazwie: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PANIGRÓDZ-ROZPĘTEK

I etap”.

Szczegółowy zakres robót przedstawia :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowa z kosztorysem ofertowym uzgodnionym przez strony w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

§ 2

1.Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:  .........................................

- Termin zakończenia całości robót objętych niniejszą umową ustala się na:

- 30 czerwca  2009 roku

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych mogących zakłócić technologię wykonania zadanie – termin wykonania może ulec zmianie.

§ 3

ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w terminie do ..................... r.

§ 4

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że powołał następującego inspektora nadzoru:

- .........................................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania   określonego  przepisami  ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z  późniejszymi zmianami ( Dz. U.  z   2003 r.    Nr 80,  poz. 718)

§ 5

Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie jest kierownik budowy:

- .........................................................................

§ 6

- Do obowiązków WYKONAWCY należy:

- Wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, zasadami  wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Zrealizować  roboty z materiałów własnych z zastosowaniem preferencji krajowych.

- Przyjąć od ZAMAWIAJĄCEGO teren budowy i  sprawować  na  tym  terenie  obowiązki gospodarza..

- Chronić mienie zgromadzone na budowie.

- Zabezpieczać warunki ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Przygotować wykonane roboty do odbioru wraz z niezbędnymi dokumentami.

§ 7

- Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy  ustala się na podstawie oferty WYKONAWCY na kwotę  ..........................................(brutto)

( słownie: ..........................................................)

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie ceny złożonej oferty przetargowej.

- Zapłata za faktury odbioru końcowego nastąpi po zakończeniu całości zadania z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.

- Wynagrodzenie WYKONAWCY płatne będzie z konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO w Pałuckim Banku Spółdzielczym o/Gołańcz nr 69895900013900031620000020 na konta bankowe WYKONAWCY : ...............................................................................................

§ 8

Niezastosowanie się WYKONAWCY do wymagań ZAMAWIAJĄCEGO upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez WYKONAWCĘ do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych   w niniejszym paragrafie oraz do odstąpienia od umowy z WYKONAWCĄ z winy WYKONAWCY włącznie, w przypadku, gdy sytuacja ta może zagrozić realizacji umowy.

§ 9

- Wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty dodatkowe lub zamienne, mogą być wykonywane przez WYKONAWCĘ  na osobne  zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO.

- Za roboty dodatkowe strony uznają roboty, których wykonanie stało się konieczne  na skutek sytuacji, których wcześniej nie można było przewidzieć oraz, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od wykonania przedmiotu umowy.

- Do rozliczenia robót dodatkowych, dla których nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe WYKONAWCA przedstawi do rokowań składniki cenotwórcze nie większe jak przy opracowywaniu oferty oraz ceny jednostkowe sprzętu     i materiałów nie większe od średnich cen Sekocenbud dla planowanego okresu wykonania robót.

§ 10

- WYKONAWCA udziela  36 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy.

- Strony ustalają, że okres rękojmi będzie równy  okresowi udzielonej gwarancji jakości.

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie udzielonej gwarancji jakości, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- § 11

- Strony  postanawiają,  że  obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU  kary umowne:

- a)  w wysokości 1,0 % wartości umownej przedmiotu odbioru, za każdy dzień zwłoki     w przekazaniu przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru,

- b)  w  wysokości  1,0 %  wartości   umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji,   liczony   od  upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru,

- c)   za   odstąpienie  od   umowy  z  przyczyn   niezależnych   od    ZAMAWIAJĄCEGO

- w wysokości 20% wartości umownej,  od której wykonania odstąpiono.

- ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

- za   zwłokę  w   przekazaniu   terenu   budowy - w  wysokości 0,2 % wartości umownej  za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 15 ust.1  pkt 1, lit. f  umowy – w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega  sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego   przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Ewentualne usterki będą usuwane przez WYKONAWCĘ po pisemnym zgłoszeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie każdorazowo ustalonym przez obydwie strony.

- Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku w terminie, druga strona ustala dodatko- wy termin wykonania.  W razie niewykonania tego obowiązku w  dodatkowym terminie wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2 ulega zwiększeniu o 50%.

- Należność z tytułu faktur nie zapłaconych przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie ustalonym w umowie podlega oprocentowaniu wg stawek ustawowych.

- Dotyczy to również nie zapłaconych w terminie kar pieniężnych, odszkodowań oraz innych płatności przewidzianych w umowie z uwzględnieniem  § 14.

§ 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi  ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru wpisem             w dzienniku budowy.

- Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru.

- Wykonawca powiadomi o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie.

- Po otrzymaniu pisma od WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin i roz- pocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni  od  daty  zawiadomienia   go               o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić przyjęcia robót do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- gdy nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może obniżyć odpowiednie wynagrodzenie,

- gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                         z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- ZAMAWIAJĄCY wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji jakości ustalonego w umowie.

- ZAMAWIAJĄCY    może    podjąć  decyzje  o   przerwaniu   czynności    odbioru,  jeżeli

- w  czasie  tych   czynności    ujawniono   istnienie   takich   wad,    które   uniemożliwiają

- użytkowanie    przedmiotu   umowy  zgodnie z  przeznaczeniem ,  aż  do  czasu usunięcia tych wad.

§ 13

- W  przypadku  zahamowań  płatniczych  ZAMAWIAJĄCY  zobowiązuje  się  podjąć rozmowy z WYKONAWCĄ z tygodniowym wyprzedzeniem w sprawie ustaleń dalszej realizacji robót.

§ 14

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY lub rozwiązanie firmy,

- zastanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

- WYKONAWCA z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 30 dni,

- WYKONAWCA bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich, mimo dodatkowego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO,

- WYKONAWCA wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją,

- wystąpią okoliczności opisane w ustawie „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” tj. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i ZAMAWIAJĄCY odstąpił od umowy w terminie  jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strona, która odstępuje od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 lit.  a i b  nie jest zobowiązana do zapłaty kary umownej ustalonej w § 12.

- W   razie odstąpienia od umowy z  przyczyn,  za  które  WYKONAWCA  nie  odpowiada, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia,

- odkupienia zakupionych na tę budowę materiałów,

- przyjęcia terenu budowy.

§ 15

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

- Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji umowy strony zwracać się będą do Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

§ 17

- Umowę sporządzono w  4 egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 18

- Wykaz załączników do umowy:

- Zawiadomienie o wyborze oferty.

- Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Kosztorys ofertowy.

- 5.    Projekt wykonania zadania.

- ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA

- .......................................        				           .....................................