UCHWAŁA NR VI/41/03

RADY GMINY GRODZIEC

z dnia  25 czerwca  2003 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Grodziec.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu              w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zmianami/                   oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.  nr 142, poz. 1591, z 2001 r., ze zmianami/

Uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                  i kanalizacyjnych na terenie Gminy Grodziec – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy;

§ 3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Grodziec

Leon Matusiak

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Grodziec Nr  VI/41/03

z dnia  25 czerwca  2003 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Grodziec.

Rada Gminy uchwala wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Grodziec.

Projekt planu został przygotowany przez referat rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony  środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy            w Grodźcu, zajmujący się sprawami gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Grodziec.

Powyższy plan określa:

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

- Budowy nowych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Grodziec

Leon Matusiak

Załącznik do uchwały Nr VI/41/03 Rady Gminy Grodziec

z dnia 25 czerwca 2003 roku

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I KANALIZACYJNYCH

| # W O D O C I Ą G I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.p. | Nowe zadania | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Przewidywany koszt całkowity (w tys. zł) | Rok 2003 (w tys. zł) | Rok 2004 (w tys. zł) | Rok 2005 (w tys. zł) | Rok 2006 (w tys. zł) | Łączny koszt w latach (w tys. zł) |  | ## Źródła finansowania inwestycji |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy (w tys. zł) | Fundusze pozyskane (w tys. zł) | Kredyty (w tys. zł) | Inne (w tys. zł) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Zadania obowiązkowe w zakresie ujęcia i użytkowania wody Zadania obowiązkowe w zakresie sieci wodociągowej | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grodźcu Wymiana złóż żwirowych w stacji uzdatniania wody w Łagiewnikach Budowa wodociągu w Bystrzycy – 1 km Budowa wodociągu w Ciświcy Nowej – 3 km Przebudowa wodociągu w miejscowości Grodziec na odcinku ok. 1500 mb Budowa wodociągu w miejscowości Stary Borowiec – ok. 2 km Budowa wodociągu w miejscowości Czarnybród – 3 km Budowa wodociągu w miejscowości Aleksandrówek – 3 km Zwodociągowanie Leśniczówki w Królikowie – 0,5 km Budowa wodociągu w miejscowości Stare Grądy – 2 km | 2004 2005 2003 2003 2004 2005 2004 2004 2004 2005 | 2006 2005 2003 2003 2004 2006 2006 2006 2006 | 15 40 100 300 150 200 300 300 10 200 | 100 300 | 5 150 100 100 10 | 5 40 100 100 100 100 | 5 100 100 100 100 | 15 40 100 300 150 200 300 300 10 200 |  | 15 40 25 75 150 150 225 225 10 150 | 50 200 |  | 25 25 50 75 75 50 |
| # O C Z Y S Z C Z A L N I A Ś C I E K Ó W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadania obowiązkowe w zakresie oczyszczania ścieków | 1. | Budowa oczyszczalni ścieków w Grodźcu | 2003 | 2005 | 2 750 | 110 | 1 320 | 1 320 |  |  | 2 750 | 110 | 2 640 |  |  |
| # K A N A L I Z A C J A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadania obowiązkowe w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej | 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu | 2004 | 2006 | 1 591 |  | 531 | 530 | 530 |  | 1 591 | 591 | 1 000 |  |  |

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Grodziec		       		Zatwierdził:     WÓJT GMINY

Piotr Juszczak

Leon Matusiak