## kolejność robót
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
1 ETAP - do wykonania w 2018 roku
| LP | Nazwa | branża | etap
| 1 | Budynek dmuchaw | t | 1
| 2 | budynek dmuchaw | b | 1
| 3 | instalacje stacji dmuchaw | e | 1
| 4 | reaktor biologiczny | b | 1/2 | - | Należy wykonać w 1 etapie: osadnik wstępny zachodni, oraz komory denitryfikacji, nitryfikiacji i osadnik wtórny pólnocny)
| 5 | Osadnik wtórny | t | 1/2 |  | Należy wykonać w 1 etapie osadnik północny
| 6 | Komora nitryfikacji | t | 1/2 |  | Należy wykonać w 1 etapie komorę północną
| 7 | Komora denitryfikacji | t | 1/2 |  | Należy wykonać w 1 etapie komorę północną
| 8 | Osadniki wstępne | t | 1/2 |  | Należy wykonać w 1 etapie osadnik zachodni
| 9 | instalacje bloku biologicznego | e | 1
| 10 | Budowa kanalizacji teletechnicznej | e | 1
| 11 | układanie kabli światłowodowych | e | 1
| 12 | sitopiaskownik | t | 1
| 13 | instalacje budyku sitopiaskownika - (odgromówka 2 etap) | e | 1/2 |  | bez odgromówki
| 14 | automatyka, monitoring i wizualizacja | e | 1
| 15 | rurociągi międzyobiektowe | t | 1
| 16 | komora rozdziału osadu | t | 1
| 17 | Pompownia osadów zmieszanych | t | 1
| 18 | Rozruch | t | 1/2
| 19 | Budynek socjalno-techniczny | t | 1
| 20 | instalacje budynku socjalnego | e | 1
| 21 | Budynek socjalno-techniczny | b | 1
| 22 | Przepompownia głowna - pompownia ścieków | b | 1
| 23 | przepompownia główna ścieków i zbiornik retencyjny | t | 1
| 24 | Przepompownia głowna -zbiornik retencyjny | b | 1
| 25 | instalacje przepompowni ścieków | e | 1
| 27 | SUMA
Dotyczy części 2 zamówienia
branża technologiczna
branża budowlana
branża elektryczna
2 ETAP - do wykonania w 2019 roku.
| LP | Nazwa | branża | etap
| 1 | wymiana transformatora oczyszczalni ścieków | e | 2
| 2 | wyposażenie laboratorium | t | 2
| 3 | reaktor biologiczny | b | 1/2 |  | Należy wykonać w 2 etapie: osadnik wstępny wschodni, oraz komory denitryfikacji, nitryfikiacji i osadnik wtórny południowe)
| 4 | Osadnik wtórny | t | 1/2 |  | Należy wykonać w 2 etapie osadnik południowy
| 5 | Komora nitryfikacji | t | 1/2 |  | Należy wykonać w 2 etapie komorę południową
| 6 | Komora denitryfikacji | t | 1/2 |  | Należy wykonać w 2 etapie komorę południową
| 7 | Osadniki wstępne | t | 1/2 |  | Należy wykonać w 1 etapie osadnik wschodni
| 8 | Automatyczna zlewnia ścieków dowożonych | b | 2
| 9 | automatyczna zlewnia ścieków dowożonych | t | 2
| 10 | instalacje stacji zlewczej | e | 2
| 11 | pompownia ścieków dowożonych | b | 2
| 12 | przepompownia ścieków dowożonych | t | 2
| 13 | Instalacja koagulantu PIX | b | 2
| 14 | Instalacja PIX | t | 2
| 15 | Rozruch | t | 1/2
| 16 | Budynek sitopiaskownika | b | 2
| 17 | instalacje budyku sitopiaskownika - (odgromówka 2 etap) | e | 1/2 |  | tylko odgromówka
| 18 | przebudowa oświetlenia terenu | e | 2
| 19 | zagospodarowanie terenu | b | 2
| 19 | SUMA
Note on E7: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E8: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E9: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E10: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E11: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E16: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, odgromówka w przyszłym
Note on E21: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E39: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E40: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E41: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E42: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E43: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E51: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, 2 w przyszłym
Note on E53: Tomasz TL. Lewkowicz: 1 ciąg technologiczny w tym roku, odgromówka w przyszłym