OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.  STAN  ISTNIEJĄCY

Droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych w  Uboczu  zaplanowana  do  przebudowy  jest   zlokalizowana  na  działkach  nr 454,  474,  502 i 507   stanowiących  własność  gminy  Gryfów  Śląski.     Jest  drogą  siedliskową  przebiegającą  przez  wieś.  Stanowi  jedyny  dojazd  do  przyległych  przy  niej  pół  dla  rolników.   Droga  ta  posiada  nawierzchnię  gruntową,  wielokrotnie  wzmacnianą  materiałami  kamiennymi.  Na  dzień  dzisiejszy  istniejącą  nawierzchnię   można  jeszcze  częściowo  wykorzystać  jako   dolną warstwę podbudowy  pod  przyszłą  nową  nawierzchnię  bitumiczną.  W  przypadku  nie  podjęcia  naprawy  tego  odcinka  droga ulegnie degradacji.  Taki  stan  nawierzchni  powoduje  utrudnienia  w  ruchu  pojazdów  i  stwarza  zagrożenie  bezpieczeństwa  jej  użytkowników.    Aby  droga  nadawała  się  do  normalnej  eksploatacji  należy  niezwłocznie  wykonać  jej  remont   polegający  na wykonaniu odwodnienia,  wzmocnieniu  warstw  konstrukcyjnych  drogi  i  ułożeniu  nowej  nawierzchni  bitumicznej.

2.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI

# - długość  drogi  :                    -         788 m    w  tym:

#   odcinek  AB            -        620 m

#   odcinek  CD            -         12 m

#   odcinek  EF            -        100 m

#   odcinek  GH           -          20 m

#   odcinek  IJ              -         36 m

# - szerokość  jezdni  ( zmienna) -     2,5 -:-3,5 m

# - powierzchnia  jezdni               -     2 708,0 m2

# - ścieki  betonowe                    -         43 m

# - spadki  podłużne                    -  do  9,3 %

# - spadki  poprzeczne                -        2 %

# - szerokość  poboczy                -      0,5

# - spadek  poprzeczny  poboczy  -     5 %

# - pochylenie  skarp                   -      1:1

# - nawierzchnia                         -  bitumiczna

# - ruch                                       -    KR3

3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Na  życzenie  inwestora,  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe  remont  odcinka  drogi  rolniczej  zaprojektowano  tak  aby  sytuacyjnie  trasę  drogi  dopasować  do  istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  drogi.   Pozwoli  to  na  uniknięcie wykupu  gruntów  i kosztownych  robót  ziemnych.

3.1    Konstrukcja  jezdni

Na  podstawie  dokonanych  uzgodnień  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych  zaprojektowano  następującą  konstrukcję  jezdni:

-         Na  odcinku  AB,  CD  i  EF :

#  -  Wyrównanie  i wzmocnienie  istniejącej  nawierzchni  warstwą  tłucznia

o średniej  grubości  15 cm

#  -   Warstwa  wiążąca  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej  grubości  4 cm

#  -   Warstwa ścieralna  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej  grubości  3 cm

-         Na  odcinku   GH  i  IJ :

#  -   Warstwa  odsączająca  z  piasku  grubości  20 cm

#  -   Dolna  warstwa  podbudowy  z  tłucznia  grubości  20 cm

#  -   Górna  warstwa  podbudowy  z  tłucznia  grubości  15 cm

#  -   Warstwa  wiążąca  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej  grubości  4 cm

#  -   Warstwa ścieralna  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej  grubości  3 cm

3.2    Odwodnienie

W  celu  prawidłowego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyległego  terenu  zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  podłużne drogi,   rowy  i  przepusty,  ścieki z elementów betonowych  i studzienki ściekowe tak  aby  odprowadzić  wody  opadowe  poza  korpus   drogi.

#  -  Projektowane  do  wykonania  lub odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  skarp

i  dopasowaniem  niwelety  dna  do  wlotów  przepustów:

Odcinek AB:

-  w  km  0+036  rów  na wlocie przepustu,   L =  10 m,

-  w  km  od 0+036 do 0+116  rów  przydrożny  strona  lewa   L =  80 m,

-  w  km  od 0+167 do 0+297  rów  przydrożny  strona  lewa   L = 130 m,

-  w  km  od 0+380 do 0+500  potok do pogłębienia  strona  prawa   L = 120 m,

-  w  km  od 0+498 do 0+600  rów  przydrożny  strona  lewa   L =  102 m,

Odcinek IJ:

-  w  km  od 0+0 do 0+014  rów  przydrożny  strona  prawa   L =  14 m,

#  - Istniejące  przepusty do odmulenia :

Odcinek AB:

-  w  km  0+116 , istniejący  przepust  pod  drogą  Ф 300 mm,     L = 28,0 m

-  w  km  0+267 , istniejący  przepust na  zjeździe Ф 300 mm,     L = 8,0 m

-  w  km  0+505 , istniejący  przepust  pod  drogą  Ф 300 mm,     L = 9,0 m

-  w  km  0+680 , istniejący  przepust  pod  drogą  Ф 300 mm,     L = 9,0 m

#  - Projektowane  przepusty z  rur PHED:

Odcinek AB:

-  w  km  0+003 , projektowany  przepust   Ф 300 mm,     L = 18,0 m

-  w  km  0+036 , projektowany  przepust   Ф 300 mm,     L =  9,0 m

-  w  km  0+061 , projektowany  przepust   Ф 300 mm,     L =  3,0 m

-  w  km  0+398 , projektowany  przepust   Ф 300 mm,     L =  6,0 m

-  w  km  0+169 , projektowany  przepust   Ф 500 mm,     L =  9,0 m

-  w  km  0+498 , projektowany  przepust   Ф 500 mm,     L =  9,0 m

Odcinek  GH:

-  w  km  0+005 , projektowany  przepust   Ф 1200 mm,     L =  6,0 m

Odcinek  IJ:

-  w  km  0+014 , projektowany  przepust   Ф 1200 mm,     L =  6,0 m

4.   OPIS  ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego .  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  zmiany  organizacji  ruchu  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  pasa  drogowego  na  czas  wykonywania  robót. W  pierwszej  kolejności  należy wytyczyć  oś  trasy  i  odtworzyć  granice  działek. Następnie  należy  usunąć  krzewy  i  samosiejki  z  poboczy  i  z  rowów  oraz  powycinać  konary  i  gałęzie  drzew  wchodzące  w  skrajnię  drogową.                    W  dalszym  etapie  należy  ściąć  pobocza,  odmulić  istniejące  przepusty,  wykonać rowy,  odmulić  i  pogłębić  dno  potoku  i  wykonać  nowoprojektowane  przepusty.  Rzędne  dna  rowów  i  pogłębianego  potoku  należy  dopasować  do  wlotów  i  wylotów  istniejących  i  projektowanych  przepustów.  Ścianki  czołowe  przepustów,  obudowy  wlotów  i  wylotów  przepustów  należy  wykonać  z  granitowego  kamienia  łamanego.  Na  ścianach  czołowych  przepustów  fi  120 cm  należy  zamontować  poręcze  ochronnie  z  rur  o  średnicy  60  i  42 mm.  Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  i  korytowaniu  pod  konstrukcję  drogi  należy  uzgodnić  z  właścicielami  sieci  miejsca  kolizji.   Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zawory  wodociągowe,  które  w  większości  są  usytuowane  w  jezdni.    Po  wykonaniu  profilowania  podłoża  należy  wykonać  sączki  poprzeczne  z  tłucznia.  Można    wtedy  przystąpić  do  wykonania  warstw  konstrukcyjnych  pod  nawierzchnię  drogi.   Na  odcinku  GH i IJ,  gdzie  ze  względu  na  zamontowanie  przepustów  o  średnicy 120 cm  zostanie  podniesiona  niweleta  drogi,  należy  wykonać  warstwę  odsączającą  z  piasku  grubości  20 cm  i  dolną  warstwę  podbudowy  z  tłucznia  grubości  20 cm.    Na  pozostałych  odcinkach  warstwą  konstrukcyjną  jest  wyrównanie,  wzmocnienie,  a  zarazem  wyprofilowanie  istniejącej  nawierzchni  warstwą  tłucznia  o  średniej  grubości  warstwy  15 cm.  Wykonanie  tej  warstwy  polega  na:  oczyszczeniu  istniejącej  nawierzchni  z  zanieczyszczeń,  rozścieleniu  warstwy  tłucznia  z  zaklinowaniem  klińcem  i  miałem  kamiennym,  zagęszczeniu  mechanicznym  tej  warstwy  walcem  statycznym  i  sprawdzeniu  profilu  podbudowy.   Na  tak  przygotowanej  i  odebranej  przez  inspektora  nadzoru  podbudowie  można  przystąpić  do  wykonywania  nawierzchni  bitumicznej  na  całej  długości  drogi.    Pierwszą  warstwą  nawierzchni  jest  warstwa  wiążąca  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej asfaltowej  grubości 4 cm.   Przed  wykonaniem  nawierzchni  warstwy  ścieralnej  należy ułożyć  projektowane  korytka  ściekowe  i wykonać  regulacje  wszystkich  urządzeń  w  jezdni.    Nawierzchnię  warstwy ścieralnej  wykonać  z mieszanki  mineralno-bitumicznej  asfaltowej  grubości  3 cm.

Pobocza  należy  wyprofilować  niesortem  kamiennym  ze  spadkiem  5 %  od  jezdni  do  rowu  i  dodatkowo  wzmocnić  asfaltem  i  grysami.   Rejon  skrzyżowań  należy  oznakować znakami  ostrzegawczymi  A-7, A-6  zgodnie  z  projektem  oznakowania  dróg  gminnych.    Całość  prac  wykonać  zgodnie  z rozporządzeniem   WTiGM   z  02.03.1999 r.  w sprawie   warunków    technicznych  jakim   powinny   odpowiadać   drogi   publiczne   i  ich   usytuowanie  oraz   według  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.