PLAN  DZIAŁANIA  NA  RZECZ  POPRAWY  ZAPEWNIENIA  DOSTĘPNOSCI  OSOBOM  ZE SZCZEGÓLNYMI  POTRZEBAMI  W  URZĘDZIE  GMINY HERBY  NA LATA  2020 – 2021

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działania | Sposób realizacji | Realizacja działania | Termin |
| 1. | Powołanie koordynatora w Urzędzie Gminy Herby | Wydanie Zarządzenia OR.120.27.2020 Wójta Gminy Herby  z dnia 21 września 2020 r. | Wójt Gminy Herby | 25 września 2020 |
| 2. | Dokonanie oceny budynku UG pod względem spełnienia wymagań dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. | Sukcesywne dostosowywanie pod względem dostępności cyfrowej strony internetowej Gminy Herby oraz strony podmiotowej BIP oraz siedziby UG pod względem architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym. Sporządzenie deklaracji dostępności  i opublikowanie jej na  stronie BIP Herby i stronie głównej | Koordynator ds. dostępności | 25 września 2020 |
| 3. | Upowszechnienie informacji nt. powołania koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.   | Zamieszczenie informacji o powołaniu koordynatora w Urzędzie Gminy Herby  Przekazanie informacji pracownikom Urzędu Gminy.  |  Koordynator | 25 września 2020     |
| 4. | Powołanie drugiego koordynatora – zastępcy w Urzędzie Gminy Herby | Wydanie Zarządzenia OR.120.17.2021 Wójta Gminy Herby  z dnia 2 lutego 2021 r. | Wójt Gminy Herby |  2 lutego 2021  |
| 5. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art.14 ust. 2pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynatorzy | marzec 2021 |
| 6. | Zatwierdzenie Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021. | Podanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do wiadomości publicznej na stronie BIP. | Koordynatorzy | marzec 2021 |
| 7. | Przygotowanie raportu o stanie dostępności  Urzędu Gminy Herby dla osób ze szczególnymi potrzebami  | Przygotowanie raportu na podstawie działań koordynatorów | Koordynatorzy | 31 marca 2021 |
| 8. | Podanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości i opublikowanie go na stronie BIP. | Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi  potrzebami do Wojewody za pośrednictwem Portalu GUS. | Koordynatorzy | Marzec 2021 |
| 9. | Monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie dostępności. | Współpraca kierowników referatów z koordynatorami w sprawie dostępności. | koordynatorzy | Na bieżąco |
| 10. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. | Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno- informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikające z ustawy. | koordynatorzy | Na bieżąco |