## Zał_4_Wydatki majątkowe
Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Horyniec-Zdrój za 2013 r.
Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w 2013 roku
Lp. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wykonanie | %
1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1395409 | 1037449.31 | 74.35%
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 111444 | 111410.52 | 99.97%
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136444 | 136410.52 | 99.98%
|  | * Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Horyńcu-Zdroju | 111444 | 111410.52 | 99.97%
|  | * Budowa oczyszczalni ścieków w Niwkach Horynieckich | 25000 | 25000 | 100%
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 787497 | 665181.08 | 84.47%
|  | * Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka - środki w ramach PROW | 787497 | 665181.08 | 84.47%
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 471468 | 235857.71 | 50.03%
|  | * Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka - /wkład własny/ | 471468 | 235857.71 | 50.03%
2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczna, gaz i wodę | 245600 | 159580 | 64.98%
| 40004 | Dostarczanie paliw gazowych | 245600 | 159580 | 64.98%
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245600 | 159580 | 64.98%
|  | * Budowa sieci gazowej /opracowanie dokumentacji projektowej | 245600 | 159580 | 64.98%
3. | 600 | Transport i łączność | 411008 | 408963.52 | 99.5%
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100000 | 99757.93 | 99.76%
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 100000 | 99757.93 | 99.76%
|  | * Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1699 R droga dojazdowa do stacji PKP oraz 1661 R Horyniec-Zdrój - Nowiny Horynieckie poprzez budowę chodnika w ciągu tych dróg o dł. 580 m" | 100000 | 99757.93 | 99.76%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 95940 | 94914.64 | 98.93%
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95940 | 0 | 0%
|  | * Przebudowa drogi gminnej Nr 005077R w Wólce Horynieckiej | 65000 | 63978.45 | 98.43%
|  | * Przebudowa drogi gminnej Nr 005055R w Nowinach Horynieckich | 4100 | 4096.8 | 99.92%
|  | * Przebudowa ciągu pieszego do budynku Biblioteki w Horyńcu-Zdroju | 26840 | 26839.39 | 100%
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 215068 | 214290.95 | 99.64%
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215068 | 214290.95 | 99.64%
|  | * Odbudowa drogi gminnej nr 005052 R w m. Krzywe w km 1+400 - 2+400 | 215068 | 214290.95 | 99.64%
4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25000 | 24280 | 97.12%
| 700005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25000 | 24280 | 97.12%
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25000 | 24280 | 97.12%
|  | * Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 25000 | 24280 | 97.12%
5. | 720 | Informatyka | 282300 | 282300 | 100%
| 72095 | Pozostała działalność | 282300 | 282300 | 100%
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239955 | 239955 | 100%
|  | * Realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 239955 | 239955 | 100%
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42345 | 42345 | 100%
|  | * Realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - /wkład własny/ | 42345 | 42345 | 100%
6. | 750 | Administracja Publiczna | 18600 | 11345.14 | 61%
| 75023 | Urzędy Gmin | 18600 | 11345.14 | 61%
| 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18600 | 11345.14 | 61%
|  | * Zakup oprogramowania | 18600 | 11345.14 | 61%
7. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50000 | 49860 | 99.72%
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50000 | 49860 | 99.72%
| 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 49860 | 99.72%
|  | * Zakup sprzetu ratownictwa technicznego dla OSP | 50000 | 49860 | 99.72%
8. | 801 | Oświata i wychowanie | 242620 | 241687.44
| 80110 | Gimnazja | 229400 | 229388.67 | 100%
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229400 | 229388.67 | 100%
|  | * Budowa łącznika miedzy salą sportową a Gimnazjum | 229400 | 229388.67 | 100%
| 80148 | Stołówki szkolne | 13220 | 12298.77 | 93.03%
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13220 | 12298.77 | 93.03%
|  | * Zakup kotła do stołówki w Sz.P. w Horyńcu-Zdroju | 13220 | 12298.77 | 93.03%
9. | 852 | Pomoc społeczna | 9600 | 9600
| 85295 | Pozostała działalność | 9600 | 9600 | 100%
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9600 | 9600 | 100%
|  | * Zakup kotła warzelnego do stołówki w Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju | 9600 | 9600 | 100%
10. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3935234 | 262098.91 | 6.66%
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5000 | 4458.75 | 89.18%
| 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5000 | 4458.75 | 89.18%
|  | * Zakup oprogramowania | 5000 | 4458.75 | 89.18%
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3930234 | 257640.16 | 6.555%
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25000 | 25000 | 100%
|  | * Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju | 25000 | 25000 | 100%
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3514710 | 209016.13 | 5.947%
|  | * Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego | 3514710 | 209016.13 | 5.947%
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390524 | 23624.03 | 6.049%
|  | * Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego - /wkłąd własny/ | 390524 | 23624.03 | 6.049%
11. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78000 | 78000 | 100%
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 78000 | 78000 | 100%
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43000 | 43000 | 100%
|  | * Dokończenie budowy WDK w Werchracie z przystosowaniem do pełnienia współczesnych funkcji wraz z infrastruktura techniczną i instalacja zbiornikową | 43000 | 43000 | 100%
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35000 | 35000 | 100%
|  | * Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na modernizację budynku | 35000 | 35000 | 100%
12. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 5000 | 5000 | 100%
| 92601 | Obiekty sportowe | 5000 | 5000 | 100%
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5000 | 5000 | 100%
|  | * Przebudowa trybun wraz z remontem ogrodzenia przy stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju | 5000 | 5000 | 100%
OGÓŁEM |  |  | 6698371 | 2570164.32 | 38.37%

## zmiany w programch
Załącznik Nr
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Horyniec-Zdrój za 2013 r.
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa zadania | Plan według Uchwały Budżetowej | Zmiana | Plan po zmianach na 31.12.2013 r.
1. | Zadanie: " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka " | 1246965 | 12000 | 1258965
10 | Rolnictwo i łowiectwo | 1246965 | 12000 | 1258965
1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1246965 | 12000 | 1258965
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 787497 | 0 | 787497
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459468 | 12000 | 471468
2. | Zadanie: "Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój" | 822000 | -822000 | 0
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 822000 | -822000 | 0
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 822000 | -822000 | 0
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 791088 | -791088 | 0
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30912 | -30912 | 0
3. | Zadanie: " Realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" | 425273 | -142973 | 282300
720 | Informatyka | 425273 | -142973 | 282300
72095 | Pozostała działalność | 425273 | -142973 | 282300
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 359148 | -119193 | 239955
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66125 | -23780 | 42345
4. | Zadanie: "Realizacja projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej " | 23430 | 0 | 23430
750 | Administracja publiczna | 23430 | 0 | 23430
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23430 | 0,00 | 23430
2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23430 | 0,00 | 23430
5. | Zadanie: "Projekt partnerski COMENIUSA w ramach Programu "Uczenie się przez całe zycie" | 68000 | 1581 | 69581
801 | Oświata i wychowanie | 68000 | 1581 | 69581
80195 | Pozostała działalność | 68000 | 1581 | 69581
4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545 | 0 | 545
4121 | Składki na Fundusz Pracy | 75 | 0 | 75
4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 1320 | 4320
4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 3777 | 4477
4301 | Zakup usług pozostałych | 9180 | -3794 | 5386
4361 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200 | 41 | 241
4411 | Podróże służbowe krajowe | 300 | -263 | 37
4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 54000 | 500 | 54500
4431 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 0
6. | Zadanie: "Czas na aktywność w gminie Horyniec-Zdrój - projekt systemowy realizowany w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" | 0 | 105020.69 | 105020.69
852 | Pomoc społeczna | 0 | 105020.69 | 105020.69
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0 | 8000 | 8000
3119 | Świadczenia społeczne | 0 | 11382.31 | 11382.31
85219 | Ośrodki pomocy społecznej |  | 97020.69 | 97020.69
3257 | Stypendia różne | 0 | 3160.08 | 3160.08
3059 | Stypendia różne | 0 | 167.37 | 167.37
4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 46377.49 | 46377.49
4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2453.51 | 2453.51
4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 2355.26 | 2355.26
4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 124.74 | 124.74
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 9292.52 | 9292.52
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 493.03 | 493.03
4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1193.6 | 1193.6
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 63.4 | 63.4
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1919.05 | 1919.05
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 101.64 | 101.64
4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 26330.73 | 26330.73
4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1394.27 | 1394.27
4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 474.85 | 474.85
4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 25.15 | 25.15
4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 1038.97 | 1038.97
4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 55.03 | 55.03
7. | Zadanie: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Horyniec-Zdrój” projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" | 0 | 20590 | 20590
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 20590 | 20590
85495 | Pozostała działalność | 0 | 20590 | 20590
4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 11000 | 11000
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1940 | 1940
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4235 | 4235
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 755 | 755
4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2266.5 | 2266.5
4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 393.5 | 393.5
8. | Zadanie: "Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego" | 0 | 3905234 | 3905234
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 3905234 | 3905234
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 3905234 | 3905234
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 3514710 | 3514710
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 390524 | 390524
RAZEM |  | 2585668 | 3079452.69 | 5665120.69

## dotacje przekazane
Załącznik Nr
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Horyniec-Zdrój za 2013 r.
I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Podmiot otrzymujący daotację | Zadanie realizowane | Rodzaj dotacji | Plan | Wykonanie | %
Izba Rolnicza | Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) | Wpłata | 9900 | 7761.2 | 78.4%
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju | Koszty bieżącej działalności Biblioteki | Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 135000 | 127250 | 94.26%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju | Koszty bieżącej działalności GOK | Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 280000 | 266700 | 95.25%
Powiat Lubaczowski | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1699 R droga dojazdowa do stacji PKP oraz 1661 R Horyniec-Zdrój - Nowiny Horynieckie poprzez budowę chodnika w ciągu tych dróg o dł. 580 m" | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 100000 | 99757.93 | 99.76%
Gmina Spiczyn | *Realizacja projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej /wkład własny/ | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23430 | 23430 | 100%
Gmina Miejska Przemyśl | Powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Horyniec-Zdrój w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1500 | 1500 | 100%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na modernizację budynku | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35000 | 35000 | 100%
Muzeum Kresów w Lubaczowie | Dotacja celowa z budżetu dla Muzeum Kresów w Lubaczowie na opracowanie dokumentacji projektowej prac konserwatorskich cerkwi p.w. Parasekwy w Nowym Bruśnie | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10000 | 10000 | 100%
Gmina Jarosław | Zwrot kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jarosław za ucznia z terenu Gminy Horyniec-Zdrój uczęszczającego do Niepublicznego przedszkola w Tuczempach | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1460 | 1458.68 | 99.91%
SUMA |  |  | 596290 | 572857.81 | 96.07%
II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Podmiot otrzymujący daotację | Zadanie realizowane | Rodzaj dotacji | Plan | Wykonanie | %
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju | Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata z budżetu gminy do 1 m3 dla gospodarstw domowych na terenie gminy | Dotacja przedmiotowa | 95180 | 85632.76 | 89.97%
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju | Zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata z budżetu gminy do 1m3 przyjmowanych ścieków od gospodarstw domowych na terenie gminy | Dotacja przedmiotowa | 60000 | 56404.46 | 94.01%
Podmiot wybrany w drodze konkursu | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej | Dotacja celowa na zadania zlecone | 28000 | 28000 | 100%
Podmiot wybrany w drodze konkursu | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich | Dotacja celowa na zadania zlecone | 13000 | 13000 | 100%
Podmiot wybrany w drodze konkursu | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek w warcabach 100-polowych | Dotacja celowa na zadania zlecone | 13000 | 13000 | 100%
Podmiot wybrany w trybie bezkonkursowym | Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizacje projektu " Między marzeniem a wspomnieniem" | Dotacja celowa na zadania zlecone | 2000 | 2000 | 100%
SUMA |  |  | 211180 | 198037.22 | 93.78%