Załącznik do uchwały Nr 212/XXVIII/2005

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 23.06.2005r.

- Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Kosztorys projektu przedstawiono w układzie tabelarycznym w rozbiciu na lata, uwzględniając podział na koszty całkowite oraz kwalifikowane.

| Lp. | Nazwa zadania | Lata |  |  | Koszty ogółem (z zł) | Koszty kwalifikowane (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EI | Etap I Dokumentacja oraz budowa Sali Spotkań | 4 500 | 174 785 |  | 179 285 | 179 285 |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej | 4 500 |  |  | 4 500 | 4 500 |
| 2 | Roboty ziemne i fundamenty |  | 20 303 |  | 20 303 | 20 303 |
| 3 | Stan surowy budynku |  | 74 111 |  | 74 111 | 74 111 |
| 4 | Prace wykończeniowe |  | 80 371 |  | 80 371 | 80 371 |
| EII | Etap II Budowa boisk i placu zabaw |  |  | 207 174 | 207 174 | 207 174 |
| 1 | Roboty ziemne |  |  | 56 568 | 56 568 | 56 568 |
| 2 | Obiekt 1 – boisko piłki nożnej – trawiaste |  |  | 53 373 | 53 373 | 53 373 |
| 3 | Obiekt 2 – boisko piłki siatkowej – trawiaste |  |  | 8 963 | 8 963 | 8 963 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Obiekt 3 – boisko koszykówki i piłki ręcznej – asfaltowe |  |  | 33 286 | 33 286 | 33 286 |
| 5 | Obiekt 4 – boisko siatkówki plażowej |  |  | 17 373 | 17 373 | 17 373 |
| 6 | Obiekt 7 – palenisko |  |  | 18 504 | 18 504 | 18 504 |
| 7 | Plac zabaw |  |  | 19 104 | 19 104 | 19 104 |
| EIII | Etap III Zagospodarowanie terenu działki |  |  | 187 499 | 187 499 | 187 499 |
| 1 | Ogrodzenie terenu oraz nasadzenie zieleni |  |  | 54 299 | 54 299 | 54 299 |
| 2 | Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz chodnika |  |  | 133 200 | 133 200 | 133 200 |
|  | Razem EI+EII+EIII | 4 500 | 174 785 | 394 673 | 573958 | 573 958 |

- Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Harmonogram zadaniowy

| Lp. | Nazwa fazy – zadania | Czas realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Etap I Dokumentacja oraz budowa Sali Spotkań |  |  |  |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej | 03.2005 – 04.2005 | 4 500 |
| 2 | Roboty ziemne i fundamenty | 03.2006 – 04.2006 | 20 303 |
| 3 | Stan surowy budynku | 04.2006 – 05.2006 | 74 111 |
| 4 | Prace wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne | 06.2006 – 09.2006 | 80 371 |
| Suma kosztów etapu I |  | 03.2005 – 09.2006 | 179 285 |
| Etap II Budowa boisk i placu zabaw |  |  |  |
| 1 | Roboty ziemne | 04.2007 – 06.2007 | 56 568 |
| 2 | Obiekt 1 – boisko piłki nożnej – trawiaste | 04.2007 – 06.2007 | 53 373 |
| 3 | Obiekt 2 – boisko piłki siatkowej – trawiaste | 04.2007 – 06.2007 | 8 963 |
| 4 | Obiekt 3 – boisko koszykówki i piłki ręcznej – asfaltowe | 04.2007 – 06.2007 | 33 286 |
| 5 | Obiekt 4 – boisko siatkówki plażowej | 04.2007 – 06.2007 | 17 373 |
| 6 | Obiekt 7 – palenisko | 04.2007 – 06.2007 | 18 504 |
| 7 | Plac zabaw | 04.2007 – 06.2007 | 19 104 |
| Suma kosztów etapu II |  | 04.2007 – 06.2007 | 207 174 |
| Etap III Zagospodarowanie terenu działki |  |  |  |
| 1 | Ogrodzenie terenu oraz nasadzenie zieleni | 07.2007 – 09.2007 | 54 299 |
| 2 | Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz chodnika | 07.2007 – 09.2007 | 133 200 |
| Suma kosztów etapu III |  | 07.2007 – 09.2007 | 187 499 |
| Suma kosztów etapów |  | 03.2005 – 09.2007 | 573 958 |