Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku.

Plan wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2009 roku wyniósł 4.612.312,00 , faktyczna realizacja  zamknęła się kwotą 63.329,72 tj 1,4%.

| L.p | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacji san. wod. Na terenie Gminy Kochanowice | 70.000,00 |  | W trakcie uzgodnień w Powiatowym Zespole Uzgodnień |
| 2. | Budowa kanaliz. san. Droniowice Harbułtowice etap I | 200.000,00 |  | Złożono wniosek do RPO - rozstrzygnięcie konkursu |
| 3. | Budowa kan. san. Droniowice- Harbułtowice II etap w ramach ochrony dorzecza Małej Panwi i Liswarty | 800.000,00 |  | Trwają uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim |
| 4. | Dobudowa sieci kan. wod w Gminie Kochanowice | 100.000,00 |  | Wykonano przedmiary robót i wstępne kosztorysy , realizacja nastąpi w II półroczu |
| 5. | Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych – budowa boisk | 900.000,00 | 21.960,00 | Złożono wniosek do PROW , Gmina oczekuje na otrzymanie promesy |
| 6 | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kochcice | 40.000,00 |  | W trakcie realizacji , wykonanie do końca sierpnia |
| 7. | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Lubecko | 40.000,00 |  | W trakcie realizacji , wykonanie do końca sierpnia. |
| 8. | Modernizacja Sali spotkań wraz z izbą pamięci Harbułtowice | 150.000,00 |  | Termin składania wniosków do PROW do końca września |
| 9. | Rewitalizacja kluczowych dróg gminnych w miejscowości Kochcice | 50.000,00 |  | Termin składania wniosków do RPO do końca września |
| 10 | Remont i modernizacja drogi dojazdowej w Pawełkach ul Leśna | 269.000,00 |  | W trakcie realizacji |
| 11 | Montaż wiaty przystankowej przy ul. XX – lecia w Kochcicach | 6.000,00 |  | W trakcie realizacji |
| 12. | Przebudowa drogi gruntowej na utwardzoną ulicy Leśnej w Jawornicy | 500.000,00 |  | W trakcie realizacji |
| 13. | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Kochanowice-Jawornica | 360.000,00 | 16.449,78 | W trakcie realizacji |
| 14. | Kompleksowa termomodernizacja budynków w miejscowości Kochanowice | 600.000,00 |  | W trakcie realizacji |
| 15. | Budowa infrastruktury informatycznej e-urząd | 252.812,00 | 4.626,46 | W trakcie realizacji |
| 16. | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu | 20.000,00 | 10.960,48 | Zakupiono zestawy komputerowe, drukarkę , oprogramowanie , dalsze wykonawstwo w trakcie realizacji |
| 17. | Silesia – Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego | 34.500,00 | 9.333,00 | Opracowano założenia tech.-ekonomoczne |
| 18. | Budowa oświetlenia drogowego ul.Wolności i ul. Ogrodowa w Kochanowicach | 220.000,00 |  | W trakcie realizacji |
|  | Ogółem: | 4.612.312,00 | 63.329,72 |  |