Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego GG.6724.11.2019.DP

UMOWA - projekt

zawarta w dniu ……………   r. w Koszęcinie, pomiędzy:

Gminą Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin,  NIP: 575-186-65-111, reprezentowaną

przez Wójta Gminy – Zbigniewa Seniów,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Elżbiety Duda,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Panią/em ……………………….. prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………….., ul. ………………………………………………., NIP: ………………………………., zwaną/ym dalej „Wykonawcą”

W oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta
umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin. Studium i plan dotyczą obszarów wskazanych w załącznikach graficznych do poniższych uchwał Rady Gminy Koszęcin:

- Uchwała nr 54/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium UiKZP miejscowości Wierzbie, gmina Koszęcin,

- Uchwała nr 65/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium UiKZP miejscowości Wierzbie (część działki nr 315), gmina Koszęcin,

- Uchwała nr 55/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP miejscowości Sadów przy ul. Rusinowickiej w gminie Koszęcin,

- Uchwała nr 56/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP miejscowości Wierzbie przy ul. Rolniczej, gmina Koszęcin,

- Uchwała nr 57/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1, gmina Koszęcin,

- Uchwała nr 66/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP miejscowości Wierzbie dla części działki nr 315,  gmina Koszęcin.

§ 2.

1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy:

1) przygotuje wszelkie niezbędne pisma związane z procedurami:

a) planistyczną dla zmiany studium i planu (w szczególności zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, wystąpienia o opinie i uzgodnienia,  projekty odpowiedzi do mieszkańców w sprawie złożonych wniosków i uwag do studium i planów itp.),

b) strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w szczególności wystąpienia o zakres i szczegółowość prognozy, wystąpienia o opinie, podsumowania itp.),

2) sporządzi teksty i rysunki studium i planów miejscowych wskazanych w § 1 umowy,

3) sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko dla ww. studium i planów,

4) sporządzi prognozę skutków finansowych dla ww. studium i planów,

5) sporządzi opracowanie ekofizjograficzne dla ww. studium i planów,

6) weźmie udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy Koszęcin, Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, sesji Rady Gminy Koszęcin, dyskusji publicznej oraz spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami. Wykonawca opracuje również opinie do złożonych uwag dla Wójta Gminy Koszęcin – wg potrzeb,

7) przygotuje dokumentację planistyczną dla Wojewody Śląskiego,

8) uzyska wymagane prawem opinie i uzgodnienia oraz inne dokumenty wynikające z wymogów ustawowych i przepisów wykonawczych,

9) wykona wszelkie inne wymagane prawem czynności niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy,

10) wykona inne niezbędne czynności wskazane w konkursie ofert z dnia 04 lutego 2019 r.,                         w szczególności opracowanie powinno zawierać raster studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – treść załączników graficznych powinna być zgodna ze studium                         i planem dostarczanymi do Zamawiającego w formie analogowej, zgodnie z warunkami opisanymi                  w ww. zaproszeniu do składania ofert.

2. Dokumentację należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej – 2 szt. (oryginał + kserokopia) oraz w wersji elektronicznej (1 szt. płyty CD) zawierającej prognozę oddziaływania na środowisko, prognozę skutków finansowych, opracowanie ekofizjograficzne oraz uchwały – dla  planów i studium, o których mowa w § 1, oddzielnie.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy należy uzgadniać z koordynatorem umowy wskazanym       w § 8 ust. 2 umowy.

4. W przypadku zmiany, w trakcie opracowania projektu studium i planów, ustawy                                 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub innych przepisów w zakresie objętym przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wynagrodzenia umownego do uzupełnienia opracowania, poprzez jego dostosowanie do wymogów przepisów powszechnie obowiązujących w dniu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji umowy zaszła konieczność podjęcia przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności, które to czynności nie zostały wprost wymienione w niniejszej umowie,         a wynikających z przepisów prawa lub niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, Wykonawca wykona te czynności z najwyższą starannością, w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1.

§ 3.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, środki i umiejętności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia za należyte jej wykonanie.

2. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa, na wniosek złożony przez Wykonawcę, do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy.

§ 5.

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy projekt harmonogramu prac planistycznych, obejmujący zakres i wartość poszczególnych prac. Zamawiający zatwierdza projekt w terminie do 5 dni lub w tym terminie zgłasza umotywowane zastrzeżenia  i uwagi. Nieprzedłożenie harmonogramu przez Wykonawcę lub nieuzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,   z winy Wykonawcy.

3. Zakończenie realizacji  poszczególnych etapów następować będzie zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od podpisania umowy.

4. Dopuszcza się wcześniejsze zakończenie zarówno poszczególnych etapów, jak i całego przedmiotu zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności mogących doprowadzić do opóźnienia prac, Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach opóźnienia oraz o czasie o jaki termin wykonania prac może ulec przesunięciu.

§ 6

1. Wysokość należnego wynagrodzenia ustala się w formie ryczałtu na kwotę brutto ………………  zł (słownie: ……………). Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczenia wykonanych prac, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem,  z tym, że zapłata 30 % wynagrodzenia umownego brutto nastąpi dopiero po stwierdzeniu przez Wojewodę Śląskiego zgodności studium i planów z przepisami prawa – bezskuteczny upływ terminu do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego.

2. Wynagrodzenie jest niezmienne i obejmuje wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy, w tym w szczególności zakup wszelkich potrzebnych map oraz dokumentów i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy tylko te dokumenty i materiały, w których jest posiadaniu w dniu podpisania niniejszej umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez obie strony protokół wskazany w § 7 ust. 3 umowy. Brak protokołu odbioru powoduje, że wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.

4. 	Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/prawidłowo wystawionego rachunku.

5. 	Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami   i przy przekazaniu przedmiotu umowy złoży pisemne oświadczenie, iż dostarczone dokumenty/opracowania wykonane są zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Datę podpisania protokołu odbioru strony będą traktowały jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy/części przedmiotu umowy. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia braków lub błędów Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia lub poprawy zamówienia w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o tym fakcie od Zamawiającego, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający w razie wątpliwości co do treści lub jakości wykonania opracowania, na dowolnym etapie realizacji zamówienia, może zlecić wykonanie niezależnej pracowni urbanistycznej koreferatu odnoszącego się do przedmiotowych projektów studium i planów. Uwagi wskazane           w koreferacie Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w przedmiocie umowy.

- W przypadku nieuzyskania od Wojewody Śląskiego pozytywnej oceny zgodności uchwał Rady Gminy Koszęcin (wraz z dokumentacją planistyczną) z prawem (wydanie przez Wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego), Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości wskazanych przez organ nadzoru w ramach niniejszej umowy na własny koszt, w terminie wskazanym jednostronnie przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzania przez WSA w Gliwicach nieważności uchwały Rady Gminy Koszęcin w sprawie planu miejscowego lub studium, na skutek skargi, o której mowa w art.  93 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  Wykonawca jest zobowiązany  do usunięcia nieprawidłowości w ramach niniejszej umowy na własny koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad realizacją uchwały Rady Gminy Koszęcin w sprawie planu oraz studium (na żądanie Zamawiającego) w formie opinii  i wyjaśnień do ustaleń planistycznych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji uchwały Rady Gminy Koszęcin uchwalającej plan/studium wad i nieprawidłowości spowodowanych działaniem Wykonawcy, jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W razie nieusunięcia wad przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  Zamawiający ma prawo zlecić poprawę dzieła osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu (tzw. wykonanie zastępcze).

§ 8.

1. Do kierowania pracami przy wykonaniu przedmiotowego opracowania ze strony Wykonawcy upoważniona/y  jest Pan/i ………….. .

2. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji umowy jest Gabriela Panok – pracownik Urzędu Gminy w Koszęcinie.

§ 9.

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących wysokościach i okolicznościach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy   – 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy/poszczególnych etapów wskazanych                      w harmonogramie § 5 ust. 2,

2) za niewykonanie obowiązku przedstawienia harmonogramu prac planistycznych, zgodnie z § 5 ust. 2  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie realizacji przedmiotowej umowy, w szczególności w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 6, 7 i 9 - 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% wynagrodzenia umownego brutto,

5) w sytuacji niewykonania obowiązku wskazanego w § 7 ust. 8 – w wysokości 5.000,00 zł za każdorazowy przypadek.

2. Podstawą naliczenia wyżej wskazanych kar będzie wynagrodzenie umowne brutto wskazane w § 6 ust. 1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w sytuacji powstania szkody przekraczającej wysokość kary umownej.

4. Naliczone kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawcy przysługuje nieograniczone w czasie autorskie prawo osobiste.

2.Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do opracowań powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

3. W ramach przysługujących praw autorskich Zamawiający może wykorzystywać utwór w całości lub w części w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem, przez co strony rozumieją                         w szczególności wykorzystanie projektu planu miejscowego/studium przez Zamawiającego przy pracach  nad kontynuacją opracowywania przedmiotowego projektu planu/studium, bądź przy pracach nad nowym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium.      W szczególności Zamawiający może dokonywać w powyższym zakresie modyfikacji projektu planu miejscowego/studium. Zamawiający upoważniony jest także do udostępnienia przedmiotowych projektów planu/studium osobom trzecim działającym na jego zlecenie.

4.  Zamawiający ma prawo do wykorzystania utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

1)	w zakresie używania,

2)	w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

5)	w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp           w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje:

1) w przypadku rozwiązania umowy przed całkowitym zakończeniem realizacji przedmiotu umowy z chwilą zapłaty należnego wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy,

2) w wypadku kompletnego zrealizowania umowy – z chwilą zapłaty należnego  wynagrodzenia.

§ 11.

1. W   razie   zaistnienia   jakiegokolwiek   z   wymienionych   poniżej   przypadków   Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  dnia  uzyskania  wiadomości  o  ich  zaistnieniu,  ma  prawo  odstąpić od umowy (umowne prawo odstąpienia) gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął lub wstrzymał wykonywanie przedmiotu umowy,

2) Wykonawca nie przestrzega uzgodnień dokonanych z Zamawiającym,

3) Wykonawca   pomimo   uprzednich   powiadomień   kierowanych   przez   Zamawiającego   nie wykonuje  swoich  obowiązków  z  należytą starannością lub nie wykonuje  obowiązków umownych.

2. W  przypadku  rozwiązania  umowy,  strony  sporządzą  w  terminie  5  dni  od  daty  rozwiązania, protokół  inwentaryzacji  wykonanych  opracowań  i  czynności.  Protokół  inwentaryzacji  będzie stanowił   podstawę   do   rozliczenia   wynagrodzenia   Wykonawcy   za   wykonane elementy przedmiotu umowy.

3. W  przypadku  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej, że  wykonanie  umowy  nie leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych okolicznościach.   W   takim   przypadku   Wykonawca   może żądać   wyłącznie   wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13.

W sprawach spornych strony poddają się orzecznictwu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							                     WYKONAWCA: