## DROGI
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości | Jednostka |  | Cena jedn. zł *) | Wartość zł*)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1 |  | Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 4.78
2 |  | Koszenie skarp korony drogi od podnóża skarp do pobocza | m2 | 26040
| 01.02.01. | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
3 |  | Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy do 26 - 35 cm z wywiezieniem dłużycy , karpiny i gałęzi i ich utylizacją | szt. | 6
4 |  | Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy do 36 - 45 cm z wywiezieniem dłużycy , karpiny i gałęzi i ich utylizacją | szt. | 20
5 |  | Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy do 46 - 55 cm z wywiezieniem dłużycy , karpiny i gałęzi i ich utylizacją | szt. | 21
6 |  | Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy do 56 - 65 cm z wywiezieniem dłużycy karpiny i gałęzi i ich utylizacją | szt. | 20
7 |  | Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy do 66 - 75 cm z wywiezieniem dłużycy karpiny i gałęzi i ich utylizacją | szt. | 16
8 |  | Ścinanie drzew twardych o średnicy >76cm z karczowaniem pni , wywiezieniem dłużycy karpiny i gałezi wraz z ich utylizacją | szt. | 49
9 |  | Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 66 - 75 cm z wywiezieniem karczy | szt. | 20
10 |  | Ścinanie i karczowanie krzaków z pasa drogowego z utylizacją gałęzi | ha | 0.29
| 01.02.02. | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
11 |  | Wykonanie stopni na skarpach nasypów w obrębie poszerzenia korpusu przy przepustach wraz z rozplantowaniem ziemi u podstawy na pasie drogowym | m2 | 4273
| 01.02.04. | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
12 |  | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20cm na przekopach pod przepusty wraz z odwiezieniem urobku do wbudowania w podbudowę w obrębie budowy | m2 | 509.2
13 |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 4cm z odwozem materiału z rozbiórkina doziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy zjazdów | m2 | 930.45
14 |  | Rozebranie nawierzchni z brukowaca na przekopie pod przepust z wykorzystaniem brukowca do umocnienia skarp wlotu i wylotu przepustu | m2 | 6
15 |  | Rozebranie krawęzników betonowych 20x30 z odwozem i utylizacją gruzu | m | 95
16 |  | Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników | m | 63
17 |  | Rozebrania przepustów z rur betonowych średnicy 30-40cm z odwiezieniem i utylizacją gruzu | m | 40.5
18 |  | Rozebranie przepustów sklepionych kamiennych z odwiezieniem i utylizacją urobku | m3 | 77.25
19 |  | Rozebranie słupków do znaków drogowych z odwiezieniem dla Inwestora na teren Kowali Oleckich | szt. | 34
20 |  | Zdjecie tablic znaków pionowych z odwiezieniem i przekazaniem jw. | szt. | 39
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM
| 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
| 02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
21 |  | Wykopy wykonywane na odkład u podnóża skarp wraz z rozplantowaniem urobku na pasie drogowym | m3 | 5275.93
22 |  | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku na poszerzenie korpusu drogowego w obrębie przepustów drogowych | m3 | 566.79
23 |  | Wykopy jw. lecz z odwiezieniem na odkład i rozplantowaniem na odkładzie | m3 | 3231.05
24 |  | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.I-III | m2 | 15080.71
| 02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW
25 |  | Nasypy z gruntu nośnego dobrze zagęszczalnego z zakupem materiału, dowiezieniem, wbudowaniem oraz zagęszczeniem | m3 | 3495.75
26 |  | Nasypy w obrębie przepustów drogowych z gruntu pozyskanego z wykopu z formowaniem i zagęszczeniem | m3 | 566.79
27 |  | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III | m2 | 6105.05
ROBOTY ZIEMNE RAZEM
| 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
| 03.01.02 | PRZEPUSTY Z RUR HDPE
28 |  | Cz ęści przelotowe przepustu z rur HDPE d=0,80m wykonywane w wykonanym wykopie | m | 169
29 |  | Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustów brukiem z zalaniem spoin zaprawą cementową | m2 | 204.3
30 |  | Podbudowa grubości 20cm z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem do Rm=2,5MPa z transportem i wbudowaniem jako wzmocnienie podłoża w wykopach pod przepusty | m2 | 322.2
31 |  | Wzmocnienie podłoża pod przepusty geosiatką o sztywnych węzłach o wytrzymałosci min. 40kN/m w obu kierunkach - wg rysunków. | m2 | 751.8
32 |  | Oczyszczenie przepustów o śr. 40cm z namułu | m | 33
33 |  | Wykonanie studni chłonnej o wymiarach 1,0x1,0 głebokości 3,0m | szt. | 2
ODWODNIENIE RAZEM
| 04.00.00 | PODBUDOWY
| 04.01.01 | KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
34 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 20716.43
| 04.03.01 | OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
35 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 | m2 | 65699.42
| 04.04.01 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
36 |  | Podbudowa pomocnicza gr. 15cm z kruszywa naturalnego pod zatoki autobusowe | m2 | 384
| 04.04.02 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
37 |  | Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego (40%) stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 20 cm - jezdnia zasadnicza | m2 | 8728.79
38 |  | Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego (40%) stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 15 cm - wjazdy bramowe | m2 | 173
| 04.04.07 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
39 |  | Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowej 0/20mm grubosci 7cm | m2 | 946.26
40 |  | Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowej 0/16mm grubosci 5cm - na poszerzeniach jezdni | m2 | 3213.75
41 |  | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno asfaltową 0/16mm z transportem mieszanki do miejsca wbudowania | Mg | 3907.17
PODBUDOWA RAZEM
| 05.00.00 | NAWIERZCHNIA
| 05.03.05 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA RUCHU KR2
42 |  | Warstwa wiążąca grubości 4cm z betonu asfaltowego 0/12,8 na zjazach gospodarczychi skrzyżowaniach z drogami bocznymi | m2 | 3669
43 |  | Warstwa ścieralna gr. 4cm nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 na zjazdach gospodarczych i skrzyżowaniach z drogami bocznymi | m2 | 3548.68
44 |  | Warstwa ścieralna gr. 5cm z betonu asfaltowego 0/12,8 na jezdni zasadniczej | m2 | 26441.67
45 |  | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwę ścieralną nawierzchni z siatki szklanej powlekanej asfaltem o wytrzymałości dwukierunkowej min.100kN/m | m2 | 25013.67
NAWIERZCHNIE RAZEM
| 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| 06.02.01 | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
46 |  | Przepusty rurowe pod zjadami z rur PEHD średnicy 40cm | m | 244
47 |  | Przepusty rurowe pod zjadami z rur PEHD średnicy 50cm | m | 7.5
48 |  | Przepusty rurowe pod zjadami z rur PEHD średnicy 60cm | m | 10
49 |  | Umocnienie wlotów i wylotów przez obrukowanie z zalaniem spoin zaprawą cementową | m2 | 63
| 06.03.01 | ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY
50 |  | Ścinanie mechaniczne poboczy drogi o średniej szerokości 1,5m z przerzutem urobku w zagłebienia terenowe i na skarpy korpusu drogowego | m2 | 14280
51 |  | Uzupełnienie poboczy warstwą pospółki 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie o grubości 10cm | m2 | 12304.95
| 06.04.01 | OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU
52 |  | Oczyszczenie wrowów z namułu grubosci 30cm z wyproilowaniem skarp na odpływie i dopływie do przepustów | m | 270
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM
| 07.00.00 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
| 07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE
53 |  | Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 48
54 |  | Pionowe znaki drogowe wg organizacji ruchu o powierzchni tablic do 0,3m2 | szt. | 24
55 |  | Pionowe znaki drogowe wg organizacji ruchu o powierzchni tablic ponad 0,3m2 | szt. | 30
| 07.05.01 | BARIERY OCHRONNE STALOWE
56 |  | Montaż barier stalowych jednostronnych SP-06 przy przepustach - zakończenia : skos na dojeździe 12m , skos zjazowy -8m | m | 728
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPECZEŃSTWA RUCHU RAZEM
| 08.00.00 | ELEMENTY ULIC
| 08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE
57 |  | Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 688
| 08.02.02 | CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
58 |  | Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm | m2 | 1157.2
| 08.03.01 | BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
59 |  | Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 724
| 08.04.01 | WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM
60 |  | Nawierzchnia wjazdów bramowych z kostki betonowej kolorowej brubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m2 | 173
| 08.05.01 | ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW DROGOWYCH
61 |  | Ścieki korytkowe wg KPED-01.04 | m | 1041
62 |  | Ścieki skarpowe z elementów prefabrykowanych wg KPED.01.11 | m | 141
ELEMENTY ULIC RAZEM
| 09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA
| 09.01.01. | SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH
63 |  | Sadzenie drzew liściastych na pasie drogowym wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie gwarancyjnym | szt. | 166
| 10.00.00 | ROBOTY INNE
64 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych | szt. | 11
65 |  | Wymiana hydtrantu podziemnego średnicy 80-100mm | szt. | 1
RAZEM
VAT ( 23%)
RAZEM BRUTTO: