## Arkusz1
zał. nr 2 do zapytania ofertowego
|  | Formularz cenowy | z dnia 17.07.2018 r.
na wykonanie robót drogowych dotyczących zadania pod nazwą "Przebudowa ul. A. Krajowej"
Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | jedn,miary | Obmiar | Wartość jednostk, | Wartość
| element 1 | roboty drogowe ul. A. Krajowej
1. | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 410
2. | KNR 2-31 1509-06 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym (krawężniki z rozbiórki) | t | 42.64
3. | KNR 2-31 1511-01 | Dodatek do tabl,1509 za transport na każde dalsze 0,5 km (krawężniki z rozbiórki) analogia - 3 km Krotność = 6 | t | 42,64
4. | KSNR 6 0805-06 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 350
5. | KNR 2-31 1509-05 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym (PŁYTKI CHODNIKOWE) | t | 56
6. | KNR 2-31 1511-01 | Dodatek do tabl,1509 za transport na każde dalsze 0,5 km (płytki chodnikowe) analogia - 3 km Krotność = 6 | t | 56
7. | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm (nawierzchnie na zjazdach) | m2 | 65
8. | KNR 2-31 0801-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm (nawierzchnie na zjazdach) | m2 | 39
9. | KNR 2-31 1510-05 | Transport wewnętrzny nawierzchni rozbiórkowej pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym (nawierzchnia asfaltowa z rozbiórki zjazdów) + (nawierzchnia betonowa z rozbiorki zjazdów) | t | 20,51
10. | KNR 2-31 1511-02 | Dodatek do tabl,1510 za transport na każde dalsze 0,5 km analogia 3 - km (nawierzchnia asfaltowa i betonowa z rozbiórki zjazdów) Krotność = 6 | t | 20,51
11. | KNR 2-31 0805-03 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia chodnika i zjazdów) | m2 | 52
12. | KNR 2-31 0401-03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat,I-II | m | 410
13. | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 410
14. | KSNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 290
15. | KSNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (nawierzchnia na wjazdach) | m2 | 130
16. | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 20
17. | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 9
18. | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 5
19. | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr, 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl, do 1 km | m2 | 20
20. | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 900
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%
RAZEM BRUTTO