UMOWA Nr ….. /07

W dniu …………...2007 r. pomiędzy Miastem Leżajsk zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Tadeusza Trębacza 		- Burmistrza Leżajska

a

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. .................................		...................................

2. .................................		...................................

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty drogowe związane z wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych ulic miejskich w Leżajsku w latach 2007 - 2008, które obejmują wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-bitumiczną oraz grysami i emulsją asfaltową, regenerację powierzchniową, frezowanie nierówności i wykonanie nakładek warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych.

§ 2

- Szczegółowy zakres robót oraz ceny jednostkowe  zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie określonego w załączniku Nr 1 zakresu robót określa się na kwotę: .............. zł (słownie: ………………..) netto.

- Ceny jednostkowe netto są stałe i nie będą waloryzowane w okresie realizacji całego zamówienia.

Do ceny netto doliczony zostanie obowiązujący dla określonego zakresu robót podatek VAT.

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót, oraz ustalonych w trakcie postępowania przetargowego cen jednostkowych.

- Wykonawca przyjmie do wykonania roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć przed ogłoszeniem przetargu. Wartość robót dodatkowych nie może przekraczać 20 % wartości uprzedniego zamówienia. Wynagrodzenie za w/w. roboty wyliczone będzie na podstawie ustalonych cen jednostkowych robót, a w przypadku ich braku według nośników cenotwórczych podanych w formularzu oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

6.   Formularz oferty stanowi załącznik Nr 2 do umowy

§ 3

Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy teren budowy w terminach do dnia: 10.03.2007 r.

§ 4

1. Terminy zakończenia poszczególnych elementów robót ustala się na:

- remonty masą mineralno – asfaltową:

wiosenne do dnia: 31 marca każdego roku

letnie do dnia: 30 czerwca każdego roku

jesienne do dnia: 30 września każdego roku

zimowe do dnia: 30 listopada każdego roku

- wykonanie nakładek warstwy ścieralnej do dnia: 30 września każdego roku

- remonty grysami i emulsją asfaltową:

wiosenne do dnia: 31 maja każdego roku

jesienne do dnia: 30 września każdego roku.

2. Termin całkowitego zakończenia robót ustala się do: 30 listopada 2008 r.

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych istnieje możliwość przesunięcia terminu zakończenia wiosennych remontów wykonywanych masą mineralno-asfaltową.

§ 5

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy ................a zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

§ 6

Zamawiający ustala do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Pana Józefa Hołotę, a zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§ 7

- Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów będących przedmiotem umowy.

- Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego ich zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10-ciu dni od daty zawiadomienia o gotowości przedmiotu umowy do odbioru i zawiadomi o nim Wykonawcę.

§ 8

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2.   Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 1 miesiąca,

- nie rozpoczął robót i nie wykonuje ich pomimo dodatkowego wezwania,

- nie realizuje robót zgodnie z umową.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem pozostałej części umowy.

§ 9

1. Płatność wynagrodzenia następować będzie w pięciu częściach po zakończeniu i dokonaniu odbioru poszczególnych etapów robót wymienionych w § 4 punkt 1,  podpunkty a, b i c i dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto Wykonawcy robót, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

§ 10

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia za poszczególny element robót, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,05 % wartości faktury, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Zamawiający dokona potrącenia należności kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 11

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru poszczególnych etapów robót.

§ 12

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została spisana w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: